內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院109年度預算評估報告目錄
頁次
內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院109年度預算評估報告
二、污水下水道第五期建設計畫納入環保永續思維，然近年推動污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀提升改善，俾達計畫成效
營建署及所屬109年度「下水道管理業務－污水下水道建設計畫」項下編列160億元，用於辦理污水下水道第五期建設計畫。經查：
(一)污水下水道建設計畫前4期主要係建置污水下水道系統工程，第5期則納入環保永續思維
我國在73年制定下水道法後，行政院於77年8月18日核定「污水下水道發展方案」，該方案歷經 81 年10 月 5 日、87 年 3 月 12 日及 98 年 3 月 30 日三次修正[1]，81年起辦理污水下水道建設計畫，迄103年度已完成第1至4期計畫，目前正進行第5期計畫。其中第1期至第4期預算數各為171.33億元、168.78億元、298.12億元及459.3億元；決算數分別為171.33億元、168.78億元、273.07億元及433.84億元；執行率各為100%、100%、91.60%及94.46%（詳附表1），前4期計畫主要著重於污水下水道系統工程之建置。
[1] 摘自中華民國 105 年度污水下水道統計要覽。
污水下水道建設第5期計畫(104-109年度)計畫，除延續前4期以「工程建設」為主之相關建設外，並納入「環保永續」思維，加入推動放流水回收再利用與污泥減量等計畫內容，以因應氣候變化對水資源之多元需求，並拓展污水下水道建設整體效益。第5期計畫於104至109年度累計預算數769.45億元、截至108年8月底累計決算數559.65億元，104度至107年度及108年截至8月底執行率各為96.59%、97.17%、96.82%、99.12%及70.37% (詳附表2）。
附表1：污水下水道各期建設計畫相關預算執行情形 單位：新台幣千元
項目	期程	預算數	決算數	執行率(%)
第1期	81-86	17,133,000	17,133,000	100.00
第2期	87-92	16,878,000	16,878,000	100.00
第3期	92-97	29,812,400	27,307,209	91.60
第4期	98-103	45,930,287	43,384,433	94.46
第5期	104-109	76,945,437	-	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本表為中央政府編列之相關經費。
2.污水下水道建設第5期計畫之預算數，暫以行政院核定數列示。108年度及109年度尚未執行完畢，故執行率以「-」表示。

附表2：污水下水道第5期建設計畫預決算情形表
單位：新台幣千元、%
年度	預算數	決算數	執行率(%)
104	11,444,279	11,054,584	96.59
105	12,688,856	12,330,330	97.17
106	11,589,681	11,221,059	96.82
107	12,552,109	12,442,217	99.12
108	12,670,512	8,916,690	70.37
109	16,000,000	-	-
合計	76,945,437	55,964,880	72.73

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，108年度係108年8月底之執行數。
(二)近年污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀提升改善
隨污水下水道普及率逐年提高，污水處理廠陸續完工運轉，因而污泥量持續增加，原下水污泥多採用衛生掩埋處置，惟公民營掩埋場逐漸飽和、新址開發不易、處置成本持續上漲，污泥減量日益迫切。且因「公共下水道污水處理廠」產生之污泥為事業廢棄物，爰擬藉由乾燥處理程序，推動污泥減量，並納入污水下水道第5期建設計畫。
原預估透過補助各地方政府設置污泥乾燥設備等方式，逐年將污泥減量，103至109年度預期減量效果各為15%、17%、42%、56%、57%、58%及58%。惟實際執行後，僅103年度及104年度實際減量效果各為31%及20%，尚達預期減量效果，其後因裝設乾燥設施執行進度落後等因素，導致105年度至107年度實際減量效果分別為10%、15%及及17%，未達原預定目標之42%、56%及57% (詳附表3)，允宜持續研謀提升改善。
附表3：推動公共污水處理廠污泥減量成效表
年度	80%含水率污泥餅推估量 / (公噸/日)		乾燥後污泥推估量 / (公噸/日)		減量效果
	預計	實際	預計	實際	預計	實際
103	210	195	179	134	15%	31%
104	217	135	180	108	17%	20%
105	264	122	153	110	42%	10%
106	272	152	119	129	56%	15%
107	288	188	124	155	57%	17%
108	342	-	145	-	58%	-
109	360	-	152	-	58%	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，因本項數據係年度數據，故108及109年度實際數之欄位尚無資料。
綜上，污水下水道前4期計畫主要係建置污水下水道系統工程，至第5期建設計畫納入環保永續思維，爰推動污泥減量，以解決污泥量持續增加，處置成本持續上漲等問題，惟近年污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀提升改善，俾達計畫成效。