內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊及財團法人台灣建築中心）109年度預算評估報告目錄
頁次
內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊及財團法人台灣建築中心）109年度預算評估報告
七、增加教學訓輔基本工作維持經費，允宜儘速辦理該校老舊建築物耐震能力補強作業，以維護全校師生之安全
中央警察大學109年度預算案編列「教學訓輔基本工作維持」經費2億1,305萬元，係辦理各學院及學系之基本教學訓輔工作維持及校區環境維護等所需經費，較108年度預算數1億3,022萬6千元增加8,282萬4千元，增幅63.60%(詳附表1)，主要係增列老舊建築物耐震能力補強及校區汙水下水道改善工程等經費。經查：
(一)老舊建築物耐震能力補強計畫辦理情形說明
老舊建築物耐震能力補強計畫係依據內政部105年3月函示，清查86年至88年建物情形，經查雖無該時段之建物，惟顧及師生安全，故填報86年以前建造建物計8棟(詳附表2)；該校多數建物使用已逾38年，且地處林口台地，長年受地質、地勢、濕度及天災影響，建物多處有鋼筋鏽蝕外露、牆壁剝落、地面龜裂及屋頂面漏水之情形，目前經結構技師專業研判，該校8棟建築物計有7棟須進行補強，為維護全校師生之安全，爰編列預算辦理。
(二)中央警察大學103至109年老舊建物耐震補強列管情形
1.106年度：計有8棟辦理初評，分別為教學大樓(分為A、B、C、D、E、F、G、H共8小棟)、力行樓、資訊館、活動中心、體育館、消防大樓、至真樓(分A、B兩小棟)及靶場，皆進入詳評，實支5萬元。
2.107年度：上述8棟皆辦理詳評，其中 7棟需進行補強(靶場無需補強)，實支450萬元。
3.108年度：辦理教學大樓A、C、E、G棟耐震補強(108年9月完工)，預算編列1,995萬元。
4.109年度：將持續辦理力行樓、資訊館、活動中心、消防大樓及至真樓A棟耐震補強工程及教學大樓B、D、F、H詳評，預算編列8,308萬元。
綜上，該校多數建物使用已逾38年，且地處林口台地，長年受地質、地勢、濕度及天災影響，建物多處有鋼筋鏽蝕外露、牆壁剝落、地面龜裂及屋頂面漏水之情形，目前經結構技師專業研判，其8棟建築物計有7棟須進行補強，為維護全校師生之安全，允宜儘速辦理老舊建築物耐震能力補強作業。
附表1：內政部中央警察大學102-109年度教學訓輔基本工作維持預算執行情形表 單位：新台幣千元
年度	預算數(A)	決算數(B)	預、決算差異數 (C=A-B)
102	145,338	144,861	477
103	144,766	144,591	175
104	109,922	109,677	245
105	106,269	102,696	3,573
106	118,855	118,018	837
107	131,485	130,984	501
108	130,226	55,088	75,138
109	213,050	-	-

※註：1.資料來源，中央警察大學提供。
2.108年度決算數係截至8月底數據。
3.108年預算數含動支第一預備金145萬9千元，截至108年8月底分配數6,302萬2千元，決算數5,508萬8千元，執行率87.41%，主要係教學大樓電力佈線工程380萬元，施工介面配合耐震力補強工程，預計10月8日完工。
附表2：內政部中央警察大學老舊建物(86年以前建造)耐震力評估一覽表
項目	名稱	樓地板面積 (平方公尺)	使用執照核發日	屋齡 / (年)	用途

1	力行樓	3,432	66.08.19	42	辦公室
2	至真樓	1,623	66.08.19	42	研究室、教室
3	活動中心	5,683	66.08.19	42	學生餐廳
4	教學大樓	6,023	66.08.19	42	教室
5	體育館	4,070	67.04.08	41	運動場館
6	資訊館	3,002	67.04.08	41	資訊中心
7	消防大樓	891	70.11.17	38	專業教室
8	靶場	4,596	81.08.12	27	射擊訓練場地

※註：1.資料來源，中央警察大學提供。
2.屋齡計算係以108年度減去使用執照核發年度所得。