內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊及財團法人台灣建築中心）109年度預算評估報告目錄
頁次
內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊及財團法人台灣建築中心）109年度預算評估報告
一八、辦理山坡地社區安全自主關懷與推廣教育計畫，尚待推廣及兼顧區域均衡，俾利維護坡地社區居民家園安全
建築中心辦理「山坡地社區安全自主關懷與推廣教育計畫」，109年度預算案編列150萬元，較108年度137萬6千元，增加12萬4千元，增幅9.01%。經查：
(一)山坡地社區安全自主關懷與推廣教育計畫
建築中心辦理「山坡地社區安全自主關懷與推廣教育計畫」，主要係教育坡地社區在專家陪同下自主檢視，推廣自主防治輔導，並辦理相關研討講習會、社區工作坊及社區說明會，整合社區及各階資源，建立輔導諮詢之管道，以提升坡地社區防災概念，減少政府救災負擔。
(二)辦理山坡地社區安全自主關懷與推廣教育計畫經費執行情形
建築中心辦理坡地社區自主巡檢輔導與防災推廣計畫經費，提升坡地社區防災概念。查103年度至107年度預算執行率介於75.59%至104.87%，其中103年度及106年度均出現超支情形，108年度預算數137萬6千元，截至8月底止實現數已達167萬1千元(詳附表1)，允宜參酌實際執行情形覈實編列預算並加強控管執行。
(三)實施坡地社區自主巡檢輔導與防災推廣計畫，集中於北部地區
惟查自實施坡地社區自主巡檢輔導與防災推廣計畫以來，建築中心協助實施現地勘查、診斷及輔導社區情形甚為零星，例如108年度截至8月底止僅41案，且主要集中於北部地區（詳附表2），恐有區域失衡之虞，該中心賡續辦理「坡地社區自主巡檢輔導與防災推廣計畫」，應就以前年度辦理情形檢討改善，兼顧防災效益及區域均衡，以維護坡地社區居民家園之安全。
綜上，建築中心辦理「坡地社區自主巡檢輔導與防災推廣計畫」，協助實施現地勘查與輔導之社區主要集中於北部地區，允宜就以前年度辦理情形檢討改善，以兼顧防災效益及區域均衡。
附表1：建築中心辦理山坡地社區安全自主關懷與推廣教育計畫
        預、決算情形表 單位：新台幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率
103	1,500	1,573	104.87
104	1,650	1,647	99.82
105	1,680	1,609	95.77
106	1,700	1,740	102.35
107	1,700	1,285	75.59
108	1,376	1,671	121.44
109	1,500	-	-

※註：1.資料來源，財團法人台灣建築中心提供，本中心彙整。
2.108年數據係截至8月底止。
附表2：建築中心104-108年度辦理山坡地社區安全自主關懷與
        推廣教育計畫現勘、診斷及輔導案例各縣市分布表
   單位：件
縣市名稱	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	合計
臺北市	-	-	-	14	10	24
新北市	11	15	23	17	15	81
基隆市	5	5	6	-	3	19
苗栗縣	3	-	-	-	1	4
台中市	-	5	-	-	-	5
彰化縣	2	-	-	-	3	5
新竹縣	-	5	9	3	-	17
新竹市	2	2	-	-	3	7
高雄市	2	3	2	-	-	7
屏東縣	2	-	-	-	-	2
桃園市	4	3	-	-	-	7
宜蘭縣	-	3	5	3	3	14
台南市	-	-	-	-	3	3
合計	31	41	45	37	41	195

※註：1.資料來源，財團法人台灣建築中心提供，本中心彙整。
2.表中數據包括現勘、診斷及輔導案例合計數。
3.108年數據係截至8月底止。