文化部109年度單位預算評估報告目錄
頁次

文化部109年度單位預算評估報告
文化部109年度單位預算案編列歲入9,785萬7千元，較108年度預算數增加13萬8千元（增幅0.14%）；歲出122億5,464萬1千元，較108年度預算數減少15億2,229萬8千元（減幅11.05%）。謹就文化部109年度預算案評估如下：
一、部分重大文化資產修復再利用計畫總經費龐鉅，惟自償率偏低，致後續營運期間尚需政府挹注資源，亟待預為籌謀，加強營運規劃並積極開創收益，俾減輕政府財政負擔
文化部主管109年度預算案編列歲出計199.49億餘元，據該部填報資料顯示，其中53.07億餘元係辦理文化資產保存維護管理及再利用計畫經費。茲因古蹟與歷史建築修復及再利用計畫係以保存文化資產為主要目標，往往無法兼顧營利績效，甚至可能需要犧牲部分營利目標，以遷就其文化本質意涵，文化部爰於106年7月5日訂定「文化部及所屬文化建設計畫財務規劃審查作業要點」，規範可依不同類型文化機關(構)及所屬設施之文化性價值及跨域加值潛力，分別訂定相關公共建設計畫之自償率標準。
爰此，部分文化資產修復及再利用計畫之財務評估(分析)結果，雖不具經濟可行性，仍予以推動，惟部分計畫自償率極低，相關投入無法回收，甚至於未來營運期間尚須仰賴政府挹注鉅額財源(詳附表1)，始得維持正常營運，恐增政府財政負擔，允宜預為籌謀，積極加強規劃營運機制，增加收入財源，並有效控管營運期間之成本費用，以降低對公務預算之依賴。謹舉例說明如下：
(一)部分計畫財務評估結果自償率甚低，相關投入幾近無法回收，且財務規劃容有過度樂觀之虞
文化部國家人權博物館中程計畫預定期程為105年度至110年度，計畫總經費22億190萬元(含建造成本及營運成本)，財務評估結果：預估30年之營運收入項目，自償率為3.31%，淨現值為負18億2,330萬6千元，亦即評估期間無法透過各項收益回收所有投入之成本。然基於本計畫乃為賡續完備人權教育，各類無形遺產匯集、建置、保存有形紀念性場域與推廣工作，並非以營利為計畫目的，爰仍推動本計畫。
查本計畫預估自111年度開始，營運收入為2,085萬7千元，其後逐年成長，至134年度營運收入增至5,479萬8千元。同期間預估營運成本由111年度2,810萬2千元，逐年增加至134年度5,319萬8千元[1]。惟本計畫預估營運收入項目包含實現性與穩定度均具高度不確定性之受贈收入來源，其預估受贈收入金額由111年度200萬元，逐年增加至134年度2,500萬元，收入占比由111年度9.59%，逐年增加至134年度45.62%，顯示本計畫財務規劃所預估整體營運收入恐有過度樂觀之虞，是以，未來實際淨現值負值恐較預估值擴大，亟需加強營運規劃並預為籌謀因應。
[1] 參國家人權博物館中程計畫(105-110年)第123頁-第126頁。
(二)部分計畫未來營運期間預計收支短絀頗鉅，恐需仰賴政府挹注鉅額財源，始得維持正常營運
臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫預計總經費65億5,943萬元，經財務評估結果，計畫自償率29.84%，淨現值為負41億5,765萬3千元，內部報酬率為負6.29%，相關投入無法在評估期間內予以回收，且根據財務分析，106至115年度平均每年政府需編列5.92億元支付台鐵局租金[2]，116年度至135年度平均每年政府仍需編列1.63億元，以支應正式營運後每年之營運成本。
[2] 據文化部108年9月19日說明資料，本案目前已協調台鐵局調降租金，109年度租金將降為3.3億元。
另如空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫(草案)，據該計畫營運收支預估表顯示，預估自107至126年度每年營運收支短絀金額(含折舊及各項攤提)由107年度短絀6億1,435萬6千元，逐年擴大至126年度短絀11億4,431萬元，亟需預為籌謀因應，俾減輕政府財政負擔。
綜上，古蹟與歷史建築等文化資產修復及再利用計畫之目標，雖然非以營利為導向，惟鑑於政府財政資源有限，各項計畫之營運管理單位允宜預為籌謀，加強營運規劃與強化營運機制，積極開創多元財源，提升財務收益，並有效控管營運期間之相關成本費用，以增經營效率，俾減輕政府財政負擔。
附表1：文化部主管辦理重大文化資產保存修復與再利用計畫摘要表
單位：新台幣千元
計畫名稱	預定期程	計畫總經費	計畫之投資效益與自償率分析概述
空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫 / (註2)	109-116	10,901,198	本計畫自償率14.6%，淨現值為負274.85億元，內部報酬率無法計算，相關投入在評估年期內無法回收。 / 評估計畫營運期間，每年營運短絀由107年度短絀6.14億元增至126年度短絀11.44億元。[3]
歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫	109-112	7,450,000	本計畫自償率為3.38%，淨現值為負80億9,687萬7千元，內部報酬率-15.76%，相關投入在評估年期內無法回收。(註3)
鐵道博物館園區保存計畫-臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	106-115	6,559,430	本案自償率為約 29.84%，本計畫之淨現值約為負41.57億元，而內部報酬率約為-6.29%，亦即相關投入在評估年期30年後仍無法回收。故營運收入尚不足以支應支出。 / 營運期間前10年，政府每年需編列5.92億元，營運期間第11年至第30年，每年需編列1.63億元支應。
國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	104-110	735,276	本案為古蹟修復再利用，推估計畫自償率為10.2%，雖僅部分自償，但顯示計畫營運收支已可達到平衡；財務淨現值為負6.20億元，財務內部報酬率為無法計算，顯示計畫在評估年內均無法回收。
多元文化交織‧古蹟風華再現-中正紀念堂服務升級計畫	104-116	1,050,960	本計畫僅部分自償，自償率為15.01%，淨現值為負7.28億元，在評估年限內無法回收。
國立歷史博物館升級發展計畫	104-111	1,004,135	本計畫自償率為15%，僅部分自償，但顯示計畫營運收支已可達到平衡；財務淨現值為負7.68億元，財務內部報酬率為-9.40%，回收年期部分，顯示計畫在評估年內均無法回收。
國家人權博物館中程計畫	105-110	2,201,900	財務效益分析結果自償率為3.31%，淨現值為負18億2,330萬6千元，相關投資於評估年限內無法回收。
[3] 截至本報告撰寫日(108年9月19日)止，「空總臺灣當代文化實驗室第二期整體發展綱要計畫」尚在審議作業中，爰行政院僅先同意109年度經費3億7,114萬5千元。

※註：1.資料來源，文化部提供資料，本報告整理製表。
2.空總台灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫(草案)規劃總經費181億2,258萬6千元，其中文化部分擔109億119萬8千元、經濟部分擔47億8,476萬8千元、科技部分擔24億3,662萬元。
3.歷史與文化資產維護發展(第4期)計畫預估公務預算總經費為74億5,000萬元，惟據文化部填報資料顯示，其中僅臺灣博物館系統升級優化計畫1億6,000萬元以及有形文化資產管理體系計畫22億9,380萬元等兩項子計畫屬文化資產維護管理計畫。

二、以行政法人組織形式設立文化內容策進院，允宜就該組織形式對後續營運之影響審慎評估，並預為籌謀因應，俾增進效益
為提升文化內容之應用及產業化，促進文化創意產業發展，文化部依據文化創意產業發展法第7條規定設立行政法人文化內容策進院(以下簡稱文策院)。經查：
(一)文化內容策進院相關立法沿革及籌設經過
為促進文化創意產業之發展，建構具有豐富文化及創意內涵之社會環境，運用科技與創新研發，健全文化創意產業人才培育，並積極開發國內外市場，我國特於99年1月7日訂頒文化創意產業發展法，並於該法第7條規定：「為促進文化創意產業之發展，政府應捐助設立財團法人文化創意產業發展研究院；其設置條例另定之。」[2]。
[2] 現行文化創意產業發展法條文為107年12月25日立法院審議修正通過，本法修正前第7條原條文為：「為促進文化創意產業之發展，政府應捐助設立財團法人文化創意產業發展研究院；其設置條例另定之。」
查文化部雖曾研議財團法人文化創意產業發展研究院設置條例草案送本院審議，惟未三讀通過完成立法，嗣因行政法人法於100年4月27日公布施行，經文化部重新檢討財團法人文化創意產業發展研究院之定位功能及組織架構，研擬未來該院將作為連結政府與民間產業之文化中介組織。文化部爰規劃改以行政法人組織型態籌設文策院，並同時提出文化創意產業發展法第7條修正草案(即現行條文)「為提升文化內容之應用及產業化，促進文化創意產業發展，政府得以專責法人辦理相關業務。」送本院審議，嗣於107年12月25日經本院審議通過修正案，並於108年1月7日公布施行。文化部於108年6月依據修正後之文化創意產業發展法規定，設立行政法人文化內容策進院。
(二)允宜審慎評估該組織型態對後續營運之影響等，並妥為籌謀因應
查現行行政法人與財團法人有關設立、組織、適用法令規範、監督、解散與解散後之後續處理事宜，係分別適用行政法人法與財團法人法及民法等不同規定，其主管機關監督機制與權利義務亦存有差異，舉如：
1.設立目的：行政法人以執行特定公共事務為目的，財團法人則以從事公益為目的。
2.法人屬性：行政法人為公法人，而財團法人為私法人。
3.適用法令規範：行政法人除適用行政法人法外，並適用行政程序法、訴願法及國家賠償法。財團法人除民法以外之其他法律有特別規定者外，適用財團法人法，財團法人法未規定者，則適用民法規定。
4.監督機制：行政法人執行特定公共事務，除給予適度彈性與自主，並課予責任及適當監督，包括國會監督、主管機關監督、審計監督及公眾監督等方式。由政府機關(構)公法人、公營事業等捐助成立之財團法人監督機制，則係依據行政院訂頒之「政府捐助之財團法人行政監督機制作業要點」辦理。
5.對個別團體、法人或個人為獎助或捐贈之金額比率限制：行政法人法著重賦予行政法人較具彈性之經營管理理念，並未規範限制。財團法人法則規定，除特殊情形外，財團法人對個別團體、法人或個人所為之獎助或捐贈，原則不得超過當年度支出10%。
6.人事及員工權益之保障規定：行政法人法訂有專章規範人事及現職員工權益保障，財團法人法則未訂有相關規範。
7.解散之要件及程序：行政法人由監督機關提請行政院同意後解散之。財團法人停止業務活動持續達兩年，經主管機關限期改善，屆期不改善者得廢止其許可。另依民法第65 條規定，因情事變更致財團法人目的不能達到時，得由主管機關變更其目的及其必要之組織或解散之。
8.解散之後續程序：行政法人解散時，繼續任用人員，由監督機關協助安置，或依其適用之公務人員法令辦理退休、資遣；其餘人員，終止其契約；其賸餘財產繳庫；其相關債務由監督機關概括承受。財團法人解散後，除因合併或破產而解散外，應即進行清算。前項清算程序，適用民法之規定；民法未規定者，準用股份有限公司清算之規定。
由前述可知，財團法人與行政法人不僅組織型態不同，其設立目的、法人屬性、適用之法令規範、監督機制、其得獎助或捐助金額之限制，乃至組織解散之要件及程序，人事保障及組織解散之後續處理事宜等，均存有極大差異，以行政法人組織型態設立文策院，允宜審慎評估該組織型態對其後續營運之影響，並預為籌謀因應。
綜上，依文化內容策進院設置條例對文策院之功能定位，該院對我國文化內容產業之發展將扮演關鍵重要角色，允宜就該組織型態對後續營運之影響審慎評估，並預為籌謀因應

三、文策院全數財源來自政府挹注，允宜加強輔導該院發揮其行政法人較具彈性及效率經營之優勢，逐步提升自籌財源能力
文化部及其所屬影視及流行音樂產業局於109年度預算案編列對文策院捐助經費計11億720萬8千元[1]，其中除7億4,795萬8千元係捐助文策院109年度營運與發展所需經費外，其餘則為專案捐助該院辦理各項文化產業發展相關計畫(詳附表1)。
[1] 109年度中央政府總預算案總說明(P.32)僅揭露文化部補助行政法人文化內容策進院營運與發展經費7.5億元部分。
經查文策院設置條例第4條第1項規定，文策院之經費來源計有下列5項：1.政府之核撥及捐（補）助。2.國內外公私立機構、團體及個人之捐贈。3.受託研究及提供服務之收入。4.營運及產品之收入。5.其他收入。惟據文策院109年度收支餘絀預計表顯示，該院109年度總收入11.72億餘元，全數來自政府捐助，包含政府公務預算捐助收入7.48億元及政府專案捐助收入4.24億元。
按我國創設行政法人制度之目的，乃期以新的公部門組織型態，以較具彈性及企業經營之管理方式來執行特定公共事務。是以，允宜輔導並督促該院以具彈性及企業效率經營之管理方式，增加營運效益，並逐步提升自籌財源能力，俾減輕政府財政負擔。
綜上，文化部允宜輔導並督促文策院落實行政法人組織之精神，以彈性及有效率之企業經營管理方式，增加營運效益，並逐步提升自籌財源，俾利達成文策院有效提升文化內容之應用及產業化且促進文化創意產業發展之設立目標。
附表1：文化部主管109年度補捐助行政法人文化內容策進院預算一覽表 單位：新台幣千元
單位預算	工作計畫及分支 / 計畫名稱	補捐助用途	金 額
文化部	綜合規劃業務-跨虛實科技人文計算平台	辦理跨虛實科技人文計算平台計畫有關授權加值應用相關規劃等工作。	3,000
	文化創意產業發展業務-華山2.0文化內容產業聚落發展計畫	補助辦理華山2.0軟體計畫，扶植內容產業發展，建構文化內容產業支持體系。	150,000
	文化創意產業發展業務-行政法人文化內容策進院營運與發展	辦理文化內容開發與應用、完善文化金融體系、產業人才開發及創新創業、產業產製支持及設施管理、國內外市場及通路拓展、國家品牌國際布局、智慧財產與著作權輔導及產業趨勢研究等，健全文化內容產業生態系。	747,958
	影視及流行音樂策劃與發展-文化內容科技應用創新	辦理文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫有關科技創新轉譯原創內容、開發科技應用工具，以進行市場測試及建立創新工作模式等，於內容產業價值鏈各端點催生創新典範案例。	158,000
	人文文學及出版業務推展與輔導-出版業務振興方案	辦理出版產業振興方案106-109年中程計畫推動漫畫基地營運。	17,000
文化部影視及流行音樂產業局	電影產業發展旗艦計畫	辦理電影產業發展旗艦計畫有關影視國際市場展及交流活動。	31,250
合 計			1,107,208

※註：1.資料來源，文化部提供。
2.文化部另於109年度前瞻基礎建設計畫特別預算「數位建設-發展數位文創」項下捐助文策院辦理新媒體跨平台內容產製計畫6,325萬元。

四、109年度非典型人力人數及經費較108年度增加，且部分臨時人員僱用有長期化之現象，允宜秉撙節原則核實檢討精簡，俾符規範
文化部主管109年度預計進用臨時人員508人及勞務承攬973人(以下統稱非典型人力)，合計1,481人，相關預算案數合計8億256萬5千元。經查：
(一)非典型人力及相關費用逐年增加，允宜秉撙節原則檢討精簡
為利於控管各機關運用派遣勞工之人數，行政院運用勞動派遣應行注意事項第5點第1項前段規定：「各機關運用派遣勞工人數，在勞動派遣相關規定完成立法前，應予適度控管，原則不得超過中華民國99年1月31日各機關實際進用派遣勞工人數（包括上開期日前已在招標程序中或簽訂契約進用之人數），並由主管機關視所屬機關之業務需要，進行總量管控，並按季調查所運用人數情形，函送本院人事行政總處備查。」
另行政院為減少運用勞動派遣及強化非典型人力權益保障，於107年7月18日訂頒行政院暨所屬機關(構)檢討運用勞動派遣實施計畫，規定派遣人力依業務性質檢討改自僱臨時人員或其他人力運用方式。
查文化部主管109年度預算案雖配合前開派遣人力凍結政策，全部改以臨時人員及勞務承攬方式進用非典型人力，惟109年度預計進用非典型人力合共1,481人(含臨時人員508人、勞務承攬973人)、經費需求8億256萬5千元，較108年度預算數增加115人、7,889萬9千元(詳附表1)，經費需求增幅10.90%(僅統計公務預算部分)，更較107年度決算數1,105人、5億5,061萬4千元，分別增加376人、2億5,195萬1千元(增幅45.76%)，非典型人力進用經費逐年鉅增，妥適性及合理性容有檢討空間，允宜秉撙節原則檢討進用非典型人力。

附表1：文化部主管108年度及109年度非典型人力預算一覽表
單位：人；新台幣千元
單位名稱	108年度				109年度			比較增減
	臨時人員	勞動派遣	勞務承攬	相關 / 費用	臨時人員	勞務承攬	相關費用	人數	費用
文化部(註2)	191	6	260	254,310	193	283	271,664	+19	17,354
文化資產局	36	0	66	45,631	46	57	49,957	+1	4,326
影視及流行音樂產業局	15	0	36	31,846	15	36	31,982	0	136
傳統藝術中心	24	0	155	112,470	27	196	135,375	+44	22,905
臺灣美術館及所屬(註2)	58	0	106	67,432	58	106	67,583	0	151
臺灣工藝研究發展中心	35	0	47	39,228	35	47	39,228	0	0
臺灣博物館	40	0	40	40,224	40	78	64,735	+38	24,511
臺灣史前文化博物館	64	0	95	78,261	63	96	78,616	0	355
國家人權博物館	18	0	75	54,264	31	74	63,425	+12	9,161
合 計	480	6	880	723,666	508	973	802,565	+115	78,899

※註：1.資料來源，參文化部及所屬各該年度預算書，本報告整理製表。
2.表列文化部：含國立臺灣歷史博物館、國家鐵道博物館籌備處、臺灣文學館及臺灣交響樂團資料；臺灣美術館及所屬：含新竹、彰化、臺南及臺東等4所生活美學館以及以工程管理費進用臨時人員資料。
(二)部分臨時人員僱用長期化，核與臨時人員得辦理之業務應屬臨時性、短期性之規定未盡相符
依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」第3點規定，臨時人員得辦理之業務，以非屬行使公權力之臨時性、短期性、季節性及特定性等定期契約性質之工作為限；同要點第7點第2項規定，各機關臨時人員進用之審核，以臨時人員酬金科目預算所進用人數或所需用人經費，是否符合下列條件之一：1.進用人數未超過進用機關96年實際進用之人數。2.所需用人經費未超過進用機關96年度實支數額。依該要點規定之意旨，各機關不宜由臨時人員從事常態性或繼續性業務，並應就臨時人員之進用予以適當管控。
惟據文化部提供資料顯示，108年8月15日該部及所屬進用之臨時人員合共486人，其中進用年資超過10年以上者52人，年資5年以上、10年以下者31人，兩者合計達83人，占全體臨時人員比率17.08%(詳附表2)，反映該部及所屬臨時人員之進用有長期僱用之情形，核與前揭規定臨時人員得辦理之業務應屬臨時性、短期性或季節性之意旨未盡洽合。
附表2：文化部主管臨時人員進用年資統計表 單位：人
機關(構)名稱	進 用 年 資					合 計
	1年以下	1-2年	2-5年	5-10年	10年以上
文化部	54	10
文化資產局	8	7	8	5	14	42
影視及流行音樂產業局	10	1	1	3	0	15
傳統藝術中心	8	0	0	0	1	9
國父紀念館	3	0	0	0	0	3
中正紀念堂	0	0	0	0	0	0
國立歷史博物館	13	0	0	0	0	13
臺灣美術館	28	0	0	3	0	31
臺灣工藝研究發展中心	30	0	0	0	5	35
臺灣博物館	27	2	3	3	4	39
臺灣史前文化博物館	61	2	6	1	0	70
臺灣交響樂團	8	0	0	0	0	8
臺灣歷史博物館	24	10	3	0	0	37
臺灣文學館	11	0	0	0	8	19
國家人權博物館籌備處	27	0	1	3	0	31
新竹生活美學館	8	0	0	0	0	8
彰化生活美學館	4	0	0	0	0	4
臺南生活美學館	7	0	0	0	0	7
臺東生活美學館	7	0	0	0	0	7
文化部所屬機關(構)合計	284	22	22	18	32	378
總 計	338	32	33	31	52	486

※註：1.資料來源，文化部提供。資料基準日：108年8月15日。
綜上，文化部主管雖依行政院暨所屬機關(構)檢討運用勞動派遣實施計畫配合凍結勞動派遣人力，惟109年度整體非典型人力及相關經費分別較108年度增加115人、7,889萬9千元(增幅10.90%)；另部分臨時人員有僱用長期化之現象，妥適性及合理性容有檢討空間，允宜秉撙節原則及依行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點規定，確實檢討並嚴格控管非典型人力之運用，並回歸臨時性本質。

五、主管財團法人之經營績效欠佳，高度仰賴政府挹注營運財源，允宜加強督導以提升財務自主能力
文化部主管政府捐助成立之財團法人計有：國家文化藝術基金會、文化臺灣基金會…及蒙藏基金會等13家。文化部109年度預算案分別於文化資源業務推動與輔導、文化創意產業發展業務、影視及流行音樂策劃與發展、影視及流行音樂推動與輔導、人文文學及出版業務推展與輔導、藝術業務推展與輔導以及文化交流等7個科目編列捐助財團法人經費計30億641萬9千元(詳附表1)。經查：
附表1：文化部109年度預算案編列補捐助財團法人經費一覽表
單位：新台幣千元
預算科目	補捐助財團法人	補捐助內容	金 額
文化資源業務推動與輔導	臺灣博物館文教基金會	推動博物館專業研發、國際推廣及科技創新應用能力	28,000
文化創意產業發展業務	臺灣生活美學基金會	辦理空總全區管理、推廣活動、行銷宣傳、實驗創新及合作計畫。	205,134
影視及流行音樂策劃與發展	中華民國電影事業發展基金會	辦理金馬獎頒獎典禮、金馬獎國際影展與創投會等活動。	26,962
	國家電影中心	臺灣紀錄片海外推廣及教育推廣	10,000
		辦理臺灣經典電影數位修復及加值利用；辦理國家電應資產保存及推廣。	69,600
		辦理電影工具箱計畫。	4,000
	公共電視文化事業基金會(註2)	產製臺灣文化節目內容，補助製播戲劇、紀錄片、藝文、兒少、文化平權、多元族群及各類型優質電視節目。	541,813
	小 計		652,375
影視及流行音樂推動與輔導	公共電視文化事業基金會	依公共電視法第2條及第28條規定編列捐助財團法人公共電視文化事業基金會電臺之營運等。	900,000
	中央廣播電臺	依據「中央廣播電臺設置條例」辦理對國外及大陸地區新聞及資訊傳播。	450,420
	國家電影中心	補助該中心維運業務，如推廣電影藝術、發展電影學術研究、編印「電影年鑑」等營運事務所需。	47,800
	小 計		1,398,220
人文文學及出版業務推展與輔導	中央通訊社	依據「中央通訊社設置條例」編列捐助經費，辦理國內外報導業務，服務大眾傳播媒體；辦理國家對外通訊業務…增進國際交流。	354,666
藝術業務推展與輔導	國家文化藝術基金會	捐贈該基金會維運經費，辦理文化藝術事業之獎助及法律服務，促進國家藝文多元化發展。	230,600
文化交流	文化臺灣基金會	補助該基金會營運及辦理國際交流活動。	102,000
	臺灣生活美學基金會	補助辦理CTI國際創意平台計畫	35,424
	小 計		137,424
合 計			3,006,419

※註：1.資料來源，摘錄自文化部109年度預算案，本報告整理製表。
2.表列公共電視文化事業基金會資料含補助中華電視(股)公司1億元。
(一)文化部主管之財團法人多數營運績效容待提升
據文化部提供資料顯示，文化部主管之13家財團法人107年度決算為短絀者有5家，分別為金門酒廠胡璉文化藝術基金會、臺灣美術基金會、中央廣播電臺、公共電視文化事業基金會及蒙藏基金會。決算賸餘者雖有8家，惟如扣除政府委辦或補捐助收入即轉為短絀者有國家文化藝術基金會、文化臺灣基金會、臺灣博物館文教基金會、臺灣生活美學基金會、中央通訊社、國家電影中心及中華民國電影事業發展基金會等7家，亦即全賴自籌可有決算賸餘者僅1家；另108年度及109年度預算案預估營運結果為短絀者分別有6家及5家、預估損益兩平者分別有3家及5家，估列預算賸餘者各為4家及3家 (詳附表2)，顯示該部主管之財團法人多數營運績效容待加強提升。
(二)多數財團法人營運高度仰賴政府挹注財源
查金門酒廠胡璉文化藝術基金會、文化臺灣基金會、臺灣博物館文教基金會、臺灣生活美學基金會、中央廣播電台、國家電影中心及蒙藏基金會等7家財團法人，109年度有7成以上收入來自政府委辦或補捐助款，尤以臺灣生活美學基金會109年度來自政府部門(文化部)之財源占比達99.79%為最高(詳附表2)。顯示多數財團法人高度仰賴政府挹注財源。
綜上，文化部109年度預算案編列捐助財團法人金額高達30億641萬9千元，實屬龐巨，該部主管之財團法人多數高度仰賴政府挹注財源，且營運績效容待提升，文化部允宜加強督導，以促其提升財務自主能力。
附表2：文化部主管財團法人接受政府委辦、捐助及其收支賸餘情形一覽表 單位：新台幣千元；%
財團法人 / 名稱	政府出資捐助比率	107年度(決算數)		108年度(預算數)		109年度(預算案)
		政府委辦補捐助占總收入比率(%)	收 支 / 餘 絀	政府委辦補捐助占總收入比率(%)	收 支 / 餘 絀	政府委辦補捐助占總收入比率(%)	收 支 / 餘 絀
國家文化藝術基金會	99.93	46.57	29,702	47.52	-20,000	47.85	0
金門酒廠胡璉文化藝術基金會	100.00	84.76	-1,411	94.90	752	94.72	956
文化臺灣基金會	100.00	59.17	164	92.59	-11	97.51	9
中法文化教育基金會	100.00	0	5	0	0	0	0
臺灣美術基金會	88.44	0	-637	0	0	0	0
臺灣博物館文教基金會	100.00	25.98	881	0	2	98.56	2
臺灣生活美學基金會	99.35	99.08	785	99.69	480	99.79	-31
中央通訊社	100.00	51.21	147,122	54.73	0	55.25	0
中央廣播電臺	100.00	87.77	-103,546	88.11	-98,460	87.51	-104,962
公共電視文化事業基金會	100.00	91.09	-410,464	89.23	-352,503	69.95	-339,802
國家電影中心	100.00	93.54	3,761	96.92	-5,592	97.10	-10,180
中華民國電影事業發展基金會	80.00	29.66	3,581	39.14	-6,007	35.72	-5,180
蒙藏基金會	89.03	82.02	-613	74.92	12	75.91	0

※註：1.資料來源，文化部提供，本報告整理製表。

六、各項文化設施工程計畫業依規定提列工程管理費，再於業務費另行編列工程管理相關費用，似有重複，允宜斟酌減列
文化部109年度預算案「文化資源業務推動與輔導-文化設施規劃與設置-業務費」編列958萬8千元，較108年度預算數381萬元增加577萬8千元，增幅高達151.65%。主要係因增列辦理文化設施工程管理相關經費794萬8千元所致。經查：
(一)增加編列文化設施工程管理相關費用，係為支應增設臨時任務編組文化設施工程管理組相關費用
文化部109年度增加編列文化設施工程管理相關費用，據該部補充說明略以：「原『衛武營藝術文化中心籌備處(以下簡稱衛武營籌備處)』於107年9月裁撤，…文化部為充實文化設施，面臨日益增加之重大工程業務無工程專業資源及無專責單位推動。現行公共建設計畫由各業務單位及所屬機關(構)辦理，惟承辦人員無工程專業背景，遂將衛武營籌備處裁撤後之工程人力，成立臨時任務編組『文化設施工程管理組』，協助本(文化)部統籌辦理文化設施工程督導、管理、輔導及諮詢等業務，及辦理衛武營藝術文化中心興建計畫驗收結案業務。」
復據文化部說明，該臨時任務編組109年度經費需求794萬8千元，預定用途包括：工程法規講習、實務訓練觀摩、邀請專家學者審查勘查文化設施工程及辦理各項業務等。
(二)各項工程業依規定提列工程管理費，為應工程管理所需相關經費，允宜由各項工程計畫之管理費支應
惟查文化部現行各項工程計畫業已依100年12月7日行政院院授工技字第10000462720號函頒「中央政府各機關工程管理費支用要點」之規定，提列各項工程之管理費。按前開工程管理費支用要點規定，工程管理費支用項目已含括主辦機關辦理工程所需之各項管理費用，舉如：因工程需要聘請之臨時人員人事費用、委託律師訴訟、法律顧問、文具紙張、水電等費用。爰此，文化部為管理工程業務，成立臨時任務編組所聘用之臨時人員費用及其他業務費，允宜由各項工程計畫之工程管理費支應。
是以，文化部於各項工程計畫依規定提列工程管理費外，再另行編列工程管理相關業務費用794萬8千元，用以支應工程管理之臨時人力及其他業務費，似重複編列工程管理費，恐超逾中央政府各機關工程管理費支用要點規定工程管理費之提列標準，允宜檢討減列。
綜上，文化部辦理各項文化設施工程，業已依中央政府各機關工程管理費支用要點規定提列工程管理費，再以成立「文化設施工程管理組」臨時任務編組，統籌辦理該部文化設施工程督導、管理、輔導及諮詢等工程管理業務為由，而另於「文化資源業務推動與輔導-文化設施規劃與設置」科目編列工程管理費用794萬8千元，似有重複，並恐超逾中央政府各機關工程管理費支用要點有關工程管理費之提列標準，允宜斟酌減列。

七、允宜儘速依行政院要求陳報臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫修正案予主管機關審議；另本計畫擬修正增加經費35%以上，恐擴大財務負面影響，允宜預為籌謀因應對策
文化部109年度預算案於「國家鐵道博物館籌備業務-臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」科目編列臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫經費5億300萬元。本計畫預定總經費65億5,943萬元，辦理期程自106年度至115年度， 109年度續編第4年度經費。經查：
(一)部分硬體整備項目尚未完成規劃設計，允宜加強控管時程並積極辦理，以利後續執行
本計畫106年度至108年度累計編列預算26億567萬元[4]，據文化部統計，截至108年8月底止，累計實現數19億7,109萬5千元，預算執行率75.65%[5]，計畫執行總進度23%，尚與預定進度24%相近。惟據文化部說明本案執行情形如下：
[4] 本計畫106年度法定預算數7億7,458萬3千元，係編列於文化資產局單位預算「文化資產業務-國家鐵道博物館園區保存維護計畫」項下，嗣因為使國定古蹟臺北機廠於文化資產保存修復過程中，併同考量博物館之籌設規劃，爰自107年度起移由文化部主導，相關預算改由文化部編列。
[5] 106年度至107年度決算賸餘繳庫數2億1,189萬4千元。
1.有關臺北機廠房舍、土地及相關設備已完成點交作業。另關於第二階段合作模式協調事項，前經與臺鐵局協調並報行政院核定，109年度租金為3.33億元，調降約4成4，爰110年至115年之租金經協調亦朝優惠調降方向辦理，至116年後開館營運期，業於108年7月31日研商會議達成共識，將朝向成立行政法人作為營運主體，並由交通部與文化部共同擔任監督機關，臺鐵局同意臺北機廠房地無償提供使用。刻正將第二階段合作模式協調相關事宜之辦理情形納入修正計畫。
2.有關硬體、軟體及營運整備事項，已完成起重機供電工程，108年6月起進行總辦公室及員工澡堂本體工程修復，另柴電工場、鍛冶工場、原動室、大禮堂、西宿舍皆進行規劃設計中…成立文化部暨交通部臺灣鐵路管理局「國家鐵道博物館專案平臺」研商相關合作事宜。
以上顯示本計畫為因應需求變動及實際狀況，擬辦理修正計畫，且部分硬體整備項目尚未完成規劃設計，允宜加強控管執行時程，並積極辦理，以利後續執行。
(二)允宜儘速依行政院核復意見完成財務計畫等相關作業
查本計畫於105年12月13日獲行政院院臺文字第1050049161號函同意辦理，惟據該函說明二核示，文化部應儘速完成有關後續階段之土地取得、合作方式、財務計畫等內容，並報行政院核定。然據文化部提供資料顯示，截至108年8月底文化部尚未完成前揭行政院函核示事項，詢據文化部表示，業將前開事宜納入修正計畫一併辦理，預計於同年9月報院審議。允宜積極辦理，俾如期陳報。
(三)擬修正追加計畫經費23.31億元，增幅達35%以上，擴大計畫之財務負面影響，允宜妥慎研謀對策，以降低財政負擔
查105年12月13日行政院核定本計畫總經費為65億5,943萬元，全案期程為10年。惟據文化部表示略以：「因原計畫有關土地租金部分僅含括106年度至108年度數額，而未含109年度至115年度之土地租金經費約38.8億元，復因博物館建置工作內容龐雜…經重新評估與調整各項經費需求後，修正計畫總經費為88.90億元，修正計畫草案刻正陳報行政院審議中。」
按原核定計畫之財務評估分析，淨現值為負41.57億元，內部報酬率約為負6.29%，本計畫不具財務可行性，且預估相關投入無法在評估期間內回收。如今本案復擬由原核定總經費65億5,943萬元修正增加為88億9,043萬元，追加計畫經費23.31億元，增幅達35.54%，對本計畫之財務勢將產生重大負面衝擊，恐鉅增負淨現值數額，允宜審慎籌謀因應對策，俾降低政府未來財政負擔。
綜上，文化部辦理臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫，惟部分硬體整備項目尚未完成規劃，允宜加強辦理。另本計畫擬修正追加經費23.31億元，增幅高達35.54%，勢將擴大財務負面影響，允宜預為籌謀妥善對策，並加強未來營運規劃，俾降低政府財政負擔。

八、華山2.0文化內容產業聚落發展計畫之收入預估恐過度樂觀，允宜加強營運規劃；另本案硬體規劃允宜加強與鄰近文化創意機構設施資源整合，俾增進計畫成效
文化部109年度預算案「文化創意產業發展業務」科目新增「華山2.0文化內容產業聚落發展計畫」1億8,846萬5千元，預定辦理補助行政法人文化內容策進院辦理華山2.0軟體計畫、扶植內容產業發展、建構文化內容產業支持體系，以及華山2.0新建工程相關業務。經查：
(一)本計畫包含軟體與硬體發展計畫兩大部分，全數由中央政府編列預算
本計畫係109年度新增計畫，經行政院108年5月10日院臺文字第1080011394號函核定，計畫總經費32億3,315萬9千元，由中央政府編列預算執行，執行期間為109年度至113年度。計畫內容包含軟體發展計畫及硬體發展計畫兩部分。
(二)本計畫部分收入預估恐過度樂觀，允宜加強營運規劃，並預為籌謀因應，俾達計畫目標
查本計畫財務效益評估分析結果為：淨現值大於0(37.36億餘元)、內部報酬率5.45%、自償能力1.29。復據本計畫第1年至第35年(109年度至143年度)計畫營運收支預估表顯示，自114年度產生收支淨利1,064萬1千元，往後逐年成長，至143年度增至4億5,289萬7千元。
惟本計畫係以故宮收入之20%，作為預估國家文化記憶庫營運第1年服務收入數，並以其為基礎，往後每年維持成長率5%直至第30年，是以，收入金額由第1年1,800萬元成長至第30年7,409萬元，前揭預估成長率恐有過度樂觀之虞；又如諮詢與媒合中心產業專業諮詢服務收入以每週100小時估算，如以週休1日推算，則平均每天提供諮詢服務時數達16.67小時，合理性容有檢討空間；另如產業人才培訓課程收入，預估第1年訓練5,000人次，往後訓練人次每年維持3%成長率至第30年訓練人次達1萬1,783人次，惟該訓練人次已超逾培訓空間可容納量[6]。
[6] 參華山2.0文化內容產業聚落發展計畫(P.53)：可容納20～40人之培訓空間共5間，計150坪，每週保留1平日供營運單位辦理課程使用，其餘6天場地提供外界租用。爰此，以1年52週推算，本計畫全年最大培訓人次為1萬400人次。
按本計畫雖非以營利為導向，尚預估產生營運淨利，係正向積極之態度。惟開始營運後，倘無法達成營運收入之目標，恐因而影響本案軟體發展計畫之推動成效，甚而衍生需仰賴政府公務預算支援始得維持正常營運之窘況；爰此，允宜審慎評估本計畫各項收入之可實現性及合理性，預為籌謀因應並加強營運規劃，俾達成計畫目標。
(三)本案新設展演(示)廳設施之規劃，允宜加強與鄰近文化創意機構之設施資源整合，俾增進資源效益
依華山2.0文化內容產業聚落發展計畫(109-113年)揭示，本案係優先以華山文創園區舊酒類試驗所、原B/ROT案共構停車場及週邊延伸空間等，辦理產業聚落規劃設計、新建工程與軟體營運計畫。計畫內容包括硬體發展計畫及軟體發展計畫兩大部分，其中硬體發展計畫部分，將建置映演廳、展演廳及多功能展示廳，總計1,055坪。
惟本計畫位址與臺博館鐵道博物館園區、臺灣當代文化實驗場、松山文創園區、臺北機廠鐵道博物館園區以及北部流行音樂中心等文化創意機構相距不遠，前開文化創意機構亦設有映演廳或展演(示)廳等相關設施。爰此，本案新設映演廳及展演(示)廳之規劃，允宜注意並加強與鄰近文化創意機構相關設施之資源整合，以免資源重複，並發揮本計畫設施資源之最佳效益。
綜上，文化部109年度預算案新增辦理華山2.0文化內容產業聚落發展計畫1億8,846萬5千元，本計畫財務分析結果雖具可行性，惟其中部分收入預估恐過度樂觀，或合理性容有檢討空間，允宜加強營運規劃並預為籌謀因應，俾達收益目標；另本計畫新設映演廳及展演(示)廳之規劃，允宜加強與鄰近文化創意機構相關設施資源整合，俾設施資源效益最大化。

九、空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫允宜注意控管時程並加強辦理；又本案淨現值負值近3百億元，且預估營運虧損逐年擴大，未來恐增財政負擔，允宜預為籌謀因應
文化部109年度預算案「文化創意產業發展業務-空總臺灣當代文化實驗場計畫」科目編列空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫3億7,114萬5千元。經查：
(一)部分前期計畫之應辦事項，未能如期完成，移至第二期計畫辦理，允宜加強控管時程積極辦理，俾利後續執行
查本計畫係「空總文化實驗室第一期發展整體計畫(107-108年) (以下簡稱第一期計畫)」之延續，按第一期計畫揭示，本計畫達成目標之限制主要有：都市計畫變更、基地建物使用執照之取得、基地之機電設施與管線系統改善與整頓等3項。據文化部說明辦理情形略以：「1.文化部研擬『臺灣當代文化實驗場軍事機關用地多目標臨時使用計畫書』業經臺北市政府都委會審議通過，並請文化部於2年內提出都市計畫變更案，刻正規劃委託專業廠商辦理都市計畫變更程序。2.刻正針對結構無虞之建物辦理使用執照補辦作業中。3.基地之機電設施與管線系統改善與整頓工程，已於108年6月開工，預計108年底竣工。」以上顯示前開3項關鍵事項均尚未完成。
另於108年9月19日詢據文化部表示：「有關辦理都市計畫變更作業、結構安全無虞之建物使用執照補辦作業，以及部分管線系統改善作業，已改至空總第二期計畫辦理。」，文化部允宜注意加強控管執行進度，並積極辦理，俾順利後續計畫之推動。
(二)本計畫刻正審議中，允宜促請加速審議作業，以利計畫推動
按空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫(草案)[7]揭示，本計畫預定總經費181億2,258萬6千元，其中文化部分擔109億119萬8千元、經濟部分擔47億8,476萬8千元、科技部分擔24億3,662萬元。
[7] 文化部108年7月報行政院版。
由於截至108年9月19日止，本計畫尚未完成審議作業，文化部刻正依審議意見修正計畫中，該部109年度預算案編列3億7,114萬5千元，係依行政院108年6月6日院臺文字第1080012289號函辦理。允宜儘速依審議意見完成計畫修正作業，並促請加速計畫審議時程，以利計畫後續推動。
(三)本案經初步財務分析結果，財務淨現值負值近3百億元，預估營運虧損金額逐年擴大，未來恐增加政府財政負擔，允宜預為籌謀因應並加強營運規劃
據本計畫(草案)財務效益評估結果顯示，本計畫財務自償率14.6%、淨現值為負274.85億元、內部報酬率無法計算、相關投資在計畫評估年期內均無法回收。另營運收支預估表顯示，本計畫評估期間自107年度至146年度，每年營運結果均為淨損，且預估營運虧損金額逐年擴大，由107年度虧損4,180萬7千元增加至146年度虧損10億8,998萬5千元，倘加計折舊及各項攤提，則同期間預估虧損金額由6億1,435萬6千元增加至12億5,372萬2千元。
由前述可知本計畫未來營運將連年產生虧損，屆時恐需政府編列公務預算支援，始得維持正常營運，將增加政府財政負擔。雖然本計畫非以營利為導向，且基於我國文創人才養成之需求，有推動之必要性，然鑑於政府文化預算資源有限，本案允宜預為籌謀因應，並加強營運規劃，積極提升財務效能，俾降低對政府財源之依賴。
綜上，文化部辦理空總臺灣當代文化實驗場整體發展計畫，有關都市計畫變更、建物使用執照補發申請作業等迄未完成，允宜加強控管時程積極辦理。又本計畫財務評估結果淨現值負值近3百億元，且預估營運虧損逐年擴大，未來恐需依賴政府財源挹注始得維持正常營運，將增加未來政府財政負擔，允宜加強營運規劃並預為籌謀因應，俾減輕財政負擔。

一０、設計驅動跨域整合創新計畫允宜落實跨部門與跨域之整合機制，並妥慎規劃執行，俾增進我國設計產業之國際聲量與競爭力
文化部109年度預算案於「文化創意產業發展業務-設計驅動跨域整合創新計畫」編列6,343萬1千元，係辦理設計驅動跨域整合創新計畫經費。經查：
(一)預算編列及執行情形
本計畫規劃總經費2億8,846萬3千元，執行期程為108年度至112年度，108年度已編列3,603萬2千元。經查本計畫108年度預算係由行政院國家科學技術發展基金編列，再撥款予文化部辦理。惟據文化部說明略以：「因本計畫直至8月才獲核定，於9月始撥付第一期款，致截至9月底止尚未辦理核銷，故執行數為零。」文化部允宜注意控管時程並加強辦理，俾如期如質完成計畫。
(二)允宜落實跨部會、跨域溝通及資源整合機制，並妥善規劃執行，俾增進我國設計產業發展與市場競爭力
查「設計驅動跨域整合創新計畫」係由經濟部與文化部共同推動，按計畫分工，文化部主要負責文化場域體驗創新、工藝科技研發傳承、輸出臺灣文化設計等3項，並規劃由經濟部及文化部共同籌組跨部會之「設計政策委員會」，由經濟部及文化部部次長層級擔任召集人，同時邀集中央部會(如科技部、衛福部)、縣市政府、專家代表等，針對政策…文化等議題，進行文化體驗創新應用試驗。文化部允宜加強落實跨部會及跨域資源整合機制，俾確保計畫推動成效。
另鑑於文化部以往執行有關文化輸出及拓展國際市場等相關計畫，雖積極規劃相關人員、業者或團體參展或參訪等行程，惟於商機媒合或海外市場銷售實績則有待加強。例如該部107年度辦理文化內容科技領航旗艦計畫有關拓展海外市場及國外洽商計畫之執行，多屬參訪行程，迄無海外銷售實績。爰此，文化部允宜汲取往年辦理文化輸出相關計畫之經驗，預為妥慎規劃並執行，俾增進我國文化設計輸出成效與國際競爭力。
綜上，文化部辦理設計驅動跨域整合創新計畫允宜加強落實跨部會、跨域溝通協調暨資源整合機制，並妥慎規劃及執行，俾增進我國文化設計產業之輸出成果與國際競爭力。

一一、文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫允宜研議建置文化資源共享平台之可行性，並加強拓展國際市場，俾增進計畫成效
文化部109年度預算案「影視及流行音樂策劃與發展-文化內容科技應用創新」科目編列1億6,800萬元，辦理文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫，本案係延續性計畫，109年度續編第4年預算。經查：
(一)截至8月底止，108年度預算尚無實現數，允宜注意控管時程，並加強辦理
本計畫預計總經費8億320萬5千元，預定辦理期程自106年度至109年度。截至108年度累計編列預算6億3,520萬5千元，據文化部統計截至108年9月20日止，107年度以前轉入108年度繼續執行部分，已全數執行完竣，108年度預算部分，業已撥付6,179萬8千元，惟因刻正執行中，尚無實現數。亦即截至108年8月底止，本計畫之108年度預算執行率為0，允宜注意控管執行時程，俾如期如質完成計畫目標。
(二)允宜評估建置文化資料共享平台之可行性，並加強拓展國際市場，以增進計畫成效
據文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫揭示，本計畫下分3個分項計畫：1.內容素材整合與文化科技應用；2.建立創新價值鏈典範案例；3.輔導授權經紀及管理，推動品牌國際輸出。並針對前述分項計畫擬訂計畫目標，依序為：1.以科技協助整合在地素材，分析題材市場潛力及需求，輔助專家法則，協助業者透過科技之力量，找出深具國際共感又在地之臺灣內容，為內容產業銜接市場奠定基礎。2.以補助案模式降低風險，提高產業體系之業者投入意願，建立從打造IP到消費端、符合市場需求之創新典範案例。3.建立跨域IP授權機制，導入政府資源促進業者取得投融資、形塑品牌推動國際輸出。
查本計畫主要以捐助民間團體業者之方式執行，自106年度開始推動，迄今已2年餘。惟據審計部107年度中央政府總決算審核報告指出，雖然本計畫推動以科技整合在地文化素材，促進文化內容產業發展，並積極推動鼓勵業者運用大數據技術於文化內容，惟國內尚乏可供運用之文化資料共享平台，且協助國內文化內容科技產業拓展國際市場，辦理國外洽商計畫之執行結果，多屬參訪行程，尚無促成業者海外銷售之實績等[8]。爰此，文化部允宜評估建置國內文化資源共享平台之可行性，並加強拓展文化內容科技產業之國際市場，俾達計畫目標。
[8] 參審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(第乙-688頁)。
綜上，文化部辦理文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫，期透過創新產業體系將優質內容擴散至國際，打造我國網路原生世代之內容需求與臺灣原創內容品牌國際化，惟國內尚乏可供運用之文化資料共享平台，且執行國外洽商計畫迄無促成業者海外銷售之實績，允宜評估建置國內文化資源共享平台之可行性，並加強拓展國際市場，以增進計畫成效。

一二、補助公共電視發展與內容產製應用計畫允宜督促業者落實台語台定頻作業，並積極強化台語頻道節目之內涵、編排規劃與行銷宣傳，以增進計畫成效
文化部109年度預算案「影視及流行音樂策劃與發展-公共電視發展與內容產製應用」科目編列辦理公共電視內容產製與應用計畫5億4,281萬3千元，係延續性計畫，本年度續編第4年預算。經查：
(一)本案採跨年期執行，惟每年契約期程長達18個月，允宜注意控管時程並加強辦理
本計畫依107年9月27日院臺文字第1070031091號函核定，計畫總經費為16億5,495萬元，預定期程為106年度至109年度，截至108年度累計編列預算9億513萬2千元。
據文化部說明：「因公共電視發展與內容產製應用計畫內容涉及節目評估規劃、編撰、田野調查、招標、評選、前製、後製及創新應用等皆需較長作業時間，爰採跨年期計畫與公視、華視簽訂契約執行，每年契約期程18個月，其中106年度計畫已結案，另107年度及108年度計畫均依預定進度執行並未落後。…108年度補助公視基金會及華視辦理公視臺語及臺語節目製播共3億9,600萬元，辦理期程為107年12月28日至109年6月28日，相關支出尚未報文化部轉正。」
由上述可知，本案因每年補助計畫之執行期程均長達18個月，以致補助案均無法於當年度結案，形成部分時期同時執行兩個年度補助計畫之情形，文化部允宜注意受補助單位之預算執行能量，及前後年度補助計畫之延續性，並加強控管執行時程，落實監督考核作業，俾確保計畫如期如質完成。
(二)台語頻道業已正式開播，惟部分系統台業者尚未完成定頻作業，允宜持續追蹤督促業者落實執行，俾確保計畫成效
本計畫規劃設置台語頻道之執行方式，係將原公視2台變更為台語頻道。據文化部表示，本案經文化部、通訊傳播委員會、公視及有線電視系統業者研商協議結果，將台語頻道定頻於第14台，已於108年7月6日正式開播，惟截至108年9月19日止，尚有部分系統台業者尚未將公視台語台定頻於第14台[9]，文化部允宜持續追蹤並督促業者落實執行定頻事宜，俾確保計畫推動成效。
[9] 據文化部說明，尚未定頻之業者，均已承諾於109年1月前移頻至第14台。
(三)允宜加強台語頻道節目之內涵、編排及宣傳，並積極推動新媒體服務，以增進計畫效益
依公共電視內容產製與應用計畫(106年-109年)」(107年9月修正版)揭示，本計畫主要工作內容包括：臺語頻道設立與節目規劃、深耕節目內容、開發新型態節目、建置跨平台服務、加強新平台觸達率及走向國際等6項。
按收視率及觸達率[10]乃反映平台影響力之重要指標，惟據「公視2018年節目經營報告」顯示，公視主頻歷年收視率最高為2009年之0.18%、占有率1.28%，往後呈遞減趨勢，2018年度平均收視率降至0.12%、占有率0.91%，同期間頻道排名則由第25名後退至第32名。至有關公視2台之統計資料，僅見新製節目時數分析，尚未見該台收視率及頻道排名之統計資料[11]。以上不僅顯示公視之收視表現容有加強提升空間，亦間接反映原公視2台收視表現欠佳，而欠缺蒐集統計之參考價值，以致公視未蒐集統計公視2台歷年收視資料。
[10] 收視率 =［（開機總家計單位÷裝機總家計單位）× （收視總家計單位÷開機總家計單位）］× 100%。又＝ 開機率×收視占有率。 觸達率係指在某一特定時間內，以總收看人口數為分母，目標觀眾至少接觸過1次（超過1次也只計算1次）某一訊息所占之比例，其反映了接觸到訊息的實際人數，目的在於衡量某一訊息接觸之廣度。
[11] 詢據文化部表示：「經向公視基金會查證結果，公視並未對公視2台進行收視統計。」
由於本計畫係將原公視2台轉型為台語頻道。基於觀眾收視習慣，原公視2台之收視表現，恐影響轉型後之台語頻道營運績效。是以，本案除依約定時程完成節目內容產製外，允宜注意加強台語節目之內涵、編排、多元化及宣傳，以吸引觀眾收視，增進台語頻道收視率及觸達率，並積極推動新媒體服務，俾發揮台語節目效益及計畫成效。
綜上，文化部補助公共電視及華視辦理公共電視內容產製與應用計畫，允宜注意控管執行時程，持續督促系統業者落實台語台定頻作業，並強化節目內涵、編排及行銷宣傳，以增進收視績效，俾確保計畫執行成效。

一三、籌設國家語言研究發展中心計畫容有再斟酌空間，允宜評估優先整合既有資源加強執行之可行性，並充分揭露預算資訊，以利本院預算審議
文化部109年度預算案「人文文學及出版業務推展與輔導-人文推廣業務」科目編列推動國家語言發展及籌設國家語言研究發展中心相關經費計5,015萬3千元。據文化部補充說明，其中4,135萬3千元屬推動國家語言發展經費，其餘880萬元為籌設國家語言研究發展中心經費。查有關籌設國家語言研究發展中心計畫乃109年度新增計畫。惟本計畫之妥適性容有檢討空間，謹臚陳如下：
(一)教育部、原民會、客委會及中央研究院現行組織及職掌，已有專責部門辦理語言研究發展相關計畫，允宜評估整合既有資源加強辦理之可行性，以避免疊床架屋或重複辦理
據文化部表示，籌設國家語言研究發展中心係依據國家語言發展法規定辦理。惟查國家語言發展法第6條第1項規定：「中央主管機關及中央目的事業主管機關得指定專責單位，推動國家語言相關事務。」揆諸前開規定意旨，尚非硬性規定必須另外新設專責單位。
另查客委會、原民會現行組織架構分別設有文化教育處(或教育文化處)，其法定職掌均包括推廣各該民族語言業務。又教育部為喚醒國人對母語之重視，歷年來積極提倡母語學習，國內各國民小學均有安排母語教學課程。且我國最高研究機關中央研究院亦設有語言學研究所。以上顯示現行中央政府組織及業務分工，已有辦理語言研究與推廣發展之權責單位，爰此，為免疊床架屋或資源重複，本案允宜優先評估整合現行相關部門資源加強辦理之可行性。
(二)本計畫未整合納入原住民族語，似與國家語言發展法規定未盡洽合，妥適性容有檢討空間
依國家語言發展法第3條之定義，國家語言係指臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語。按我國因族群組成多元，國人使用之自然語言除國語外，尚有台語(閩南語)、客語、原住民族語以及新住民語言等。爰此，依國家語言發展法之定義，上開族群語言中除新住民語言外，其餘均屬國家語言發展法規範之範圍。
惟據文化部提供資料顯示，本案以「原住民族語係屬南島語系，與其他本土語言有所區隔」為由，而未將原住民族語言納入本計畫[12]。按原住民族乃目前台灣地區各族群中最早之住民，人口數近60萬人，為我國重要之固有族群，未將原住民族語言納入本計畫，與國家語言發展法規定意旨似未盡相符，妥適性容有檢討空間。
[12] 據文化部陳報行政院「國家語言研究發展中心設置條例(草案)說帖」鑑於原住民族語係屬南島語系，與其他本土語言有所區隔，故財團法人原住民族語言研究發展基金會可依原民會之規劃成立運作，惟本(國家語言研究發展)中心將加強與該基金會之業務協調與合作。」
(三)本案乃109年度新增計畫，且事涉機關設置及未來經常性支出，相關預算允宜明確列示並充分揭露，俾利本院審議
據文化部說明略以：「有關國家語言研究發展中心設置條例草案及相關文件，已於108年9月18日報請行政院審查。109年度將依行政法人法規定，辦理該中心相關規章、年度預算、發展計畫等文件之訂定事宜。」復據文化部提供資料顯示，未來國家語言研究發展中心之營運經費，大部分將由文化部及客委會共同編列預算捐(補)助。
由上可知，本案不僅涉及機關(構)之設置，且增加未來公務預算之財政負擔，相關預算資訊允宜明確並充分揭露，以利外界監督。惟文化部109年度預算案將籌設國家語言研究發展中心相關經費，與該部執行多年之例行業務「推動國家語言發展」合併編列，且預算書僅簡短說明「推動國家語言發展及籌設國家語言發展研究中心相關事宜，計列5,015萬3千元。」顯然過於簡略，允宜檢討改善，並充分揭露相關資訊，以利本院審議。
綜上，為避免推動國家語言發展研究業務疊床架屋或重複辦理，本案允宜優先評估整合客委會、原民會、教育部及中央研究院等相關部會現有資源加強辦理之可行性；又本計畫未納入原住民族語言，與國家語言發展法之定義未盡相符，妥適性容待檢討。另本案涉及未來政府財政負擔，相關預算及資訊允宜明確列示並充分揭露，以利本院審議。

一四、國家漫畫博物館計畫因主體工程之內部規劃尚未達成共識，影響預算執行，允宜積極協調，俾利計畫推動與目標達成
文化部109年度預算案「人文文學及出版業務推展與輔導-國家漫畫博物館計畫」編列2億3,952萬5千元，辦理國家漫畫博物館計畫，係跨年期計畫，本年度係賡續編列第4年經費。經查：
(一)計畫概述及預算編列與執行情形
本計畫經行政院106年11月3日院臺文字第1060035654號函核定計畫總經費11億5,000萬元，執行期間為106年度至111年度。主要工作項目分為：「硬體」、「軟體及活動」兩大項。硬體部分係文化部與台中市政府合作，共同出資合建水湳經貿園區「中台灣電影中心」，其中1萬2,297.33平方公尺樓地板面積空間提供文化部，作為推動動漫政策之用。
本案106年度至108年度已編列預算3億3,639萬1千元。惟據文化部統計，截至108年8月底止，累計實現數僅4,457萬6千元，執行率13.25%，預算執行嚴重落後，亟待加強辦理。
(二)因中台灣電影中心之主體規劃尚未達成共識，影響執行進度，允宜積極協調，以利後續執行
據文化部說明執行落後原因略以：「『中台灣電影中心』主體建築內所規劃之國家漫畫博物館設計未符合博物館需求，雖然文化部與台中市政府召開超過20場相關會議，惟截至108年8月底止雙方仍未達成共識，需待台中市政府具體回應並符合文化部需求，文化部才會撥款。致原預定108年度撥付予台中市政府之工程款2億元尚未執行撥付作業。」允宜積極協調，俾儘早取得共識，以利後續執行，並確保硬體規劃符合計畫需求。
綜上，因文化部與台中市政府合作雙方對於主體建築內之規劃遲遲未能達成共識，致影響國家漫畫博物館計畫之執行進度，文化部允宜積極協調，早日取得共識，俾利後續執行並確保計畫目標之達成。

一五、國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫執行典藏品數位化數量落後目標值，允宜研謀改善加強辦理，並強化營運機制，俾提升計畫效益
文化部109年度預算案「視覺及表演藝術之策劃與發展-攝影文化中心建置計畫」編列國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫經費1億1,475萬7千元，本年度為續編第6年經費。經查：
(一)以前年度預算編列及執行情形
本計畫係經行政院核定計畫總經費7億3,527萬6千元，預定執行期間為104年度至110年度。截至108年度累計編列預算4億9,814萬2千元。據文化部統計，截至108年8月底止，累計實現數4億62萬4千元，執行率80.42%，計畫執行進度66.16%較預定進度超前1個百分點。
(二)攝影作品購藏量雖符合階段目標，惟完成典藏數位化之數量落後目標值，允宜研謀改善並加強辦理
查本計畫訂有6大目標[13]及9項績效指標[14]，其中攝影作品購藏及典藏數位化兩項績效指標，預估至108年底達成目標分別為累計購藏攝影作品數量6,900件及完成典藏數位化1萬1,000件。惟據文化部統計，本計畫自104年度至108年8月底累計購藏(含受贈)攝影作品8,957件、執行典藏品數位化8,163件、辦理攝影研究專案及出版品14件、策劃攝影數位及實體作品主題展20檔(詳附表1)及完成攝影文化中心修復及再利用工程驗收作業等。
[13] 本計畫6大目標為：1.攝影資產搶救、修復與保存。2.建置攝影資產資料庫，典藏作品數位化。3.建置攝影資產授權機制，典藏作品之加值運用。4.建置攝影文化中心，建置攝影作品專屬之展示及典藏空間，以及攝影作品專屬之修復室。5.培育攝影修復及研究人才。6.攝影藝術之研究與推廣等6大項。
[14] 9項績效指標分別為：攝影作品購藏、典藏數位化、典藏品/攝影研究專案及出版、數位主題展、實體主題展、參觀人次、校外教學體驗人次、版權銷售件數、完成營運展示空間。
以上顯示本計畫截至108年8月底攝影作品購藏數量雖已達階段目標，惟典藏品數位化僅完成8,163件，與預定目標值1萬1,000件尚差距2,837件。
另據審計部107年度中央政府總決算審核報告指出，本案截至107年底膠質底片資產及玻璃版底片資產數位化比率分別為19.77%及26.66%，數位化比率偏低[15]。允宜加強辦理館藏作品數位化作業，俾利館藏作品之保存與後續加值運用。
[15] 參107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(乙-699頁)。
附表1：截至108年8月底攝影文化中心軟體建置計畫執行情形表
工作項目	截至108年底目標值	截至108年8月底執行情形
攝影作品購藏	6,900件	8,957件。
典藏數位化	11,000件	8,163件。
典藏品/攝影研究專案及出版	18件	14件(預計108年底將再出版6件)。
數位主題展	14檔	12檔(餘2檔預計分別於9月即12月上線。
實體主題展	4檔	8檔。
臺灣攝影家口述影音拍攝計畫	----	已完成36位台灣攝影家口述影音拍攝長片。
人才培育計畫		已完成8場攝影影像保存工作坊及研習課程。

※註：1.資料來源，文化部提供。
 (三)調降營運自償率，大幅增加公務預算負擔，允宜加強營運機制，提升收益，以降低政府財政負擔
查本計畫原始核定計畫總經費7億3,527萬6千元，預定自償率為30.9%，其中由中央公務預算負擔5億807萬6千元。嗣因受臺北市文化資產審議委員會決議影響，攝影中心基地總樓地板減少，辦理規劃調整、基地古蹟房舍整修經費需新增原未估列之工程費用，且費用均較原編列之同面積古蹟修復工程費用高昂，及參照本院第9屆第1會期教育及文化委員會第9次全體委員會議第28項決議[16]重新核算後，文化部爰於107年間報行政院同意展延計畫期程2年及修正計畫自償率由30.9%調降為10.2%，自償性經費由2.27億元調降為0.75億元[17]。
[16] 本院第9屆第1會期教育及文化委員會第9次全體委員會議第28項決議：「國家發展委員會針對文化部申請之國家文化設施升級計畫要求之經費自償率必須達30%以上，衡諸現實和文化場館所原應具有之教育本質功能，有關文化部所屬文化機構作業基金之自行籌資收入比率應以15%內為限。」
[17] 行政院107年4月20院臺文字第1070012218號函核定。
另據文化部說明資料顯示，本計畫修正後，雖計畫總經費仍維持7億3,527萬6千元不變，惟因下修自償率，自償性經費亦由2.27億元調降為0.75億元，其間新增非自償差額所需經費1.52億元及自償經費0.75億元均須改由中央政府公務預算支應。
因此，本計畫原定中央政府公務預算分擔5億807萬6千元，計畫修正後，則計畫總經費7億3,527萬6千元全數由中央政府編列公務預算支應。按攝影文化中心雖係負有藝術文化教育與推廣責任之文化設施，非以營利為首要，惟仍宜加強營運規劃，積極廣拓財源提升收益，以減輕政府財政負擔。
綜上，文化部辦理國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫完成館藏作品數位化之數量，尚落後預定目標值，允宜研謀改善並加強執行，以利作品保存與後續加值運用，並宜研謀強化本計畫之營運機制，積極提升收益，以減輕政府財政負擔。

一六、補助桃園市立美術館興建工程計畫允宜衡酌區域文化設施資源現況，並將日後營運管理需求納入考量；又本案為跨年期計畫，允宜依規定揭露計畫完整資訊，以利預算監督
文化部109年度預算案於「視覺表演藝術之策劃與發展-桃園市立美術館興建計畫」科目編列1億5,028萬2千元，補助桃園市政府辦理桃園市立美術館興建工程。包含美術館本體施工作業、周邊環境整合，基礎及地下層結構工程之規劃設計等經費。本案係109年度新增計畫。經查：
(一)本計畫刻由主管機關審議中，允宜協調加速審議作業，以利後續執行
據文化部說明，行政院於108年5月16日以院臺文字第1080011070號函同意補助本案，惟應依行政院核復事項修正計畫，文化部業於108年8月21日將桃園縣政府依行政院核復事項修正之計畫書轉陳行政院審查，目前刻由國家發展委員會審查中。以上顯示本計畫尚未完成審議作業，允宜協調加速審議作業，俾利計畫後續執行。
(二)預定辦理期程計4年，允宜依預算法及預算編製作業相關規定揭露完整資訊，俾利本院預算審議
按預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」另依中央各主管機關編製109年度概算應行注意事項第16點規定：「跨年期計畫應參照預算法第39條有關繼續經費之規定，由各機關依事實情形…列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數(含動支預備金)外，並於單位概(預)算書之『跨年期計畫概況表』表達，以供立法院審議參考。」
據文化部說明資料顯示，本計畫內容為興建美術館及兒童藝術中心等，預定計畫總經費30億7,064萬2千元，地方政府負擔16億9,499萬4千元，中央政府補助13億7,564萬8千元，辦理期程為109年度至112年度。爰本計畫屬數額龐鉅之跨年期計畫，惟文化部109年度預算案僅揭露109年度預算需求，與預算法第39條及中央各主管機關編製109年度概算應行注意事項第16點規定未盡洽合，允宜檢討改善，以利本院預算督考。
(三)允宜斟酌地方文化展演設施資源現況，並加強營運規劃
雖然文化部表示，本計畫將以形塑「青埔大園文化生活圈」為發展目標，定位為兼具國際交流及地方培育之都市型美術館。惟據文化部統計，截至106年底桃園市有449處文化展演設施場地，數量高居全國各縣市第2名，僅次於新北市537處；另查桃園市之文化展演設施中已有3處美術館，以及專職藝文展演場地7處、博物館6處、文物館、紀念館、產業文化館41處、演藝廳2處等，顯示桃園市現有文化展演設施資源堪屬豐沛(詳附表1)。是以，本案與該市既有3處美術館及藝文展演場館之定位及功能宜有區隔，並宜妥善規劃後續營運，以避免因重複而產生競爭資源或同類客源互相排擠效應情形，俾增效益。
綜上，文化部109年度預算案「視覺及表演藝術之策劃與發展-桃園市立美術館興建計畫」編列1億5,028萬2千元補助桃園市政府辦理桃園市立美術館興建計畫，允宜審慎衡酌區域文化設施資源現況，並將本案日後營運管理維護需求納入整體考量，妥善審查計畫之定位功能及營運規劃，俾確保計畫成效。另本案刻正由主管機關審議中，允宜協調加速審議作業，並宜依預算法及預算編製作業要點規定揭露跨年期計畫完整資訊，以利本院審議。

附表1：全國文化展演場地數量前十大縣市一覽表 單位：處
縣市別	總計	專職藝文展演場地	法定博物館	美術館	紀念館文物館文化館非法定博物館	畫廊	演藝廳	劇場舞蹈音樂教室排練場	古蹟歷史建物	藝文特區
新北市	537	11	7	3	24	2	0	4	11	4
桃園市	449	7	6	3	41	2	2	1	14	1
高雄市	418	8	5	1	15	6	1	2	7	5
台南市	332	13	10	5	29	15	1	1	24	7
台北市	322	18	34	1	23	32	6	8	13	3
台中市	284	4	5	1	9	5	4	0	8	3
花蓮縣	200	12	1	3	9	3	0	1	12	2
宜蘭縣	183	2	8	0	18	0	2	1	6	2
雲林縣	172	3	0	0	7	2	0	0	15	0
彰化縣	168	10	1	1	11	0	2	1	10	3
新竹市	168	4	4	3	4	14	1	3	7	2
全國 / 合計	4,267	116	92	27	263	86	21	25	176	52

※註：1.資料來源，文化部編印「2018文化統計年報」，107年12月出版。
2.表列橫向總計欄尚包含圖書館、資料館、電影(係)院、書店、報社、文教機關(構)、政府行政機關、大學、獨立學院、專科學校、高中(職)、國中、小學、幼稚園、各類活動中心、社區民眾活動中心、公寓大樓、社區廣場、寺廟、教會(教堂)，因囿於版面未逐項列入。

一七、補助行政法人國家表演藝術中心營運經費逐年遞增，允宜督促加強提升營運績效，以降低對政府公務預算之依賴
文化部109年度預算案「藝術業務推展與輔導-行政法人國家表演藝術中心營運與發展」科目編列補助行政法人國家表演藝術中心辦理各場館與附屬團隊營運及規劃經費21億7,543萬3千元，較108年度預算數17億6,282萬7千元，增加4億1,260萬6千元(增幅23.41%)。
經查政府將國家兩廳院轉型成立行政法人之目的，係為鬆綁制度、賦予彈性，期以較具彈性及企業經營管理之方式運作，使營運更具效能，並減少政府之財政負擔。然揆諸文化部105年度至109年度補助國家表演藝術中心營運及規劃經費，卻呈現逐年成長趨勢，由105年度9億6,975萬元成長至109年度21億7,543萬3千元(詳附表1)，該期間成長幅度達124.33%。
另查同期間國家表演藝術中心自籌財源比率依序為：39.85%、39.19%、30.18%、25.37%以及25.75%，顯呈下降趨勢，文化部允宜督促該中心積極開源節流，加強營運規劃與提升績效，以降低對政府公務預算挹注財源之依賴。
綜上，文化部補助國家表演藝術中心營運與發展經費呈現逐年遞增趨勢，允宜督促該中心積極開源節流，並加強提升營運績效，以降低對政府公務預算挹注財源之依賴。
附表1：105年度至109年度文化部補助國家表演藝術中心營運與發展經費一覽表 單位：新台幣千元
單位＼年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
國家兩廳院	382,083	368,584	372,684	383,484	455,093
臺中國家歌劇院	300,000	427,500	457,550	449,000	640,000
衛武營國家藝文中心	152,000	191,900	508,900	757,340	877,340
國家交響樂團	135,667	135,850	165,850	173,003	203,000
合 計	969,750	1,123,834	1,504,984	1,762,827	2,175,433
與105年度比較增減	-	+154,084	+535,234	+793,077	+1,205,683
較105年度變動幅度	-	+15.89%	+55.19%	+81.78	+124.33%

※註：1.資料來源，文化部各該年度預算書。
2.表列資料107年度以前為法定預算數，108年度及109年度為預算案，均含資本門。

一八、國立歷史博物館升級發展計畫因外部審議作業耗時，影響後續執行，允宜協調加速審議作業並加強辦理，俾確保計畫如期如質完成
文化部109年度預算案「國立文化機構作業基金-國立歷史博物館」科目編列投資3億267萬元，本案係跨年期計畫，109年度為賡續編第6年經費。經查：
(一)計畫概要及預算編列情形
本計畫係輔助國立歷史博物館整體規劃營運、整修再利用、興建文物典藏庫房及臺銀宿舍群整修再利用等。預定總經費10億413萬5千元，中央公務預算負擔8億5,351萬5千元，其餘1億5,062萬元則由國立文化機構作業基金-國立歷史博物館作業基金分預算負擔。執行期間為104年度至111年度，截至108年度累計編列預算4億1,949萬9千元，截至108年8月底止，累計實現數1億4,867萬8千元，執行率35.44%，預算賸餘繳庫數1億206萬元[18]，計畫(含工程)進度33.20%，較預定進度41.52%落後8.32個百分點。
[18] 本案文化部依實際執行進度撥款，惟因國立歷史博物館執行進度未如預期，104年度及106年度未及執行金額分別為4,042萬8千元及6,163萬2千元，均以當年度歲出賸餘繳庫。
 (二)因外部審議作業耗時，致執行進度落後，允宜積極協調加速審議作業，並加強控管執行時程積極辦理
據文化部說明進度落後原因概為：「公共藝術設置計畫案因審議委員意見涉及修改幅度較大…興建中和文物典藏庫房規劃設計案因事涉辦理新北市政府都市設計審議作業…。臺銀宿舍群修復及再利用案，因原先以歷史建物提報未獲台北市政府文資審議通過，需重新申請補領使用執照程序作業，致進度未如預期。」
復依文化部說明略以：「本計畫因外部審議作業耗時，致執行進度未如預期，國立歷史博物館業已審慎評估各項目完成之期程，必要時擬核實檢討計畫執行情形，並依規定向行政院陳報修正計畫，調整分年執行內容及經費配比，保留經費於後續年度繼續支用。」
爰此，本案因審議作業耗時，嚴重影響執行進度，允宜積極協調加速審議作業，俾利後續執行。
(三)允宜審酌實際執行情形，檢討調整各年度經費需求並覈實編列預算
按本計畫因審議作業耗時，致執行進度未如預期，104年度及106年度曾導致文化部預定投資本計畫之預算數以當年度歲出賸餘繳庫之情形。爰此，鑑於本計畫截至108年8月底止，部分外部審議作業尚未完成，計畫執行進度較預期落後，文化部允宜協助國立歷史博物館協調審議機關加速審議作業，並審酌該館之執行進度及能力，以及本計畫各項工作項目預定完成時程，妥慎檢討調整各年度投資分配額，並覈實編列預算。
綜上，國立歷史博物館辦理博物館升級發展計畫因外部審議作業費時，致執行進度落後，允宜積極協調加速審議作業，並加強執行，另文化部允宜審酌國立歷史博物館之執行進度及能力，核實檢討調整各年度經費需求並覈實編列預算。
(分機：8656 凃玉枝)