內政部移民署及新住民發展基金109年度預算評估報告目錄 頁次
內政部移民署及新住民發展基金109年度預算評估報告
四、新增「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」，允宜依規劃期程，妥適控管工程進度，俾建物如期完工
移民署109年度預算「入出國及移民管理業務」項下「執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」新增編列「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」經費509萬5千元，為委託辦理工程規劃設計費用。
該計畫係行政院108年6月27日核定，辦理期程4年(109年度至112年度)，總經費1億8,689萬6千元，各年度經費分配情形詳附表1。因現有辦公廳舍老舊且不敷使用，須辦理辦公廳舍新建工程，提供具前瞻性與多功能之獨立辦公廳舍，如新建廳舍設置「多功能禮堂(訓練、偵防、指揮、講習)會議及活動中心」，可供偵辦重大案件指揮中心及橫向聯繫會議中心複合式運用，期能提升統籌調派查緝人力效率並形成跨部會地方偵防網絡。依據該計畫書規劃，工程項目包括：主體建物結構、機電工程、裝修工程及資訊系統工程等，工程期程預計於109年度至111年度分階段辦理，其中109年度規劃辦理工程發包公告、決標、完成地質鑽探調查、建築執照、候選綠建築、智慧建築申請等作業程序，並預計於11月間主體建築結構工程施工，至111年1月間完成主體建築結構工程。該署允宜妥適控管工程進度，依規劃期程完成各項工程施工。
綜上，移民署109年度起新增編列「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」經費，該計畫總經費1億8,689萬6千元，分4年(109年-112年)辦理辦公廳舍各項新建工程，該署允宜依規劃期程，妥適控管工程進度，俾建物如期完工並進駐使用。
附表1：「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」各年度經費分配情形表 單位：新台幣千元
年度	委託規劃設計監造費	營建署代辦工程及採購技術作業費	工程費	設備費	資訊系統設施設備費	搬遷費	合計
109	5,095	-	-	-	-	-	5,095
110	-	904	14,353	-	-	-	15,257
111	-	1,506	86,119	-	-	-	87,625
112	4,169	602	43,060	12,271	18,000	817	78,919
合計	9,264	3,012	143,532	12,271	18,000	817	186,896

※註：1.資料來源，摘錄自「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」計畫書，頁66。