內政部移民署及新住民發展基金109年度預算評估報告目錄 頁次
內政部移民署及新住民發展基金109年度預算評估報告
一０、107年度以前核定補助計畫截至108年7月底止仍有22案尚未結案，允宜妥適控管案件執行與核銷進度，俾補助計畫如期結案
新住民發展基金109年度預算編列基金用途3億4,766萬5千元，除一般行政管理計畫經費1,028萬5千元外，餘3億3,738萬元均以補捐助方式由中央政府、直轄市政府、縣(市)政府、財團法人或以非營利為目的之立案社會團體申辦各項照顧輔導計畫。經查：
(一)基金補助作業要點對於補助計畫之審查及辦理結案事宜均訂有相關規範
為有效規劃運用新住民發展基金，移民署訂有新住民發展基金補助作業要點以資規範，依據該要點第10點第4項第5款第1目、第2目[1]及第6款[2]之規定，受補助單位如為中央政府、直轄市政府及縣（市）政府者，應於計畫完成30日內，檢附相關補助經費執行概況評核表、經費支出明細表、成果報告及執行情形自評表等資料送移民署辦理結案；如係由直轄市、縣（市）政府層報新住民發展基金接受補助經費者，受補助單位亦須於計畫完成30日內將相關憑證送請核轉機關審查，而核轉機關應於收受審查後15日內將相關資料送移民署辦理結案，經審核若有不合規定者，受補助單位得於收到通知後15日內提出具體理由申復，未依限申復或申復未獲同意者，應即將該項剔除經費繳回。亦即基金之相關補助計畫至遲應於計畫完成後45日內送至移民署辦理核銷作業，且相關資料經該署審核若不合規定者，該基金管理會應即追回該補助經費；另新住民發展基金補助作業要點第9點第6項[3]亦明定，對以前年度有無依規定辦理核銷為該基金管理會審查補助計畫重點之一。
[1] 新住民發展基金補助作業要點第10點第4項第5款第1目：「中央政府(含三級以上行政機關及所屬各級學校)及直轄市政府(含局、處等一級機關)、縣(市)政府(含局等一級機關)接受補助經費者(經審計機關同意原始憑證免送審者)：相關憑證由中央政府(含三級以上行政機關及所屬各級學校)及直轄市政府(含局、處等一級機關）、縣(市)政府(含局等一級機關)審核、保管、備查，並於計畫完成30日內，檢附附件8至附件10及附件12等資料送本部辦理結案。」、同點項款第2目：「由直轄市、縣(市)政府層報本基金接受補助經費者(經審計機關同意原始憑證免送審者)：相關憑證由直轄市、縣(市)政府審核、保管、備查，於計畫完成30日內，檢附附件8至附件12等資料送核轉機關審查；核轉機關應於收受接受補助單位送請審查15日內，檢附附件8至附件10及附件12等資料送本部辦理結案。」
[2] 新住民發展基金補助作業要點第10點第4項第6款：「接受補助單位所支付之經費，有不合規定之支出，或所購財物不符原核定之目的及用途，經本部審核結果予以剔除時，接受補助單位得於文到15日內提出具體理由申復，未依限申復或申復未獲同意者，應即將該項剔除經費繳回本部。」
[3] 新住民發展基金補助作業要點第9點第6項：「本會及初審機關，依下列重點審核，並提審核意見：1.依其行政區域內之整體需求，該計畫應屬必要。2.依計畫內容，該計畫執行後可達到計畫之目的。3.符合申請補助項目及基準規定。4.該申請單位所應附文件符合規定。5.無重複申請補助情事。6.以前年度無未依規定核銷情事。但有正當理由者，不在此限。7.申請單位業務、會務、財務健全且正常運作。8.當年度核定補助之案件數及組織人力配置。」
(二)107年度以前核定補助計畫截至108年7月底止仍有22案尚未結案，允宜妥適控管案件執行與核銷進度
依據新住民發展基金107年度決算書所載，107年度共執行補助計畫276案、總金額2億7,980萬9千元，除委辦計畫231萬8千元外，包含102年度核定計畫1案(金額28萬6千元)、104年度核定計畫1案(金額66萬元)、105年度核定計畫7案(金額6,539萬9千元)、106年度核定計畫87案(金額5,011萬1千元)及107年度核定計畫179案(金額1億6,103萬3千元)，部分以前年度計畫遲至107年度始結案。又至108年7月底止仍有102年度及103年度間核定計畫7案(總金額175萬6千元)尚未結案，均移送行政執行署行政執行中；及107年度核定15案(總金額7,269萬3千元)尚未結案，其中補助移民署4案及雲林縣政府1案尚在執行中，其餘10案則在辦理經費核銷中。移民署為該基金管理機關並接受該基金補助計畫經費，對於各項補助計畫之審查、執行與管理允宜確實，並妥適控管各補助計畫之執行與核銷進度，俾各項補助計畫能如期完成結案。
綜上，新住民發展基金各年度預算逾9成以上經費用於補捐助各級政府機關、財團法人或非營利社會團體之申請計畫，該基金管理會允宜確實依相關規定控管各項補助計畫之執行與經費核銷進度，俾補助計畫均能於規劃期限內結案並發揮預期效益。
(分機：1929 吳昀雲)