文化部所屬109年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館及國家人權博物館等8個單位預算，109年度單位預算案編列歲入合計1億4,660萬9千元、歲出合計76億9,439萬3千元(詳附表1)。謹就文化部所屬109年度單位預算案評估如下：
附表1：文化部所屬109年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入	歲出
文化部文化資產局	12,160	2,497,446
文化部影視及流行音樂產業局	23,142	1,706,591
國立傳統藝術中心	65,631	1,232,038
國立臺灣美術館及所屬	22,085	724,584
國立臺灣工藝研究發展中心	9,850	291,940
國立臺灣博物館	9,411	329,226
國立臺灣史前文化博物館	4,049	270,856
國家人權博物館	281	641,712
合 計	146,609	7,694,393

※註：1.資料來源，文化部所屬109年度單位預算書。
五、國美躍昇計畫截至108年8月底執行落後，刻正辦理計畫修正，計畫期程將展延1年，允宜儘速依規定完成計畫修正，俾利後續執行
國立臺灣美術館及所屬109年度預算案，「美術館業務」項下「邁向國際級美術館建構計畫」編列1億3,894萬7千元，較108年度1億6,755萬3千元減列2,860萬6千元(減幅17.07%)。經查：
(一)109年度國美躍昇計畫編列第3年度經費1.39億元
1.計畫內容：國立臺灣美術館(簡稱國美館)辦理「國美躍昇-邁向國際級美術館建構計畫」(以下簡稱國美躍昇計畫)，該計畫內容包括：(1)打造跨域加值美術園區。(2)建構國家級兒童美術教育領航中心。
2.計畫期程：107年度至109年度，共3年。
3.計畫經費：計畫總經費4億8,304萬元，惟107至109年度預算實際編列1億958萬5千元、1億6,755萬3千元及1億3,894萬7千元，合計4億1,608萬5千元。
(二)該計畫截至108年8月底預算執行落後，刻正辦理計畫修正，預計展延至110年度
國美躍昇計畫截至108年度已編列2億7,713萬8千元，截至108年8月底累計執行數8,715萬2千元(執行率31.45%)(詳附表1)。據國美館表示，該計畫預算執行未達預期，主要係國內相關藝文館所陸續閉館整修，該館於施工期間持續開館提供服務，影響工程進度，爰於108年5月22日陳報文化部辦理計畫修正[1]，調整工程內容及計畫期程，計畫期程預計展延至110年；該館目前每周召開主管會議追蹤檢討，以密切掌控計畫執行進度。
[1] 截至108年10月2日止，行政院尚未核定修正計畫。
行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第9點第1項規定，中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應即修正原計畫[2]：
[2] 參閱109年度總預算編製作業手冊，第222頁。
1.因中長程施政目標及策略變更，致原計畫難以執行。
2.因機關組織或任務變更，致原計畫須調整因應。
3.主要工作項目變更或總經費增加。
4.執行進度嚴重落後、計畫總期程變更。
5.因計畫預算經刪減，致無法達成原計畫目標。
6.因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。
爰此，國美躍昇計畫截至108年8月底預算執行落後，已將修正計畫陳報文化部，計畫期程將展延至110年，允宜儘速依規定完成計畫修正。
綜上，國美躍昇計畫109年度編列第3年度預算數，惟截至108年8月底該計畫之預算執行落後，已將修正計畫陳報文化部，計畫期程將展延至110年，允宜儘速依規定完成計畫修正，俾利後續執行。
附表1：107及108年度國美躍昇計畫之預算執行情形單位：新臺幣千元
年度	法定預算數	可用預算數	執行數
			實現數	賸餘數	應付數	合 計
107	109,585	109,585	66,190	2,960	0	69,150
108	167,553	207,988	9,765	-	8,237	18,002

※註：1.資料來源，國美館提供。
2.108年度執行數為截至8月底實際數。