國立文化機構作業基金109年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(以下簡稱文化基金)下設國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處、國立國父紀念館等3個分基金。文化基金109年度預算案總收入7億8,499萬4千元、總支出7億7,169萬9千元、本期賸餘1,329萬5千元。謹就文化基金109年度預算案評估如下：
二、史博館升級發展計畫109年度編列3.92億元，惟該計畫截至108年8月底預算及計畫執行進度均有落後，主要係文資審議延宕所致，且該計畫預計辦理修正，允宜儘速依相關規定辦理
國立歷史博物館(下稱史博館)109年度預算案，辦理「國立歷史博物館升級發展計畫」，分別於「勞務成本」、「房屋及建築」、「什項設備」及「遞延資產」科目各編列5,572萬9千元、2億1,384萬4千元、3,134萬8千元及9,067萬9千元，合計3億9,160萬元(詳附表1)。經查：
附表1：109年度「國立歷史博物館升級發展計畫」之預算編列明細表
單位：新台幣千元
科目名稱	預算案數
一、業務成本與費用	55,729
勞務成本	55,729
二、不動產、廠房及設備	245,192
房屋及建築	213,844
什項設備	31,348
三、其他資產	90,679
遞延資產	90,679
合 計	391,600

※註：1.資料來源，文化基金109年度預算案，第1-19頁。
(一)109年度係編列第6年經費，賡續辦理本館、臺銀宿舍群及文物典藏庫房之設計、發包及施工
104年5月25日行政院核定「大南海文化園區(國立歷史博物館-初期計畫)」，106年8月14日核定修正為「國立歷史博物館升級發展計畫」(下稱史博館升級發展計畫)。謹就史博館升級發展計畫之內容、期間、經費及109年度工作內容說明如下：
1.計畫內容：該計畫主要針對史博館本館及臺銀宿舍群進行修復、再利用、營運及景觀規劃等，並興建文物典藏庫房，以完備國家級博物館之各項機能。
2.計畫期間：104年度至111年度，共8年。
3.計畫經費：總經費10億413萬5千元(公務預算編列8億5,351萬5千元、作業基金編列1億5,062萬元)。104至108年度已編列預算6億8,486萬4千元。109年度編列第6年經費3億9,160萬元。
4.109年度工作內容
(1)賡續執行史博館之本館整修及再利用工程。
(2)賡續執行臺銀宿舍群整修及再利用作業，並辦理工程書圖、工程發包及工程執行。
(3)賡續執行文物庫房興建作業，並辦理工程書圖、工程發包及工程執行。
(4)賡續執行公共藝術設置作業，配合工程案辦理公共藝術製作及設置。
(二)截至108年8月底預算執行及計畫執行進度均有落後
該計畫截至108年度累計可用預算數為6億4,808萬5千元[1]，截至108年8月底累計實支數1億4,867萬8千元，累計實支比率僅22.94%；另計畫執行進度33.20%較預定進度41.52%落後8.32%。據史博館表示，計畫執行落後主要係台北市政府辦理文資審議延宕所致，該館業於文資審議過程積極溝通協調及辦理各項作業，惟受限於外部主管機關排審期間冗長致工程發包進度落後，後續除積極執行預算外，將於108年度辦理修正計畫[2]，調整以後年度計畫執行內容與經費配比，並保留計畫經費於以後年度繼續執行。
[1] 該計畫104至108年度已編列預算6億8,486萬4千元，惟104年度預算數4,894萬4千元，經行政院104年5月25日院臺文字第1040025006號函核定該年度經費需求1,216萬5千元，爰該計畫104至108年度可支用預算數為6億4,808萬5千元。
[2] 刻正研擬修正計畫之內容。
綜上，史博館升級發展計畫109年度編列業務成本與費用及資產經費3.92億元，惟該計畫截至108年8月底預算及計畫執行進度均有落後，主要係文資審議延宕所致，且該計畫預計辦理修正，允宜儘速依相關規定辦理，俾調整以後年度預算及計畫進度。