原住民族委員會及所屬原住民族文化發展中心暨財團法人原住民族文化事業基金會109年度預算評估報告
目錄 頁次
原住民族委員會及所屬原住民族文化發展中心暨財團法人原住民族文化事業基金會109年度預算評估報告
壹、綜合部分
一、「南島民族論壇六年計畫」相關子計畫經費分列於公務預算與基金，允宜於預算書完整揭露，俾利了解計畫全貌及未來績效管考
為推動新南向政策，拓展國際原住民族及大陸地區少數民族交流，原住民族委員會(以下簡稱原民會)及所屬109年度預算案編列「南島民族論壇六年計畫」第1年經費9,132萬7千元。經查：
(一)「南島民族論壇六年計畫」將建構溝通及合作網絡，以達成分享及創造資源之目標
原民會為配合新南向政策，於 107年8月1日啟動南島民族論壇，共有 9 個創始會員[1]及107年度新增之 4 個會員出席參加，以文化及語言鏈結，研商未來南島民族論壇之推動方案。原民會研提之「南島民族論壇六年計畫（109-114年）」經行政院108年3月核定，計畫目標為：1.加強南島民族間語言、文化交流與合作。2.舉辦學術性國際研討會或政策實務研商會議，加深政府部門及學術機構、非政府組織間之交流與合作。3.舉辦教育與人力資源發展訓練。4.相互承諾以致力南島民族於社會、經濟及土地發展。5.促進南島民族傳統智慧保存與運用。6.推動南島民族參與亞太地區與國際相關組織。另該論壇成立，亦使南島民族或非南島民族之個人或團體，透過參與論壇各項活動，建構溝通及合作網絡，推動南島文化以達成分享及創造資源之目標。
[1] 原始會員國包括我國、吉里巴斯共和國、馬紹爾群島共和國、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島、吐瓦魯、菲律賓共和國及紐西蘭等，新增會員國包括馬來西亞、印尼、美國夏威夷州及關島。
 (二)109年度預計辦理事項甚多，分別由原民會及所屬之公務預算及基金支應相關經費
「南島民族論壇六年計畫（109-114年）」之計畫總經費7億3,978萬元，109年度預計辦理南島民族論壇總部及秘書處之維持運作業務、官方中英文網站建置與維護、召開南島民族論壇2020年執行委員會議等16個工作項目。
原民會及所屬109年度預算未完整揭露本計畫內容，據該會資料顯示，本計畫109年度預算數9,132萬7千元，由原民會及所屬文化發展中心之公務預算分別編列6,892萬7千元及200萬元，原住民族綜合發展基金編列2,040萬元(詳附表1)，鑒於本計畫為原民會及所屬109年度重要施政計畫，允宜於預算書中完整揭露相關經費分配情形，以利了解計畫全貌及未來績效管考。
綜上，原民會及所屬於109年度編列9,132萬7千元，預計辦理「南島民族論壇六年計畫（109-114年）」第1年畫之相關工作所需經費，分別編列於原民會及所屬之公務預算及原住民族綜合發展基金中，該計畫為原民會109年度重要施政計畫，原民會允宜於預算書中完整揭露相關工作計畫項目及經費分配情形，俾利了解計畫全貌及未來績效管考。
附表1：「南島民族論壇六年計畫」109年度預算編列明細表
        單位：新臺幣千元
預算來源	預算科目	預算數
		小計	合計
公務預算			70,927
原民會	綜合規劃發展-01規畫原住民族政策及推展國際事務經費	33,992	68,927
	經濟發展業務-04南島民族論壇六年計畫	5,300
	原住民教育推展-01原住民族教育協調與發展經費	11,604
	原住民教育推展-02原住民族文化維護與發展經費	15,248
	社會服務推展-01原住民族社會安全發展第3期4年計畫	2,783
文發中心	藝術展演及文化推廣業務-01藝術展演業務經費	818	2,000
	藝術展演及文化推廣業務-02文化推展業務經費	1,182
原住民族綜合發展基金	原住民族綜合發展基金(個別)-行銷及業務費用	16,200	20,400
	原住民族綜合發展基金(個別)-管理及總務費用	1,200
	原住民族就業基金-行銷及業務費用	3,000
合計			91,327

※註：1.資料來源，原民會。

貳、原住民族委員會
原民會109年度預算案編列歲入3,704萬元，與108年度預算數同；歲出82億3,759萬2千元，較108年度預算數增加1億514萬3千元（增幅1.29%）。謹就原民會109年度預算案評估如下：
二、新增「南島民族論壇六年計畫」業務致增加5名員額，惟原民會部分業務將移撥予新成立財團法人語發會辦理，人力需求允宜通盤檢討，俾利資源合理配置
原民會109年度預算案人事費編列2億5,016萬元，預算員額234人，較108年度新增5人；另「原住民族教育推展」計畫項下，編列捐助財團法人語言發展基金會(以下簡稱語發會)1億9,400萬元，為本年度新增項目。經查：
(一)以辦理「南島民族論壇六年計畫」業務量增加為由，請增員額5名
原民會109年度為辦理「南島民族論壇六年計畫」，基於國際交流業務規模擴大，需進用具涉外專業及外語能力人員執行相關工作，非現有人力質量足以支應，於108年度請增預算員額，並恢復設置國際事務科，經行政院108年8月2日核准，同意核增5名員額(職員4名及聘用1名，其中聘用1名俟我國代表不再擔任南島論壇秘書長階段性任務結束後減列)，原民會據此依相關程序設置國際事務科，並進用所需專業人力，以期確實完成該計畫。原民會108年度預算員額229人，至109年度調增至234人，其人員分配情形詳附表1。
(二)配合財團法人原住民族語言研究發展基金會成立，部分業務將由原民會移撥至基金會，相關人力需求允宜統籌檢討
1.「財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例」於107年12月5日公布施行，依據該條例第6條規定：「本基金會之業務範圍如下：一、原住民族語言研究。二、研發住民族語言教學。三、典藏原住民族語料。四、編纂原住民族語辭典。五、建置原住民族語言資料庫。六、推廣使用原住民族語言。七、辦理原住民族語言能力認證及發行學習教材。八、其他有關原住民族語言研究發展事項。」原民會據此進行語發會籌備業務。
2.依據原民會108年8月說明語發會之籌設進度略以，業於108年8月14日公布「財團法人原住民族語言研究發展基金會董事監察人遴聘辦法」，刻正辦理董事監察人遴選作業，由於語發會尚未正式成立，108年度亦未編列相關預算，未來擬向行政院申請動支第二預備金，以支應創設基金2,000萬元。另有關語發會與原民會之業務區分原則，凡涉及研究發展、非屬公權力及推廣性質等業務，將移撥語發會辦理。
3.原民會109年度預算案於「原住民族教育推展-原住民族教育協調與發展經費-4.振興原住民族語言」編列5億380萬5千元，與108年度預算數同，109年度新增捐助語發會1億9,400萬元，占整體經費之38.51%，預計將10項業務計畫移撥至語發會辦理(詳附表2)。
4.原民會辦理「南島民族論壇六年計畫」業務增加5名員額，惟配合「財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例」於107年12月5日公布施行，俟語發會成立後，部分業務將移由該基金會辦理；是以，相關人力需求允宜通盤檢討，以利資源合理配置。
綜上，原民會109年度以辦理「南島民族論壇六年計畫」之業務量增加為由請增員額5名，包括職員4名及聘用人員1名，其中聘用人員1名俟我國代表不再擔任南島論壇秘書長階段性任務結束後減列；惟「財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例」公布施行，刻正辦理財團法人語發會成立事宜，108年度所需經費擬動支第二預備金支應，原民會109年度預算編列捐助語發會1億9,400萬元，鑒於未來語發會成立後，原民會辦理之研究發展、非屬公權力及推廣性質等業務，將移由該基金會辦理，相關人力需求允宜通盤檢討調整，俾利資源合理配置。
附表1：原民會108年度及109年度預算員額比較表 單位：人
身分別/單位別	108年度					109年度
	職員	工友	駕駛	技工	聘用	約僱	合計	職員	工友	駕駛	技工	聘用	約僱	合計
原民會合計	193	4	3	3	22	4	229	197	4	3	3	23	4	234
綜合規劃處	27					27	29				1		30
教育文化處	24					24	25					25
社會福利處	21				1		22	21				1		22
經濟發展處	24					2	26	25					2	27
公共建設處	22					1	23	22					1	23
土地管理處	28					1	29	28					1	29
秘書室	13	4	3	3			23	13	4	3	3			23
人事室	8					8	8					8
主計室	9					9	9					9
政風室	2					2	2					2
法規會	2					2	2					2
會本部	13				21		34	13				21		34

※註：1.資料來源，原民會提供。
附表2：原民會108年度及109年度「振興原住民族語言」預算調整項目對照表 單位：新台幣千元
計畫名稱	108年度	109年度
振興原住民族語言(合計)	503,805	503,805
1.發展原住民語言教材教具及數位化	30,000	-
2.原住民族語言能力認證測驗	28,000	-
3.原住民族語振興人員增能研習	8,000	-
4.公文雙語書寫補助計畫	2,000	-
5.搶救原住民族瀕危語言	36,000	-
6.原住民族語言師資培育	30,720	-
7.原住民族語振興補助計畫	30,000	-
8.原住民族16族語推動組織補助計畫	26,498	-
9.原住民族語托嬰中心	17,000	-
10.原住民族幼兒族語學習資源中心	11,000	-
11.捐助財團法人語言發展基金會	-	194,000
其他項目	284,587	309,805

※註：1.資料來源，原民會提供。
2.第1項至第10項為原民會預定移撥至語發會事項，109年度捐助1.94億元，係前揭10項計畫所需經費，依108年度預算數暫估，考量語發會辦理各項語言研究，其相關經費應可相互支應(108年度10項計畫合計數約2.19億元，與109年度捐助1.94億元差額0.25億元)。

三、原住民家庭所得已有成長且與我國全體家庭平均收入差距縮小，臺灣原住民經濟狀況調查允宜將重要施政計畫執行成果納入分析，俾供未來來施政之參據
原民會109年度於「經濟發展業務」計畫項下編列「原住民族經濟產業發展4年計畫(107年至110年)」(以下簡稱本計畫)第3年經費3億5,527萬元。經查：
(一)本期計畫辦理基礎環境佈建、產業人才培育、通路品牌建構及產業示範亮點等多項子計畫，計畫總經費為27.1億元
本計畫經行政院於106年8月核定，期程自107年度至110年度，計畫總經費27.1億元，109年度經費需求為6億8,030萬元，分別編列於原民會單位預算3億5,527萬元及原住民族綜合發展基金3億2,503萬元。
本計畫之實施策略包括基礎環境佈建、產業人才培育、通路品牌建構及產業示範亮點等4項分項計畫及13項子計畫；108年度累計預算數為11億6,954 萬1千元，截至8月底累計執行數為6億858萬7千元。
(二)依據最新臺灣原住民經濟狀況調查結果顯示，106年度原住民家庭所得4年來略有成長，且與我國全體家庭平均收入差距縮小
依據原民會107年11月出版之「106年臺灣原住民經濟狀況調查」[2]顯示，原住民族家庭收入狀況分析，如不考量「自用住宅設算租金收入」，原住民族家庭年平均收入為72.76萬元/戶，與103年調查結果之65.81萬元/戶相比較，原住民族家庭年收入成長10.57%。如考量「自用住宅設算租金收入」，原住民族家庭年收入為81.80萬元/戶，我國全體家庭年收入為129.25萬元/戶，原住民族家庭年收入約為我國全體家庭平均之0.63倍，相較於103年調查結果(0.61倍)差距略為縮小。爰此，原住民族經濟發展涉及層面廣泛，家庭所得調查為重要參考基礎，原住民族家庭所得4年來略有成長，且與我國全體家庭平均收入差距縮小。
[2] 原民會4年辦理一次臺灣原住民族經濟狀況調查，最新版本為「106年臺灣原住民族經濟狀況調查」為107年11月出版，108年8月8日上網公開。
原住民族經濟產業發展4年計畫之第一期計畫期間為103年度至106年度(原住民族經濟產業發展4年計畫【103-106年】，以下簡稱前期計畫)，累計投入達8.74億元，依據原民會提供前期計畫執行成果顯示，其執行績效分別為培育取得證照435張、創新人才培育9,899人次、到訪旅遊人次288萬4千人次、創造產值27億3,707萬元、維持及新增就業人數1萬240人。
臺灣原住民經濟狀況調查作業係4年辦理一次，與原住民族經濟產業發展4年計畫之期間相同，「106年臺灣原住民經濟狀況調查」未將前期計畫推動成果納入分析，不易了解政府挹注龐鉅資源推動原住民族產業發展之重要施政計畫，對於原住民個人及家庭之經濟影響及貢獻度，允宜研析其關聯性，俾供未來計畫推動之參據。
綜上，原民會109年度賡續辦理「原住民族經濟產業發展4年計畫(107年至110年)」第3年計畫，以期協助原住民族經濟發展；依據最新臺灣原住民經濟狀況調查結果顯示，106年度原住民家庭所得4年來略有成長，且與我國全體家庭平均收入差距縮小，鑑於前期計畫政府挹注甚多資源，已於106年度完成且具成效，經濟調查報告允宜加強政府重要施政措施之鏈結並將成果納入分析，俾供未來施政之參據。

四、原住民族語言發展法於106年6月14日公布施行，相關法規修訂(正)作業允宜積極辦理；另原住民族基本法相關子法應儘速完成修法作業，俾利相關業務據以執行
原民會109年度預算案「原住民教育推展-原住民族教育協調與發展經費-振興原住民族語言」編列5億380萬5千元，與108年同；「綜合規劃發展-健全原住民族法制經費」編列1,750萬5千元。經查：
(一)原住民族語言發展法自106年6月14日公布施行，已配合訂定子法或修正者有8項，尚有5項賡續辦理中
為促進原住民族語言之保存與發展，保障原住民族語言之使用及傳承，依憲法增修條文第10條第11項及原住民族基本法第9條第3項規定，我國政府於106年6月14日公布施行「原住民族語言法展法」，相關法規修訂(正)作業，詢據原民會說明辦理進度略以，截至108年9月中旬之辦理進度，已配合修訂(正)者有8項、辦理中者有5項(詳附表1)。
(二)配合原住民族基本法公布施行已逾14年，應修正、制定或廢止之法規尚有7種未完成
原住民族基本法於94年2月5日公布施行，該法第34條第1項規定：「主管機關應於本法施行後3年內，依本法之原則修正、制定或廢止相關法令。」按其立法理由乃為確立原住民族基本法之母法地位、保障原住民族之生存發展、有效推展原住民族事務，爰採取限期立法規定。準此，相關主管機關(包括原民會)應於原住民族基本法施行後3年內，依該法之原則修正、制定或廢止相關法令。
配合原住民族基本法應修正、制定或廢止之法規計89種，截至108年7月底止，尚有7種法令未完成配套法制作業程序(詳附表2)。詢據原民會說明未完成原因略以，係因原住民族基本法涉及之相關法令眾多，該會與相關機關須逐案檢視與通盤檢討，又修正擬定各項法規作業程序嚴謹費時，致仍有部分法規迄今尚未完成法制作業。如依據原住民族基本法第13條規定[3]，有關「原住民族傳統生物多樣性知識保護條例」雖於97年送本院審議，嗣因政黨輪替撤回，經重新研擬草案，並召開多次跨部會研商會議、部落暨專家學者共識會議，將賡續辦理後續相關法制作業。
[3] 原住民族基本法第13條規定：「政府對原住民族傳統之生物多樣性知識及智慧創作，應予保護，並促進其發展；其相關事項，另以法律定之。」
綜上，原住民族語言發展法自106年6月14日公布施行，應配合修訂或修正法規者，截至108年7月底已完成8種，尚有5種賡續辦理；另原住民族基本法公布施行迄今已逾14年，雖已完成82種相關法規命令之修訂，惟尚有7種法(令)仍於研擬(商)階段，允宜積極完備相關法制作業，俾利確保原住民族之各項權益。
附表1：原住民族語言發展法進行中之相關子法訂定或修正一覽表
項次	條文 / (依據)	配合修訂之法規名稱	辦理情形
1	第2條	公告原住民族文字	預計108年12月前完成各民族會商會議及公告事宜。
2	第28條	獎補助原住民族語言保存及發展研究辦法	已擬定初稿，因有補助及獎勵對象重複事宜，尚辦理補助對象意見徵詢作業。
3	第25條	原住民族專責機關（構、單位）之公務人員修習原住民族語言時數規範	1.業完成「原住民族專責機關構單位公務人員修習原住民族語言實施要點」草案並提報該會547次主管會報審查通過。 / 2.為利全國公務員修習族語，本案宜完成配套措施後發布該要點，業與公務人力發展中心研議整合有關族語網站(E樂園)具備線上研修功能並介接登錄終身學習時數： / (1)業已與公務人力發展中心初步研商，該中心配合該會網站辦理時數登錄事宜。 / (2)刻正評估開發新網站、擴充E樂園功能、委請原住民族語言學習中心建置等各種方案可行性。
4	第17條	原住民族語言出版原住民族事務法令彙編公告原民會網站	未來將併「財團法人原住民族語言研究發展基金會(預計108年12月31日前設置)」執掌工作辦理。
5	第25條	原住民參與公職、公費留學考試應取得原住民族語言能力認證 / 協商主管部會修正2種法規命令： / ◎教育部：原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法修正。 / ◎考選部：公務人員特種考試原住民族考試規則修正。	1.已完成與教育部協調作業，自109年起原住民族學生參加原住民公費留學考試，應取得「原住民族語言能力測驗」中級證明為報考資格。 / 2.考選部將增列族語認證為公務人員特種考試原住民族考試應考資格乙節，於108年5月8日函請考試院審議，未來將視考試院審議情形賡續辦理。

※註：1.資料來源，原民會提供，填表時間：108年9月18日。
附表2：原住民族基本法之配套法制作業辦理情形表
單位：種
辦理情形	合計	法律	法規命令	行政規則
應制定、訂定、修正、廢止	89	29	35	25（含其他2種）
已完成	82	24	33	25
尚待辦理	7	5 / (內容) / 國家公園法、原住民族自治法與部落公法人組織設置辦法(併同推動)、原住民族傳統生物多樣性知識保護條例、原住民族土地及海域法、姓名條例(第1條第2項)。	2 / (內容) / 原住民族土地受限制所生損失補償辦法、補助及獎勵推動族語保存及研發工作辦法。

※註：1.資料來源，原民會提供，資料統計期間截至108年7月31日止。
2.本表包含各機關主管法令(不限原民會主管法令)。

五、106學年度大專校院原住民學生之新增休學率與退學率較一般生高，且退學率逐年上升，允宜研謀改善，俾利落實原住民族教育之推動
依據原住民族基本法第7條規定：「政府應依原住民族意願，本多元、平等、尊重之精神，保障原住民族教育之權利；…。」原民會109年度編列原住民教育總經費11億9,624萬1千元。經查：
(一)107學年高等教育原住民學生粗在學率53.9%，創歷年新高
依據教育部統計，受到少子女化影響，各級學校學生總人數由103學年之472.9萬人降至107學年之432.5萬人，原住民學生數同期由14萬人降至13.7萬人，占全國學生總數比重由3.0%增加至3.2%。
在大專院校部分，103學年學生數134萬人，至107學年降為124.5萬人，同期原住民學生由2.5萬人增加至2.6萬人；107學年高等教育原住民學生粗在學率53.9%，創歷年新高，與一般生差距已縮小至31.9個百分點。
107學年大專校院原住民學生以「餐旅及民生服務學門」(占20.6%)最高、「醫藥衛生學門」(占17.0%)次之、「商業及管理學門」(占13.1%)居第三，異於一般學生以就讀「商業及管理學門」(占17.1%)、「工程及工程業學門」(占16.6%)、「餐旅及民生服務學門」(占11.1%)為前3位。
(二)106學年度大專校院原住民學生之新增休學率與退學率較一般生高，且退學率逐年上升
106 學年度大專校院原住民學生新增休學率及退學率分別為8.2%及13.7%，較一般生之6.1%及7.1%高 (詳附表1)；據教育部調查統計顯示，「工作需求」(23.5%)、「志趣不合」(15.0%)及「經濟困難」(12.1%)為申請休學主因；退學原因則以「休學逾期未復學」(28.9%)及「逾期未註冊」(27.1%)，合共占56.1%為最多，「志趣不合」(18.2%)次之。
是以，大專校院一般生或原住民學生106學年度之新增休學率均與105學年度相同，而退學率均較以前年度增加，106學年度大專校院原住民學生之新增休學率及退學率較一般生分別高出2.1及6.6個百分點，其中退學率差距較105學年5.3個百分點擴大，允宜研謀善策，以利原住民教育之推行。
綜上，受少子女化影響，大專院校學生總人數逐年下降，107學年高等教育原住民學生粗在學率53.9%，創歷年新高，惟已就讀大專校院原住民學生之新增休學率及退學率較一般學生高，且退學率逐年上升，允宜研謀改善其新增休學率與退學率情形，俾利落實原住民族教育之推動。
附表1：102-106學年度大專校院原住民學生與一般學生之新增休學率及退學率比較表 單位:%
項目別	學生別	102學年	103學年	104學年	105學年	106學年
新增休學率	原住民	7.2	7.5	8.0	8.2	8.2
	一般生	5.8	5.8	5.9	6.1	6.1
退學率	原住民	10.3	10.3	10.6	12.1	13.7
	一般生	6.4	6.4	6.5	6.8	7.1

※註：1.資料來源，教育部統計處108年5月出版「107學年原住民族教育概況分析」。
 2.新增休學人數係指當學年度任一學期新增辦理休學者，其計算期為2學期加總人數，不含之前學期續休者；退學人數計算期為當學年度2學期之退學人數加總。
參、原住民族文化發展中心
原住民族文化發展中心(以下簡稱文發中心)109年度預算案編列歲入2,899萬6千元，較108年度預算數增加5千元；歲出1億6,797萬5千元，較108年度預算數減少7,041萬9千元（減幅29.54%）。謹就文發中心109年度預算案評估如下：
六、允宜加強臺灣原住民族文化園區軟硬體維護及行銷推廣策略，俾利帶動觀光人潮，成功拓展原住民特色觀光
文發中心109年度編列規費收入2,730萬3千元，較108年度預算數增加1千元，較107年度決算數增加1,165萬元。經查：
(一)臺灣原住民族文化園區極具原住民族特色，103至106年度參觀人數逐年攀升，惟107年度大幅減少
臺灣原住民族文化園區位於屏東縣瑪家鄉北葉村，處於三地門、瑪家、霧台等3個原住民族鄉鎮對外交通之樞紐地帶，附近均為排灣、魯凱族群聚之村落，全園區面積82.65公頃，高度約海拔145公尺至220公尺之間，地形頗為崎嶇，自然景觀特殊富變化，具原住民族文化特有氣息。
臺灣原住民族文化園區場館營運發展管理、督導及遊客服務等事項由文發中心[4]負責，該中心自106年度起辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106 至111 年度）中長程計畫」，計畫總經費8億7,710萬元，預計以現代科技修復園區傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌等，以期改善園區整體環境。
[4] 依據原住民族委員會原住民族文化發展中心組織法第2條：「本中心掌理下列事項：…。七、臺灣原住民族文化園區場館營運發展管理、督導及遊客服務。…。」
自103年度至106年度該園區參觀人數由32萬餘人次增加至49萬餘人次，逐年增加，惟107年度減至39萬餘人次(詳附表1)，減幅21.17%，其主要原因係106年度該園區辦理30週年慶，1個月免費參觀入園，以致人數增加；是以，該園區參觀人數容有增加空間。
 (二)規費收入達成率逐年降低，容待提升
文發中心規費收入為歲入主要項目，包括資料使用費、園區門票收入、停車場收入及場地收入，105年度至108年度預算數均編列2,730萬2千元，實際執行結果，105年度至107年度決算數分別為2,909萬2千元、2,042萬3千元及1,565萬3千元，達成率分別為106.56%、74.80%及57.33%(詳附表2)，呈逐年減少之勢。觀光人潮為規費收入之基礎，允宜研謀提高觀光人次，俾利改善規費收入情形。
綜上，文發中心109年度規費收入編列2,730萬3千元，較以前年度增加1千元，惟107年度預算達成率達57.33%，較105年度之106.56%及106年度之74.8%大幅減少；入園參觀人數自103年度以來逐年增加，惟107年度觀光人數則較106年度減少，該園區具原住民族特色之觀光遊憩據點，允宜加強園區軟、硬體設施改善之進度與品質，並調整行銷推廣策略，俾利有效吸引觀光人潮，拓展原住民族文化傳承及特色觀光。
附表1：103年度至108年8月底臺灣原住民族文化園區參觀人數表
單位：人
年度	103	104	105	106	107	108
參觀人數	326,572	363,665	371,890	495,455	390,563	258,580

※註：1.資料來源，文發中心提供。
附表2：105-108年度文發中心規費收入預決算數明細表
單位：新臺幣千元；%
年度	科目	預算數	決算數	差異數	達成率
105	規費收入(合計)	27,302	29,092	1,790	106.56
	資料使用費	30	120	90
	園區門票收入	24,150	24,156	6
	停車場收入	3,000	4,755	1,755
	場地收入	122	61	-61
106	規費收入(合計)	27,302	20,423	-6,879	74.80
	資料使用費	30	66	36
	園區門票收入	24,150	16,494	-7,656
	停車場收入	3,000	3,740	740
	場地收入	122	123	1
107	規費收入(合計)	27,302	15,653	-11,649	57.33
	資料使用費	30	85	55
	園區門票收入	24,150	13,140	-11,010
	停車場收入	3,000	2,385	-615
	場地收入	122	43	-79
108	規費收入(合計)	27,302	9,103	-18,199	33.41
	資料使用費	30	75	45
	園區門票收入	24,150	7,736	-16,414
	停車場收入	3,000	1,240	-1,760
	場地收入	122	52	-70

※註：1.資料來源，文發中心提供。
2.108年度決算數統計至至8月31日止。
七、允宜積極辦理並加強監督「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106 至111 年度）中長程計畫」之各項服務設施及營運改善子計畫，俾利計畫目標之達成
文發中心109年度於「公共建設及社會服務推展業務-公共建設計畫經費」編列9,338萬元，辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106 至111 年度）中長程計畫」。經查：
(一)加強文化園區服務設施升級營運管理，以發揚園區傳統文化風貌
1.臺灣原住民族文化園區自76年開園以來，園區內設有文物陳列館、八角樓藝術展示館、娜麓灣樂舞劇場等多項展示館舍設施，承載典藏保存臺灣原住民文化有形及無形資產，惟隨著時間經過，許多建築設施已顯老舊破損，文發中心爰提出「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106 至111 年度）中長程計畫」，擬以現代科技修復園區傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌等。
2.該計畫經行政院105年3月核定，依照國家發展委員會意見辦理工作項目(五)、「加強文化園區服務設施升級營運管理」之9項子計畫，分別為：重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫、娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫等9項(詳附表1)，計畫總經費8億7,710萬元，108年度累計預算數2億9,095萬5千元，截至108年8月底止累計執行數1億3,781萬4千元，109年度預算數9,338萬元賡續辦理各項計畫(詳附表1)。
3.詢據文發中心截至108年8月底之辦理進度略以，彙整5項子計畫(娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫、樂舞展演館改善計畫、文物館整體展示空間改善計畫、原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫、園區戶外民族劇場空間建置計畫)經費，辦理上開計畫專案管理(不含監造)、規劃、BIM模型建置及建築線測繪等技術服務委託案，已於107年8月委外，並持續執行建築線測繪、原館舍興建文件調查，環境影響評估及水保計畫執行策略評估及展示館舍工程經費核編等事宜；其餘計畫亦依規劃進度辦理中。
(二)娜麓灣餐廳閒置多年，於108年6月起正式對外營運
文發中心經管之娜麓灣餐廳 (同娜麓灣區餐飲中心)，因閒置期間逾5年(自100年7月至105年11月止)，未達原提供遊客餐飲服務之興設目的，國有財產運用效能過低，又未善盡保管責任，肇致相關硬體設施損壞情形嚴重，經審計部106年度審核報告提出建議改善意見。
娜麓灣區餐飲中心自76年啟用以來，整體設施設備老舊且不符合現今法令規定，文發中心106及107年度陸續完成娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫、無障礙通道設施等多項工程並委外營運，期間自107年4月13日至114年4月12日止(為期5年)，已於108年6月起正式營運；另109年度編列600萬元辦理餐飲中心建築物安全設備改善(含結構安全、消防設備等改善工作)；文發中心允宜加強監督其營運，以利相關場所有效運用。
綜上，臺灣原住民族文化園區係為保存原住民族文化而設置，文發中心辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106 至111 年度）中長程計畫」以期修復傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌，其中5項預計於108年完成，109年度編列9,338萬元賡續辦理其他項目，允宜加強各子計畫之監督控管機制，俾利計畫目標之達成。
附表1：文發中心106-109年度辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年中長程計畫」預算及執行情形表
單位：新臺幣千元
項 目	計畫 / 經費	106-108年度		109年度
		累計預算數	累計執行數	預算數
1.重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫	83,000	73,183	24,102	14,750
2.娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫	45,000	10,502	22,519	13,250
3.園區遊客載運設備提升計畫	60,000	44,000	36,166	14,000
4.樂舞展演館改善計畫	277,500	6,278	0	0
5.文物館整體展示空間改善計畫	158,400	27,588	13,149	0
6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫	136,700	9,205	6,813	0
7.園區整體鋪面環境改善計畫	39,000	25,130	11,348	0
8.辦理文化園區服務設備環境改善計畫	30,300	27,000	5,399	0
9.園區戶外民族劇場空間建置計畫	47,200	33,398	0	30,000
10.計畫執行行政庶務費	-	34,671	18,318	21,380
合計	877,100	290,955	137,814	93,380

※註：1.資料來源，文發中心提供，資料統計期間截至108年8月31日止。
2.行政院核定1-9項計畫，第10項為前9項計畫之整體規劃經費。
肆、財團法人原住民族文化事業基金會
財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)109年度預算案編列收入5億2,214萬4千元，較108年度增加1,032萬9千元(增幅2.02%)；支出編列6億1,724萬6千元，較108年度增加1,745萬5千元(增幅2.91%)；收支相抵後預計短絀9,510萬2千元，較108年度短絀增加712萬6千元(增幅8.10%)。謹就原文會109年度預算案相關問題評估如下：
八、原住民族廣播電臺設置第1期(105年-108年)計畫執行進度未如預期，計畫修正延至109年度，允宜積極辦理，以維原住民權益
原文會109年度辦理原住民族廣播電臺設置第1期(105年-108年)修正計畫編列1億4,198萬9千元，包括原住民族廣播電臺(以下簡稱廣播電臺)之籌設4,850萬元及營運9,348萬9千元。經查：
(一)「原住民族廣播電臺設置第1期(105年-108年)計畫」辦理廣播電臺之籌設與營運，廣播電臺並於106年8月正式開播
「原住民族廣播電臺設置第1期(105年-108年)計畫」(以下簡稱本計畫) 經行政院106年4月10日核定，辦理廣播電臺之籌設及營運2部分業務，原規劃於106年度進行電臺籌設作業並設置臺北總臺、臺東、蘭嶼等17個轉播站，107至108年度設置南部與東部分臺並增設火炎山、梅山、阿里山、茶山等27個轉播站，原住民族廣播電臺並已於106年8月9日正式開播。
(二)計畫進度執行落後，經監察院及及審計部提出改善建議
1.截至108年6月30日止，原文會已完成17座轉播站設置並取得17張廣播電臺執照，餘20座轉播站(梅山、阿里山、霧臺、春日、牡丹、大同、南澳、森永、海端、東河、豐濱、秀林、南投、烏來、復興、尖石、泰安、和平、富里、舞鶴)之調頻發射系統設備、訊源傳輸及監控系統設備建置等財物機採購案業已完成發包，刻正進行鐵塔與避雷系統暨機房基礎座新建工程採購案招標作業，經評估各轉播站臺訊號測試、試播及通傳會核發廣播執照後電臺正式開播等期程，預估109年可完成上述補隙轉播站建置。
2.由於部分站臺建置期程過於緊縮，且現勘站臺機房產權多方混淆不清，涉及不同單位之產權與管理、站臺空間不足無法放置發電機及進行電路配線、新建鐵塔及加掛天線工程、因遇豪雨封山與道路數月及外島站臺遇天候不佳，而無法順利場勘，致執行進度未如預期。
3.原文會於108年提出修正計畫，將第1期計畫展延至109年[5]，計畫總經費由8億2,203萬5千元，修正為7億3,079萬6千元，原預計於106年度及107年度完成44個發射電臺，並取得廣播執照者各17張及27張；惟實際執行情形，僅於106年度取得4張廣播執照外，餘修正至108年度取得13張，109年度取得20張(詳附表1)。
[5] 原住民族廣播電臺設置第1期(105年-108年)計畫之修正計畫將期間延長至109年度，原計畫名稱未修正，仍維持(105年-108年)。
4.原住民族廣播電台轉播站107年度推展進度停滯，致原鄉人口及原鄉部落收聽涵蓋率仍與106年度相同，影響部分原住民族傳播近用權，分別經監察院108年4月調查報告及審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告提出改善建議意見。
5.本計畫107年度累計預算數4億4,674萬7千元，累計執行數1億6,261萬3千元，累計執行率僅36.40%，108年度可支用預算數3億8,358萬6千元，截至8月底執行數僅3,956萬7千元(詳附表2)，預算執行情形未盡理想，允宜積極辦理。
綜上，原文會109年度編列1億4,198萬9千元辦理「原住民族廣播電臺設置第1期 (105年-108年)修正計畫」，雖廣播電臺已於106年8月9日開播，惟臺東、蘭嶼等13個轉播站建置等工程遭遇諸多困難，致執行進度落後而延展計畫期程，原民會允宜加強監督並提供必要協助，俾利各轉播站等各項硬體設施如期如質完工。
附表1：「原住民族廣播電臺設置第1期 (105年-108年)修正計畫」設置籌建衡量指標差異比較表
項目	項次	年度績效指標	衡量指標
			衡量 / 項目	評估 / 方式	衡量標準	年度目標值
						105	106	107	108	109
設計籌劃	1	設立原住民族廣播電臺	原住民族廣播電臺第一期轉播站臺建置	原計畫	取得籌設許可證	1
					各發射電臺取得廣播執照數量(小照)		17	27
					取得電臺執照數量(大照)		1
				修正計畫	取得籌設許可證	1
					各發射電臺取得廣播執照數量(小照)		4		13	20
					取得電臺執照數量(大照)		1

※註：1.資料來源，摘自原住民族廣播電臺設置第1期 (105年-108年)修正計畫。
附表2：「原住民族廣播電臺設置第1期 (105-108年)修正計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	項目	合計數	經常門	資本門
107	累計預算數(A)	446,747	164,171	282,576
	累計執行數(B)	162,613	75,618	86,995
	執行率(B/A)	36.40	46.06	30.79
	累計保留數	241,526	1,520	240,006
108	預算數	142,060	133,560	8,500
	累計預算數	588,807	297,731	291,076
	可支用預算數	383,586	135,080	248,506
	執行數	39,567	3,429	36,138
109	預算數	141,989	133,489	8,500

※註：1.資料來源，原民會提供。

九、基金會營運短絀逐年增加，允宜增裕自籌收入財源，加強自籌成本控管機制，俾利基金會財務健全
原文會109年度編列自籌收入750萬元扣除自籌支出650萬元後，本期自籌收支之賸餘100萬元。經查：
(一)近年來實際營運結果短絀逐年增加，營運績效有待提升
原文會109年度預算案收入5億2,214萬4千元，包括捐助收入5億1,464萬4千元(占比98.56%)及自籌收入750萬元(占比1.44%)2部分。該基金會103年度預算收支賸餘454萬元，惟實際短絀3,346萬1千元，未達成預計賸餘之目標，自104年度，各年度預算均為短絀，且104年度至107年度決算短絀數由1,873萬9千元，增至7,695萬6千元(詳附表1)，108年度及109年度分別為預算短絀8,797萬6千元及9,510萬2千元，短絀逐年增加，營運績效有待提升。
(二)自籌收支缺乏有效、攸關之標案成本管理措施及成本分析制度
原文會自籌收入區分為標案、捐款、利息、版權、	銷售及其他等項目，並以標案之業務量較大，以107年度為例(詳附表2)，自籌收入決算數486萬8千元，支出決算數487萬4千元，短絀6千元，其中標案收入決算數345萬1千元為最高，惟標案支出429萬2千元，致107年度標案短絀84萬1千元。
經審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告指出：「為增進財務彈性自主，基金會每年研訂自籌收入及淨利目標值，惟尚乏有效、攸關之標案成本管理措施及成本分析制度，致本年度自籌支出超逾自籌收入，允宜撙節支出並研謀檢討改善。」
原文會為順利推動自籌收入業務，每年度皆召開自籌收入檢討及提升會議，並研提當年度自籌收入提升計畫。109年度自籌收入提升計畫預計依據108年度自籌收入執行情況編列，惟截至108年9月12日尚未研擬109年度自籌收入提升計畫，顯與預算編列時間未能契合，允宜審慎研擬年度自籌收入提升計畫並加強績效控管機制。
綜上，原文會109年度編列自籌收入750萬元及自籌支出650萬元，鑑於基金會營運短絀逐年增加，允宜審慎研擬年度自籌收入提升計畫，充裕自籌收入來源，並加強自籌成本控管機制，俾利基金會財務健全。
附表1：103-109年度原文會收支餘絀之預、決算概況表
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數
103	4,540	-33,461
104	-20,050	-18,739
105	-56,522	-50,879
106	-51,077	-60,836
107	-58,957	-76,956
108	-87,976	-
109	-95,102	-

※註：1.資料來源，整理自原文會各年度預、決算書。
附表2：107-109年度原文會自籌收支之預、決算概況表
單位：新臺幣千元
項目		合計	標案	捐款	利息	版權	銷售	其他
107年度預算數	收入	7,000	4,800	1,000	850	190	150	10
	支出	6,500	4,466	980	714	180	150	10
	餘絀	500	334	20	136	10	0	0
107年度決算數	收入	4,868	3,451	94	350	677	209	87
	支出	4,874	4,292	2	0	34	5	541
	餘絀	-6	-841	92	350	643	204	-454
108年度預算數	收入	7,100	4,700	500	200	1,000	0	700
	支出	6,500	4,700	360	144	720	0	576
	餘絀	600	0	140	56	280	0	124
108年度 / 8月底實際數	收入	2,158	1,388	38	112	220	368	32
	支出	1,833	1,290	1	0	69	3	470
109年度預算數	收入	7,500	-	-	-	-	-	-
	支出	6,500	-	-	-	-	-	-

※註：1.資料來源，原文會108年10月15日提供。
2.本表「-」表示無資料、「0」表示機關提供數值為零。

一O、原住民族語言節目及課程使用原住民族語言之法定比例為50%，允宜積極培育具族語能力之專業人才，俾利族語節目製播及品質之提升
原文會 109年度預算支出6億1,724萬6千元，辦理事項包括原住民族廣播、電視專屬頻道之規劃、製播、經營及普及服務。經查：
(一)依據原住民族語言發展法規定，政府捐助之原住民族電視及廣播機構製作原住民族語言節目使用原住民族語言之比例，不得低50%
依據原住民族語言發展法第23條規定：「政府捐助之原住民族電視及廣播機構，應製作原住民族語言節目及語言學習課程，並出版原住民族語言出版品。」、「前項原住民族語言節目及課程使用原住民族語言之比例，不得低於該機構總時數之百分之五十。」。
詢據原文會目前作業方式略以，無論節目主持人或來賓，皆以會族語之族人優先，惟礙於節目播出之順暢度，若主持人或受訪者無法以族語對答如流，仍會視情況開放中文應答；另針對各個節目類型訂定一定規範之族語比例，並由各節目製作人監聽把關，各節目則透過主持人、受訪者、歌曲或是單元等方式達到規定之族語比例。
(二)107年度整體節目之族語比率49.7%，尚未達法定標準
原文會109年度預計電視節目及廣播節目以族語播送時數分別為837.5小時及4,830小時，族語比率分別為56%及55%，預計整體族語節目比率55.5%。
據原文會統計，107年度整體節目族語比率為49.7%，尚未達原住民族語言發展法規定之法定比率50%，高於106年度比率39%，已具績效；惟電視節目之族語比率106年度及107年度各為28%及48%，均低於整體比率。截至108年8月實際整體比率51.7%，已符合法定比率，惟尚未達原文會108年度自訂目標值56%，允宜積極培育兼具族語能力之專業人才，以利年度目標之達成。
綜上，原民會製播各項原住民族語言節目使用族語比率，應依原住民族語言發展法第23條所定，不得低於總時數之50%，惟107年度實際使用族語之整體比率達49.7%，未達法定標準；108年截至8月底使用族語比率51.7%已達法定標準，惟與原文會自訂目標值56%尚有努力空間，允宜積極培育具族語能力之專業人才，俾利製播各項節目符合法定之族語比率及節目品質之提升。
附表1：原文會106-109年度電視及廣播節目使用原住民族語言比例統計表 單位：%
年度	106年度 / 實際數	107年度 / 實際數	108年度 / 預計數	108年度 / 實際數	109年度 / 預計數
整體比率	39.0	49.7	56.0	51.7	55.5
電視節目	28.0	48.0	57.0	52.0	56.0
廣播節目	50.0	51.3	55.0	51.3	55.0

※註：1.資料來源，原文會提供；108年度實際數統計至8月底止。
2.廣播節目部分說明：原住民族廣播電台於106年8月9日開台，對於族語比例並無加以記錄與敘述，目前僅能找出當年8月份之節目表，算出其族語比例。
 （分機：1915 楊莉敏）