科學園區管理局作業基金109年度預算評估報告
科學園區管理局作業基金(以下簡稱科學園區基金)109年度預算案編列業務收入175億3,507萬2千元，業務成本與費用137億2,228萬3千元，業務外收入8,916萬1千元，業務外費用8億1,281萬6千元，收支相抵後賸餘30億8,913萬4千元，較108年度預算案賸餘增加6億2,989萬元（增幅25.61%）。謹就科學園區基金109年度預算案評估如下：
二、中興園區籌設計畫因文化景觀保存限制而影響廠商進駐意願，致業務收支連年短絀，允宜積極辦理後續招商事宜，俾改善營運績效
中興園區開發計畫業經行政院98年11月19日核定籌設 (原名稱為中興新村高等研究園區開發計畫)，計畫總經費約83.5億元，截至108年度累計編列預算(案)數74億1,783萬6千元，累計執行數72億4,540萬1千元(詳附表1)。經查：
附表1：99至108年度中興新村高等研究園區開發經費統計表
單位：新臺幣千元
年度	預算編列數	決算(執行)數	當年保留數或 / 以前年度保留數
107年度以前 / (起始年99年)	7,396,576	7,245,141	0
108年度	21,260	260	0
合計	7,417,836	7,245,401	0

※註：1.資料來源，科技部提供。
(一)中興園區籌設過程因南投縣政府文資審議結果，公告區內90%面積為文化景觀區，不得改變任何地景風貌，致園區開發計畫受阻延宕
為增加我國在產業研發領域上之優勢，並避免研發機構、單位或人才過度集中北部地區之失衡現象，政府宣示中興新村將發展為文化創意及高等研究園區，以提供足夠誘因，鼓勵吸引產業及研發活動進駐，規劃成為無生產製造行為之高等研究園區，園區機能除了科技產業或地區核心產業之應用研究外，亦含括產業趨勢研究中心及台灣永續環境研究中心等，以帶領臺灣產業朝向高值化發展，培養頂尖研究人才、活化國有土地並帶動地方經濟發展。中興園區原規劃發展為綜合型研究園區，將引進文化創意、行政辦公、高科技研發等3大類別之單位或機構進駐。另為符合研究園區之屬性，園區除文化創意外，其餘均不得從事製造量產。惟開發過程中，南投縣政府於101年3月15日文資審議後，公告園區內90%面積為文化景觀區，不得改變任何地景風貌等，致園區開發計畫受阻延宕。
(二)受文化景觀區限制而影響產業進駐意願，允宜積極辦理後續招商事宜，俾改善營運績效
中興園區因包括北核心區各行政機關、生活宿舍區及全區九成面積受南投縣政府劃為文化景觀區，不得改變任何地景風貌，致影響產業進駐意願，經行政院於107年1月5日以院臺科字第1060042990號函核定「中興園區籌設計畫（第二次修正）」，並更名為「中興園區」，將科學園區範圍縮減至南核心區（不含其他行政機關），範圍約36.58公頃，並於103年3月18日完成「中興新村高等研究園區以南核心區為優先開發方案效益評估報告」，陸續完成南核心區開發任務。惟因園區開發遭受文化景觀區不得改變任何地景風貌，影響產業進駐意願，加上進駐廠商為研發型廠商，管理費、出租土地等收入較低，致園區近105至107年度均短絀且呈惡化趨勢(詳附表2)，108至109年度亦預計短絀，營運績效不佳。
附表2：105至109年度中興新村高等研究園區預決算收、支統計表
單位：新台幣千元
項目	105年度 / 決算	106年度 / 決算	107年度 / 決算	108年度 / 預算案	109年度 / 預算案
收入	29,947	27,796	31,023	14,421	19,317
支出	101,995	145,888	193,019	75,811	152,287
餘絀數	-72,048	-118,092	-161,996	-61,390	-132,970

※註：1.資料來源，科技部提供。
綜上，截至108年8月底中興園區開發計畫已投入74億餘元，惟因地方政府以「文化景觀區」不得改變任何地景風貌，致影響開發計畫及產業進駐意願，允宜積極辦理後續招商事宜，俾改善營運績效。