海洋委員會及所屬109年度單位預算評估報告
海洋委員會主管109年度預算案編列歲入8,493萬1千元，較108年度預算數7,477萬7千元增加1,015萬4千元（增幅13.58%）；歲出216億8,300萬5千元，較108年度預算數174億7,796萬9千元增加42億0,503萬6千元（增幅24.06%）。謹就海洋委員會及所屬(海巡署及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院)109年度預算案評估如下：
一一、辦理「籌建海巡艦艇發展計畫」截至108年8月底部分子計畫累計執行率低於2成未盡理想，容待加強辦理；另允宜於艦艇設備規劃及建置時積極與相關單位協商，以確保艦載與落艦規劃之遂行
為落實「國艦國造」政策，規劃造艦以刺激經濟內需，帶動產業升級及躍升我國海上維權能量，海巡署辦理「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費426億512萬3千元，期程自107年度起10年，109年度於「海巡工作」計畫項下「艦隊勤務」編列第3年建造經費46億6,250萬5千元，較108年度預算數19億7,395萬6千元增加26億8,854萬9千元，增幅約1.36倍。經查：
(一)前期「強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫(99-112年)」預算執行情形
為強化我國專屬經濟海域之巡防部署，提升遠航巡護及救難能量，海巡署自99年起辦理「強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫(99-112年)」，計畫經費162億54萬7千元，其中「3000噸級巡防救難艦2艘」等5項子計畫[1]均已完成，惟「100 噸級巡防救難艇28 艘汰建計畫」因原承商財務不佳影響巡防救難艇建造進度而解約[2]，該署爰修正原計畫經費及期程[3]，並另案辦理「100噸級巡防救難艇28艘後續15艘採購案」，於108年7月13日決標，預計於112年完成巡防救難艇15艘建造及原13 艘5年保固保養工作。該子計畫截至108年度累計預算編列數31億7,295萬6千元，截至8月底累計執行數28億9,373萬8千元，累計執行率91.20%，執行情形尚稱良好(詳附表1)
[1] 「3000噸級巡防救難艦2艘(99-103年度)」、「2000噸級巡防救難艦1艘(99-101年度)」、「1000噸級巡防救難艦4艘(99-105年度)」、「1000噸級遠洋巡護船2艘(99-102年度)」及「2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫」等5項子計畫均已完成。
[2] 據海巡署說明，原承商因財務陷入危機，波及原本可順利執行之巡防救難艇建造進度，至106 年11月26 日止，P10068交船履約期限已逾90日，構成契約中解約條件，爰該署與該公司解除未完成部分契約。解除未完成部分契約後須辦理原計畫未交之15艘巡防救難艇進行重新招標；另已交13 艘巡防救難艇因與原承商解除未完成部分契約，原須履行之保固保養工作必須中斷，為接續原保固養護之維護工作及船艇妥善性，該署賡續辦理已交船13 艘保固保養工作。
[3] 「100 噸級巡防救難艇28 艘汰建計畫」原計畫核定經費54 億551 萬2 千元修正為54億145萬6千元，及計畫期程由102-108年修正為102-112年。
附表1：強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫(99-112年)預算執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程)	計畫 / 總經費	預算編列及執行情形
		截至108年度累計預算編列數(1)	截至108年8月累計執行數(2)	累計預算執行率 (2)/(1)
1.3000噸級巡防救難艦2艘(99-103年度)	3,383,821	3,383,821	3,205,522	94.73%
2.2000噸級巡防救難艦1艘(99-101年度)	1,237,523	1,237,523	1,174,088	94.87%
3.1000噸級巡防救難艦4艘(99-105年度)	3,920,097	3,920,097	3,880,250	98.98%
4.1000噸級遠洋巡護船2艘(99-102年度)	1,662,542	1,662,542	1,603,382	96.44%
5.2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫	595,108	595,108	596,238	100.19%
6.100 噸級巡防救難艇28 艘汰建計畫 (102-112年度)	5,401,456	3,172,956	2,893,738	91.20%
合計	16,200,547	13,972,047	13,353,218	95.57%

※註：1.資料來源，海巡署提供；本中心整理。
(二)籌建海巡艦艇發展計畫截至108年8月底部分子計畫執行率未盡理想，容待加強辦理
「籌建海巡艦艇發展計畫」於106年6月19日經行政院核定，計畫總經費426億512萬3千元，期程107年至116年。據海巡署提供該計畫之6項子計畫預算執行情形(詳附表2)，截至108年度累計預算數為45億3,666萬1千元，截至8月底累計執行數30億3,564萬4千元，累計執行率66.91%，其中「1000噸級巡防艦6艘籌建9年計畫(108-116)」、「100噸級巡防艇17艘籌建10年計畫」及「沿岸多功能艇50艘籌建8年計畫」等3項累計執行率分別為18.55%、2.29%及0.48%，皆低於2成，容待加強辦理。
附表2：籌建海巡艦艇發展計畫(107-116年)之6項子計畫預算執行彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程/年)	計畫 / 總經費	預算編列及執行情形
		109年度預算案數	截至108年度累計預算編列數(1)	截至108年8月累計執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
4000噸級巡防艦4艘籌建8年計畫(107-114)	11,747,885	2,400,853	1,927,725	1,637,021	84.92%
1000噸級巡防艦6艘籌建9年計畫(108-116)	7,042,720	237,541	687,570	127,556	18.55%
600噸級巡防艦12艘籌建9年計畫(107-115)	14,447,785	1,422,652	1,016,177	947,320	93.22%
100噸級巡防艇17艘籌建10年計畫	4,234,748	51,276	481,719	11,054	2.29%
35噸級巡防艇52艘籌建10年計畫	4,851,175	528,876	355,731	312,371	87.81%
沿岸多功能艇50艘籌建8年計畫	280,810	21,307	67,739	322	0.48%
合計	42,605,123	4,662,505	4,536,661	3,035,644	66.91%

※註：1.資料來源，海巡署提供；本中心整理。
(三)允宜積極與相關單位協商，確保艦載與落艦規劃之遂行
參據審計部107年度中央政府總決算審核報告指出：「…海巡署艦隊分署為提升海上救難能力，積極就3000噸及4000噸級巡防艦之直升機落艦、設置直升機艦載與落艦設施等事宜，協商空勤總隊及海軍司令部，允宜審慎評估與確認可行性及協同執勤方式，以發揮應有效益。」是以，海巡署於辦理「籌建海巡艦艇發展計畫(107-116年)」期間，艦艇設備於規劃及建置時允宜審慎評估，以落實計畫效益，並儘速就3000噸及4000噸級巡防艦之直升機落艦、設置直升機艦載與落艦設施等事宜，積極與空勤總隊及海軍司令部協商，確認可行性及協同執勤方式，以確保艦載與落艦規劃之遂行[4]。
[4] 據海巡署說明，該署於108年5月9日召開落艦及飛行甲板輔降設施研商會議，邀請空中勤務總隊出席共同研商4000噸級巡防艦與黑鷹直升機配合落艦相關需求，並於108年6月27日至空中勤務總隊第2大隊實地勘查黑鷹直升機機組裝備及相關配置，並再次研討相關落艦需求，以利後續落艦規劃與執行。另籌建計畫新造4000噸級巡防艦飛行甲板設計規劃，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業，故飛行甲板強度亦將符合S-70C反潛直升機及黑鷹直升機降落重量，機庫則以海軍S-70C臨時駐艦為基礎設計規劃，於建構期間將協調海軍司令部提供指導並協助相關圖說審查作業，以確保機庫符合海軍艦載需求。
綜上，海巡署及所屬辦理「籌建海巡艦艇發展計畫(107-116年)」，截至108年8月底部分子計畫累計執行率低於2成，未盡理想，容待加強辦理；另為強化三度空間之立體巡防能量，未來允宜於艦艇設備規劃及建置時審慎評估，以落實計畫效益，並積極與空勤總隊及海軍司令部等相關單位協商，以確保艦載與落艦規劃之遂行。