航港建設基金109年度預算評估報告
航港建設基金109年度預算案編列基金來源88億2,606萬7千元，基金用途82億854萬5千元，基金來源及用途相抵後賸餘6億1,752萬2千元，較108年度預算案賸餘增加1億2,339萬5千元（增幅25%）。謹就航港建設基金109年度預算案評估如下：
三、「港灣建設計畫」之預算執行率已漸改善，惟「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」因故發包延遲，允宜積極辦理，俾及早竣工
航港建設基金109年度「港灣建設計畫」編列16億7萬2千元，較108年度預算案16億2,546萬5千元，減少2,539萬3千元。經查：
(一)近年度「港灣建設計畫」之預算執行率已漸改善
「港灣建設計畫」主要辦理國際商港及國內商港之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案性之一般公共基礎設施興建、改良及維護等。該計畫105至107年度之預算執行率分別為44.68%、62.61%及66%，108年度迄8月底為77.78%(詳附表1)，已漸改善。
附表1：近年度「港灣建設計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元
項目		105年度	106年度	107年度	108年度
可支用預算數	以前年度保留	132,757	511,852	599,471	341,925
	年度預算	1,798,781	2,108,540	1,281,985	1,625,465
	合計	1,931,538	2,620,392	1,881,456	1,967,390
	預算分配數(1)	1,931,538	2,620,392	1,881,456	901,923
決算數/支用數	以前年度保留	39,142	81,556	120,938	59,957
	年度預算	823,963	1,559,089	1,120,901	641,522
	合計(2)	863,105	1,640,645	1,241,839	701,479
預算執行率=(2)/(1)		44.68%	62.61%	66.00%	77.78%

※註：1.資料來源，交通部航港局。
2.108年度預算分配數及執行情形為截至8月底之資料。
3.預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。
(二)「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」因故發包延遲
航港建設基金近年度「港灣建設計畫」之預算執行仍未如預期，詢據航港局表示主要係「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」發包延遲。該工程因調整招標策略由統包改為辦理設計後，再進行工程招標[1]，復因該案施工期間將部分管制過港隧道車輛通行，而高雄新生路聯外高架道路工程已於施工中進行港區周邊道路管制，如再管制隧道恐有雙重交通衝擊，爰調整該案發包期程，俟新生路聯外高架道路工程完工後再辦理公告招標，爾後又多次流標，導致發包期程較長，於108年2月決標、同年4月開工，致預算執行率迄108年8月仍落後，預計109年6月完工。
[1] 資料來源，航港建設基金106年度附屬單位決算。
綜上，近年度「港灣建設計畫」之預算執行率已漸改善，惟其中「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」因避免交通衝擊調整該案發包期程，復因多次流標致發包延遲，允宜積極辦理，俾利工程及早竣工。