航港建設基金109年度預算評估報告目錄
頁次
航港建設基金109年度預算評估報告
航港建設基金109年度預算案編列基金來源88億2,606萬7千元，基金用途82億854萬5千元，基金來源及用途相抵後賸餘6億1,752萬2千元，較108年度預算案賸餘增加1億2,339萬5千元（增幅25%）。謹就航港建設基金109年度預算案評估如下：
一、近年商港服務費收入均不敷支應國際商港支出，允宜強化國際商港營運績效，暨評估各項港埠建設優先順序，俾利建設有效推動
航港建設基金109年度「商港服務費收入」編列48億6,387萬元，較108年度預算案48億3,223萬元，增加3,164萬元。經查：
(一)商港服務費為航港建設基金支應國際商港建設之主要財源
商港法第12條第1項及第3項規定：「為促進國際商港建設及發展，航港局應就入港船舶依其總噸位、離境之上下客船旅客依其人數及裝卸之貨物依其計費噸量計算，收取商港服務費，全部用於國際商港建設。」、「商港服務費應繳交航港建設基金」是以，商港服務費為航港建設基金支應我國國際商港建設之主要財源。
(二)109年度商港服務費收入係參據歷年商港服務費收入決算數、全球經濟景氣及全球預期貿易量編列之
1.我國商港服務費收入決算數由105年度46億6,084萬9千元、106年度48億7,516萬1千元，至107年度增至50億6,171萬元(詳附表1)，據航港局表示，依據財政部針對107 年我國出進口貿易概況分析，107年度全球商品與服務貿易量增幅雖不及106年強勁，但仍高於經濟成長率，致107 年我國出進口規模分別創下歷年新高及次高紀錄，爰107年度商港服務費收入亦優於歷年收入。
2.商港服務費收入109年度編列48億6,387萬元，雖較108年度預算案48億3,223萬元增加3,164萬元，惟低於107年度決算50億6,171萬元(詳附表1)。據航港局表示略以，隨國際大環境轉成保守、中美貿易紛擾懸而未決且趨於長期化、船舶大型化導致全球海運運能供過於求，及2020年將全面使用低硫油致航商業者營運成本大幅增加，後續可能影響全球海運運價，故除參據歷年商港服務費收入決算數外，亦將全球經濟景氣及全球預期貿易量納入考量，據以編列109年度商港服務費收入。
附表1：105至109年度我國商港服務費收入彙整表 單位：新臺幣千元
年度		105	106	107	108	109
預算數		4,828,000	4,800,000	4,718,600	4,832,230	4,863,870
決算數(108、109年度為預算案數)	貨物	4,383,887	4,587,572	4,775,196	4,548,000	4,577,390
	船舶	261,154	267,067	263,152	264,230	264,480
	旅客	15,808	20,522	23,362	20,000	22,000
	合計	4,660,849	4,875,161	5,061,710	4,832,230	4,863,870

※註：1.資料來源，交通部航港局。
(三)近年度商港服務費收入均不敷支應國際商港建設支出
商港服務費自91年1月1日收取，皆用於支應國際商港建設，惟自102年度起，商港服務費收入均不敷支應國際商港建設支出，年度短絀介於7億餘元至34億餘元間；109年度預計短絀為13億餘元，預計至109年度止累積短絀76億餘元(詳附表2)，不足部分以航港建設基金其他收入支應。交通部允宜積極檢討提升各國際商港之營運績效，並審酌我國港埠發展情形及航港建設基金之財務狀況，覈實評估各項港埠公共基礎建設計畫之優先順序，俾利我國商港建設之有效推動。
附表2：商港服務費收入專款專用情形表 單位：新臺幣千元
年度	商港服務費 / 收入	國際商港 / 建設支出	年度餘絀	累積餘絀
102	4,637,202	6,223,839	-1,586,637	3,958,582
103	4,878,252	5,983,228	-1,104,976	2,853,606
104	4,618,858	6,497,876	-1,879,018	974,588
105	4,660,849	8,071,886	-3,411,037	-2,436,449
106	4,875,161	6,308,277	-1,433,116	-3,869,565
107	5,061,710	5,852,755	-791,045	-4,660,610
108	4,832,230	6,533,842	-1,701,612	-6,362,222
109	4,863,870	6,169,370	-1,305,500	-7,667,722

※註：1.資料來源，交通部航港局。
2.本表107年度以前為決算數，108及109年度為預算案數。
綜上，商港服務費全部用於國際商港建設，為航港建設基金支應我國國際商港建設之主要財源。109年度預估商港服務費收入雖較108年度增加，惟仍低於107年度決算數；且自102年度起，航港建設基金商港服務費收入均不敷支應國際商港建設支出，允宜檢討強化各國際商港之營運績效，覈實評估各項港埠公共基礎建設計畫之優先順序，俾利我國商港建設之有效推動。

二、被占用土地處理結案情形已有改善，惟仍未達預期目標，嗣後允宜積極加強清理
航港建設基金109年度「其他財產收入」編列71萬9千元，係依各機關經管國有公用被占用不動產處理原則向占用人收取之占用使用補償金，較108年度預算案41萬元4千元，增加30萬5千元，主要係預計依規定積極排除占用所致。經查：
(一)經管土地使用及被占用概況
截至108年8月底，航港建設基金經管土地共7,611筆、面積5,496.32公頃，使用情形包括出租、被占用、未利用、設定地上權、無償提供、保留、利用等，其中被占用土地(相關資料統計至108年6月底，筆數以錄數填報)計610錄、8.31公頃，公告地價計2億7,555萬4千元，政府機關及私人皆有占用情形。被占用土地由106年12月之582錄，至108年6月增為610錄，面積則自106年12月之8.77公頃，至108年6月減為8.31公頃(詳附表1)。
附表1：航港建設基金經管土地使用概況 單位：筆(錄)；公頃
經管土地 / 使用情形	106/12		107/12		108/08
	筆數	面積	筆數	面積	筆數	面積
出租	858	561.37	984	672.74	982	704.27
被占用	582	8.77	561	8.32	610	8.31
未利用	175	21.79	92	2.96	82	3.38
其他	5,550	4,685.37	5,828	4,718.24	5,937	4,780.36
合計	7,165	5,277.30	7,465	5,402.26	7,611	5,496.32

※註：1.資料來源，交通部航港局。
2.其他包括設定地上權、無償提供、保留、利用等。
3.所列108年8月之被占用筆數及面積係統計至108年6月底，其餘資料統計至8月底。
4.筆數係以錄數填報，每1錄代表每1筆土地或建物列管之1件占用案，面積以該錄占用範圍計。(例：1筆土地全筆面積100㎡，其中50㎡被某甲占建房屋，20㎡被某乙占耕，填製時以「2錄、70㎡」列計。)
(二)被占用土地處理結案情形已有改善，惟仍未達預期目標
航港局訂有「交通部航港局經管國有公用被占用土地5年加強處理計畫」[1]，目標為自該計畫核定之日(106年10月6日)起分5年執行完成被占用土地，換言之，每年應處理錄數及面積目標皆為20%。航港建設基金經管土地106年度處理結案[2]錄數為20錄、面積為1萬627.32平方公尺，處理結案率[3]以錄數計算為2.34%、以面積計算為5.74%；107年度處理結案錄數為48錄、面積為2萬2,364.43平方公尺，處理結案率以錄數計算為5.67%、以面積計算為12.78%，處理結案情形已有改善，惟仍未達預期目標。
[1] 該計畫係依106年7月28日交通部召開「交通部所屬國營事業土地清理活化推動小組」第11次會議決議辦理。
[2] 處理結案：指已無經管國有公用被占用不動產，包含已收回被占用不動產、已依規定撥(移)交他機關等。
[3] 處理結案率=本年度處理結案數/(截至上年底未結案數+本年度新增被占用數)。
綜上，航港局為積極排除被占用經管土地，於航港建設基金109年度「其他財產收入」編列收取占用使用補償金71萬9千元，較108年度增加30萬5千元。106年12月至108年8月間，航港建設基金經管被占用土地錄數增加，面積則微幅減少；而107年度被占用土地處理結案情形較106年度已有改善，惟仍未達預期目標，嗣後允宜積極加強清理。

三、「港灣建設計畫」之預算執行率已漸改善，惟「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」因故發包延遲，允宜積極辦理，俾及早竣工
航港建設基金109年度「港灣建設計畫」編列16億7萬2千元，較108年度預算案16億2,546萬5千元，減少2,539萬3千元。經查：
(一)近年度「港灣建設計畫」之預算執行率已漸改善
「港灣建設計畫」主要辦理國際商港及國內商港之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案性之一般公共基礎設施興建、改良及維護等。該計畫105至107年度之預算執行率分別為44.68%、62.61%及66%，108年度迄8月底為77.78%(詳附表1)，已漸改善。
附表1：近年度「港灣建設計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元
項目		105年度	106年度	107年度	108年度
可支用預算數	以前年度保留	132,757	511,852	599,471	341,925
	年度預算	1,798,781	2,108,540	1,281,985	1,625,465
	合計	1,931,538	2,620,392	1,881,456	1,967,390
	預算分配數(1)	1,931,538	2,620,392	1,881,456	901,923
決算數/支用數	以前年度保留	39,142	81,556	120,938	59,957
	年度預算	823,963	1,559,089	1,120,901	641,522
	合計(2)	863,105	1,640,645	1,241,839	701,479
預算執行率=(2)/(1)		44.68%	62.61%	66.00%	77.78%

※註：1.資料來源，交通部航港局。
2.108年度預算分配數及執行情形為截至8月底之資料。
3.預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。
(二)「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」因故發包延遲
航港建設基金近年度「港灣建設計畫」之預算執行仍未如預期，詢據航港局表示主要係「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」發包延遲。該工程因調整招標策略由統包改為辦理設計後，再進行工程招標[4]，復因該案施工期間將部分管制過港隧道車輛通行，而高雄新生路聯外高架道路工程已於施工中進行港區周邊道路管制，如再管制隧道恐有雙重交通衝擊，爰調整該案發包期程，俟新生路聯外高架道路工程完工後再辦理公告招標，爾後又多次流標，導致發包期程較長，於108年2月決標、同年4月開工，致預算執行率迄108年8月仍落後，預計109年6月完工。
[4] 資料來源，航港建設基金106年度附屬單位決算。
綜上，近年度「港灣建設計畫」之預算執行率已漸改善，惟其中「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」因避免交通衝擊調整該案發包期程，復因多次流標致發包延遲，允宜積極辦理，俾利工程及早竣工。

四、「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」各子計畫工程進度多依修正後計畫預定進度執行，惟修正頻繁，允宜妥為規劃並落實控管
航港建設基金109年度「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」編列46億4,669萬元，較108年度預算案之27億7,014萬3千元，增加18億7,654萬7千元。經查：
(一)各年度計畫經費分配概況
商港法第6條第1項規定：「商港區域之整體規劃及發展計畫，由商港經營事業機構、航港局或指定機關徵詢商港所在地直轄市、縣(市)政府意見擬訂，並報請主管機關或層轉行政院核定。」交通部自84年度起以每5年為一週期規劃訂定我國商港整體發展規劃，再由各國際及國內商港經管單位參照上位發展方向，據以訂定各商港未來5年發展建設計畫。第5期「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」（以下簡稱「國際商港計畫(106-110年)」）經行政院於105年11月核定，復於107年3月及108年4月准予修正備查在案，修正後計畫新興項目總經費615億5,697萬7千元，航港建設基金負擔350億845萬3千元、臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)負擔265億4,852萬4千元(含前瞻基礎建設計畫特別預算18億5,000萬元)，各年度經費分配概況詳附表1。
附表1：「國際商港計畫(106-110年)」各年度經費分配概況表
        單位：新臺幣千元
年度	航港建設基金	港務公司	合計
106	718,060	1,743,000	2,461,060
107	1,565,850	1,430,000	2,995,850
108	2,770,143	3,198,750	5,968,893
109	4,646,690	3,116,852	7,763,542
110	12,654,923	6,280,346	18,935,269
111以後	12,652,787	10,779,576	23,432,363
合計	35,008,453	26,548,524	61,556,977

※註：1.資料來源，航港建設基金及港務公司109年度預算案；本報告整理。
2.港務公司負擔265億4,852萬4千元，資金來源含前瞻基礎建設計畫特別預算18億5,000萬元。
(二)各子計畫工程進度多依修正後計畫預定進度執行
「國際商港計畫(106-110年)」於105年11月經行政院核定後，自106年起執行，復於107年3月及108年4月經行政院准予修正，各子計畫經費得於整體計畫項下調整支應。航港建設基金辦理部分106至108年度累計編列預算50億5,405萬3千元，截至108年8月底累計執行數36億4,500萬4千元，累計預算執行率為72.12%，各子計畫工程進度除「臺中港海岸保全工程計畫」[5]外，均依修正後計畫預定進度執行(詳附表2)。
[5] 「臺中港海岸保全工程計畫」108年度預計辦理之「108年度臺中港海側堤基保護及背填沉陷改善工程」尚未發包，預定108年10月辦理公告招標作業，致進度落後。
(三)計畫修正頻繁，允宜妥為規劃並落實執行控管
行政院於107年3月准予備查「國際商港計畫(106-110年)」第1次修正案時，請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；108年4月准予備查該計畫第2次修正案，函復「本案於同一年度提報2次修正計畫[6]，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」。
[6] 交通部分別於107年1月及11月函請行政院同意第1次及第2次計畫修正案。
航港建設基金辦理「國際商港計畫(106-110年)」，截至108年8月底累計預算執行率較低之子計畫(詳附表2)，多已修正計畫，106、107年度預算並於「國際商港計畫(106-110年)」項下調整支應其他子計畫。例如：「基隆港濱海觀光遊憩專區基礎公共設施改善工程」(累計預算執行率0%)因應基隆市政府及海洋大學對濱海遊憩區開發規劃未定，已暫緩辦理並調減經費；「基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程」(累計預算執行率20.69%)因規劃圍堤長度縮短，完工期程提早，並調減計畫經費；「臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫」(累計預算執行率13.42%)配合政府推動循環經濟，將二期中隔堤回收再利用，移置南碼頭區作為護岸使用等。
附表2：「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」之預算編列及執行情形彙整表
        單位：新臺幣千元；%
子計畫名稱	109年度 / 預算案數	截至108年度累計編列預算數	截至108年8月
			累計 / 執行數	累計 / 預算 / 執行率	工程進度
					預定	實際
1.基隆港濱海觀光遊憩專區基礎公共設施改善工程	0	9,500	0	0.00	0.00	0.00
2.基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	695,000	410,000	133,771	32.63	65.00	65.00
3.基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程	460,000	60,000	12,414	20.69	50.00	50.00
4.臺北港公共設施工程計畫	693,000	1,098,800	949,402	86.40	50.00	50.00
5.臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	431,500	519,000	421,703	81.25	56.00	56.00
6.臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	87,000	317,560	190,650	60.04	63.91	63.91
7.臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	900,000	446,050	59,842	13.42	43.00	43.00
8.臺中港海岸保全工程計畫	100,000	156,000	114,284	73.26	50.89	47.43
9.臺中港外港區擴建計畫(第一期)	126,845	0	0	-	0.00	0.00
10.高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程	903,345	0	0	-	0.00	0.00
11.高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程計畫	250,000	250,000	69,441	27.78	55.00	55.00
12.高雄港港勤船渠造地工程	0	24,000	7,435	30.98	0.00	0.00
13.高雄港區土地取得作業	0	1,686,063	1,686,062	100.00	100.00	100.00
14.安平港四鯤鯓航道浚深工程	0	77,080	0	0.00	0.00	0.00
合計	4,646,690	5,054,053	3,645,004	72.12

※註：1.資料來源，交通部航港局提供及航港建設基金109年度預算案；本報告整理。
2.本表表列106至109年度編列預算之子計畫。
3.截至108年8月累計預算執行率=截至108年8月累計執行數/截至108年度累計編列預算數。
綜上，「國際商港計畫(106-110年)」於105年11月經行政院核定後，自106年起執行，復於107年3月及108年4月經行政院准予修正，各子計畫經費得於整體計畫項下調整支應，迄108年8月底，航港建設基金辦理部分之各子計畫多依修正後計畫預定進度執行。計畫修正雖有部分因素係配合政策考量，及實際執行環境滾動檢討，惟修正頻繁，行政院亦函復相關規劃周延性及執行率均有待改進，允宜妥為規劃並落實執行控管，以維計畫之有效推動。

五、新增「高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程」及「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」，允宜積極辦理，以達提昇我國港埠競爭力及發展離岸風電產業之目標
航港建設基金109年度「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」編列46億4,669萬元，其中新增「高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程」9億334萬5千元及「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」1億2,684萬5千元，說明如下：
(一)「高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程」計畫緣起及經費需求
「高雄洲際貨櫃中心第二期工程計畫」將於108年底完工，受景氣成長趨緩、貨櫃航運產業供需失衡、106 年海運聯盟進行重組等影響，航商投資碼頭態度益趨保守，而我國存有貨源成長趨緩、高雄港存有港區使用率不均及碼頭條件不符巨型貨櫃輪到靠等問題，港務公司重新檢視招商模式與對象，將其中第七貨櫃中心(以下簡稱七櫃中心)與現有貨櫃碼頭進行整體配置與規劃，以達高雄港整體增量之綜效目標，爰107年12月11日改由長榮海運公司承租七櫃中心。
經考量承租航商需求及經營七櫃中心模式之意願，修正計畫調整增加辦理「S4~S5 櫃場」、「S1~S3 貨櫃中心(碼頭及櫃場)」等工程，期程自108至112年度，預計109年1月開始施工，由民間投資206.5億元及政府投資162.77億元(航港建設基金及港務公司經費分攤情形如附表1)，其中航港建設基金分攤47.48億元，辦理七櫃中心造地、地質改良及相關基礎設施等。
附表1：「高雄港第七貨櫃中心計畫」政府投資經費分攤情形
        單位：新臺幣千元
核定年月	期程	年度	小計	經費來源
				航港建設基金	港務公司
108年4月	108-112年度	109	3,277,344	1,150,889	2,126,455
		110	6,746,495	2,796,472	3,950,023
		111	4,545,667	800,689	3,744,978
		112	1,707,598	-	1,707,598
		合計	16,277,104	4,748,050	11,529,054

※註：1.資料來源，交通部航港局。
(二)「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」計畫緣起及經費需求
配合政府綠色能源政策及風電產業發展用地需求，達2025年非核家園之目標，須加速臺中港外港填方區之開發，遂啟動「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」，辦理北填方區Ⅱ及南填方區Ⅲ之圍堤造地作業，期程自109至115年度，總經費43.13億元。
(三)財務及經濟效益評估
依「國際商港計畫(106-110年)」第2次修正計畫書所做效益評估，「高雄港第七貨櫃中心計畫」整體計畫[7]財務需42年方可回收[8]，經濟效益可行；「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」評估期間57年(109至165年)內無法回收，財務不可行，惟配合國家能源政策作為風電產業發展所需土地，仍有經濟及發展效益[9]。
[7] 效益評估之資金來源，係包括「高雄洲際貨櫃中心第二期工程計畫」辦理之S3B~S5碼頭興建及後線圍堤造地工程之經費52.8億餘元及「高雄港第七貨櫃中心計畫」政府投資之162.77億餘元，詳「國際商港計畫(106-110年)」第2次修正計畫書第88至96頁。
[8] 詳「國際商港計畫(106-110年)」第2次修正計畫書第231頁國家發展委員會管制考核處所提意見。另依該計畫書第89頁及第95頁，「高雄港第七貨櫃中心計畫」係自104年起興建，於145年回收。
[9] 詳「國際商港計畫(106-110年)」第2次修正計畫書第112至124頁。
綜上，「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」109年度新增編列「高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程」及「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」，依計畫效益評估，財務雖分別評估為回收期間42年及不可回收，惟經濟可行；為因應貨櫃輪大型化之趨勢、提供大型貨櫃碼頭，及配合政府綠色能源政策及風電產業發展用地需求、加速臺中港外港填方區之開發，允宜積極辦理，俾如期如質完成建設，以達提昇我國港埠競爭力及發展離岸風電產業之目標。

六、「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」倘經行政院核定，允宜盤點各相關部會及民間軟硬體資源，審慎規劃各資訊之介接及擴充功能，俾提升航安資訊之監控、預警及應變能力
航港建設基金109年度新增編列「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」(以下簡稱智慧航安計畫)3億1,100萬1千元，該計畫總經費18億7,741萬8千元，期程自109年1月至112年12月，迄108年10月15日，尚未經行政院核定。經查：
(一)海事案件造成人員傷亡，海上航行安全仍待改善
依交通部統計，103至107年度海事案件每年介於188至244件，108年度上半年為107件(詳附表1)；人員傷亡由103年度之73人，至107年減為38人，惟108年度上半年即達41人(詳附表2)，航行安全仍待改善。歷年海事案件發生原因主要為兩船碰撞(37至74件/年)、觸礁或擱淺(12至30件/年)及機器故障(23至42件/年)等(詳附表1)。
附表1：近年度海事案件原因統計表 單位：件
原因	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108 / 上半年度
兩船碰撞	37	37	74	48	37	16
與其他物碰撞	11	17	24	9	7	10
觸礁或擱淺	14	20	12	17	30	5
失火	22	14	11	21	25	8
爆炸	1	0	0	0	0	0
洩漏	5	0	0	1	1	0
傾覆	1	6	3	5	3	2
機器故障	36	42	37	40	23	14
非常變故	8	6	14	17	13	23
其他	53	65	69	62	58	29
合計	188	207	244	220	197	107

※註：1.資料來源，交通部統計查詢網；查詢日期：108年10月15日。
附表2：近年度海事案件人員傷亡統計表 單位：人
人員傷亡	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108 / 上半年度
船員	70	107	54	59	37	40
旅客	3	16	1	3	1	1
合計	73	123	55	62	38	41

※註：1.資料來源，交通部統計查詢網；查詢日期：108年10月15日。
(二)為有效整合我國航安建置資源，提升航安監控、海難救護等之效能，規劃辦理智慧航安計畫
1.災害防救法第3條第1項規定，交通部為中央海難災害防救業務主管機關[10]，負責指揮、督導、協調各級海難災害防救相關行政機關(構)及公共事業執行海難災害防救工作。
[10] 災害防救法第3條第1項：「各種災害之預防、應變及復原重建，以下列機關為中央災害防救業務主管機關：…四、空難、海難、陸上交通事故：交通部。…。」
2.交通部為有效整合我國航安建置資源，提升航安監控、海難救護等之效能，規劃研提智慧航安計畫(草案)，辦理建置彰化離岸風場航道船舶交通服務系統、航安相關建設、助導航設施升級整建、海事中心基礎設施維運升級工作等工作項目，以強化整體監控功能，分年經費需求(草案)詳如附表3。
3.智慧航安計畫部分項目之以前年度經費來源為交通部(本部或航港局)公務預算[11]或航港建設基金其他計畫[12]，航港局考量該計畫係為建置智慧航安資訊平臺系統，須整合航安相關資訊，以利計畫完整性，並檢視計畫各工作項目符合「航港建設基金收支保管及運用辦法」相關規定，爰將上開項目納入智慧航安計畫，並以航港建設基金支應。
[11] 例如：助導航設施升級之硬體設施及相關數據通訊費、基隆海岸電臺及臺北任務管制中心等。
[12] 航港建設基金港灣建設計畫項下編列之「臺灣地區燈塔整建及發展計畫(106-109 年)」，屬智慧航安計畫之助導航設施整建相關工作項目。經電詢航港局表示，智慧航安計畫助導航設施整建項目，係「臺灣地區燈塔整建及發展計畫(106-109 年)」範圍外之燈塔等助導航設施，爰109年度預算案未重複編列。
附表3：智慧航安計畫分年經費需求表(草案) 單位：新臺幣千元
項目		109年度	110年度	111年度	112年度	合計
一、助導航設施升級		49,789	24,429	24,429	24,429	123,076
二、航安基礎設施構建	A、彰化離岸風場航道船舶交通服務系統建置	102,931	109,176	214,187	167,517	593,811
	B、助導航設施整建	24,400	32,400	98,100	96,100	251,000
	小計	127,331	141,576	312,287	263,617	844,811
三、海事中心相關基礎設施構建及維運	A、海事中心	87,630	60,220	45,470	49,720	243,040
	B、航務中心	13,501	180	180	180	14,041
	C、航安相關套裝軟體購置及擴增	32,750	8,700	8,700	8,700	58,850
	小計	133,881	69,100	54,350	58,600	315,931
四、基隆海岸電臺及臺北任務管制中心		0	171,850	105,100	316,650	593,600
合計		311,001	406,955	496,166	663,296	1,877,418

※註：1.資料來源，交通部航港局。
(­三)允宜盤點各相關部會及民間軟硬體資源，審慎規劃各資訊之介接及擴充功能，俾提升海上航行安全之監控、預警及應變能力
智慧航安計畫之核心係創建我國海事中心智慧航安資訊平臺系統，整合航安監控、預警、海難應變及資訊系統服務之現行各種軟硬體資源，包括交通部及所署、海洋委員會海巡署、農業委員會漁業署、衛生福利部醫療體系、內政部電子海圖、民間海難搜救機構等，並因應政府發展離岸風電之政策，辦理建置彰化離岸風場航道船舶交通服務系統等。倘經行政院核定，允宜盤點各相關部會現有、建置及規劃中之軟硬體資源，審慎規劃各資訊之介接及擴充功能，俾提升航行安全之監控、預警及應變能力。
綜上，近年海事案件造成人員傷亡等損失，海上航行安全仍待改善。交通部為中央海難災害防救業務主管機關，擬整合我國航安建置資源，研提智慧航安計畫，倘該計畫經行政院核定，允宜盤點各相關部會及民間現有、建置及規劃中之軟硬體資源，審慎規劃各資訊之介接及擴充功能，俾提升航安資訊之監控、預警及應變能力，改善我國海上航行安全。

七、南方澳跨港大橋發生斷橋不幸事件，交通部允宜儘速檢討橋梁檢測維護相關規範，加強監督管理機關落實執行；另後續配套措施經費允宜覈實衡酌港埠建設之優先順序，調整支應相關經費
航港建設基金109年度「港灣建設計畫」項下編列蘇澳港南方澳跨港大橋設施維護工程500萬元，辦理檢測、修復作業及主體結構補強等，以維港區公共道路安全，惟南方澳跨港大橋於108年10月1日不幸發生斷橋事件。經查：
(一)南方澳跨港大橋興建及斷橋概述[13]
[13] 本節整理自108年10月3日立法院第9屆第8會期交通委員會第3次全體委員會議之交通部「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件專題報告」、交通部「1001南方澳跨港大橋斷橋事件資訊專區」截至108年10月15日之公開資訊。
南方澳跨港大橋橋長140公尺，橋寬15公尺，於省政府期間由省府建設基金專案補助興建，並由宜蘭縣政府農業局代辦施工，87年底完工驗收後即交由前基隆港務局蘇澳港務分局維管；101年航港體制改革後產權移交航港局，並依商港法委由港務公司辦理維護管理。
南方澳跨港大橋於108年10月1日9時30分斷裂崩塌，橋體掉落撞擊周邊3艘漁船致沉沒於航道中，並造成行駛於橋上之油罐車墜落導致19人傷亡，包括外籍漁工15人(其中9人獲救、6人罹難) ，油罐車司機1人受傷，另有海巡署人員2人及救難協會人員1人於搶救過程中受傷。
(二)近年度南方澳跨港大橋維修情形
南方澳跨港大橋完工通車至今約21年，港務公司每年進行保養維護(例如：油漆、欄杆、伸縮縫、路面等)，相關經費由航港建設基金及港務公司營業基金支應，據港務公司統計，101至107年度南方澳跨港大橋之維修經費共1,795萬7千元，其中航港建設基金支應907萬1千元[14]。另宜蘭縣政府曾於105年度委託健行科技大學進行全縣橋梁檢測，其中包含南方澳跨港大橋，檢測報告中針對該座橋梁所見缺失包含「混凝土裂縫」、「鋼筋鏽蝕」、「落水管老舊」、「伸縮縫待清理」、「AC鋪面坑洞」等及相關改善建議事項；航港建設基金於109年度預算案編列500萬元，進行該橋梁安全性評估檢測及修復作業[15]。
[14] 航港建設基金支應部分，包括104年度跨海大橋人行地磚及積水整修工程6萬3千元、蘇澳港堤防道路修繕工程-南方澳大橋照明及港區路燈改善548萬2千元，及106年度南方澳大橋與銜接引道既有道路鋪面及伸縮縫改善工程352萬6千元。
[15] 資料來源，108年10月3日立法院第9屆第8會期交通委員會第3次全體委員會議之交通部「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件專題報告」第7頁至第8頁。
(三)斷橋事件後，交通部相關配套及後續規劃措施
依交通部「1001南方澳跨港大橋斷橋事件資訊專區」截至108年10月15日公開之相關配套及後續規劃略以：
1.交通部已要求港務公司於108年底前完成港區16座橋梁安全檢測工作，並將主導進行全國橋梁檢測。
2.交通部以最快速度興建新橋，港務公司將在保留相關證據後進行橋梁結構拆除工作，並辦理緊急採購，由公路總局協助重建工程規劃發包及施工，目標於3年內完工啟用。
3.南方澳跨港大橋於108年10月9日開始施工拆橋，同年10月10日完成橋拱拆除，整體拆除工作預計於同年11月15日前完成。
(四)後續配套措施經費負擔情形
南方澳跨港大橋於108年10月1日發生斷橋事件，航港建設基金109年度預算案編列之設施維護工程經費500萬元已無法執行；重建新橋經費初估造價約需3.63億元，目標於3年內完工啟用，將納入「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」項下辦理[16]。
[16] 資料來源，108年10月3日立法院第9屆第8會期交通委員會第3次全體委員會議之交通部「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件專題報告」第11頁。
依據航港局提供之「國際(內)商港建設經費負擔原則」，有關國際商港區域內公用道路(含既成道路與新生地道路)及港區外公共聯外道路，凡涉及興建維護由航港建設基金負擔，其餘屬日常例行性維養等所需費用，由港務公司營業基金支應，爰重建新橋經費將由航港建設基金負擔，港區橋梁全面檢測經費俟商議後由航港建設基金及(或)港務公司支應。
綜上，108年10月1日南方澳跨港大橋不幸發生斷橋事件，造成人員傷亡，顯示我國橋梁檢測維護規範及管理執行之不足，交通部允宜儘速全面檢討橋梁檢測維護相關規範，督導所屬、主管國營事業及縣市政府落實執行，並對外揭露攸關安全之完整性資訊，確保民眾通行安全。另航港建設基金109年度預算案編列該橋梁之安全性評估檢測及修復作業500萬元，已無法執行，惟須負擔重建新橋經費及可能負擔部分港區橋梁全面檢測經費，允宜覈實衡酌港埠建設之優先順序，調整支應相關經費。
（分機：1916 黃怡娟）