中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告評估報告
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算1,070億7,084萬7千元，歲入及歲出決算審定數分別為4,955萬8,267元及1,033億4,289萬6,949元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
第2項、中央研究院
一、建設下世代科研與智慧學習環境計畫之人才延攬、採購精密設備及零件未如預期；且原規劃採購之電腦數位控制銑床，因儀器置放環境因素而採購替代設備，允宜檢討改善
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算，中央研究院(以下簡稱中研院)「數位建設」項下「建設下世代科研與智慧學習環境」決算數2億5,488萬5千元[1]，較預算數2億9,600萬元減少4,111萬5千元。經查：
[1] 實現數2億5,488萬5千元、應付數及保留數均為0。
(一)預算執行賸餘主要係人才延攬、精密設備及零件採購未如預期，允宜檢討改善
建設下世代科研與智慧學習環境主要係增撥及補助中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)辦理高階分析儀器之自研、自製與自用計畫。第1期特別決算之建設下世代科研與智慧學習環境計畫賸餘4,111萬5千元，包括經常門3,872萬4千元及資本門239萬1千元。經常門賸餘主要係延攬高階人才進度不如預期，精密設備之零件及耗材採購之時程較長以致未能及時執行；資本門賸餘主要係精密設備之評估、設計、採購及驗收時程較長，以致執行率較低[2]。爰此，中研院允宜儘速延攬人才及採購設備，俾提升預算執行績效。
[2] 參閱106至107年度中央研究院單位特別決算，第22及23頁。
(二)原規劃採購之電腦數位控制銑床，因儀器置放環境因素而採購替代設備
查該計畫原規劃採購電腦數位控制銑床(CNC Milling Machine)、串聯四級桿質譜系統及高解析感應耦合電漿質譜儀等3部單價500萬元以上貴重儀器，惟其中電腦數位控制銑床(預算單價750萬元)因放置處之樓板承重限制，改為購置功能相近之車銑複合機、3軸計算機數字控制工具機(CNC)及五軸加工軟體，合計決算數736萬元。
次查，該計畫為政府科技發展計畫，應依政府科技發展計畫先期作業實施要點辦理，且申購500萬元以上科學儀器應填具「申購單價新臺幣500萬元以上科學儀器送審表」(以下簡稱送審表)，並須經申請人、申請單位主管、主(會)計主管及機關首長簽章後，陳送主管機關初審核定後核轉科技部審議；送審表評估內容包括儀器置放環境等9個項目，爰儀器預定放置場所如未符儀器所需環境條件，尚須辦理環境改善規劃。
故前揭採購電腦數位控制銑床之送審表，業經中研院評估儀器置放場所符合儀器所需之環境條件，惟預算執行階段卻以樓板承重限制問題而採購替代品。是以，上述中研院執行儀器置放環境評估過程顯未盡周延，致變更採購儀器項目，允宜檢討改進，以避免類似情形發生。
綜上，中研院執行建設下世代科研與智慧學習環境計畫，惟人才延攬、精密設備及零件採購未如預期；且原規劃採購之電腦數位控制銑床，因儀器置放環境因素而採購替代設備，允宜檢討改善，俾達預期目標。
 (分機：1941 蔡檳全)