中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告評估報告
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算1,070億7,084萬7千元，歲入及歲出決算審定數分別為4,955萬8,267元及1,033億4,289萬6,949元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
第5項、中小企業處
一、推動城鄉特色產業園區發展計畫預算執行率未如預期，保留金額偏高，允宜檢討改善，以達計畫成效
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，中小企業處「城鄉建設」項下「開發在地型產業園區—推動城鄉特色產業園區發展計畫」預算數13億7,800萬元(106年度至107年度)，執行結果決算數13億7,800萬元。經查：
(一)預算執行率僅5成餘，保留數占預算數之47.88%
為協助地方政府建置及發展城鄉特色產業園區及場域，中小企業處前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「推動城鄉特色產業園區發展計畫」預算數13億7,800萬元(其中3.5億元奉行政院於107年7月核定支應林口新創園[1]空間整修預算)，執行結果，決算數13億7,800萬元(含實現數7億580萬4千元、應付數1,236萬5千元、保留數6億5,983萬1千元)，該計畫第1期預算執行率為52.12%(詳附表1)，保留數已接近預算數之半數。
[1] 由世大運選手村改建。
附表1：前瞻基礎建設「開發在地型產業園區計畫-推動城鄉特色產業園區發展計畫」第1期特別預算編列與執行表
單位：新台幣千元
計畫名稱		預算數(106-107年度)(A)	預算執行情形			預算執行率(%) / 【(B)+(C)】/(A)
			實現數(B)	應付數 / (C)	保留數 / (D)
推動城鄉特色產業園區發展計畫	未含世大運選手村改建部分	1,028,000	705,804	12,365	309,831	69.86
	世大運選手村改建	350,000	0	0	350,000	0
合計		1,378,000	705,804	12,365	659,831	52.12

※註：1.資料來源，經濟部中小企業處提供。
(二)預算執行未達預期，惟績效指標卻悉數達成，績效指標之設定恐與實況有間或未臻細緻
詢據中小企業處預算執行率未達預期原因，其中有關世大運選手村改建部分係因行政院於107年7月甫核定整修經費3.5億元由本計畫支應，且建物於同年9月與內政部完成點交，又裝修統包工程歷經多次流標，於108年1月18日甫開工，致整體工程進度落後；另未涉及選手村改建部分，因地方政府計畫多屬工程採購，發包作業時程較長，且部分採購案件流標，而影響預算執行率。
檢視該計畫第1期特別預算績效目標達成情形，該計畫所訂3項量化指標皆悉數達成(詳附表2)，惟相較於預算執行率52.12%而言，頗不相稱，顯示績效指標之設定恐與實況有間或未臻細緻。
附表2：前瞻基礎建設「開發在地型產業園區計畫-推動城鄉特色產業園區發展計畫」第1期特別預算之工作指標
工作指標項目	單位	第1期特別預算(106-107年)績效目標達成情形
		目標值	實際值
林口新創園A6棟及B5三層樓空間整修	層	21	21
建置城鄉特色產業園區與創新場域	處	4	13
輔導城鄉特色產業創新轉型	家	180	232

※註：1.資料來源，經濟部中小企業處提供。
綜上，「推動城鄉特色產業園區發展計畫」預算執行未如預期，且保留金額接近預算數半數，恐影響資金運用效益，又績效目標之設定恐與實際情況有間或未臻細緻，允宜檢討改善，俾發揮計畫成效。
（分機：1925 賴欣憶）