中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告評估報告
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算1,070億7,084萬7千元，歲入及歲出決算審定數分別為4,955萬8,267元及1,033億4,289萬6,949元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
第7項、能源局
一、高雄海洋科技產業創新專區計畫第1期保留金額龐鉅，且累計執行進度及工作目標未達預期，允宜檢討改善，俾發揮計畫成效
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，能源局「綠能建設」項下之「高雄海洋科技產業創新專區」預算數21億2,200萬元(106年度至107年度)，執行結果決算數20億527萬元。經查：
(一)保留數過高，宜檢討預算之編列、執行及控管作業
為配合推動離岸風電政策，能源局於高雄興達港區設立高雄海洋科技產業創新專區，規劃建置海洋工程區及三中心[1]，其中前瞻基礎建設計畫第1期特別預算預算數21億2,200萬元，執行結果，決算數20億527萬元(含實現數1億9,367萬6千元、應付數960萬5千元及保留數18億198萬9千元)(詳附表1)。詢據能源局，保留原因除變更專區土地取得之法源依據而影響整體執行推動時程外，尚有三中心軟硬體及設施建置規格為接軌國際而調整工作項目，該局已獲行政院同意，調整第1期執行經費及工作項目，保留至前瞻基礎建設計畫第2期繼續執行。
[1] 海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心及海洋科技工程材料研發及驗證中心。
惟考量該計畫第1期保留金額高達18億餘元，已逾預算數八成，顯示預算編列仍有未盡覈實，或執行能力欠佳、未盡積極之情形，亟待督促改善。
附表1：前瞻基礎建設「高雄海洋科技產業創新專區」第1期特別預
算編列與執行表 單位：新台幣千元
計畫名稱	預算數	決算數				賸餘數
		實現數	應付數	保留數	合計
高雄海洋科技產業創新專區	2,122,000	193,676	9,605	1,801,989	2,005,270	116,730

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
(二)累計執行進度略有落後、部分工作指標未達預期目標
依據經濟部108年1月「前瞻基礎建設計畫107年度執行進度及績效書面報告」有關高雄海洋科技產業創新專區第1期特別預算(106-107年度)之累計進度，第1期預定累計進度為50%，實際49.8%，略有落後，落後原因係委託高雄市政府辦理海洋工程區之興達港港池浚深工程採購案流標所致。
至於該計畫第1期績效目標達成情形，其中第1期所訂3項工作指標分別為海洋工程區用地及建照取得、三中心軟硬體規劃及三中心軟硬體建置(詳附表2)，實際執行結果第3項三中心軟硬體建置部分，由於107年12月14日始完成三中心主建物招標公告，該新建工程遲於108年4月19日甫決標，爰截至107年底並未達預定工作目標。
附表2：前瞻基礎建設「高雄海洋科技產業創新專區」第1期特別預
算工作目標 單位：案
指標項目	4年(106-110年)總目標值	第1期特別預算(106-107年)績效目標達成情形		第2期特別預算(108-109年)預定績效目標值
		目標值	實際值
海洋工程區用地及建照取得	2	2	2	-
三中心軟硬體規劃	6	4	4	2
三中心軟硬體建置	6	2	0	4

※註：1.資料來源，前瞻基礎建設計畫107年度執行進度及績效書面報告，經濟部108年1月。
綜上，高雄海洋科技產業創新專區計畫第1期特別預算執行結果，存有保留數龐鉅、執行進度未如預期及未達預定工作目標等情形，允宜檢討改善，俾發揮計畫效益。
（分機：1925 賴欣憶）