中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告評估報告
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算1,070億7,084萬7千元，歲入及歲出決算審定數分別為4,955萬8,267元及1,033億4,289萬6,949元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
第3項、公路總局及所屬
一、辦理提升道路品質建設計畫，截至108年8月底止，第1期特別決算保留項目仍有部分尚在設計發包或施工中，允待賡續積極執行；另本計畫績效指標宜參酌第1期實際執行成果調整訂定
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「城鄉建設-提升道路品質」編列39億2,300萬元，辦理提升道路品質建設計畫，執行工作項目包括公路系統之既有道路養護整建、綠色生態路網建置等(詳附表1)。本計畫總經費120億元(中央負擔部分)，計畫期程106年9月至110年8月，第1期特別預算編列39億2,300萬元，實際執行結果，實現數37億6,500萬3千元(95.97%)，保留數1億5,799萬7千元(4.03%)。經查：
附表1：提升道路品質建設計畫(公路系統)辦理項目
工作項目	執行重點
既有道路養護整建	路面平整、管(線)下地、邊溝改善及人行安全設施改善
綠色生態路網建置	道路空間透保水鋪面、雨水滲透及貯留及道路空間綠化
設立道路幸福設施	路燈標誌號誌共桿、標線標誌整合及自行車道通行空間友善性改善
形塑城鄉人文地景道路	地方人文地景盤查、社區總體營造計畫結合之評估作業及公路美學整體設計

※註：1.資料來源，行政院106年6月26日核定「提升道路品質建設計畫(公路系統)」，本中心製表。
(一)本計畫第1期特別決算保留數1.58億元，惟截至108年8月底仍有尚未執行數0.96億元，允待賡續積極執行
詢據公路總局說明，本計畫第1期特別預算核定補助地方政府166件，截至107年底止，尚有柳營區南95線及南108線道路優化工程、中埔鄉嘉135線0k-3k+700道路改善工程等22案計1.58億元，因未屆履約期程、廠商尚未完成估驗、工程款尚未完成結報手續等，致辦理保留，該總局將積極追蹤辦理進度，並請地方政府儘速驗收結報請款。惟截至108年8月底止，第1期補助案件尚有1件設計發包中，19件施工中，且保留尚未執行數仍有0.96億元，允待賡續積極執行。
(二)本計畫第1期目標達成情形均優於預期，未來年度計畫目標似宜參酌本期執行情形，調整訂定更具挑戰性之目標
依據公路總局提供資料顯示(詳附表2)，本計畫第1期原訂達成績效指標包括路面改善225公里、路面孔蓋下地375座、增加綠化面積6,000平方公尺等5項，實際執行成果，各績效指標均大幅超逾原訂目標值，其目標值之訂定似過於保守。鑑於本計畫第2期特別預算編列金額80.77億元，為第1期特別預算金額39.23億元之2.06倍，惟第2期部分項目之目標值尚低於第1期實際執行成果，允宜參酌第1期實際執行情形，隨同調整訂定更具挑戰性之未來年度計畫績效目標。
附表2：提升道路品質建設計畫(公路系統)第1期目標達成情形表
具體目標	第1期		第2期
	原訂目標值	實際執行成果	原訂目標值
1.路面改善公里數	225公里	375公里	275公里
2.路面孔蓋下地(座)數	375座	4,200座	875座
3.增加綠化面積	6,000平方公尺	8,900平方公尺	14,000平方公尺
4.綠廊道CO2每年減碳量	50公噸	74公噸	150公噸
5.改善自行車道通行空間之道路長度	20公里	55公里	35公里
預算編列數(中央負擔部分)	39億2,300萬元		80億7,700萬元

※註：1.資料來源：提升道路品質建設計畫(公路系統)核定計畫書及公路總局108年9月26日提供資料，本中心製表。
綜上，公路總局辦理提升道路品質建設計畫，截至108年8月底止，第1期特別決算保留項目仍有部分尚在設計發包或施工中，允待賡續積極執行；另本計畫第1期各項績效指標實際執行成果，均大幅超逾原訂目標值，允宜隨同調整訂定更具挑戰性之未來年度計畫績效目標值。
（分機：1937 叢宏安）