中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告評估報告目錄 頁次

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告評估報告
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算1,070億7,084萬7千元，歲入及歲出決算審定數分別為4,955萬8,267元及1,033億4,289萬6,949元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
第1款、總統府主管
第2項、中央研究院
一、建設下世代科研與智慧學習環境計畫之人才延攬、採購精密設備及零件未如預期；且原規劃採購之電腦數位控制銑床，因儀器置放環境因素而採購替代設備，允宜檢討改善
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算，中央研究院(以下簡稱中研院)「數位建設」項下「建設下世代科研與智慧學習環境」決算數2億5,488萬5千元[1]，較預算數2億9,600萬元減少4,111萬5千元。經查：
[1] 實現數2億5,488萬5千元、應付數及保留數均為0。
(一)預算執行賸餘主要係人才延攬、精密設備及零件採購未如預期，允宜檢討改善
建設下世代科研與智慧學習環境主要係增撥及補助中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)辦理高階分析儀器之自研、自製與自用計畫。第1期特別決算之建設下世代科研與智慧學習環境計畫賸餘4,111萬5千元，包括經常門3,872萬4千元及資本門239萬1千元。經常門賸餘主要係延攬高階人才進度不如預期，精密設備之零件及耗材採購之時程較長以致未能及時執行；資本門賸餘主要係精密設備之評估、設計、採購及驗收時程較長，以致執行率較低[2]。爰此，中研院允宜儘速延攬人才及採購設備，俾提升預算執行績效。
[2] 參閱106至107年度中央研究院單位特別決算，第22及23頁。
(二)原規劃採購之電腦數位控制銑床，因儀器置放環境因素而採購替代設備
查該計畫原規劃採購電腦數位控制銑床(CNC Milling Machine)、串聯四級桿質譜系統及高解析感應耦合電漿質譜儀等3部單價500萬元以上貴重儀器，惟其中電腦數位控制銑床(預算單價750萬元)因放置處之樓板承重限制，改為購置功能相近之車銑複合機、3軸計算機數字控制工具機(CNC)及五軸加工軟體，合計決算數736萬元。
次查，該計畫為政府科技發展計畫，應依政府科技發展計畫先期作業實施要點辦理，且申購500萬元以上科學儀器應填具「申購單價新臺幣500萬元以上科學儀器送審表」(以下簡稱送審表)，並須經申請人、申請單位主管、主(會)計主管及機關首長簽章後，陳送主管機關初審核定後核轉科技部審議；送審表評估內容包括儀器置放環境等9個項目，爰儀器預定放置場所如未符儀器所需環境條件，尚須辦理環境改善規劃。
故前揭採購電腦數位控制銑床之送審表，業經中研院評估儀器置放場所符合儀器所需之環境條件，惟預算執行階段卻以樓板承重限制問題而採購替代品。是以，上述中研院執行儀器置放環境評估過程顯未盡周延，致變更採購儀器項目，允宜檢討改進，以避免類似情形發生。
綜上，中研院執行建設下世代科研與智慧學習環境計畫，惟人才延攬、精密設備及零件採購未如預期；且原規劃採購之電腦數位控制銑床，因儀器置放環境因素而採購替代設備，允宜檢討改善，俾達預期目標。
 (分機：1941 蔡檳全)
第2款、行政院主管
第5項、客家委員會及所屬
一、辦理客家浪漫臺三線計畫第1期特別預算保留數逾5.4億元，且已核定22件工程中完工率未及3成，允宜督促地方政府加強辦理相關計畫
客家委員會(以下簡稱客委會)前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「客家浪漫臺三線計畫(106-107)」，係補助地方政府辦理臺三線與周邊文化及生活脈絡相連之地區，有關生活、生產、生態等面向環境營造建設及基礎設施整備所需經費，預算數7億8,800萬元，決算數7億3,063萬2千元(包含實現數1億8,620萬2千元、保留數5億4,443萬元)及賸餘數5,736萬8千元。經查：
(一)截至107年12月底該計畫第1期特別預算保留數逾5.4億元，鉅額資金滯存地方政府，允宜督促地方政府積極辦理
第1期特別預算「客家浪漫臺三線計畫(106-107)」編列7億8,800萬元，項目包括：1.浪漫臺三線國家自然步道315萬元；2.臺三線省道軸帶自然景觀優化1,157萬4千元；3.臺三線市鎮街區與立面改造8,058萬8千元；4.客家重要建築與客家大師故居7,998萬元；5.藝術村與大地園藝建置6億1,270萬8千元。
該計畫第1期特別預算執行結果，實現數1億8,620萬2千元，占預算數23.63%、保留數5億4,443萬元占預算數比率高達69.09%。詢據該會說明略以，客家浪漫臺三線計畫為補助型計畫，為利地方政府於計畫執行期間隨時支付契約價金及相關費用，採預付方式撥付受補助機關，惟因計畫啟動時程較預期時間延後、地方政府未依該會要求編列工程預付款及承攬廠商未辦理請款等因素致預算保留比率偏高。
「客家浪漫臺三線計畫」之補助係依「客家委員會補助地方政府推動客家文化生活及產業環境營造計畫作業要點」辦理，該要點第12點規定：「計畫之管制考核事項，依本會『客家委員會客家文化生活及產業環境營造計畫督導評核要點』辦理。」準此，客委會依前開督導評核要點第3點、第4點，訂有案件進行中之管制追蹤及訪查督導機制，為免鉅額資金滯存地方政府，該會允宜依實際執行進度撥付經費，督促地方政府加強相關計畫經費之執行，並對地方政府補助案件加強督導評核，以提升預算執行成效。
附表1：「客家浪漫臺三線計畫(106-107年度)」第1期特別預算執行情形表　　　　　 　　　 單位：新臺幣千元
項目	法定預算數	實現數	保留數	賸餘數
浪漫臺三線國家自然步道	3,150	560	700	1,890
臺三線省道軸帶自然景觀優化	11,574	4,335	7,239	0
臺三線市鎮街區與立面改造	80,588	16,277	56,010	8,301
客家重要建築與客家大師故居修復	79,980	56,542	10,838	12,600
藝術村與大地園藝建置	612,708	108,488	469,643	34,577
合計	788,000	186,202	544,430	57,368

※註：1.資料來源，客委會提供；本中心整理。
2.資料截至107年12月底。
(二)該計畫績效目標達成率16.67%，且已核定22件工程中完工率未及3成，容待加強辦理
該計畫訂有6項量化指標如下：1.浪漫臺三線國家自然步道串連200公里；2.市鎮街區景觀改造6,400公尺；3.客家大師故居修復再利用或紀念館設置5處；4.藝術村與大地園藝建置49.2公頃；5.恢復原生植栽或傳統產業地景55公頃；6.促進青年創就業1,000人。依客委會提供之資料，截至107年12月底止，除「促進青年創就業」達成目標值外，其餘5項均未達成，計畫績效目標達成率16.67%(詳附表2)。且該計畫之5項工作計畫中，已核定工程22件，已完工者僅5件，尚有17件未完成須待地方政府繼續執行，完工比率僅22.73%，容待加強辦理(詳附表3)。
附表2：「客家浪漫臺三線計畫(106 -107年度)」第1期特別預算量化指標績效達成情形
量化指標	單位	績效達成情形
		目標值	實際值
1.完成浪漫臺三線國家自然步道串連	公里	200	2.8
2.市鎮街區景觀改造	公尺	6,400	0
3.客家大師故居修復再利用或紀念館設置	處	5	4
4.藝術村與大地園藝建置	公頃	49.2	0
5.恢復原生植栽或傳統產業地景	公頃	55	0
6.促進青年創就業	人	1,000	1,112

※註：1.資料來源，客委會提供；本中心整理。
2.資料統計至107年12月底。
附表3：「客家浪漫臺三線計畫(106-107年度)」第1期特別預算補助地方政府工程執行情形 單位：件
工作計畫	補助地方政府工程件數及完工比率
	核定	已完工	執行中	完工比率
浪漫臺三線國家自然步道	1	1	0	100%
臺三線省道軸帶自然景觀優化	2	0	2	0
臺三線市鎮街區與立面改造	4	0	4	0
客家重要建築與客家大師故居修復	3	1	2	33%
藝術村與大地園藝建置	12	3	9	25%
合計	22	5	17	22.73%

※註：1.資料來源，客委會提供；本中心整理。
2.資料統計至107年12月底。
綜上，客委會辦理客家浪漫臺三線計畫(106-107年度)第1期特別預算，為利地方政府於計畫執行期間隨時支付契約價金及相關費用，採預付方式撥付受補助機關，惟截至107年12月底該計畫之預算保留數逾5.4億元，占預算之比率近7成，比率偏高，且已核定22件工程中，尚有17件未完成，完工率未及3成，該會允宜依實際執行進度撥付經費，督促地方政府加強辦理相關計畫，並對地方政府補助案件加強督導評核，以提升補助款執行效益。
（分機：8664 高振源）
第3款、內政部主管
第2項、營建署及所屬
一、城鎮之心工程部分競爭型計畫之工程尚未能開工或進度落後，致預算執行率偏低，另經審計部提出案件審查、核定及監督考核作業等事項未臻完善等意見，允宜檢討強化
營建署及所屬於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「城鄉建設－城鎮之心工程」科目編列25億元，截至107年底實現數7億2,059萬元、應付數4億6,447萬元、保留數12億8,239萬元及賸餘數3,255萬元。經查：
(一)城鎮之心計畫內容
為改善舊市區環境，擴大都市更新推動量能，並提升都市更新招商誘因，爰提出前瞻基礎建設-城鄉建設城鎮之心工程計畫，以具潛力及兼負生活圈機能之鄉鎮市核心地區優先，進行老舊市區活化工程，促使老舊市區公共服務、公共設施品質得以提升，改善國人生活環境水準，促進城鄉均衡健康之發展，爰於前瞻基礎建設計畫特別預算第1期及第2期「城鄉建設－城鎮之心工程」科目各編列25億元及58億8,000萬元。該計畫辦理方式包括推動競爭型計畫，改造鄉鎮市街區，重燃地方發展動能；推動政策引導型計畫，以均衡城鄉發展。
(二)部分競爭型計畫之工程尚未能開工或進度落後，致預算執行率偏低
該計畫之競爭型計畫因部分案件於107年底始完成工程發包，故各項工程尚未能開工，另新北市政府之「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」、金門縣政府之「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城巿營造計畫」、南投縣政府之「貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫」等計畫，因部分設計內容與居民意見尚待整合等因素，預算執行未如預期。因而前瞻基礎建設計畫第1期特別預算編列之25億元，截至107年底實現數7億2,059萬元（占預算數之28.82%）、應付數4億6,447萬元(占預算數之18.58%)、賸餘數3,255萬元(占預算數之1.3%)，執行數12億1,761萬元(占預算數之48.7%)，保留數12億8,239萬元(占預算數之51.3%)。
(三)經審計部提出案件審查、核定及監督考核作業等事項未臻完善等意見，允宜檢討強化
本計畫經審計部於前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告提出意見如下，允宜檢討強化：
1.營建署辦理地方政府申請補助案件審核作業，未妥為督促地方政府儘早提出申請，允宜檢討改善，俾利補助案件審查及核定作業並提升預算執行成效。
2.營建署審核地方政府申請補助案件，惟部分補助案件未符提案原則或重複申請等因素遭撤案，增加相關行政作業，允宜檢討改善。
3.營建署辦理管考作業，未督促地方政府覈實登載執行資料，亦未將管考結果公布於全球資訊網站，監督考核作業尚待檢討強化。
綜上，內政部營建署為投入基礎公共設施更新、改善城鎮環境品質，營造城鎮新風貌，為舊市區帶來發展新機會，爰辦理推動前瞻基礎建設-城鄉建設城鎮之心工程計畫，惟競爭型計畫之部分工程尚未能開工或進度落後，致執行率偏低，另經審計部提出案件審查、核定及監督考核作業等事項未臻完善等意見，允宜檢討強化，俾發揮計畫成效。

二、縣市管河川及區域排水整體改善計畫之預算執行率未及6成，允宜加強進度控管，並督促地方政府儘速辦理，俾增進治水效能
營建署及所屬於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」科目編列22億5千萬元，截至107年底實現數9億3,888萬9千元、應付數1億3,846萬7千元、保留數10億4,268萬8千元及賸餘數1億2,995萬6千元。經查：
(一)縣市管河川及區域排水整體改善計畫內容
為降低水患災害，提升地方經濟發展、有效保障人民生命財產安全、提升居住生活品質，落實國土保育及永續發展等效益，爰由經濟部、內政部、行政院農業委員會及交通部等部會共同辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」。營建署及所屬並於前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算「水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」科目各編列22億5,000萬元及56億3,500萬元，用以辦理都市排水整體改善工程、抽水站及滯洪池整建工程、系統規劃及規劃檢討、生態檢核、非工程措施、計畫管制與考核等項目，期透過下水道系統規劃檢討、都市排水改善建設、下水道修復及韌性城市等工作，達成整體減災效益。
(二)部分工程進度延宕，致預算執行率未及6成，相關治水或改善工程尚待積極推動完成
為加速地方政府強化轄內都市排水改善，營建署縣市管河川及區域排水整體改善計畫第1期共核定168件工程及用地補助案件，截至107年底已完成18件，惟因部分直轄市及縣(市)政府未及時於年度終了前將補助款撥付承商，及部分工程多次流標、施工時遇管線問題等因素，致延宕工程進度。前瞻基礎建設計畫第1期特別預算編列之22億5,000萬元，截至107年底實現數9億3,888萬9千元（占預算數之41.73%）、應付數1億3,846萬7千元(占預算數之6.15%)、賸餘數1億2,995萬6千元(占預算數之5.78%)，以上合計執行數12億731萬2千元(占預算數之53.66%)，保留數高達10億4,268萬8千元(占預算數之46.34%)，相關治水或改善工程尚待積極推動完成。
綜上，內政部營建署期透過辦理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算縣市管河川及區域排水整體改善計畫，提高整體治水減災成效，惟截至107年底該計畫預算執行率未及6成，相關工程仍待積極推動，允宜加強進度控管，並督促地方政府儘速辦理，俾增進治水效能。
 (分機：8667楊慧敏)
第5款、教育部主管
前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻計畫)第1期特別決算教育部主管歲入實現數6萬4千元，係受補助單位繳回國民及學前教育署(以下簡稱國教署)之一般賠償收入；歲出預算數116億860萬元，執行結果，歲出實現數76億5,217萬6千元、應付數1億7,087萬5千元、保留數36億5,868萬元，決算審定數合計114億8,173萬1千元，決算審定數占法定預算數比率98.91%。
以執行機關別區分，教育部預算數37億8,497萬元，決算審定數37億3,695萬3千元；國教署預算數40億8,809萬4千元，決算審定數40億6,576萬5千元；體育署預算數37億2,380萬元，決算審定數36億6,758萬7千元；國家圖書館預算數98萬元，決算審定數97萬8千元；國立公共資訊圖書館預算數1,075萬6千元，決算審定數1,044萬8千元。另以執行計畫區分，其中「數位建設」預算數35億193萬元，決算審定數34億6,804萬4千元；「城鄉建設」預算數46億278萬7千元，決算審定數45億3,813萬3千元；「少子化友善育兒空間建設」預算數11億7,000萬元，決算審定數11億6,870萬元；「人才培育促進就業建設」預算數23億3,388萬3千元，決算審定數23億685萬4千元(詳附表1)，謹評析如後：
附表1：前瞻計畫第1期特別決算教育部主管預、決算概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱		編列 / 機關	歲出 / 預算數	決算審定數
				歲出實現數	應付數及保留數	合計
數位 / 建設	推動資安基礎建設	教育部	75,660	74,162	-	74,162
	保障寬頻人權	教育部、國家圖書館、國立公共資訊圖書館	203,708	191,167	-	191,167
	建設下世代科研與智慧學習環境	教育部、國教署	3,222,562	3,145,843	56,872	3,202,715
	小 計		3,501,930	3,411,172	56,872	3,468,044
城鄉 / 建設	校園社區化改造	教育部、國教署、體育署	1,058,787	904,040	140,667	1,044,707
	營造休閒運動環境	體育署	3,544,000	92,897	3,400,529	3,493,426
	小 計		4,602,787	996,937	3,541,196	4,538,133
少子化友善育兒空間建設		國教署	1,170,000	1,168,700	-	1,168,700
人才培育促進就業建設		教育部、國教署	2,333,883	2,075,367	231,487	2,306,854
合 計			11,608,600	7,652,176	3,829,555	11,481,731

※註：1.資料來源，前瞻計畫第1期特別決算教育部主管決算審定本。

一、優化技職校院實作環境計畫之執行有助充裕技職校院教學設備及場域，惟應落實辦理後續追蹤督導機制，俾達預期效益
「人才培育促進就業建設」計畫項下所列「優化技職校院實作環境計畫」(以下簡稱優化實作計畫)執行期程自106年9月至110年8月，總經費80億元，主要係補助各校投入教學設備及建置實習場域，俾建構符合社會需求之技職人才培育系統；該計畫由教育部及國教署辦理，前瞻計畫第1期法定預算數23億3,388萬3千元，執行結果，歲出實現數20億7,536萬7千元、保留數2億3,148萬7千元，決算審定數合計23億685萬4千元。茲說明如下：
(一)優化實作計畫主要由教育部及國教署辦理補助各校投入教學設備及建置實習場域，其中教育部已核定102案，國教署已核定507案，歲出實現數占法定預算數比率近九成
1.優化實作計畫執行期程自106年9月至110年8月，總經費80億元，由教育部及國教署分別辦理，其中教育部主要係辦理技專校院之補助事項，經費總額30億元，推動重點包括跨院系實作場域、產業菁英訓練基地、培育類產業環境人才及教學設備共享平台等項目；國教署則辦理技術型高中之補助事項，經費總額50億元，推動重點為充實基礎教學實習設備，改善實習教學環境與設施，發展多元選修、跨領域、同群跨科等務實致用特色課程需求之教學設備及產業捐贈教學資源，與精進群科中心及技術教學中心教學設備等項目。
2.優化實作計畫於前瞻計畫第1期特別預算編列23億3,388萬3千元，執行結果，歲出實現數20億7,536萬7千元、保留數2億3,148萬7千元，決算審定數23億685萬4千元；其中教育部法定預算數12億5,488萬3千元，歲出實現數12億2,868萬3千元，至國教署法定預算數10億7,900萬元，歲出實現數8億4,668萬4千元，保留數2億3,148萬7千元，保留原因係地方政府尚未支用，致原列實付數遭審計機關修正轉列為保留數。有關補助事項辦理情形，據前瞻計畫第1期特別決算教育部主管決算書顯示，除已訂定「優化技職校院實作環境計畫補助要點」及「補助高級中等學校優化實作環境要點」作為辦理補助之依據外，亦已核定技專校院補助案102案、技術型高中補助案507案(詳附表1)。
3.截至107年度底該計畫保留數2.3億餘元尚待執行，係因撥付之補助款地方政府尚未執行，且其歲出實現數占法定預算數比率達88.92%，計畫整體執行狀況雖尚未出現明顯落後現象，惟仍宜督促地方政府加強辦理，俾達預期目標。
(二)第2期技職再造計畫之設備更新策略曾出現閒置而遭監察院調查，允宜引以為鑒，後續之追蹤督導機制亦宜落實辦理
1.優化實作計畫原係第3期技職教育再造計畫(草案)之分計畫，惟第3期技職教育再造計畫回歸業務單位自行辦理，爰將優化實作計畫納入「前瞻基礎建設計畫-人才培育促進就業建設」。而於102年度至106年度辦理之第2期技職再造計畫，其中設備更新策略亦匡列80億元辦理更新教學設備及推動區域技術教學中心，其執行目標及方式與優化實作計畫類似，然據監察院105年6月間調查報告指出，因其未落實督導及抽查，致有部分學校設備採購逾1年，卻仍未安裝之閒置情形，宜引為殷鑑，避免優化實作計畫之後續執行再發生類似情事。
2.有關優化實作計畫之管考機制，係建置教學設備共享平台，據教育部表示，截至107年底計畫審查管考作業、設備共享平台及計畫輔導與培力機制等3項管考機制業已建置完成；惟據前瞻計畫第1期特別決算審核報告指出，設備上傳至共享平台比率偏低且已上傳設備尚無借用紀錄，目前教育部雖將上傳及借用設備情形納入每季管考項目，惟對各校辦理進度之管考及設備利用之實地訪視作業，仍宜一併落實辦理。
附表1：優化實作計畫推動重點及前瞻計畫第1期預、決算概況表
單位：新台幣千元
辦理 / 機關	法定 / 預算數	決算審定數			推動重點及前瞻計畫第1期特別決算執行成效
		歲出實現數	保留數	合計
教育部	1,254,883	1,228,683	-	1,228,683	1.建置跨院系實作場域，已核定76案。 / 2.建置產業菁英訓練基地，已核定16案。 / 3.培育類產業環境人才，已核定10案。 / 4.辦理教學設備共享平台，已建置計畫審查管考作業、設備共享平台及計畫輔導與培力機制等3項管考機制。 / 5.以上，教育部已核定補助技專校院102案。
國教署	1,079,000	846,684	231,487	1,078,171	1.充實基礎教學實習設備，已核定239校。 / 2.改善實習教學環境與設施，已核定191校。 / 3.發展多元選修、跨領域、同群跨科等務實致用特色課程需求之教學設備及產業捐贈教學資源，其中校訂課程所需設備已核定45校、業界捐贈教學設備已核定13校。 / 4.精進群科中心及技術教學中心教學設備，其中群科中心設備已核定13所、技術教學中心設備已核定6校。 / 5.以上，國教署已核定補助技術型高中507案。
合計	2,333,883	2,075,367	231,487	2,306,854

※註：1.資料來源，「優化技職校院實作環境計畫」核定本及前瞻計畫第1期特別決算教育部主管決算審定本。
綜上，優化技職校院實作環境計畫之執行有助充裕技職校院教學設備及場域，截至107年度底該計畫尚有保留數2.3億餘元，雖未出現明顯落後情況，惟仍宜督促地方政府加強辦理；鑒於與該計畫執行目標及方式類似之第2期技職再造計畫-設備更新策略，曾因設備閒置而遭監察院調查，允宜落實辦理後續之追蹤督導，俾達成預期效益。
(分機：8655歐婉如)

二、校園社區化改造計畫補助設置共讀站，允宜促請及早規劃後續維運經費來源，俾免影響對外開放之意願；另部分新建公共化幼兒園建築工程尚未發包，進度落後，允宜督促加速執行
教育部為配合前瞻計畫，提報「城鄉建設-校園社區化改造計畫」(含活化校園空間擴大社區服務及營造友善育兒空間2項工作項目)，於前瞻計畫第1期特別預算(106至107年度)編列22億2,878萬7千元辦理，決算數為22億1,628萬6千元(詳附表1)，辦理校園空間開放作為各類社區服務，提供民眾就近使用；並利用現有學校校地新建幼兒園園舍，以達成充分運用校園空間，營造安全與健康學習環境之目標。經查：

附表1:前瞻計畫第1期特別預算－城鄉建設－校園社區化改造計畫決算統計表 單位:新臺幣千元
項 目	執行機關	第1期(106-107年度)法定預算數	決算數			執行率 / %
			實現數	保留數	合計
活化校園空間擴大社區服務	教育部、國民及學前教育署、體育署	1,058,787	1,047,586	0	1,047,586	98.94
營造友善育兒空間	國民及學前教育署	1,170,000	1,168,700	0	1,168,700	99.89
合計		2,228,787	2,216,286	0	2,216,286	99.44

※註:1.資料來源，整理自教育部提供資料。
(一)補助設置共讀站經費以資本門為限，允宜促請各校及早規劃後續維運經費來源，避免影響設施完工後對外開放之意願
活化校園空間擴大社區服務計畫於前瞻計畫第1期特別預算編列10億5,878萬7千元，截至107年底決算數10億4,758萬6千元，執行率為98.94﹪(詳附表1)。該計畫核定補助558所[1]高級中等以下學校，改善現有或新設圖書館（室），設置共讀站，前瞻計畫第1期特別預算補助經費以支應改善空間規劃、動線、視聽設備及書籍等資本門經費為限，而加班費、鐘點費、人事費、水電費及雜支等經常門費用則不在補助範圍[2]。按共讀站除提供教師、職員及學生優質學習空間外，尚肩負開放社區居民共享學校圖書資源，以達推廣閱讀之任務，然而隨著服務對象增加、服務時間延長，將增加各校額外水電費及人事費負擔，允宜促請各執行機構及早考量維運所需經費來源，以避免因經費考量而限縮設施開放時間或對外開放之意願，降低政策成效。
[1] 106至109年度逐年補助163所、136所、145所及114所。
[2] 依教育部國民及學前教育署補助辦理校園社區化改造計畫之學校社區共讀站作業要點第5點第1款第1目規定：「補助原則：1、本次補助經費以改善空間規劃、動線、視聽設備及書籍等資本門經費為限，其中書籍費以總補助經費百分之十為上限；至誤餐費、加班費、鐘點費、人事費、水電費及雜支等經常門費用不在本次補助範圍。」
(二)補助市縣政府於校園新建公共化幼兒園園舍，以營造友善育兒空間，惟部分學校建築工程尚未發包，允宜督促加速執行
營造友善育兒空間計畫，係補助各市縣政府於學校空餘建地或老舊校舍拆除後未重建之基地，新建公共化幼兒園園舍，以加速擴大幼兒教保服務公共化。前瞻計畫第1期特別預算編列相關經費11億7,000萬元，截至107年底決算數11億6,870萬元，執行率為99.89﹪(詳附表1)。
據國教署表示，該計畫係採一次核定分年補助方式辦理，於106年11月核定新北市等12個市縣政府所提報之106至109年度新建幼兒園園舍計畫，分年補助50所國民中、小學新建公共化幼兒園園舍299班，並委託國立雲林科技大學組成專案管理團隊，透過列管每月執行進度，督導各市縣政府辦理工程發包、工程進度及預算管控等事宜。依據專案管理團隊設定之計畫里程碑，原預計於107年6月30日前完成細部設計審查、同年8月31日前完成建築工程開工，惟截至107年底，僅17校建築工程已開工、13校完成簽約，另4校完成設計審查、16校完成招標文件上網公告，尚未完成發包(詳附表2)，允宜督促各市縣政府加速執行，並責請專案管理團隊適時提供協助及輔導，俾及早完成公共化幼兒園園舍新建作業，以擴大幼兒教保公共化服務。
附表2:107年底前瞻計畫第1期特別預算－營造友善育兒空間－新建幼兒園園舍計畫執行進度統計表 單位：班；校
項目	新增幼兒園舍班數	校數合計	已完成細部設計審查	工程招標文件上網公告	建築工程簽約	建築工程已開工
合計	299	50	4	16	13	17
新北市	9	2	-	-	1	1
桃園市	36	7	-	-	-	7
臺中市	50	7	2	1	4	-
臺南市	25	5	-	1	3	1
高雄市	78	10	2	2	2	4
基隆市	16	3	-	3	-	-
宜蘭縣	9	2	-	-	-	2
新竹縣	20	2	-	-	-	2
新竹市	9	2	-	1	1	-
苗栗縣	24	4	-	4	-	-
彰化縣	15	4	-	3	1	-
屏東縣	8	2	-	1	1	-

※註:1.資料來源，國教署提供。
綜上，教育部於前瞻計畫第1期特別預算之校園社區化改造計畫，辦理改造校園空間成為社區共同平台業務，允宜促請各共讀站之執行機構及早考量維運所需經費來源，以避免因經費考量而限縮設施開放時間或對外開放之意願。另補助市縣政府於校園新建公共化幼兒園園舍，部分學校建築工程截至107年底尚未發包完成，進度落後，允應督促加速執行，以擴大幼兒教保公共化服務。

三、營造休閒運動環境計畫第1期特別預算保留數逾9成5，且部分補助地方政府辦理之工程案件執行進度欠佳，允宜督促各主辦機關積極辦理
為充實國內休閒運動設施，滿足民眾多元運動需求，體育署自99年度[3]起陸續推動改善國民運動環境計畫，包括補助或興建相關運動公園、游泳池、棒壘球場、籃球場、槌球場及其他場館等；而為培養國人健康體魄，提升我國運動競爭實力，該署於前瞻計畫第1期特別預算「城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」編列35億4,400萬元，補助地方政府辦理各類運動設施改善工程，決算數為34億9,342萬6千元。經查：
[3] 當時為體育署之前身體育委員會，102年1月1日改制為教育部體育署。
(一)前瞻計畫第1期特別預算之營造休閒運動環境計畫保留數逾9成5，保留數偏高
前瞻計畫第1期特別預算之營造休閒運動環境計畫編列35億4,400萬元，決算數為34億9,342萬6千元（詳附表1），其中保留數34億52萬9千元，占預算數之95.95%，保留數偏高，尤以自行車道計畫之保留比率99.92%最高，其次為營造優質友善運動場館設施計畫之96.94%及水域運動環境改善計畫之82.16%。
附表1:前瞻計畫第1期特別預算－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫決算統計表 單位：新臺幣千元
項次	第1期(106-107年度)法定預算數	決算數
		實現數	保留數 / (占比)	合計
營造優質友善運 / 動場館設施計畫	2,664,000	87,043	2,579,861 / (96.84%)	2,666,904
自行車道計畫	550,000	2,542	549,548 / (99.92%)	552,090
水域運動環境改 / 善計畫	330,000	3,312	271,120 / (82.16%)	274,432
合計	3,544,000	92,897	3,400,529 / (95.95%)	3,493,426

※註:1.資料來源，體育署提供。
     2.保留數占比係以保留數/第1期特別預算法定預算數。
(二)已核定案件大多仍在規劃設計作業中，允宜督促各主辦機關加強辦理並建立完善之管考機制
據體育署表示，營造休閒運動環境計畫為競爭型補助計畫，各地方政府須整合轄內運動場館設施、自行車道改善需求進行初審後，統一將申請計畫陳報體育署審核。依該計畫截至107年底之辦理進度統計(詳附表2)，營造優質友善運動場館設施計畫已核定補助案計119案，其中8案已完工、36案施工中、7案發包中、68案規劃設計作業中；自行車道計畫已核定補助案計50案，1案已完工、28案施工中、4案工程發包中、17案規劃設計作業中；水域運動環境改善計畫已核定補助案計12案，1案已完工、1案施工中、1案工程發包中、9案規劃設計作業中。鑑於大多數補助案仍在規劃設計作業中，允宜加強辦理並建立完善之管考機制，以利各項運動設施如期完成。
附表2:107年底前瞻計畫第1期特別預算－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫辦理進度統計表
項次	營造優質友善運 / 動場館設施計畫		自行車道計畫		水域運動環 / 境改善計畫
	營造友善休閒運動環境	改善區域運動場館符合國際標準	運動休閒園區或名勝景點型建置環狀自行車道	既有自行車道 / 優質化工程	改善水域運 / 動基礎設施
總計畫數	180案	20座	10條	400公里	15處
已核定數	94案	25案	29條	372.655公里	12案
截至107年底辦理進度	核定補助119案，其中8案已完工、36案施工中、7案工程發包中、68案規劃設計作業中。		核定補助50案，其中1案已完工、28案施工中、4案工程發包中、17案規劃設計作業中。		核定補助12案，其中1案已完工、1案施工中、1案工程發包中、9案規劃設計作業中。

※註:1.資料來源，整理自體育署提供資料。
     2.自行車道計畫之計畫數及已核定數為新設自行車道數量及優化公里數，惟體育署提供辦理進度則以核定縣市之補助案件數統計。
     3.據體育署表示，水域運動環境改善計畫-宜蘭縣冬山河水上運動訓練基地興建工程案，107年度保留案未獲行政院同意，已收回已撥之補助經費，惟該署108年2月20日召開專案檢討會議，同意該案繼續執行，並決議倘縣府可於108年10月31日前完成工程決標，將回復原補助額度。
綜上，前瞻計畫第1期特別預算之營造休閒運動環境計畫實現數偏低，保留數逾9成5，而截至107年底已核定案件大多仍在規劃設計作業中，允宜加強辦理並建立完善之管考核機制，俾利各項設施如期完成且充分運用，達成計畫預期目標。
(分機：1920廖來第)
第7款、經濟部主管
第2項、工業局
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，工業局計編列66億3,400萬元，包括「數位建設」項下之「普及智慧城鄉生活應用計畫」19億6,650萬元、「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-建立空品物聯網產業橋接機制及鼓勵廠商發展空品感測元件計畫」3,500萬元及「體感科技基地-體感園區計畫」2億元；「城鄉建設」項下之「開發在地型產業園區」44億3,250萬元；決算數62億6,078萬元，謹將相關計畫執行情形評析於次：
一、普及智慧城鄉生活應用計畫之宣導短片及Open API服務管理平台亟待提升國人使用率以利計畫效用擴散；另即時通訊軟體定型化契約查核，允宜積極督促業者改善以保護消費者權益
「普及智慧城鄉生活應用計畫」(下稱智慧城鄉計畫)總經費60億元，期程107年度至109年度，第1期特別預算編列19億6,650萬元，決算數19億5,252萬8千元(均為實現數)，賸餘數1,397萬2千元，主要辦理事項包括透過跨部會智慧城市溝通平台，盤點地方需求、場域與整合相關部會資源，系統性規劃智慧交通、智慧健康、智慧安全、智慧教育、智慧農業、智慧能源、智慧零售、智慧觀光等八大應用領域主題，徵求業者依地方政府所提需求之環境背景，發展系統性、跨域性智慧城市應用服務，以加速淬鍊我國智慧城鄉解決方案。經查：
(一)計畫製作之宣導短片國人點閱率有待提升
為使國人知悉政府執行智慧城鄉計畫建構我國智慧城市之進展及促進計畫推廣效益，於107年度計製作「智慧教育」、「智慧交通」、「智慧健康」及「智慧環境」等4大主題之計畫成果宣傳影片，透過計畫官網及相關社群網站以PO文方式宣傳、擴散訊息；經108年10月22日點閱計畫官網連結YOUTUBE網站之智慧城鄉Smart City Taiwan頻道，網頁統計資料顯示訂閱者37人，上傳影片觀看次數4,658次，國人訂閱及觀看次數尚欠踴躍，計畫期藉透過成果短片進行多媒體方式行銷，以促進計畫成效推廣，仍有待加強。
(二)計畫建置之Open API服務管理平台宜積極宣導以提高使用率，以提高數據加值應用效益
智慧城鄉計畫所聚焦之智慧交通、智慧健康等8大應用領域，計核定補助152案(204家業者)進行智慧服務場域實證；並同時推動公開數據加值應用，藉由補助經費之政策工具，徵選計畫補助案開放其應用服務所收集之各類服務數據，以推動城市級別之共通性資料存取應用程式介面[1](下稱Open API)，促進政府資料開放創新加值應用，除提升施政效率外，並連結新創業者共同建構新加值應用商業模式以擴大產業商機。
[1] 共通性應用程式介面(Open Application Programming Interface，Open API)係指一個可公開取得的應用程式介面，提供開發人員透過程式化存取一個專有的軟體應用程式，即API允許一個軟體跟另一個軟體交互作用，可以讓組織內部的開發人員與外部開發人員註冊使用。政府部門提供Open API可以獲得之效益為增加服務的可及性、節省時間、節省成本、加速產品的開發及建立市場；詳國家發展委員會政府網站營運交流平台官網之Open API應用簡介網頁。
107年度智慧城鄉計畫就徵審補助申請案之101案中輔導參與業者設計並產出251支Open API及其對應之資料集，並建置Open API服務管理平台[2]，使通過徵審案之Open API參與業者有一開放資料管道，亦便於新創團隊可由整合之Open API平台搜尋並取得所需資料，解決其數據來源缺口，加速發展各種具未來性之生活應用；另Open API服務管理平台亦可協助工業局知悉業者服務之存續及未來各補助案參與業者之KPI達成狀況。經108年10月28日查閱Open API服務管理平台，平台已上架之API計160支，會員人數231人，使用次數9,510次，顯示國人利用Open API服務管理平台頻率未臻理想，智慧城鄉計畫推動公開數據加值應用之成效，亟待強化。
[2] Open API服務管理平台現階段發布之資料主要透過補助智慧城鄉計畫，提供大眾進行加值運用，開發服務創新服務落實各項地方智慧城市治理，企業也能藉由開放資料加值提昇曝光率及競爭力，主要服務對包括：自由創作者、商業加值應用、新創企業、學校、研究機構及內外部需用機關等；在該平台完成會員註冊並登入後即可使用平台提供之資料服務介接功能。
(三)計畫執行之即時通訊軟體定型化契約複查結果尚需加強改善，允宜持續督促業者改善，以維消費者權益
智慧城鄉計畫於107年度執行即時通訊軟體業者提供之服務條款是否符合「即時通訊軟體服務定型化契約應記載及不得記載事項」計查核台灣勁○娛樂有限公司等10家業者所提供即時通訊軟體之服務條款定型化契約，初查結果僅台灣連線(股)公司(LINE通訊軟體)之服務條款完全符合「即時通訊軟體服務定型化契約應記載及不得記載事項」，其餘9家業者即時通訊軟體之服務條款均有未符之處；經複查台灣勁○娛樂有限公司(Garena)等5家業者，亦僅台灣勁○娛樂有限公司完全改善(詳附表1)。為確保使用即時通訊軟體之消費者權益，工業局允宜持續督促業者改善，並將查核結果公告周知，使消費者得以維護自身權益。
附表1：107年度即時通訊軟體應記載事項查核結果彙整表
單位：%
即時通訊軟體業者	軟體名稱	初查符合率	複查符合率
台灣勁○娛樂有限公司	Garena	58.82	100.00
遊戲○子數位科技(股)公司	BeanGo!	41.18	64.71
中○電信(股)公司	Qmi	73.53	94.12
源○科技(股)公司	Juiker	47.06	88.24
網○家庭國際資訊(股)公司	PChome	44.12	73.53
台灣○線(股)公司	LINE	100.00	-
台灣○哥大(股)公司	M+ Messenger	61.76	-
伊○達科技(股)公司-代理商	RC語音	52.94	-
香港商中○有線公司台灣分公司	WeChat	50.00	-
WhatsApp Inc.(母公司Facebook)	WhatsApp	44.12	-

※註：1.資料來源，經濟部工業局「前瞻基礎建設-普及智慧城鄉生活應用計畫」107年度期末成果報告。
2.上表M+ Messenger等5項即時通訊軟體服務條款之應記載事項查核，智慧城鄉計畫未辦理複查。
綜上，智慧城鄉計畫透過補助業者參與智慧交通、智慧健康等8大應用領域服務推動，107年度已補助智慧城鄉創新應用模式發展152案，希冀參與業者與政府共同努力達成「運用資料打造民眾有感服務」目的，同時建置Open API服務管理平台推動公開數據加值應用，探索數據新加值應用商業模式之可能性。惟計畫成果宣傳短片與Open API服務管理平台，國人使用情形尚欠踴躍，不利計畫效用之擴散，亟待強化；另為保障即時通訊軟體消費者權益，允宜持續輔導業者改善。
二、補助地方政府更新工業區及開發新產業園區，預算執行未如預期，允宜檢討儘速辦理；另辦理補助案評選作業宜審慎，以避免賸餘款偏高及核定案件中途撤案情事
「開發在地型產業園區-強化地方工業區之公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案」總經費126億元(強化地方工業區公共設施補助方案81億元，設置平價產業園區補助方案45億元)，係透過補助既有與開發中工業區之公共設施興建，促進老舊工業區閒置土地活化利用，及補助地方政府規劃設置平價產業園區所需規劃及工程經費藉以提供只租不售策略型用地，期儘速釋出土地供產業使用，達到產業升級轉型目標。計畫期程106年度至109年度，第1期特別預算44億3,250萬元，決算數40億8,134萬4千元。經查：
(一)肇因補助計畫作業期程延宕，致預算執行未如預期
工業局辦理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算之開發在地型產業園區計畫計核定補助案件108案，其中強化地方工業區公共設施補助方案81案，截至107年底「西港工業區道路排水改善計畫」等12案因補助計畫經修正提高補助比例及簽約作業辦理時程稍晚，致規劃或發包作業時程延遲，尚有多項工程未完成，及「桃園市蘆竹區坑口海湖工業區海山中街道路改善工程計畫」等34案，因屬跨年度計畫合約尚需於108年度以後繼續執行，計辦理保留23億7,021萬3千元(未含應付數855萬9千元)；另設置平價產業園區補助方案27案，其中「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」執行進度未如預期[3]，爰核定補助經費6,349萬元全數辦理保留，致截至107年底工業局辦理前揭計畫決算實現數僅16億3,908萬2千元，保留數24億3,370萬3千元占預算數44億3,250萬元之54.91%，預算執行率計45.09%(詳附表1)。
[3] 詳107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，乙-400頁。
附表1：前瞻基礎建設計畫第1期特別預算開發在地型產業園區工業局辦理部分經費支用情形表 單位：新台幣千元；%
預算數(A)	決算數				賸餘數(D)	預算執行率(B+C+D)/A	預付款
	實現數(B)	應付數(C)	保留數	決算數合計
4,432,500	1,639,082	8,559	2,433,703	4,081,344	351,156	45.09	26,011

※註：1.資料來源，工業局中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算書。
(二)允宜審慎辦理補助案之評選審查作業，以避免賸餘款及過鉅核定補助案中途撤案情事
工業局辦理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算開發在地型產業園區計畫，賸餘款計3億5,115萬6千元占預算數44億3,250萬元之7.92%，據工業局表示係補助經費結餘款所致；另設置平價產業園區補助方案計核定27案，截至108年9月底止，已有北港農創智慧產業園區計畫、雲林離島式基礎工業區台西綠能專區計畫及彰化縣打鐵厝(南側)產業園區計畫等3案撤案，核定補助經費分別為1,800萬元(規劃費用)、19億2,666萬元(規劃費用及工程費用，已動支5,780萬元)及1,855萬元(規劃費用)合計19億6,321萬元占計畫總經費126億元之15.58%，上揭情事均不利有限預算資源之有效運用，允宜審慎辦理補助申請案之評選審查作業，以善用預算資源。
綜上，工業局辦理開發在地型產業園區計畫補助地方政府更新工業區及開發新產業園區，截至107年底保留數過鉅計畫預算執行未如預期，允宜督促地方政府積極辦理；另賸餘數偏高及部分核定補助案中途撤案均不利有限預算資源之有效運用，允宜強化補助申請案之評選審查作業。
(分機：1914 黃俊傑)
第4項、水利署及所屬
一、「水環境建設-水與發展」編列9項水資源開發計畫，其中6項辦理預算調整流用，2項修正縮減工程及預期效益，先期規劃作業及分期所需經費之評估，均待檢討加強
水利署於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以下簡稱前瞻第1期)「水環境建設-水與發展」合共編列9項水資源開發計畫，預算數113億7,400萬元，決算數111億4,587萬5千元(含實現數97億1,291萬9千元、應付數14億1,120萬8千元及保留數2,174萬8千元)，賸餘數2億2,812萬5千元。經查：
(一)計有6項計畫辦理預算調整流用，金額達5.08億元
比較所編9項水資源開發計畫之預算執行情形(詳如附表1)，並依經濟部前瞻第1期執行進度及績效報告，除「防災及備援水井建置」及「伏流水開發工程」修正計畫並調整績效指標，「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」因金門自來水智慧水網執行及雨水貯留系統發包時程延後[1]，故較原訂目標微幅落後外，其餘計畫尚達預定進度。茲評估說明如下：
[1] 「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」預定進度26.15%，實際進度25.51%。
1.「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」因用地取得所需經費較原編數高[2]及評估工程進度等，爰由預算執行尚有餘裕之5項計畫調整流入5億825萬元；調整流出計畫包含「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」1億5,435萬元、「防災及備援水井建置」1億6,765萬元、「伏流水開發工程」2,825萬元、「湖山水庫第二原水管工程」1億1,200萬元、「深層海水取水工程」4,600萬元。
[2] 詢據水利署說明，所需用地188公頃已於107年度取得，原編用地取得預算72.5億元，因地方反映地價過低，爰委託不動產估價師查估後提高徵收價，實際執行數約76.46億元。
2.「湖山水庫第二原水管工程」及「深層海水取水工程」調整流出數占所編預算逾5成，另「深層海水取水工程」預算賸餘數1,204萬6千元，占可用預算數2,400萬元之5成，詢據水利署表示，因所需用地皆屬公有土地，故原編用地及補償經費未支用。爰此，水利署對「水環境建設-水與發展」所編各項水資源開發計畫之執行進度及分期所需經費之評估，允宜檢討加強，以維政府資源之合理有效配置。
(二)「防災及備援水井建置」及「伏流水開發工程」修正縮減工程及預期效益，先期規劃作業難謂周延詳實
為穩定區域供水，增加緊急及常態備援用水量，水利署於水環境建設中規劃推動「防災及備援水井建置」(原訂總經費34億元、工期106至109年度)及「伏流水開發工程」(原訂總經費20億元、工期107至110年度)，惟於107年底計畫執行僅1年餘，即因地調結果出水量過低、地質問題、用地無法取得或當地民眾反對等，提出計畫修正減作部分工程及調整預期效益(詳附表2)；其中：(1)「防災及備援水井建置」總經費縮減為22.94億元(減幅32.53%)，原訂提供桃園、新竹及台中地區地下水緊急備援供水量每日15萬立方公尺，下修為8萬立方公尺，減幅46.67%；(2)「伏流水開發工程」總經費縮減為16億元(減幅20%)，原訂提供苗栗地區常態供水量每日1.3萬立方公尺，下修為0.3萬立方公尺，減幅高達76.92%。爰此，水利署對該2項計畫之先期規劃作業，難謂周延詳實。
綜上，水利署於「水環境建設-水與發展」編列9項水資源開發計畫，惟其中6項計畫辦理預算調整流用，金額達5.08億元，且「防災及備援水井建置」及「伏流水開發工程」等2項計畫執行1年餘，即修正縮減工程並調降預期效益，水利署對於水資源開發計畫之先期規劃作業及分期所需經費之評估，均待檢討加強。
附表1：水利署前瞻第1期「水環境建設-水與發展」預算執行概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總經費	法定預算數	經費流用 / (占比)	可用預算數	預算執行情形
					實現及 / 應付數	保留數	賸餘數
1.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	4,627,240 / (2,912,447)	390,000	-154,350 / (39.58%)	235,650	222,416	905	12,329
2.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	19,900,000 / (13,439,000)	7,380,000	+508,250 / (6.89%)	7,888,250	7,875,693	1,785	10,772
3.無自來水地區供水改善計畫第3期	8,546,000 / (7,200,000)	2,300,000	-	2,300,000	2,233,353	-	66,647
4.防災及備援水井建置	2,294,000 / (2,294,000)	400,000	-167,650 / (41.91%)	232,350	178,492	2,309	51,549
5.伏流水開發工程	1,600,000 / (1,600,000)	94,000	-28,250 / (30.05%)	65,750	54,819	-	10,931
6.推廣水資源智慧管理系統及節水技術	1,300,000 / (1,300,000)	340,000	-	340,000	273,204	16,512	50,284
7.加強水庫集水區保育治理	8,790,000 / (8,790,000/水利署1,090,000)	250,000	-	250,000	238,172	237	11,591
8.湖山水庫第二原水管工程	1,000,000 / (1,000,000)	150,000	-112,000 / (74.67%)	38,000	36,024	-	1,976
9.深層海水取水工程	400,000 / (400,000)	70,000	-46,000 / (65.71%)	24,000	11,954	-	12,046
合 計		11,374,000	-	11,374,000	11,124,127	21,748	228,125

※註：1.資料來源，水利署提供資料。
2.表列可用預算數為流用調整後之預算數；經費流用占比=經費流用數/法定預算數。
附表2：「防災及備援水井建置」及「伏流水開發工程」計畫修正比較表
  單位：新臺幣千元
計畫名稱	原核定計畫內容				修正後計畫內容
	核定日期	期程	總經費		核定日期	期程		計畫總經費
1.防災及備援水井建置	106.07.10	106.09-109.12	3,400,000		108.02.14	106.09-109.12		2,294,000
修正原因及 / 績效調整情形	1.「防災緊急備援井網」施作範圍第1階段包含桃園、新竹及台中地區，第2階段推動嘉義、台南、高雄及屏東等地，完工後納入自來水供水系統；地調結果部分規劃地點出水量低、水質不符及地方反對等修正減作部分工程，如桃園地區原規劃23口，調查後僅10口出水，評估規劃施作7口、台中地區(含備選)原規劃30口調查後僅14口(含新增)出水可施作等。 / 2.預期效益：提供桃園、新竹及台中地區地下水緊急備援供水量由每日15萬立方公尺，下修為8萬立方公尺；提供台中及屏東地區常態備援供水量維持每日10萬立方公尺。
2.伏流水開發工程	106.07.10	107.01-110.08		2,000,000	107.12.12		107.01-110.08		1,600,000
修正原因及 / 績效調整情形	1.原規劃於苗栗後龍溪與通霄溪、彰雲濁水溪、高雄高屏溪及臺東利嘉溪之適當位置，設置5處伏流水取水設施，增加伏流水取水量合計達每日20萬立方公尺以上。 / 2.後龍溪、利嘉溪伏流水工程為當地民眾反對，爰修正減作，並調增高屏溪伏流水工程件數，計畫總經費配合修正調減。 / 3.預期效益：原訂增加備援供水每日19萬立方公尺，提升為33萬立方公尺，常態供水由每日1.3萬立方公尺，下修為0.3萬立方公尺。

※註：1.資料來源，水利署提供該2項計畫之修正計畫書。

二、「水與安全」及「水與環境」應付保留比率均逾5成，允宜研謀改善，並審酌氣候變遷之影響，因地制宜檢討各地防洪保護標準、治理工程及非工程防災或避災措施之完備性
水利署於「水環境建設」項下分別編列「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」20.5億元及「水與環境-全國水環境改善計畫」12億元，主要用以補助地方辦理所管河川、區域排水及海岸等整治或環境營造改善工程，預算執行彙整詳如附表1，並評估說明如下：
附表1：水利署前瞻第1期「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」及「全國水環境改善計畫」之預算執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	預算數	預算執行情形
		實現數		應付數		保留數		賸餘數
		金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	2,050,000	414,112	20.20	1,571,262	76.65	25,451	1.24	39,175	1.91
全國水環境改善計畫	1,200,000	479,138	39.93	689,285	57.44	6,866	0.57	24,711	2.06
績效達成情形	1.增加縣市管河川及區域排水保護面積5.93平方公里(目標值5平方公里)、施設堤防護岸及排水路改善13.37公里(目標值13.2公里)。 / 2.完成水環境亮點13處(目標值10處)、改善親水空間31.87公頃(目標值30公頃)。

※註：1.資料來源，水利署提供資料及該署前瞻第1期特別決算。
(一)應付保留比率逾5成，預算之執行及控管，允宜檢討加強
「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」及「全國水環境改善計畫」預算執行應付保留比率分別為77.89%及58.01%，依該署決算所編「歲出保留分析表」，主要為規劃或發包時程延後、招標多次未決、尚未完成驗收或合約跨期程等；允宜檢討加強對地方政府工程執行之督導及協調，以提高計畫執行效率。
(二)受極端氣候影響，已進行整治之地區仍無法完全免除水患，允宜因地制宜檢討盤點現行防洪標準及各地治水工程之完備性
為解決地方水患問題，中央政府自95年起賡續推動「易淹水地區水患治理計畫(95至102年度)」及「流域綜合治理計畫(103至108年度)」，為加速整治，並於前瞻第1期編列「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，迄107年底水利署以特別預算投入地方河川及區域排水之整治經費已逾1,200億元[3]，完成改善面積約835平方公里[4]，占全臺易淹水面積(1,150平方公里)約72.61%，已發揮相當減災效果。
[3] 經濟部編列地方治水特別算包含(1)易淹水計畫第1-3期預算799.40億元(含水利署793.15億元、地調所6.25億元)；（2）流綜計畫第1-3期預算419.95億元(水利署)；（3）前瞻第1期「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」預算20.50億元。
[4] 包含易淹水計畫538平方公里、流綜計畫291.36平方公里、前瞻計畫第1期5.93平方公里。
參據水利署提供106至107年度我國重大淹水事件，主要以106年度0601豪雨、尼莎暨海棠颱風及107年度南部0823豪雨分別造成淹水面積2,066公頃、1,150公頃及4萬5,872公頃，影響範圍較大，惟主要淹水之河川或區域排水多為中央已投入整治者(詳如附表2)，如107年度0823南部豪雨，主要為舊虎尾溪(雲林縣)、荷苞嶼排水(嘉義縣)、將軍溪排水(台南市)及土庫排水(高雄市)等積淹所致，迄107年底水利署就該4條河川或排水已投入整治經費約102.10億元，造成溢淹原因多係受氣候變遷短延時強降雨超出河川排水設計容量所致；有關各地防洪保護標準之妥適性、相關治理工程之完備性及非工程防災或避災措施之配合推動等，允宜因地制宜檢討調整。
綜上，水利署於前瞻第1期「水環境建設」編列「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」及「全國水環境改善計畫」，補助地方辦理水患治理及水岸環境營造改善工程，雖工程進度已達預期目標，惟應付保留比率高逾5成，預算執行之控管，仍待研謀強化，且近年受極端氣候影響，已進行整治之地區仍無法完全免除水患，允宜因地制宜盤整檢討所規劃之防洪保護標準、各地治水工程及非工程避災或減災措施之完備性，以維成效。
（分機：1928 施岑佩）
附表2：106及107年度發生重大淹水地區，水利署以特別預算投入相關河川及區域排水整治經費概況 單位：新臺幣千元
淹水 / 事件	淹水水系或區域排水系統名稱	淹水原因	中央特別預算投入整治情形
			易淹水 / 計畫	流綜計畫 / (迄107年底)	前瞻計畫 / 第1期	合計
106年/0601豪雨	1.大武崙溪排水 / (基隆市)	降雨量超出區域排水系統設計容量、地勢低窪。	96,109	-	77,811	173,920
106年/尼莎暨海棠颱風	1.舊虎尾溪 / (雲林縣)	舊虎尾溪溢堤。	477,851	567,898	1,848	1,047,597
	2.三爺溪排水 / (台南市)	排水主流水位高漲，下水道系統內水宣洩不及。	1,092,565	789,316	-	1,881,881
	3.林邊地區排水系統 / (屏東縣)	降雨量超出該地區排水系統設計容量、地勢低窪。	966,402	313,543	-	1,279,945
小 計			2,536,818	1,670,757	1,848	4,209,423
107年/0823豪雨	1.舊虎尾溪 / (雲林縣)	雨勢過大，且地處地勢低窪地區，致排水宣洩不及。	477,851	567,898	1,848	1,047,597
	2.荷苞嶼排水 / (嘉義縣)	降雨量超過排水設計標準，外水高漲內水無法排出。	1,004,120	1,735,406	59,542	2,799,068
	3.將軍溪排水 / (台南市)	降雨量過大，地勢低窪，致兩岸集水區內水排出困難。	3,136,902	1,653,715	8,324	4,798,941
	4.土庫排水 / (高雄市)	短延時降雨強度大及日雨量超過區排設計標準。	1,300,540	186,982	76,970	1,564,492
小 計			5,919,413	4,144,001	146,684	10,210,098

※註：1.資料來源，水利署提供；表列經費含治理、用地及應急工程等。
第5項、中小企業處
一、推動城鄉特色產業園區發展計畫預算執行率未如預期，保留金額偏高，允宜檢討改善，以達計畫成效
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，中小企業處「城鄉建設」項下「開發在地型產業園區—推動城鄉特色產業園區發展計畫」預算數13億7,800萬元(106年度至107年度)，執行結果決算數13億7,800萬元。經查：
(一)預算執行率僅5成餘，保留數占預算數之47.88%
為協助地方政府建置及發展城鄉特色產業園區及場域，中小企業處前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「推動城鄉特色產業園區發展計畫」預算數13億7,800萬元(其中3.5億元奉行政院於107年7月核定支應林口新創園[1]空間整修預算)，執行結果，決算數13億7,800萬元(含實現數7億580萬4千元、應付數1,236萬5千元、保留數6億5,983萬1千元)，該計畫第1期預算執行率為52.12%(詳附表1)，保留數已接近預算數之半數。
[1] 由世大運選手村改建。
附表1：前瞻基礎建設「開發在地型產業園區計畫-推動城鄉特色產業園區發展計畫」第1期特別預算編列與執行表
單位：新台幣千元
計畫名稱		預算數(106-107年度)(A)	預算執行情形			預算執行率(%) / 【(B)+(C)】/(A)
			實現數(B)	應付數 / (C)	保留數 / (D)
推動城鄉特色產業園區發展計畫	未含世大運選手村改建部分	1,028,000	705,804	12,365	309,831	69.86
	世大運選手村改建	350,000	0	0	350,000	0
合計		1,378,000	705,804	12,365	659,831	52.12

※註：1.資料來源，經濟部中小企業處提供。
(二)預算執行未達預期，惟績效指標卻悉數達成，績效指標之設定恐與實況有間或未臻細緻
詢據中小企業處預算執行率未達預期原因，其中有關世大運選手村改建部分係因行政院於107年7月甫核定整修經費3.5億元由本計畫支應，且建物於同年9月與內政部完成點交，又裝修統包工程歷經多次流標，於108年1月18日甫開工，致整體工程進度落後；另未涉及選手村改建部分，因地方政府計畫多屬工程採購，發包作業時程較長，且部分採購案件流標，而影響預算執行率。
檢視該計畫第1期特別預算績效目標達成情形，該計畫所訂3項量化指標皆悉數達成(詳附表2)，惟相較於預算執行率52.12%而言，頗不相稱，顯示績效指標之設定恐與實況有間或未臻細緻。
附表2：前瞻基礎建設「開發在地型產業園區計畫-推動城鄉特色產業園區發展計畫」第1期特別預算之工作指標
工作指標項目	單位	第1期特別預算(106-107年)績效目標達成情形
		目標值	實際值
林口新創園A6棟及B5三層樓空間整修	層	21	21
建置城鄉特色產業園區與創新場域	處	4	13
輔導城鄉特色產業創新轉型	家	180	232

※註：1.資料來源，經濟部中小企業處提供。
綜上，「推動城鄉特色產業園區發展計畫」預算執行未如預期，且保留金額接近預算數半數，恐影響資金運用效益，又績效目標之設定恐與實際情況有間或未臻細緻，允宜檢討改善，俾發揮計畫成效。
（分機：1925 賴欣憶）
第7項、能源局
一、高雄海洋科技產業創新專區計畫第1期保留金額龐鉅，且累計執行進度及工作目標未達預期，允宜檢討改善，俾發揮計畫成效
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，能源局「綠能建設」項下之「高雄海洋科技產業創新專區」預算數21億2,200萬元(106年度至107年度)，執行結果決算數20億527萬元。經查：
(一)保留數過高，宜檢討預算之編列、執行及控管作業
為配合推動離岸風電政策，能源局於高雄興達港區設立高雄海洋科技產業創新專區，規劃建置海洋工程區及三中心[1]，其中前瞻基礎建設計畫第1期特別預算預算數21億2,200萬元，執行結果，決算數20億527萬元(含實現數1億9,367萬6千元、應付數960萬5千元及保留數18億198萬9千元)(詳附表1)。詢據能源局，保留原因除變更專區土地取得之法源依據而影響整體執行推動時程外，尚有三中心軟硬體及設施建置規格為接軌國際而調整工作項目，該局已獲行政院同意，調整第1期執行經費及工作項目，保留至前瞻基礎建設計畫第2期繼續執行。
[1] 海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心及海洋科技工程材料研發及驗證中心。
惟考量該計畫第1期保留金額高達18億餘元，已逾預算數八成，顯示預算編列仍有未盡覈實，或執行能力欠佳、未盡積極之情形，亟待督促改善。
附表1：前瞻基礎建設「高雄海洋科技產業創新專區」第1期特別預
算編列與執行表 單位：新台幣千元
計畫名稱	預算數	決算數				賸餘數
		實現數	應付數	保留數	合計
高雄海洋科技產業創新專區	2,122,000	193,676	9,605	1,801,989	2,005,270	116,730

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
(二)累計執行進度略有落後、部分工作指標未達預期目標
依據經濟部108年1月「前瞻基礎建設計畫107年度執行進度及績效書面報告」有關高雄海洋科技產業創新專區第1期特別預算(106-107年度)之累計進度，第1期預定累計進度為50%，實際49.8%，略有落後，落後原因係委託高雄市政府辦理海洋工程區之興達港港池浚深工程採購案流標所致。
至於該計畫第1期績效目標達成情形，其中第1期所訂3項工作指標分別為海洋工程區用地及建照取得、三中心軟硬體規劃及三中心軟硬體建置(詳附表2)，實際執行結果第3項三中心軟硬體建置部分，由於107年12月14日始完成三中心主建物招標公告，該新建工程遲於108年4月19日甫決標，爰截至107年底並未達預定工作目標。
附表2：前瞻基礎建設「高雄海洋科技產業創新專區」第1期特別預
算工作目標 單位：案
指標項目	4年(106-110年)總目標值	第1期特別預算(106-107年)績效目標達成情形		第2期特別預算(108-109年)預定績效目標值
		目標值	實際值
海洋工程區用地及建照取得	2	2	2	-
三中心軟硬體規劃	6	4	4	2
三中心軟硬體建置	6	2	0	4

※註：1.資料來源，前瞻基礎建設計畫107年度執行進度及績效書面報告，經濟部108年1月。
綜上，高雄海洋科技產業創新專區計畫第1期特別預算執行結果，存有保留數龐鉅、執行進度未如預期及未達預定工作目標等情形，允宜檢討改善，俾發揮計畫效益。
（分機：1925 賴欣憶）
第8款、交通部主管
第1項、交通部
一、部分軌道建設規劃作業計畫預算執行未盡理想，允宜研議提升規劃作業之效率，及早完成規劃，俾加速計畫之推動
行政院於106年下半年度起推動前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻計畫)，對於納入前瞻計畫之軌道建設新興計畫先編列規劃作業預算，依相關規定辦理可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及都市計畫等各項審議程序，俟審議通過後再編列後續施工等所需預算。交通部於前瞻計畫第1期特別預算計編列21項軌道建設規劃作業計畫[1]所需經費4億642萬元，執行結果，實現數8,824萬2千元，保留數2億9,150萬9千元，合計決算數3億7,975萬1千元，分屬5大建設主軸，以「都市推動捷運」計7項規劃作業計畫最多，其次為「鐵路立體化及通勤提速」及「中南部觀光鐵路」各5項計畫，而「高鐵臺鐵連結成網」及「臺鐵升級及改善東部服務」則各有2項計畫(詳附表1)。經查：
[1] 前瞻計畫之規劃作業計畫預算視計畫規劃起始時間而定，或編列可行性研究及綜合規劃階段等經費，或僅編列綜合規劃階段經費。
(一)軌道建設規劃作業計畫預算執行情形
前瞻計畫第1期特別預算編列之21項軌道建設規劃作業計畫，預算執行率合計為28.3%(詳附表1)。除「高鐵延伸屏東案站址規劃作業」、「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」[2]、「北宜鐵路提速工程計畫規劃作業」、「桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業」及「東港觀光鐵道計畫規劃作業」[3]等5項計畫之特別預算執行率達9成以上且計畫執行進度符合預期外，其餘計畫之特別預算執行率均未達6成，其中，包括「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業」等11項計畫預算完全未執行且計畫執行進度未如預期(詳附表1)，整體而言，軌道建設規劃作業計畫預算執行未盡理想。
[2] 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」前瞻計畫第1期特別預算執行率為100%，惟加計以前年度公務預算後之整體計畫累計執行率為50.8%。
[3] 「東港觀光鐵道計畫規劃作業」依可行性研究評估結果建議暫緩辦理，並視未來情勢及經濟發展狀況再予適時啟動，前瞻計畫第1期特別預算所編2,500萬元全數賸餘繳庫。
附表1：截至107年度前瞻計畫第1期特別預算軌道建設規劃作業計畫預算執行概況 　　 　 單位：新臺幣千元、%
序號	建設主軸	計畫名稱	前瞻計畫第1期 / 特別預算			累計預算執行率	累計計畫 / 執行進度
			預算數	執行數	執行率		預定	實際
1	高鐵臺鐵連結成網	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業	15,000	0	0.0	0.0	50.0	49.9
2		高鐵延伸屏東案站址規劃作業	8,000	7,282	91.0	91.0	100.0	100.0
3	臺鐵升級及改善東部服務	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業	1,000	1,000	100.0	50.8	50.0	50.0
4		北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	12,000	11,042	92.0	92.0	100.0	100.0
5	鐵路立體化及通勤提速	新竹大車站平台計畫規劃作業	12,000	1,170	9.8	9.8	90.0	89.9
6		桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	50,000	50,000	100.0	100.0	50.0	50.0
7		臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	5,000	0	0.0	0.0	30.0	28.6
8		大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲－追分、大慶－烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	5,000	0	0.0	0.0	30.0	28.6
9		嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	50,000	0	0.0	0.0	100.0	90.9
10	都市推動捷運	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	4,000	0	0.0	0.0	40.0	37.6
11		新竹環線輕軌計畫規劃作業	12,000	1,982	16.5	16.5	100.0	99.3
12		臺中捷運藍線規劃作業	16,920	0	0.0	0.0	30.0	22.7
13		臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業	8,000	0	0.0	0.0	20.0	17.1
14		臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業	15,000	0	0.0	0.0	50.0	17.1
15		高雄捷運延伸環線規劃作業	85,000	0	0.0	0.0	100.0	89.9
16		基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	20,000	11,610	58.1	76.0	70.0	70.0
17	中南部觀光鐵路	集集支線基礎設施改善規劃作業	16,500	0	0.0	0.0	50.0	49.9
18		恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000	0	0.0	0.0	10.0	9.8
19		東港觀光鐵道計畫規劃作業	25,000	25,000	100.0	100.0	20.0	20.0
20		雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000	1,904	23.8	23.8	100.0	90.5
21		嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	8,000	3,920	49.0	49.0	100.0	100.0
合計			406,420	114,910	28.3	32.8

※註：1.資料來源，交通部前瞻計畫第1期特別決算重大計畫執行績效報告表；本報告整理。
2.前瞻計畫第1期特別預算相關欄位係106及107年度編列之前瞻特別預算合計數；累計預算執行率及累計計畫執行進度係指整體計畫截至107年度之累計數，資金來源除前瞻特別預算外，尚可能包含以前年度編列之公務預算。
3.執行率=執行數/預算數；執行數含實現數、應付數及賸餘數。
(二)規劃作業進度落後，致部分計畫預算執行率欠佳
上述規劃作業計畫中央負擔經費之比率除「桃園綠線延伸至中壢規劃作業」為37%外，其餘計畫均介於77%至100%[4]，執行機關包括交通部所屬臺鐵局、鐵道局及臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、高雄市等地方政府。據交通部資料，前述部分軌道建設規劃作業計畫預算執行率欠佳，主要係因臺鐵局及地方政府等執行機關相關作業進度落後、報核作業延遲或可行性研究尚未經核定等因素所致。
[4] 共5項由中央政府負擔約77%-84%之經費(新竹環線輕軌計畫規劃作業84%、臺中捷運藍線規劃作業78%、臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業78%、臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業83%、高雄捷運延伸環線規劃作業77%)，其餘計畫規劃作業經費全數由中央負擔。
(三)允宜研議提升規劃作業之效率，俾加速計畫之推動
軌道建設規劃作業計畫預算主要由中央政府編列，因範圍廣及全國各縣市，計畫之規劃過程多須由中央與地方政府討論協調，廣納各方意見，地方政府欲提出之計畫尚須取得地方議會同意函，倘計畫影響鐵路營運機構之營運或管有用地者等，亦須取得鐵路營運機構之確認函或同意函後，始能提出計畫報核[5]。核定過程中須經交通部初核、行政院相關機關複審及會審[6]，並參酌各審議階段之審查意見修正計畫，作業程序繁瑣，處於提報、審核及修正計畫之循環狀態，導致部分計畫未能依期程辦理。惟規劃作業計畫辦理時間過長，衍生工程能否順利推動之變數(例如因地方政府首長交替而重新審視)，交通部允宜研議提升規劃作業之效率，俾加速計畫之推動。
[5] 資料來源，「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」及「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」。
[6] 資料來源，整理自行政院國家發展委員會網站「政府重大公共建設計畫109年度預算先期作業辦理流程」，https://www.ndc.gov.tw/cp.aspx?n=9CDFC65181CC2AEA&s=CC963EE95ECC65B0。
綜上，前瞻計畫第1期特別預算編列21項軌道建設規劃作業計畫，部分計畫預算執行率未盡理想，主要係規劃進度未能依期程辦理所致。交通部為交通建設主管機關，允宜研議提升規劃作業效率，及早完成規劃，俾利後續計畫之推動。

二、部分推動中之軌道建設計畫執行率偏低，允宜加速執行，俾收成效
軌道建設計畫規劃作業經行政院核定後，原則上依核定計畫每年度循預算程序編列預算辦理後續施工等作業。交通部於前瞻計畫第1期特別預算計編列35項軌道建設計畫，扣除21項尚在規劃作業階段之計畫後，執行中之已核定軌道建設計畫計14項，該14項計畫預算數160億9,315萬8千元，執行結果，實現數106億732萬2千元，保留數54億8,583萬6千元，合計決算數160億9,315萬8千元。經查：
(一)已核定軌道建設計畫預算執行情形
交通部前瞻計畫第1期特別預算編列之14項已核定軌道建設計畫，合計預算執行率為65.9%(詳附表1)。前瞻計畫各分項計畫挑選原則之一係4年內可執行加速完成或具成效之已核定計畫[7]，第1期特別預算結束後，第2期特別預算尚餘2年，已核定之軌道建設計畫允宜加速執行，俾收成效。
[7] 資料來源，前瞻基礎建設Q&A/推動必要性/各分項計畫之挑選原則為何？https://infra.pdis.tw/%E6%8E%A8%E5%8B%95%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7.html#%E5%90%84%E5%88%86%E9%A0%85%E8%A8%88%E7%95%AB%E4%B9%8B%E6%8C%91%E9%81%B8%E5%8E%9F%E5%89%87%E7%82%BA%E4%BD%95%EF%BC%9F。
(二)部分已核定軌道建設計畫預算執行率未及8成，容待積極辦理
前揭14項已核定軌道建設計畫中，部分計畫第1期特別預算執行未盡理想，謹就第1期特別預算執行率未達8成之計畫及其原因說明如下(詳附表1)：
1.機場捷運增設A14站：第１期特別預算迄107年底尚未執行，係因桃園機場第三航廈基礎工程進度落後，連帶影響A14站共構工程進度。
2.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫：第1期特別預算執行率為3%，係因各標案工程預付款須依契約規定隨估驗計價比例辦理轉正所致。
3.軌道技術研究暨驗證中心計畫：第1期特別預算執行率為8.7%，係因本院決議該中心設置條例送本院前不得動支預算；嗣該中心設置條例於107年5月29日經行政院報請本院審議，先期工程業於同年10月2日決標。
4.高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫：第1期特別預算執行率為30.2%，主要係因土建及機電工程招標案多次流標所致，經檢討改採分別招標後，土建工程標業於107年8月30日決標。
5.高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫：第1期特別預算執行率為64.8%，主要係因車廂服務設施更新案執行進度落後所致，該計畫業於107年9月12日經行政院核定展延期程至108年8月。
6.臺南市區鐵路地下化計畫：第1期特別預算執行率為66.6%，係因各標案工程預付款、用地及代辦工程預付款尚未辦理轉正所致。
7.臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：第1期特別預算執行率為70.4%，係因各標案工程預付款須依契約規定隨估驗計價比例辦理轉正所致。
附表1：截至107年度前瞻計畫第1期特別預算已核定軌道建設計畫預算執行概況 　　　　 單位：新臺幣千元、%
計畫名稱	前瞻計畫第1期特別預算			累計 / 預算 / 執行率	累計計畫 / 執行進度
	預算數	執行數	執行率		預定	實際
1.機場捷運增設A14站	50,000	0	0.0	0.0	13.9	13.0
2.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	1,605,000	48,062	3.0	8.5	5.7	5.7
3.軌道技術研究暨驗證中心計畫	256,765	22,256	8.7	8.7	6.1	5.6
4.高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	389,000	117,593	30.2	34.4	10.0	10.0
5.高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫	246,000	159,295	64.8	64.8	71.8	71.8
6.臺南市區鐵路地下化計畫	2,975,000	1,982,205	66.6	71.4	30.4	31.1
7.臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	6,804,000	4,793,107	70.4	78.6	63.1	62.8
8.票務系統整合再造計畫	488,854	396,195	81.0	81.4	64.6	64.5
9.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	1,661,754	1,475,624	88.8	94.7	27.2	27.2
10.嘉義市區鐵路高架化計畫	129,000	125,200	97.1	71.4	0.9	0.9
11.臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	300,000	300,000	100.0	100.0	22.7	22.7
12.臺鐵電務智慧化提升計畫	710,000	710,000	100.0	100.0	2.5	2.3
13.淡海輕軌運輸系統	160,188	160,188	100.0	100.0	70.0	70.0
14.安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	317,597	317,597	100.0	100.0	48.4	48.4
合計	16,093,158	10,607,322	65.9	73.0

※註：1.資料來源，交通部前瞻計畫第1期特別決算重大計畫執行績效報告表；本報告整理。
2.前瞻計畫第1期特別預算相關欄位係106及107年度編列之前瞻特別預算合計數；累計預算執行率及累計計畫執行進度係指整體計畫截至107年度之累計數，資金來源除前瞻特別預算外，尚可能包含以前年度編列之公務預算。
3.執行率=執行數/預算數；執行數含實現數、應付數及賸餘數。
4.本表係依前瞻計畫第1期特別預算已核定軌道建設計畫之執行率升冪排序。
綜上，交通部前瞻計畫第1期特別預算編列之14項已核定軌道建設計畫，合計預算執行率為65.9%，其中部分計畫受航廈基礎工程進度落後、多次流標、須符合本院決議之動支條件等因素影響，預算執行率未及8成，容待積極加速執行，俾收成效。
 (分機：1916 黃怡娟)
第3項、公路總局及所屬
一、辦理提升道路品質建設計畫，截至108年8月底止，第1期特別決算保留項目仍有部分尚在設計發包或施工中，允待賡續積極執行；另本計畫績效指標宜參酌第1期實際執行成果調整訂定
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「城鄉建設-提升道路品質」編列39億2,300萬元，辦理提升道路品質建設計畫，執行工作項目包括公路系統之既有道路養護整建、綠色生態路網建置等(詳附表1)。本計畫總經費120億元(中央負擔部分)，計畫期程106年9月至110年8月，第1期特別預算編列39億2,300萬元，實際執行結果，實現數37億6,500萬3千元(95.97%)，保留數1億5,799萬7千元(4.03%)。經查：
附表1：提升道路品質建設計畫(公路系統)辦理項目
工作項目	執行重點
既有道路養護整建	路面平整、管(線)下地、邊溝改善及人行安全設施改善
綠色生態路網建置	道路空間透保水鋪面、雨水滲透及貯留及道路空間綠化
設立道路幸福設施	路燈標誌號誌共桿、標線標誌整合及自行車道通行空間友善性改善
形塑城鄉人文地景道路	地方人文地景盤查、社區總體營造計畫結合之評估作業及公路美學整體設計

※註：1.資料來源，行政院106年6月26日核定「提升道路品質建設計畫(公路系統)」，本中心製表。
(一)本計畫第1期特別決算保留數1.58億元，惟截至108年8月底仍有尚未執行數0.96億元，允待賡續積極執行
詢據公路總局說明，本計畫第1期特別預算核定補助地方政府166件，截至107年底止，尚有柳營區南95線及南108線道路優化工程、中埔鄉嘉135線0k-3k+700道路改善工程等22案計1.58億元，因未屆履約期程、廠商尚未完成估驗、工程款尚未完成結報手續等，致辦理保留，該總局將積極追蹤辦理進度，並請地方政府儘速驗收結報請款。惟截至108年8月底止，第1期補助案件尚有1件設計發包中，19件施工中，且保留尚未執行數仍有0.96億元，允待賡續積極執行。
(二)本計畫第1期目標達成情形均優於預期，未來年度計畫目標似宜參酌本期執行情形，調整訂定更具挑戰性之目標
依據公路總局提供資料顯示(詳附表2)，本計畫第1期原訂達成績效指標包括路面改善225公里、路面孔蓋下地375座、增加綠化面積6,000平方公尺等5項，實際執行成果，各績效指標均大幅超逾原訂目標值，其目標值之訂定似過於保守。鑑於本計畫第2期特別預算編列金額80.77億元，為第1期特別預算金額39.23億元之2.06倍，惟第2期部分項目之目標值尚低於第1期實際執行成果，允宜參酌第1期實際執行情形，隨同調整訂定更具挑戰性之未來年度計畫績效目標。
附表2：提升道路品質建設計畫(公路系統)第1期目標達成情形表
具體目標	第1期		第2期
	原訂目標值	實際執行成果	原訂目標值
1.路面改善公里數	225公里	375公里	275公里
2.路面孔蓋下地(座)數	375座	4,200座	875座
3.增加綠化面積	6,000平方公尺	8,900平方公尺	14,000平方公尺
4.綠廊道CO2每年減碳量	50公噸	74公噸	150公噸
5.改善自行車道通行空間之道路長度	20公里	55公里	35公里
預算編列數(中央負擔部分)	39億2,300萬元		80億7,700萬元

※註：1.資料來源：提升道路品質建設計畫(公路系統)核定計畫書及公路總局108年9月26日提供資料，本中心製表。
綜上，公路總局辦理提升道路品質建設計畫，截至108年8月底止，第1期特別決算保留項目仍有部分尚在設計發包或施工中，允待賡續積極執行；另本計畫第1期各項績效指標實際執行成果，均大幅超逾原訂目標值，允宜隨同調整訂定更具挑戰性之未來年度計畫績效目標值。
（分機：1937 叢宏安）
第9款、農業委員會
第3項、水土保持局
一、為確保水庫集水區保育治理工程如期如質完成，允宜持續監督工程執行進度，並採滾動式檢討調整治理範圍
為辦理全國水庫集水區保育治理，水土保持局(以下簡稱水保局)於106年度至107年度於加強水庫集水區保育治理計畫項下編列「整體性治山防災(中程)計畫106至109年度(第三期)」預算數15億7,600萬元，其決算審定數為13億3,665萬元。經查：
(一)部分工程因用地取得費時、工程多次流廢標及天候影響致執行進度未如預期，允宜積極檢討並研謀改善措施
水保局於前瞻基礎建設第1期特別預算執行情形(詳附表1)，其實現數及應付數合計為12億5,213萬9千元，保留數為8,451萬1千元。依據水保局提供之資料，第1期主要業務包含水庫集水區內之治理崩塌地、植生復育及土砂災害防治等，共核定辦理保育治理工程235件，截至107年底已完工219件，施工中仍有16件(據該局說明，截至108年7月底所有工程均已完工)。
上開工程有部分案件預算辦理保留或進度落後情形，經詢據水保局說明，其主因為該等工程位處集水區中、上游之偏遠山區，施工較不易，致投標意願低落，延誤發包時程，且易受豪雨災害影響山區交通及施工，或改變地形地貌，致工程多有變更而進度落後，又該計畫部分土地於開工前需辦理用地取得說明會，辦理用地協調處理程序亦極為費時。為如期如質完成相關工程，允宜儘速辦理前置作業，針對多次流廢標工程適時檢討調整工程事項，並積極督促執行單位於汛水期前加速趕工。
(二)允宜定期檢討並通盤考量治理工程施作範圍及區域，以確保資源得以妥適配置
按審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告，水保局主要以40座重要水庫集水區為優先治理範圍，並依治理需求劃分3級治理分級(優先處理、一般處理及自然復育)，惟經審計部運用地理資訊系統分析該局辦理工程區域後，發現部分治理工程並未依排定優先順序施作，其中一般處理區域案件占比(70.2%)較優先處理區域(11.89%)高，且部分治理工程非屬計畫書所列之40座重要水庫集水區治理範圍等情形，允宜適時檢討核定施作工程。為確保特別預算資源妥適配置，水保局允宜持續滾動檢討調整工程辦理範圍，並考量整體性、緊急性及地方均衡性，審慎評估工程施作區域及治理優先順序。
綜上，水保局於前瞻基礎建設計畫第1期辦理水土保持及山坡地整治計畫因用地取得費時、工程多次流廢標及天候影響肇致部分工程有辦理保留預算或執行落後情形，允宜積極研謀改善；另為使投入資源得以妥適配置，宜定期滾動式檢討，並全盤考量各項工程之緊急性及地區均衡性，謹慎評估調整工程施作順序。
附表1：水保局加強水庫集水區保育治理計畫第1期執行情形
單位：新臺幣千元
預算數	決算審定數				賸餘數
	實現數	應付數	保留數	合計數
1,576,000	1,158,792	93,347	84,511	1,336,650	239,350

註：1.資料來源，前瞻基礎建設第1期決算審核報告。
（分機：1922 羅玉姍）
第10款、衛生福利部主管
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算衛生福利部(以下稱衛福部)主管共計編列41億1,700萬元，執行結果，決算審定數32億633萬8千元(其中實現數9億4,151萬9千元及保留數22億6,481萬9千元)，預算賸餘9億1,066萬2千元[1]，謹就預算執行評估如下：
[1] 主要係育兒百寶箱計畫報經行政院同意不予執行、本院決議凍結部分預算及補助計畫經費結餘。
附表1：前瞻基礎建設計畫第1期特別預算衛福部主管執行情形表
單位：新臺幣千元
計畫類別及名稱		預算數	決算審定數		賸餘數
			實現數	保留數
城鄉建設	公共服務據點整備	2,897,296	455,862	1,838,962	602,472
數位建設	推動資安基礎建設 / 、保障寬頻人權	121,204	104,009	4,929	12,266
食品安全建設		308,000	271,167	15,785	21,048
少子化友善育兒空間建設		790,500	110,481	405,144	274,875
合 計		4,117,000	941,519	2,264,819	910,662

※註：1.資料來源，衛福部提供。
2.表內數據因四捨五入之故，致有尾差。
一、公共服務據點整備計畫保留數偏高，且部分案件於設施修繕完成後未能及時開辦，允宜檢討研謀改善
衛福部及所屬於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「城鄉建設-公共服務據點整備」編列28億9,729萬6千元，決算審定數22億9,482萬4千元，占法定預算數比率79.21%。經查：
(一)公共服務據點整備計畫保留數偏高，亟待持續加強推動
為因應未來長照需求，該部及所屬於「城鄉建設-公共服務據點整備」下擬具「整建長照衛福據點計畫」，預計於106年9月至110年8月間，規劃結合各市縣公有閒置或低度使用之空間，整建設置長照ABC據點及照顧管理中心照管分站(下稱照管分站)，計畫總經費需求74.12億元，第1期特別預算執行期間自106年9月至107年度。其中「整建長照ABC據點」係補助衛福部所屬醫療及社福機構、老人活動中心、身心障礙福利機構、衛生所、社區活動中心、其他在地閒置空間或土地等7類空間，設置長照ABC據點之新建、增建、改建或修(建)繕等所需費用；「整建照顧管理中心照管分站」則補助原住民族、離島及偏鄉地區之社區既有活動中心及衛生所(室)，設置照管分站所需之修繕費用。
經查「整建長照衛福據點計畫」第1期預算數26億7,218萬4千元，執行結果，實現數為4億4,518萬元，核定保留數卻高達16億4,450萬5千元；另本計畫原核定補助案件計555件，惟受補助單位於案件核定後撤案者計53件(占比9.54%)，顯示部分補助案件有先期規劃作業未臻嚴謹之情事。參據衛福部表示前開計畫執行落後原因，係補助案件之工程規劃設計及施作時程較長，部分縣市政府執行計畫能力不足及工程招標階段歷經多次流標，多數補助案件於107年第4季始完成工程招標作業，致後續須辦理經費保留。鑒於長照衛福據點之布建速度與據點多寡攸關長照服務量能，衛福部允宜積極輔導地方政府提升計畫執行能力，並加速落實推動計畫。
(二)部分長照衛福據點於設施修繕完成後未能及時開辦，允宜研謀改善
依行政院於107年11月15日核定修正整建長照衛福據點計畫，該計畫第1期整建長照ABC據點及整建照顧管理中心照管分站等2項目所列受益人數之績效目標值約5萬餘人，惟部分由社會及家庭署補助地方政府修建之老人活動中心，如嘉義縣竹崎鄉老人活動中心、東石鄉老人活動中心及屏東縣政府之萬丹鄉老人文康活動中心等分別於107年7月至10月間竣工及驗收，截至107年底卻未依原規劃之據點類型開辦相關服務。究其原因，主要係續辦建物耐震補強工程、刻正辦理前置行政準備工作或輔導籌設、招募服務人力中等所致，為避免設發生設施閒置或低度使用情形，社家署允宜督促地方政府加速行政準備工作，並積極輔導受補助單位籌劃開辦服務所需人力資源，俾提供民眾所需之長照服務，以利達成計畫目標。
綜上，衛福部及所屬為因應我國長期照顧需求，擬具公共服務據點整備計畫，其中「整建長照衛福據點計畫」預算保留數偏高，部分補助案件先期規劃作業未臻嚴謹，且部分縣市政府執行計畫能力不足，致執行進度落後。為使計畫如期如質完成，允宜持續督促各縣市政府加強辦理，以利後續計畫推動。

二、社會及家庭署辦理少子化友善育兒空間建設計畫，因部分縣市政府未能審慎規劃辦理，致執行進度落後，亟待檢討改進
衛福部社會及家庭署(下稱社家署)於「少子化友善育兒空間建設」編列7億9,050萬元，決算審定數5億1,562萬5千元，占法定預算數比率65.23%。
為使建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫之補助及審查作業有所依據，衛福部於 106 年 8 月 14 日訂定「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫補助及評選作業要點」，明確規範市縣政府提案原則、補助項目、審查機制等事項，並於106年8月至107年4月間，分3階段函請各縣市政府提報申請計畫，核定補助共計247案。惟執行結果，臺北市士林、北投、文山、松山社會福利服務中心、臺中市西屯區托育中心、彰化縣彰化社區公共托育家園、雲林縣斗六托育資源中心及家庭福利中心，因申請補助之修繕費用無執行必要、室內裝修工程進度未如預期、建物無法取得合法使用執照等因素撤回申請，顯示各縣市政府辦理先期規劃作業未盡縝密。
另本計畫預計辦理「推動社區公共托育家園」、「布建托育資源中心」、「增修或改善區域型家庭(社會)福利服務中心」及「整建綜合社會福利館」4項工作項目，共計新(修)建服務據點164處，實際執行新(修)建179處據點及充實改善60 處據點之設施設備，惟前述179處核定新(修)建之服務據點，因建物具安全疑慮、設置地點變更及無廠商投標等因素，截至 107 年底尚有11處據點未發包執行；至於已發包執行之168 處據點中，有144處集中於107年第4季發包，致107年底實際完工據點僅75處，約占核定據點總數4成，容待加強辦理。
綜上，衛福部社家署辦理「少子化友善育兒空間建設計畫」，核有各縣市政府於提報申請計畫時未能縝密辦理先期規劃作業，及部分計畫發包未如預期、施工落後，致完工據點約占核定據點總數僅4成，允宜督導各縣市政府針對落後原因研提具體改善方案並積極辦理，以提升計畫執行效益。
（分機： 1931 何殷如）
第11款、環境保護署主管
第1項、環境保護署
一、補助地方政府設置水質改善及污水處理設施，允宜殷鑑過往，持續追蹤督導本補助計畫之淨化水質效益，俾發揮預期功效
為推動中央政府前瞻基礎建設計畫，行政院環境保護署(以下簡稱環保署)於第1期特別預算之「水環境建設—水與環境」科目編列「全國水環境改善計畫—水質改善及污水設施」預算19億6,500萬元，主要用以補助地方政府推動設置現地水質淨化設施，以加速改善全國水環境，執行結果，實現數4億4,163萬1千元，保留數15億2,318萬3千元，賸餘數18萬6千元(詳附表1)，保留數占比達77.52%，主要係因部分地方政府提報計畫延遲、部分採購招標期程耗時等，爰相關經費繼續保留。
附表1：環保署「全國水環境改善計畫--水質改善及污水設施」第1期特別預算執行情形表 單位：新臺幣千元
預算科目名稱	用途別科目名稱	特別預算數	實現數	保留數	賸餘數
水環境建設—水與環境	業務費	70,000	61,390	8,424	186
	獎補助費	1,895,000	380,241	1,514,759	0
合計		1,965,000	441,631	1,523,183	186

※註：1.資料來源，環保署。
經查：
(一)第1期特別預算補助地方政府辦理水質改善及污水處理設施共計43案
首揭「全國水環境改善計畫-水質改善及污水設施」預算之獎補助費用計18億9,500萬元，其中16億9,451萬5千元屬資本門預算，係用於補助地方政府辦理污水設施等工程。截至107年底止，是項資本門預算已補助地方政府2億6,160萬1千元，包括聚落式污水處理設施、礫間淨化、人工濕地、接觸曝氣、污水截流等現地處理設施工程共計43案(詳附表2)。
附表2：第1期特別預算「全國水環境改善計畫--水質改善及污水設施」獎補助費(資本門)執行情形表 單位：新臺幣千元
縣市名稱	案件數	第1期特別預算數	實現數	應付保留數	污水改善設施名稱/案件數
宜蘭縣	2	10,017	214	9,803	聚落式污水處理設施/1；LID-BMPs/1
南投縣	1	12,373	0	12,373	礫間淨化/1
屏東縣	5	154,537	2,821	151,716	滯洪池、人工濕地/1；人工濕地/1；漫地流/1；接觸曝氣/1；其他及漫地流(種植牧草)/1
苗栗縣	2	106,066	52,030	54,036	環境營造/1；污水截流搭配礫間淨化/1
桃園市	5	258,844	89,332	169,511	礫間淨化/2；護岸整建/1；呈層複合土壤搭配礫間淨化/1；接觸氧化/1
高雄市	2	42,592	33,629	8,962	礫間淨化/1；環境營造/1
基隆市	2	1,826	1,380	444	污水截流及現地處理設施/1；環境營造/1
雲林縣	3	149,788	1,726	148,062	水質淨化場功能提升/1；污水截流/1；礫間淨化/1
新北市	1	1,645	0	1,645	污水截流/1
新竹市	1	7,136	7,136	0	環境營造/1
彰化縣	1	77,136	17,404	59,731	礫間淨化/1
臺中市	14	793,452	32,330	761,123	水資中心循環備用水井、渠道型濕地/1；LID-BMPs/2；水質淨化場功能提升/1；污水截流/3；環境營造/1；礫間淨化/2；污水截流及河道改善工程/1；污水截流及引水工程/1；其他/2
臺南市	4	79,106	23,600	55,505	水質淨化及水源補助/1；水質淨化場功能提升/3
合計	43	1,694,515	261,601	1,432,914

※註：1.資料來源，環保署，本報告整理。
2.本計畫第1期特別預算數(資本門)原列16億5,500萬元，另加計經常門轉列資本門預算3,951萬5千元後，本計畫第1期資本門特別預算數為16億9,451萬5千元。
3.表內個別案件加總數與合計數略有差異係因四捨五入尾差所致。
(二)歷年持續補助現地處理設施，惟部分設施水質淨化成效未如預期，允宜殷鑑過往，追蹤督導本補助計畫之淨化水質效益
為改善生活污水污染河川問題，環保署歷年來亦陸續補助地方政府設置污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣等污水處理之現地處理設施。惟渠等設施運轉以來，核有部分設施日處理水量及污染削減量不及設計值，亦有部分設施後續維護經費不足、截流設施停止運轉，以及人工濕地設計不當等情事[1]，允宜殷鑑過往，持續追蹤督導本補助計畫之淨化水質效益及各項設施之後續維護情形。
[1] 參立法院預算中心107年度專題研究報告「我國河川污染防治政策及預算執行成效之探討」第15-18頁。
綜上，為改善河川水質，提供民眾優質水生活環境，環保署於前瞻基礎建設第1期特別預算之「水環境建設—水與環境」科目，編列補助地方政府設置水質淨化設施，以加速改善全國水環境。惟環保署歷年補助建置之污水處理設施，核有部分設施日處理水量及污染削減量不及設計值，亦有部分設施後續維護經費不足、截流設施停止運轉，以及人工濕地設計不當等情事，允宜殷鑑過往，持續追蹤督導本補助計畫之淨化水質效益及各項設施之後續維護情形，俾發揮淨化水質之預期功效。
（分機：1923 沈寧衛）
第12款、文化部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算-文化部主管編列47億5,017萬元，執行結果，審定決算數44億7,063萬8千元(含應付數2,944萬元、保留數6億5,171萬4千元)，決算數占預算數之比率為94.12%(詳附表1)。謹就文化部主管之執行結果評析如下：
附表1：中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算-文化部主管部分
單位：新臺幣千元；%
機 關 別	預算數	決算數	決算數占預算數之比率(%)
文化部主管	4,750,170	4,470,638	94.12
文化部	3,029,890	2,867,264	94.63
文化資產局	1,379,000	1,279,901	92.81
影視及流行音樂產業局	276,000	258,585	93.69
國立傳統藝術中心	1,910	1,909	99.92
國立臺灣工藝研究發展中心	10,000	9,946	99.46
國立臺灣博物館	34,700	34,367	99.04
國立臺灣史前博物館	18,670	18,666	99.98

※註：1.資料來源，中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算。
一、文化部近9成計畫於執行過程需辦理經費流用，始得順利推動，允宜加強計畫與經費需求之先期規劃評估作業，並覈實編列預算
文化部於中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算編列「數位建設-推動資安基礎建設」、「數位建設-發展數位文創」及「城鄉建設-文化生活圈」等3項計畫，下分8項分計畫，合共30億2,989萬元，執行結果，審定決算數為28億6,726萬4千元，惟其中7項分計畫於執行過程辦理經費流用(詳附表1)，顯示計畫之規劃及預算編列未臻覈實嚴謹，允宜檢討改善。謹說明如下：
(一)各機關之歲出分配預算得依預算法規定辦理經費流用
預算法第63條規定：「各機關之歲出分配預算，其計畫或業務科目之各用途別科目中有一科目之經費不足，而他科目有賸餘時，得辦理流用，流入數額不得超過原預算數額百分之二十，流出數額不得超過原預算數額百分之二十。但不得流用為用人經費，且經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用。」另依106年12月25日行政院院授主預字第1060103048A號函修正之各機關單位預算執行要點第28點規定，單位預算內同一工作計畫之用途別科目經費遇有經費不足，得由其他有賸餘之用途別科目依規定辦理流用[1]。
[1] 各機關單位預算執行要點第28點規定：「單位預算內同一工作計畫之用途別科目經費遇有經費不足，得由其他有賸餘之用途別科目依下列規定辦理流用：(一)資本門不得流用至經常門，經常門得流用至資本門。(二)各計畫科目內之人事費(不含編列於統籌科目之退休撫卹經費)，不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出。(三)除第二款之規定外，其餘各一級(不含二級以下)用途別科目間之流用，其流入、流出數額均不得超過原預算數額百分之二十。但經立法院或議會審議刪除或刪減之預算項目不得流用，並確實依預算法第63條但書規定之執行原則辦理。(四)各機關應於6月底及年度終了後二星期內依規定填具經費流用情形表，併入6月及12月份會計報告分送主管機關、該管審計機關、財政機關及主計機關。」
(二)近9成計畫於執行過程須辦理經費流用，顯示計畫之擬議以及預算需求之評估，未臻覈實嚴謹，允宜檢討改善
據文化部提供資料，各項計畫辦理經費流用係依據預算法第63條、各機關單位預算執行要點相關規定並經簽准後辦理，辦理經費流用之原因概為：1.辦理資安聯防系統授權採購案，資本門經費需求增加。2.建置記憶庫共構系統平台所需費用，因導入單位及功能項目變多而增加。3.縣市政府及民間團體之核定補助案量及經費總體規模增加。4.辦理IP內容實驗室軟硬體空間整備及營運文化內容具前瞻性及複雜性，故總體經費規模增加。5.辦理文化生活圈建設計畫依執行單位實際執行需求流用經費。6.原編列資本門獎補助費不足。7.新增獎補助項目等。
查文化部經費流用方式包括：經常門與資本門間流用、不同用途別間流用以及不同分支計畫間經費流用；前揭文化部經費流用作業，雖與預算法及各機關單位預算執行要點相關規定尚無不符，惟文化部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算編列8項分計畫，卻有7項分計畫於執行過程須辦理經費流用(占比87.5%)，始得順利推動計畫，顯示各項計畫之規劃及預算需求之評估，未臻詳實嚴謹，允宜檢討改善。
綜上，文化部辦理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，有近9成計畫須辦理經費流用始得順利推動，顯示預算編列未臻覈實嚴謹，允宜檢討改善。
附表1：文化部前瞻基礎建設計畫第1期特別預算經費流用一覽表
單位：新台幣千元
預算科目及 / 計畫名稱	原預算數	經費流出數			經費流入數
		經常門	資本門	用途別	經常門	資本門	用途別
數位建設-推動資安基礎建設	21,680	401	-	業務費	-	401	設備及投資
建構公教體系綠能雲端資料中心	21,680	401	-	業務費	-	401	設備及投資
數位建設-發展數位文創	1,334,000	12,078	-	業務費	-	3,564	設備及投資
		-	3,564	獎補助費	12,078	-	獎補助費
1.國家文化記憶庫及數位加值應用計畫	349,000	-	3,564	獎補助費	18,669	-	獎補助費
	-	18,669	-	業務費	-	3,564	設備及投資
2.新媒體跨平台內容產製計畫	217,000	6,591	-	獎補助費	6,591		業務費
城鄉建設-文化生活圈建設	1,674,210	18,388	-	業務費	-	11,346	設備及投資
		131,574	-	獎補助費	-	138,616	獎補助費
1.文化保存-具文資潛力之老建築保存與再生計畫	182,000	2,971	-	獎補助費	2,971	-	業務費
2.重建台灣藝術史計畫	197,000	-	-		873	-	業務費
					-	11,198	設備及投資
3.地方館舍升級計畫	1,117,210	21,066	-	業務費	-	145	設備及投資
		146,103	-	獎補助費	-	138,616	獎補助費
4.地方文化特色活動計畫	178,000	1,166	-	業務費	-	3	設備及投資
					175,000	0	獎補助費

※註：1.資料來源，文化部提供。
2.決算書經費流用數係按預算科目表達，致相同預算科目下不同分支計畫間之經費流用數將產生互相抵銷效果，因此，決算書所呈現之經費流用數可能小於實際流用數。上表所列經費流用資料係按分支計畫逐項分析，故經費流用金額大於決算書所列流用數。

二、國家文化記憶庫及數位加值應用計畫因執行過程需跨領域整合，協調耗時，致預算保留比率偏高，允宜針對原因研謀改善對策
文化部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「數位建設-發展數位文創」項下編列國家文化記憶庫及數位加值應用計畫3億4,900萬元，截至107年底執行結果，已完成開放資料之盤點達27萬筆，審定決算數則為3億1,860萬7千元，占預算數91.29%。惟查：
(一)決算占比雖高達91.29%，惟已實現比率僅44.10%，而高達47.19%之應付數及保留數須轉入後續年度繼續執行
文化部辦理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「數位建設-發展數位文創-國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」審定決算數3億1,860萬7千元，執行率雖達91.29%，惟其中支付實現數僅1億5,391萬4千元(占預算比率44.10%)，另有尚未執行完竣須轉入後續年度繼續執行之應付數1,549萬3千元及保留數1億4,920萬元，兩者合共1億6,469萬3千元(占預算比率47.19%)，顯示本計畫預算保留比率偏高。
(二)計畫執行須跨領域整合，協調耗時，致預算保留比率偏高，允宜針對原因研謀有效對策並加強辦理
據文化部說明，本計畫預算保留比率偏高主要係：「本計畫係複雜性高、極具專業門檻且須跨領域整合之新興計畫，為穩妥執行且可永續推動發展，堅實台灣文化基礎建設，爰辦理先期規劃、資源盤點、系統建置、合作洽商等作業均較為審慎並需從長計議，且數位典藏、開放授權、科技創新、加值應用等相關人力投入與計畫執行亦較耗時協調，均採跨年度議約辦理為主，部分款項保留至下一年度依期程撥付。」
另據文化部表示，該部業已針對保留原因於107年9月成立專案輔導中心，協力輔導各參與單位，另於107年12月配合政策目的，將原諮詢性質之顧問團改組成立為委員會，並於108年召開研商會議，定調完成前瞻第2期計畫逐步推動公有資源盤點、優化、文化內容授權應用等方向。
綜上，文化部辦理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」因執行過程需跨領域整合，協調耗時，致預算保留比率偏高，鉅額未執行完竣之應付數及保留數須轉入後續年度辦理，允宜針對原因研謀有效對策並加強辦理。

三、新媒體跨平台內容產製計畫因部分獲補助單位辦理展延或放棄，致影響預算執行，允宜積極輔導並協助受補助單位加強辦理
文化部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「數位建設-發展數位文創」項下編列新媒體跨平台內容產製計畫2億1,700萬元，截至107年底執行結果，審定決算數2億539萬4千元，決算數占預算數之比率為94.65%。經查：
(一)已核定補助案118件，惟整體計畫之預算保留比率偏高，允宜研謀有效改善對策並加強辦理
文化部前瞻基礎建設計畫第1期特別預算數位建設-發展數位文創-新媒體跨平台內容產製計畫預算數2.17億元，執行結果，截至107年底已核定民間團體及個人補助案118件，並與中央研究院合作辦理示範性文化科技應用「Creative Comic Collection (CCC)創作及漫畫數位體驗展」國內外展出計3場等，並已完成ACG產業調查暨民眾消費行為趨勢分析報告，建立政策評估工具。
惟本計畫截至107年底累計支付實現數為1億459萬7千元，實現比率僅48.20%，轉入下年度繼續執行之保留數1億79萬7千元，保留比率達46.45%，顯示本計畫預算保留比率偏高，亟待研謀有效改善對策加強辦理。
(二)部分補助計畫陸續辦理變更或放棄補助，致影響預算執行，允宜就變更原因研謀改善對策並加強輔導，以增進計畫執行成效
據文化部說明保留數偏高原因略以：「『文化部原創漫畫內容與跨業發展及行銷補助作業要點』107年度首次辦理，部分獲補助單位因執行實際需求，陸續進行變更(包括展延或放棄)，已加強辦理補助案說明會，後續則以專人輔導協助，積極協助獲補助單位提前完成計畫變更及按期核銷。並於108年7月9日起陸續辦理實地訪視瞭解其執行進度，預計訪視17家獲補助單位。另108年度為求審慎周延，綜合考量執行成效及ACG業界人士意見後重新修定前揭要點，並加強輔導陪伴機制，以專人積極協助獲補助單位提前完成計畫變更及按期核銷，並將檢討本期執行情形，延續並調整執行內容，以期提升執行率。」爰文化部允宜深入探究受補助單位於獲得補助後辦理計畫變更(包括展延或放棄)之原因，並加強輔導及積極協助獲補助單位執行計畫。
綜上，文化部辦理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算數位建設-發展數位文創-新媒體跨平台內容產製計畫，因部分補助計畫於執行過程陸續辦理計畫變更，致預算保留比率偏高，文化部允宜針對原因研擬有效改善對策，並加強輔導辦理。

四、文化生活圈建設計畫因部分補助案核定時程較晚，致鉅額預算須保留轉入後續年度執行，或部分補助案未落實管考結果資訊公開，允宜檢討改善，俾增效益
文化部主管於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「城鄉建設-文化生活圈建設」科目編列31億1,849萬元，截至107年底執行結果，審定決算數29億3,072萬5千元(含應付數及保留數2億3,629萬9千元)，占預算數比率為93.98%。惟查：
(一)部分計畫鉅額預算保留轉入後續年度繼續執行
文化部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「城鄉建設-文化生活圈建設」項下編列文化保存計畫1億8,200萬元，規劃補助法人、團體與個人等辦理修繕及保存具文化資產潛力之老建築等。
據文化部說明，截至107年底共召開8次補助審查會，核定執行61件，累計支付實現數2,096萬2千元(占預算比率11.52%)，轉入後續年度繼續執行之應付數及保留數分別為70萬5千元及1億2,561萬3千元，合共1億2,631萬8千元(占比69.41%)，顯示預算保留比率偏高，亟待研謀改善。
(二)文化保存計畫因8成以上案件於107年11月以後始核定補助，致發生經費鉅額保留，允宜檢討並研謀改善
據文化部表示，文化保存計畫保留數偏高原因係：「該計畫係以補助民間整修老屋為主並委託地方政府代辦，為確認補助計畫之施工方向及品質，工程書圖預算之審查及溝通修正，所需時程較長；另本案採隨時受理，批次審查，107年共召開7次補助審查會，惟8成以上案件係於107年11月以後核定，107年底多數補助案仍在修正計畫及進行書圖規劃設計，致計畫實現率偏低。文化部業於107年12月3日及108年6月17日與地方政府召開檢討會議，針對行政流程改善及如何加快執行效率進行討論，並於108年2月13日發布第2次修正之補助作業要點，同步修正申請計畫書及補助契約，期能在確保工程品質下，適度簡化流程。107年核定之案件(保留款)，已陸續簽約、撥款、開工，刻正依進度執行中。」爰文化部允宜研謀簡化補助案件之行政流程，並積極控管執行作業，俾增執行效益。
(三)再造歷史現場計畫未落實計畫型補助款管考結果之公開，允宜依相關規定辦理
文化部文化資產局辦理「城鄉建設-文化生活圈建設」項下之再造歷史現場計畫預算數13億7,900萬元，截至107年底核定地方政府申請補助共29件，累計支付實現數12億7,806萬4千元(占預算比率92.68%)，轉入後續年度繼續執行之保留數183萬8千元(占比0.13%)。
依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第15條第2項規定，中央政府各機關辦理計畫型補助款之管考結果，應於年度終了後3個月內在該機關網站公布，並得做為增加或減少對各該直轄市、縣(市)政府以後年度計畫型補助款補助額度之參據。惟文化部文化資產局執行再造歷史現場計畫，原未依前揭規定公開管考結果，經本中心函詢未公開之理由後，該局始於再造歷史現場專案管理網站公開107年底之工作會議紀錄，並檢討千帆入港再造鹿港歷史現場、瓊林蔡氏千年聚落風華再現及蒜頭糖廠歷史現場再造計畫等3件補助案件之執行率低於50%[2]。爰此，文化部允宜落實補助款之考評及公開，以符中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法之規定。
[2] 文化部再造歷史現場專案計畫資訊輔導平台108年6月11日公告「再造歷史現場專案計畫」第9次工作會議紀錄。 https://www.rhs-moc.tw/index.php?inter=news&ncId=1&id=106(最後瀏覽日期：108年10月22日)。
綜上，文化部辦理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算城鄉建設-文化生活圈計畫，因文化保存計畫補助案件審查時程較長，8成以上案件迄107年11月以後始核定補助，致近7成預算須保留轉入後續年度繼續執行，文化部允宜研謀簡化補助案件行政流程，並加強輔導補助計畫執行作業，俾確保計畫如期如質完成。另再造歷史現場計畫未落實計畫型補助款管考結果之公開，允宜依相關規定辦理。
(分機：8656 凃玉枝；分機：1941 蔡檳全)
第13款、科技部主管
一、辦理建構雲端服務及大數據運算平台計畫，新設施計算能量大幅提昇，並規劃預留5成之產業專用資源，允宜加強推廣，俾充分發揮資產效益
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期（106年度至107年度）特別預算中科技部主管「數位建設—建設下世代科研與智慧學習環境」科目編列21億5,000萬元，其中19億5,000萬元為辦理建構雲端服務及大數據運算平台計畫；2億元為辦理自研自製高階儀器設備與服務平台計畫。上開計畫執行結果決算數21億1,940萬9千元，占預算數之98.58%。茲就辦理建構雲端服務及大數據運算平台計畫情形說明如下：
(一)建構雲端服務及大數據運算平台計畫第1期特別預算執行率尚符預期
1「建構雲端服務及大數據運算平台計畫」辦理期程為106年度至109年度，預計總經費47億5,000萬元，主要係為滿足政府推動十大產業創新與重要科研計畫之雲端共享資源需求，建置國家級AI研發與雲端服務基礎建設，發展前瞻智能應用之軟硬體技術與服務，並同時發展產業應用橋接與人才培育；該計畫係捐助財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心(下簡稱國網中心)執行。
2.中央政府前瞻基礎建設計畫第1期（106年度至107年度）「建構雲端服務及大數據運算平台計畫」之預算數為19億5,000萬元，執行結果為實現數18億7,627萬4千元，賸餘數3,059萬元，合計19億686萬4千元，占預算數之97.79%。另計畫預計與實際執行進度均為39.00%。
(二)計算服務使用者以學研界為主，占比高達9成9，允宜提升產學合作與產業應用，俾達預期目標
1.國網中心高速計算與網路應用研究計畫105年度至107年度實際計算使用時數分別為211百萬小時、230百萬小時及488百萬小時，呈逐年成長。惟檢視使用者結構，105年度至107年度學研界使用比重分別為99.72%、99.57%及99.45%(詳附表1)，係以學研機構為主要使用者，且占比甚高。
2.國網中心高速運算主機御風者100年8月啟用至107年5月退場，其多年來用量均近乎滿載，以提供學研用戶運算服務為主。全新之運算主機台灣杉1號於107年5月起對外服務，計算能量為1.33PF，超越御風者7倍以上。而前瞻基礎建設計畫特別預算支應建置之超級電腦台灣杉2號已於108年10月正式對外營運，國網中心整體運算能量可達8PF，提供產學用戶於人工智慧與大數據研發之軟硬體資源需求。
3.計算能量超越御風者7倍之台灣杉1號自107年5月起對外服務，尚屬啟用未久。觀察國網中心107年度計算使用時數，企業界使用時數2.18百萬小時，雖已高於105年度之0.6百萬小時及106年度之0.59百萬小時(詳附表1)，惟與學研機構之485.28百萬小時差距極大，鑒於台灣杉1號及2號均規劃預留50%產業專用資源，允宜加強推廣，以提升產學合作與產學應用成效。
綜上，科技部於中央政府前瞻基礎建設計畫第1期（106年度至107年度）特別預算編列經費辦理「建構雲端服務及大數據運算平台計畫」，預算執行進度尚符預期。另107年度高速計算與網路資源服務使用對象主要為學研機構，企業界使用占比未及1%，衡酌107年5月對外服務之台灣杉1號及108年10月正式對外營運之台灣杉2號均規劃預留50%產業專用資源，該部允宜加強推廣，提升產學合作與產學應用，以充分運用新設施，俾發揮共享資源之最大效益。
附表1：高速計算與網路應用研究計畫計算使用時數表
項 目		105年度	106年度	107年度
計算使用時數(百萬小時)	小計	211	230	488
	學研機構	210.4	229	485.28
	企業	0.6	0.59	2.18
	學研比重(%)	99.72	99.57	99.45

※註：1.資料來源，國研院提供。

二、配搭科學城之相關聯計畫容有規劃銜接未臻周妥，允宜改善
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期（106年度至107年度）特別預算中科技部主管「非營業特種基金—國家科學技術發展基金—加速綠能科學城建置」科目編列11億9,411萬4千元，其中10億5,911萬4千元為綠能科技聯合研究中心土地購置、工程施作及監造等所需經費；1億3,500萬元係用於規劃及建置低碳智慧相關基礎設施。決算數則為11億9,411萬4千元，執行率100.00%。茲就綠能科技聯合研究中心之建置情形說明如下：
(一)截至107年底，計畫執行進度因尚未辦理估驗計價而略低於預期
1.科學城公共建設計畫之綠能科技聯合研究中心建設期程為106年度至115年度，總經費78億8,914萬7千元。該研究中心將作為產學研界在綠能技術研究領域之服務者，提供產學研界開發前瞻技術，培育綠能實作人才，並以節能、儲能、創能與系統整合為主軸，推動先進能源技術研究及其應用之研發創新。
2.中央政府前瞻基礎建設計畫第1期（106年度至107年度）編列綠能科技聯合研究中心建置所需經費10億5,911萬4千元，執行結果為實現數10億5,911萬4千元，應付數及賸餘數均為0元，合計10億5,911萬4千元，執行率100.00%。
3.該計畫於107年底之預計執行進度為16.21%，實際執行進度為16.00%[1]，未達預期係因混凝土、鋼構等試驗報告尚未辦理完成，爰尚未辦理估驗計價。
[1] 資料來源，中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算科技單位特別決算書。
(二)審計部指出，配搭科學城之相關綠能計畫之受補助廠商未如原規劃進駐科學城，顯示科學城之建置及相關聯計畫之規劃銜接未盡周妥
審計部審核報告指出，為促進廠商於沙崙智慧綠能科學城及南部科學園區投入綠能關鍵技術自主研發，引導產業由元件至系統發展階段，進而切入國際供應鏈體系，促進我國綠能產業聚落發展，爰配合科學城建設辦理綠能旗艦領航產學研聯盟研發推動計畫。該計畫於原訂實施要點、與各受補助機構簽訂之合約書均規範受補助廠商應於補助計畫執行後6個月內進駐科學城，惟因科學城於各該補助計畫執行期間內尚未建置完成，致無法配合相關進駐作業，南科管理局爰改由廠商擇選其他經核准地點。截至107年9月底止，12案補助計畫中，尚有5案補助計畫已執行4個月而未確定進駐基地及時間。另經洽科技部提供資料，上開12案受補助廠商受補助期間為107年6月1日至108年11月30日，截至107年底，均已確定進駐科學城以外基地及其進駐期間。
綜上，科技部於中央政府前瞻基礎建設計畫第1期（106年度至107年度）特別預算編列經費辦理科學城公共建設計畫之綠能科技聯合研究中心，計畫執行進度因尚未辦理估驗計價而略低於預期。另配搭科學城辦理綠能旗艦領航產學研聯盟研發推動計畫，惟後者之受補助廠商因科學城尚未建置完成，致未如原規劃進駐科學城而改進駐其他地點，顯見科學城之建置及相關聯計畫之規劃銜接未盡周妥，允宜改善。
 (分機:8653 江穗美)