台灣自來水股份有限公司109年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，109年度編列營業收入309億6,100萬4千元、營業成本263億9,401萬1千元、營業費用37億2,531萬2千元，營業收支相抵後營業利益8億4,168萬1千元，減除營業外損失11億2,631萬4千元後，本期預計虧損2億8,463萬3千元，較108年度預算案虧損8,508萬6千元，虧損增加1億9,954萬7千元。
一一、109年度編列14項固定資產建設專案計畫142.09億元，允宜審酌工程進度及預算執行能量，核實檢討所需經費規模之妥適性
109年度編列14項固定資產建設改良擴充專案計畫(以下簡稱固定資產建設專案計畫)142億881萬4千元。經查：
(一)109年度固定資產建設專案計畫編列及執行概況
109年度所編14項固定資產建設專案計畫，均屬延續以前年度之跨年期計畫，預算編列及執行彙整詳如附表1，並說明如下：
1.所編14項固定資產建設專案計畫，截至108年度累計已編列預算500億9,293萬7千元，迄8月底累計執行數(含實現數、應付數及預計結餘數)443億1,092萬4千元，待執行預算57億8,201萬3千元，其中有6項計畫之執行率未達6成，預算執行情形尚待檢討提升。
2.參據台水公司提供資料，執行率未達6成之計畫包含：(1)員崠淨水場擴建工程計畫：統包工程多次流標及非按工程進度付款等致預算執行率較低，廠商加緊趕工中。（2）無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程：發包前置作業較長、承裝商執行能量衰退、工程採分批核定及路權申請時程較久等致影響進度。（3）離島地區供水改善計畫第二期、桃園新竹備援管線工程計畫、曾文南化聯通管工程計畫及台南山上淨水場供水系統改善等4項計畫係108年度才開始執行之新興計畫，刻辦理先期規劃或非按工程進度付款等，致預算執行率較低。
(二)允宜審酌工程進度及預算執行能量，核實編列109年度預算
1.比較台水公司近3年度(105至107)年度固定資產建設專案計畫預算執行情形(詳如附表2)，105至107年度平均每年度決算約108億3,208萬8千元，占當年度可用預算數均未逾8成，該公司對於固定資產建設計畫之執行進度及年度所需經費之估列，未盡周延詳實，允宜檢討加強。
2.109年度編列固定資產建設專案計畫142億881萬4千元，遠逾該公司105至107年度平均決算數108億3,208萬8千元，且續編預算之14項專案計畫截至108年度8月底仍有待執行預算57億8,201萬3千元，允宜審酌各項計畫之工程進度及預算執行能量，核實檢討109年度所需經費規模之妥適性。
綜上，台水公司109年度編列14項固定資產建設專案計畫142億0,881萬4千元，鑒於該14項專案計畫迄108年8月底仍有待執行預算57億8,201萬3千元，所編經費並較105至107年度固定資產建設專案計畫平均決算數約108億3,208萬8千元為高，允宜審酌工程進度及預算執行能量，核實編列109年度所需經費，避免過多預算保留或賸餘，影響該公司經營績效及資源之合理有效配置。
附表1：台水公司109年度固定資產建設專案計畫預算編列及執行概況
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	投資總額	迄108年度累計已編列預算	迄108年8月底預算執行情形				109年度預算案數
			累計實現 / 及應付數	預計 / 結餘數	合計	執行率
1.降低漏水率計畫(102-111)	64,500,000	43,300,000	36,308,275	4,173,271	40,481,546	93.49	7,000,000
2.蘭潭淨水場擴建工程計畫(105-109)	291,318	181,318	155,757	4,236	159,993	88.24	110,000
3.員崠淨水場擴建工程計畫(105-110)	299,547	226,329	73,154	4,106	77,260	34.14	60,000
4水上淨水場擴建工程計畫(106-109)	290,000	132,271	98,893	2,005	100,898	76.28	157,729
5.無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程(106-110)	7,049,000	4,294,000	2,098,999	326,089	2,425,088	56.48	1,530,000
6.防災及備援水井建置計畫(106-109)	1,581,000	641,000	311,092	109,697	420,789	65.65	940,000
7.推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(106-109)	220,000	165,000	101,607	9,713	111,320	67.47	55,000
8.伏流水開發工程計畫(107-110)	1,400,000	136,000	116,536	107	116,643	85.77	700,000
9.鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程(108-113)	9,825,360	432,520	279,288	348	279,636	64.65	1,984,690
10.離島地區供水改善計畫第二期(108-113)	1,041,500	7,000	0	0	0	-	16,000
11.南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)(108-113)	4,270,253	3,499	2,930	0	2,930	83.74	30,395
12.桃園新竹備援管線工程計畫(108-110)	2,764,000	546,000	134,820	0	134,820	24.69	1,378,000
13.曾文南化聯通管工程計畫(108-113)	742,000	5,000	0	0	0	-	49,000
14.台南山上淨水場供水系統改善(108-112)	2,300,000	23,000	1	0	1	-	198,000
合 計	96,573,978	50,092,937	39,681,352	4,629,572	44,310,924	88.46	14,208,814

※註：1.資料來源，台水公司提供資料及該公司109年度預算案。
2.執行率=累計執行數(含實現、應付數及預計結餘數)/累計已編列預算數。

附表2：台水公司105至107年度固定資產建設專案計畫預算執行概況表
        單位：新臺幣千元；%
年度	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	奉准先行 / 辦理數	本年度可用預算數	本年度決算金額	占比
105	562,044	13,898,850	78,763	14,539,657	11,497,876	79.08
106	529,649	14,569,830	543,000	15,642,479	11,057,614	70.69
107	1,562,669	11,855,226	-	13,417,895	9,940,773	74.09

※註：1.資料來源，台水公司各年度決算書。本年度可用預算數=以前年度保留數+本年度預算數+本年度奉准先行辦理數。