台灣電力股份有限公司109年度營業預算評估報告目錄 頁次
台灣電力股份有限公司109年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司109年度預算案編列營業收入6,340億4,842萬2千元，營業成本6,000億2,008萬9千元，營業費用170億5,140萬1千元，營業利益169億7,693萬2千元，本期淨利14億8,668萬9千元，較108年度預算案淨利減少7億3,288萬元（減幅33.02%）。謹就台電公司109年度營業預算案評估如下：
壹、綜合部分
一、營業收入雖逐年成長，惟營業利益反呈衰退趨勢，且資產運用效率容待提升，允宜研謀改善，俾提升營運績效
台電公司109年度預算案編列營業收入6,340億4,842萬2千元，較108年度之6,167億5,663萬4千元增加172億9,178萬8千元，增幅2.80%；亦較107年度決算數5,873億2,733萬6千元增加467億2,108萬6千元(增幅7.95%)。惟查：
(一)營業收入雖逐年成長，惟營業利益率卻反向下滑，顯示本業獲利能力及經營績效容待改善提升
按營業利益乃營業收入扣除營業成本與營業費用之淨額，其內涵除須減除產品之銷售成本外，亦扣減取得收入過程所耗用之銷售及管理成本；此外，營業利益率則代表公司每創造1元營業收入所能得到之獲利，係衡量公司本業獲利能力及管理階層經營能力之重要指標。
台電公司109年度預算案營業收入雖較108年度增加172億9,178萬8千元(增幅2.80%)，惟109年度預算案營業利益卻較108年度減少21億1,123萬元，該2年度預計營業利益率分別為3.09%及2.68%，顯示公司本業預計經營績效呈下降。
另據台電公司109年度預算案投資報酬分析顯示，該公司105年度至109年度營業收入雖逐年成長，由105年度5,692億9,047萬6千元成長至109年度6,340億4,842萬2千元，成長幅度11.38%，惟同期間營業利益卻由522億8,545萬2千元降至169億7,693萬2千元，營業利益率亦由9.18%下滑至2.68%(詳附表1)，台電公司允宜探究營業收入逐年創新高，營業利益卻反向衰退之原因，並研謀有效之改善對策。
(二)109年度平均總資產報酬率不及千分之1，資產運用效率容有改善空間
據台電公司109年度預算案揭示，該公司105年度平均資產總額為1兆9,809億664萬2千元，預計109年度平均資產總額將達2兆1,246億5,026萬4千元，顯示公司總資產規模呈現逐年成長趨勢，惟該期間總資產報酬率卻由2.15%下滑至0.07%(詳附表1)。
按總資產報酬率[1]乃衡量公司運用全部資產之總體獲利能力指標。比率越高，表示公司整體資產之報酬運用效率越高。台電公司109年度預計總資產報酬率尚不及千分之1，實屬偏低，顯示總資產運用效率容有提升及改善空間，允宜檢討改善並檢視資產購置與公司營運需求是否妥適配合。
[1] 資產報酬率＝稅後淨利÷ 總資產×100%
綜上，台電公司營業收入雖逐年成長，惟營業利益率及總資產報酬率卻呈現反向下滑趨勢，顯示本業獲利能力及經營績效容待提升，允宜研謀改善。
附表1：台電公司105年度至109年度營業利益及資產報酬率一覽表
單位：新台幣千元；%
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
營業收入(1)	569,290,476	566,621,374	587,327,336	616,756,634	634,048,422
營業利益(2)	52,285,452	30,929,639	7,508,772	19,088,162	16,976,932
營業利益率(3) / (3)=(2)/(1)	9.18%	5.46%	1.28%	3.09%	2.68%
本期淨利(損)(4)	42,528,969	19,837,837	30,546,303	2,219,569	1,486,689
淨利率(5) / (5)=(4)/(1)	7.47%	3.50%	5.20%	0.36%	0.23%
平均資產總額(6)	1,980,906,642	1,996,623,456	2,009,339,450	2,054,123,865	2,124,650,264
總資產報酬率(7) / (7)=(4)/(6)	2.15%	0.99%	1.52%	0.11%	0.07%

※註：1.資料來源，參台電公司109年度預算案(第104頁至第106頁)，本報告整理製表。

二、部分電網轄區或變電所之可併網容量不足，不利該區電源開發與再生能源發展，允宜配合電源開發及再生能源發展目標籌謀改善
依再生能源發展條例第6條規定，我國再生能源發電設備推廣目標總量為114年達2,700萬瓩以上[2]。台電公司為配合政府能源政策，近年積極推動再生能源開發計畫，截至108年6月底止已設置風力機組裝置容量29.4萬瓩、太陽光電系統1.9萬瓩，未來將持續推動太陽光電第二期至第五期、澎湖低碳島風力、離岸風力一、二期、綠島地熱發電機組試驗、小型再生能源…湖山水庫小水力發電計畫及全台小水力第一、二期發電計畫等，以提高再生能源占比。惟查：
[2] 再生能源發展條例第6條第1項規定：「中央主管機關得考量國內再生能源開發潛力、對國內經濟及電力供應穩定之影響，訂定未來2年及中華民國114年再生能源推廣目標、各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案並公告之，另規劃114年再生能源發電設備推廣目標總量達2,700萬瓩以上。」
(一)部分轄區或變電所已無剩餘可併網容量，亟須研謀改善
據台電公司網站公告資訊之69KV及161KV轄區剩餘可併網容量統計[3]，顯示69KV澎湖轄區之澎湖、馬公、湖西等3個變電所已無剩餘可併網容量。另161KV(超高壓)之龍潭南、后里及彰濱等3個轄區亦無剩餘可併網容量。又部分轄區雖整體尚餘可併網容量，惟轄區中部分變電所已無剩餘之可併網容量，例如69KV之新營轄區新塭變電所、161KV之龍潭北轄區之中壢變電所、高港轄區南工甲及林園變電所(詳附表1)，亟需研謀改善，以免影響電源開發及再生能源發展。
[3] 查詢日期108年10月30日。
附表1：69KV 及161KV轄區已無剩餘可併網容量之轄區一覽表
轄 區	所屬區域	變電層級	變 電 所	變電所可併網容量(MV)	P/S轄區
69KV
新營	嘉義	S/S	新塭	0	750
澎湖	澎湖	P/S	澎湖	0	0
	澎湖	S/S	馬公	0
	澎湖	S/S	湖西	0
161KV(超高壓轄區)
龍潭北	桃園	P/S	中壢	0	1,167
龍潭南	桃園	P/S	觀音	62	0
	桃園	D/S	塘尾	591
	桃園	D/S	保生	104
	桃園	D/S	白玉	591
	桃園	D/S	長發	613
	桃園	D/S	榮成	613
	桃園	D/S	忠福	613
	桃園	D/S	興國	434
	桃園	D/S	宋屋	371
	桃園	D/S	中大	539
	桃園	D/S	楊梅	469
	桃園	D/S	富岡	371
	新竹	P/S	梅湖	1,018
后里	苗栗	D/S	房裡	0	0
	苗栗	P/S	銅中	0
	台中	D/S	外埔	550
	台中	D/S	昌平	1,227
	台中	D/S	潭寶	1,227
	台中	D/S	大雅	1,227
	台中	D/S	豐原	1,227
	台中	P/S	翁子	519
彰濱	彰化	D/S	線西	616	0
	彰化	D/S	草港	550
	彰化	D/S	福興	1,248
	彰化	D/S	漢寶	542
	彰化	D/S	鹿西	624
	彰化	D/S	鹿東	550
嘉民北	澎湖	P/S	澎湖	0	1,650
高雄	高雄	D/S	西甲	0	30
	高雄	D/S	鎮北	0
高港	鳳山	P/S	南工甲	0	979
	鳳山	P/S	林園	0

※註：1.資料來源，摘錄台電公司公開資訊網/業務公告/再生能源併網/107年161KV轄區剩餘可併網容量統計表及107年69KV轄區剩餘可併網容量統計表。網址：https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=123
2.本表之容量估算採N-1方式，並扣除已取得籌設之再生能源容量及運轉中電源。
3.本表公告容量係包含輸配電層級可併網容量，上一電壓等級可併網容量已含計該電壓層級以下所有可併網容量。
4.本表可併網容量因各轄區內用電負載及輸配電設備裝置容量不同而有所差異。
5.本表係概估容量，實際可併網容量隨受理之案件逐件扣減，且需進行系統衝擊分析者需經檢討符合規範。
6.因目前澎湖變電所再生能源占比過高，故未來併網須視澎湖海纜完工後之實際可併網容量決定。
(二)允宜積極擴充輸變電系統及加強辦理電力網工程，俾利推動電源開發及再生能源發展
針對部分轄區再生能源可併網容量不足之問題，台電公司說明原因及因應對策略以：「顯示無可併網容量係容量已使用完畢，澎湖地區檢討結果係台澎海纜未完成前，該地區再生能源電源併網與負載量之比例已達系統安全運轉上限，故於前述工程完成之前暫無可併網容量；另造成超高壓變電所整體轄區可併網容量為0現象發生於特定區位，分析皆為離岸風力發電及大型傳統火力機組混合所在地區之超高壓變電所轄區，該轄區現階段電網運用程度已造成超高壓變電所可逆送電力容量達上限，代表該地區電源供給大於負載需求甚多，造成轄區無法再容納其他電源併網（包含傳統及再生能源機組）。如為再增加併網容量則需另擴充輸變電系統方可增加容量，已針對併網熱點容量較不足地區，陸續啟動加強電力網工程因應。」(詳參附表2)，以上顯示轄區併網容量不足將限制新增電源開發，允宜加強辦理擴充輸變電系統及加強電力網工程等計畫，俾早日改善可併網容量不足之問題，俾利推動電源開發及再生能源發展計畫。
綜上，台電公司部分69KV及161KV轄區或變電所已無可併網容量，爰無法再容納其他電源併網，恐影響該區域電源開發及再生能源發展計畫之推動，允宜配合電源開發及再生能源發展目標研謀改善。
附表2：可併網容量不足之原因及因應對策簡明表
變電所/轄區	併網量為0之原因	因應對策
澎湖	161kV台澎海纜尚未完工，使澎湖地區再生能源併網容量受限。	台澎海纜完工後，可增加再生能源併網量。
龍潭南	因大量傳統電源(大潭)及IPP機組集中於龍潭南，使該轄區再生能源併網量受限。	161kV大潭～梅湖二回線新建工程完工後，可增加再生能源併網量。
后里	為提升通霄機組出力，后里轄區之翁子、豐原、大雅及潭寶變電所由通霄電廠透過161kV線路引供。因該轄區電源過剩，再生能源併網量受限。	通霄電廠345kV電源線完工後，可增加該轄區再生能源併網量。
彰濱	因大量傳統電源(中火)、IPP機組(星彰、星元)及離岸風力集中於彰濱轄區，使該轄區再生能源併網量受限。	彰化離岸一期加強電力網工程完工後，可增加再生能源併網量。

※註：1.資料來源，台電公司提供。

三、台電公司再生能源發電裝置容量擴充進度遠落後政府政策目標，近年繳交再生能源發展基金規費遽增，允宜加速提升再生能源發電配比，俾達政府能源政策目標
依再生能源發展條例第7條第1項前段規定：「電業及設置自用發電設備達一定裝置容量以上者，應每年按其不含再生能源發電部分之總發電量，繳交一定金額充作基金，作為再生能源發展之用。」爰此，台電公司109年度預算案分別於火力發電及核能發電費用科目依前開規定編列繳交再生能源發展基金規費66億6,713萬8千元及13億1,991萬元，合共79億8,704萬8千元。經查：
(一)依再生能源政策目標，2025年再生能源發電量占總發電量之比例達20%
政府為積極推動再生能源政策，於93年7月17日訂定再生能源發電裝置容量配比之目標，再生能源占比由當時之5.8%提升為99年之10%，其中風力發電215.9萬瓩，而台電公司須完成51.9萬瓩。且為加強推動再生能源之開發利用，於98年7月8日公布施行「再生能源發展條例」，規定我國再生能源發電獎勵總裝置容量為650至1,000萬瓩[4]。而現行再生能源政策目標為2025年再生能源發電量占總發電量之比例達20%。
[4] 再生能源發展條例第6條規定：「中央主管機關得考量國內再生能源開發潛力、對國內經濟及電力供應穩定之影響，自本條例施行之日起20年內，每2年訂定再生能源推廣目標及各類別所占比率。」、「本條例再生能源發電設備獎勵總量為總裝置容量650萬瓩至1,000萬瓩；其獎勵之總裝置容量達500萬瓩時，中央主管機關應視各類別再生能源之經濟效益、技術發展及相關因素，檢討依第4條第3項所定辦法中規定之再生能源類別。」、「再生能源熱利用推廣目標及期程，由中央主管機關視其經濟效益、技術發展及相關因素定之。」
(二)台電公司再生能源發電裝置容量擴充進度遠落後政府政策目標
截至108年9月底止，台電公司系統裝置容量3,352萬7千瓩(不含民營購電)，其中再生能源中風力發電裝置容量僅30萬3千瓩[5]，遠低於政府規劃之99年目標值51.9萬瓩，如加計慣常水力及太陽能部分，則整體再生能源裝置容量為222萬7千瓩，占比6.64%(詳附表1)，尚未達99年占比10%目標，反映台電公司推展再生能源發電之進度，遠落後政府政策目標。
[5] 民國108年9月底國內已建置完成風力發電裝置容量78萬9千瓩，其中台電30萬3千瓩、民間48萬6千瓩。(參台電公司全球資訊網/公司治理/經營實績)
(三)非再生能源發電之費率急遽調升，致繳交非再生能源發電規費金額遽增逾3成，增加供電成本
台電公司109年度預算案預計繳交再生能源發展基金規費79億8,704萬8千元，較108年度之60億5,397萬5千元增加19億3,307萬3千元，增幅高達31.93%實屬龐鉅。另查台電公司100年度至109年度非再生能源發電量僅增加225.88億度，增幅14.50%，然依再生能源發展條例規定[6]繳交再生能源發展基金規費金額卻由100年度之5億1,791萬6千元，遽增為109年度預算案數79億8,704萬8千元，成長幅度高達1,442.15%(詳附表2)，反映非再生能源發電規費費率上漲頗鉅，致近年繳交再生能源發展基金之規費金額急遽成長，增加供電成本，允宜研謀改善。
[6] 再生能源發展條第7條第1項規定：「電業及設置自用發電設備達一定裝置容量以上者，應每年按其不含再生能源發電部分之總發電量，繳交一定金額充作基金，作為再生能源發展之用；必要時，應由政府編列預算撥充。」同條第2項：「前項一定裝置容量，由中央主管機關定之；一定金額，由中央主管機關依使用能源之種類定之。」
綜上，推展低碳再生能源發電乃政府既定政策，亦為各先進國家趨勢，惟台電公司再生能源發電裝置容量擴充進度遠落後政府政策目標，因非再生能源發電之費率急遽調升，致繳交非再生能源發電規費金額鉅增逾3成，增加供電成本，為避免徒增營運成本，允宜於兼顧基載供電穩定之必要配比條件下，加速提升再生能源發電配比。
附表1：台電公司系統裝置容量及發電量統計表
項 目		108年9月底裝置容量		107年度發電量
		數值 / (千瓩)	構成比 / (%)	數值 / (百萬度)	構成比 / (%)
抽蓄水力		2,602	7.76	3,360	1.84
火力	燃油	2,570	7.67	6,593	3.61
	燃煤	10,000	29.83	70,832	38.78
	燃氣	12,256	36.55	70,903	38.82
	小計	24,826	74.05	148,332	81.21
核能		3,872	11.55	26,656	14.59
再生能源	慣常水力	1,800	5.37	3,556	1.95
	風力	303	0.90	732	0.40
	太陽能	124	0.37	24	0.01
	小計	2,227	6.64	4,312	2.36
台電裝置容量合計		33,527	100.00	182,657	100.00

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績。
2.表列資料未含民營電廠資料，108年9月底民營購電裝置容量1萬2,305千瓩，108年度預計購電量495億9,732萬3千度。
附表2：台電公司近年來繳交非再生能源發電規費統計表
單位：百萬度；新台幣千元；%
年 度	100年度	101年度	103年度	105年度	107年度	108年度	109年度
非再生能源發電量(百萬度)	155,793	156,962	161,619	167,855	174,985	179,536	178,381
規費金額 / (千元)	517,916	900,922	2,373,892	4,108,025	6,342,272	6,053,975	7,987,048
非再生能源發電量增減數	-	+1,169	+5,826	+12,062	+19,192	+23,743	+22,588
規費金額增減數	-	383,006	1,855,976	3,590,109	5,824,356	5,536,059	7,469,132
規費成長比率(%)	-	73.95%	358.35%	693.18%	1,124.58%	1,068.91%	1,442.15%

※註：1.資料來源，台電公司各該年度預決算書。
2.表列資料107年度以前為決算審定數，108年度及109年度為預算案數。
3.表列資料以100年度為固定基期。

四、可歸責於台電公司之配電系統停電事故原因約占4成，顯示供電品質容有改善空間，允宜研謀改善
台電公司109年度預算案編列輸電費用363億9,392萬7千元、配電費用459億626萬7千元，合共823億19萬4千元，其中輸電費用較108年度預算案增加6億9,101萬4千元(增幅1.94%)，配電費用較108年度預算案減少1億2,069萬9千元(減幅0.26%)。經查近年可歸責於台電公司之停電事故占比約4成，每年衍生賠償案件逾百件，顯示供電品質容有改善空間，允宜檢討改善。謹說明如下：
(一)近年停電次數雖有減少趨勢，惟配電系統可歸責台電公司之停電事故約占4成
據台電公司表示，該公司供電可靠度實績值係採「責任取向」方式統計，將停電原因依可歸責性分為台電公司、用戶、外力及天災等4類因素，並視停電歸屬系統，區分為發電系統、輸電系統及配電系統。按該公司統計，104年度至108年8月底止配電系統停電之次數依序為1萬6,357次、1萬4,397次、1萬4,991次、1萬2,932次及9,544次(詳附表1)，經進一步分析停電原因發現，其中可歸責於台電公司之停電事故介於37.70%至41.08%之間。
雖據台電公司表示，配電系統業管高壓饋線共有1萬多條，總長度約37萬公里，開關設備147萬具，設備量龐大，因此事故停電件數較其他系統繁多複雜。但每年停電次數超過1萬多次，其中可歸責台電公司之占比約4成，似屬偏高，容有精進及改善空間。
復據台電公司資料顯示，106年度至108年8月底發電及輸電系統停電次數合計高達221次，其中可歸責於台電公司者計70次(占31.67%)，且106至108年度發電系統停電事故呈增加趨勢，管控成效容待提升(詳附表2)，允宜檢討改善。
(二)近年因無預警停電事故衍生賠償案件每年逾百件，允宜研謀改善
按無預警停電事故不僅影響供電品質，亦可能造成用戶相關設備毀損，因而衍生求償案件。據台電公司統計，104年度至107年度因供電中燒損用戶器具衍生賠償案件數分別為108件、133件、130件及119件，賠償金額達數百萬元，另108年1至8月底止累計賠償案件則為27件、計158萬4千元(詳附表3)。
綜上，台電公司104至107年度發、輸、配電系統停電次數均超過1萬次，其中配電系統停電原因可歸責於台電公司者約占4成，因而衍生賠償案件數超過百餘件；另發電系統停電次數呈增加趨勢，顯示相關管控及供電品質容有檢討空間，允宜研謀改善。
附表1：104年度至108年8月底台電公司配電系統停電次數統計表
單位：次；%
事故原因歸屬	104年度		105年度		106年度		107年度		108年1-8月底
	次數	占比(%)	次數	占比 / (%)	次數	占比 / (%)	次數	占比 / (%)	次數	占比 / (%)
台電	6,289	38.45	5,658	39.30	5,772	38.51	5,313	41.08	3,598	37.70
用戶	1,013	6.19	449	3.12	447	2.98	423	3.27	301	3.15
外力	6,127	37.46	6,753	46.90	6,766	45.13	5,139	39.74	4,041	42.34
天災	2,928	17.90	1,537	10.68	2,006	13.38	2,057	15.91	1,604	16.81
合計	16,357	100.00	14,397	100.00	14,991	100.00	12,932	100.00	9,544	100.00

※註：1.資料來源，台電公司提供，本報告整理製表。
附表2：106年度至108年8月底發、輸電系統停電事故原因統計表
單位：次；%
事故原因歸屬	106年度		107年度		108年1-8月		合 計
	發電 / 系統	輸電 / 系統	發電 / 系統	輸電 / 系統	發電 / 系統	輸電 / 系統	次 數	占 比 / (%)
台電	8	14	9	16	12	11	70	31.67
用戶	0	18	0	10	0	8	36	16.29
外力	1	14	0	14	0	4	33	14.93
天災	0	39	0	21	0	22	82	37.10
合 計	9	85	9	61	12	45	221	100.00

※註：1.資料來源，台電公司提供，本報告整理製表。
附表3：104年度至108年8月底供電中燒損用戶器具之賠償件數及金額
單位：件；新台幣千元
年 度	賠償件數	賠償金額
104年度	108	7,260
105年度	133	4,743
106年度	130	5,438
107年度	119	6,017
108年1-8月	27	1,584

※註：1.資料來源，台電公司提供。

五、物料存貨逾2百億元，恐造成積壓資金與增加營運管理負擔，允宜檢討物料庫存量之合理性，並研謀轉化利用之可行性，俾增管理效益
台電公司預計109年底物料存貨為230億2,130萬5千元，與108年底預計數及107年度決算數相同，據該公司表示，物料品項主要係輸、配電及發電系統建置、維護用料、機組運轉之安全備品等。惟該公司物料存貨金額頗巨，恐積壓資金而徒增營運負擔，允宜研謀改善。謹臚陳如下：
(一)物料存貨龐鉅，嚴重積壓資金，增加營運負擔
查台電公司98年底物料存貨49.65億元，其後逐年增加，截至108年8月底該公司物料存貨已達222.98億元，近10年來物料存貨增加173.33億元，增幅349.10%。另查台電公司為改善經營績效，曾經擬定「101年度至105年度減少材料庫存17.5億元」之改善目標，惟該公司105年度決算物料存貨206.09億元尚較101年底物料存貨111.37億元遽增94.72億元，增幅高達85.05%，107年度決算物料存貨再增加至230.21億元(詳附表1)，物料存貨逐年遞增，顯未符該公司自設「減少材料庫存」之經營改善目標。
由於大量物料存貨不僅需儲存空間，亦耗費人力管理，且須承擔損耗之風險，增加營運管理負擔。再者，台電公司尚有巨額累積虧損待彌補，營運資金嚴重不足，債務占資產比率近9成[7]，積存巨額物料存貨，形同積壓資金，致徒增營運資金需求，並增財務負擔，有欠妥適，允宜檢討物料存量之合理性及必要性。
[7] 108年9月底流動資產1,152億元、流動負債4,791.38億元，淨營運資金呈現負數；負債總額1兆7,760.51億元占資產總額2兆560.61億元之86.38%。
附表1：台電公司近年物料存貨一覽表 單位：新台幣百萬元；%
項 目	98年度	100年度	103年度	105年度	106年度	107年度	108年度
物料	4,965	11,841	19,810	20,609	20,989	23,021	22,298
與上年度比較	-982	+6,217	+8,740	+1,100	+380	+2,032	-723
增加幅度(%)	-16.51	+110.54	+78.95	+5.64	+1.84	+9.68	-3.14

※註：1.資料來源，摘錄自台電公司各該年度決算書以及台電公司提供資料，本報告整理製表。
2.107年度以前為審定決算數，108年度資料為截至8月底實際數。
(二)部分具特殊性之工程材料及零配件，轉化用途困難或轉化運用之可能性偏低者，允宜適度揭露相關資訊
據台電公司說明略以：「因各單位落實執行發電設備備用零件源頭管控、公司級材料及通用性大宗材料透過開口契約方式採購、各單位積極利用龍門計畫剩餘庫存材料等措施，截至108年8月底物料存貨降至222.98億元，較107年底微幅減少7.23億元。惟本期存貨金額中，龍門核能計畫之存貨金額尚有91.47億元(主要為工程材料58.69億餘元及一般材料32.77億餘元[8])，約占全部存貨金額之41.02%，此部分因行政院於103年4月宣布核四電廠封存，致依施工進度備用材料無法有效去化，惟台電公司均依作業程序予以保存及維護，並推動各項去化措施，要求各單位於不影響工程進度及系統維護下，配合辦理活化、利用。」
[8] 台電公司核能四廠第一、二號機發電工程計畫依101年11月8日經濟部經營字第10109024420號函核定投資總額為2,838億7,913萬6千元，截至107年度決算累計執行金額2,826億8,825萬2千元，列於購建中固定資產科目。
惟龍門核能電廠興建計畫具相當獨特性，不僅異於一般電廠，亦與核一、二、三廠之設計存有極大差異，欲將上開91.47億元工程材料轉化為其他計畫用途恐有相當難度，台電公司允宜積極檢討前開材料轉化使用之可行性，並就各種可能情境預為籌謀因應，且基於資訊重大性，允宜於財務報表適度揭露必要資訊。
(三)部分物料購入年代久遠，恐有品質劣化之虞，允宜積極研謀有效對策
另據台電公司統計，截至108年8月底止物料存貨222.98億元，其中17.57億元之物料購入時間已超過10年以上，未達10年但超過5年以上部分亦達66.41億餘元，其中無法使用或無利用價值之呆廢料1億8,708萬7千元(詳附表2)。據該公司表示略以：「物料存貨儲放時間較長者多屬『發電設備備用零件』，其係各電廠發電機組運轉維護所必須儲備之安全備品，為確保庫存堪用性，庫存儲備訂有『儲存年限』之規定，且須依配件性質定期辦理保養及清查、鑑定；當庫存配件久未使用，隨時間推移將超過原訂儲存年限時，台電公司資訊管理系統並設有逾越儲存年限之查詢機制，經查截至108年8月底『發電設備備用零件』物料17萬6,791項中，僅74筆逾儲存年限項目(金額為262萬6千元)，其餘均依規定辦理，並無逾越儲存年限之情形。」
按巨量物料久存，不僅積壓資金、增加管理成本，且零配件久存或逾期限，亦恐衍生品質劣化，影響使用安全度及可靠度，甚或發生不堪使用而報廢之浪費情事，允宜研謀強化物料控管與採購機制。
綜上，台電公司積存巨額物料存貨，不僅積壓資金，亦增加管理及財務負擔，且購入時間久遠，恐衍生品質劣化與不堪使用而須報廢之浪費情事，允宜儘速檢討改善。另有關不易轉化其他計畫使用之特殊性物(材)料，允宜於財務報表適當揭露，俾利允當表達。
附表2：台電公司108年8月底物料存貨統計表 單位：新台幣千元
項目名稱	物料存貨購入時間					合 計
	超過15年以上	超過10年、15年以下	超過5年、10年以下	超過1年、5年以下	1年以下
一般材料	192,865	287,092	1,785,278	1,355,623	3,799,544	7,420,402
通用配件	55,250	1,269	337,960	63,630	84,926	543,035
呆廢料	4	0	584	1,434	185,065	187,087
工程材料	473,074	78,722	3,098,034	1,302,924	923,819	5,876,573
發電設備備用零件	156,722	512,535	1,419,713	2,973,294	3,208,720	8,270,984
合 計	877,915	879,618	6,641,569	5,696,905	8,202,074	22,298,081

※註：1.資料來源，台電公司提供。
2.本表「物料購入時間」係以物料最後收料日期之年度為統計基準。

六、部分土地長期閒置或未依原定用途使用，允宜妥善規劃利用，以增進資產效能
依台電公司109年度預算案預計資產負債表顯示，109年底土地資產為2,836億7,173萬9千元(含投資性不動產-土地，不含土地改良物，以下同)，較108年度預算案數2,828億1,790萬9千元增加8億5,383萬元(增幅0.30%)，經查該公司閒置或未依原定用途使用之土地頗為龐巨。謹說明如下：
(一)依中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、固定資產建設改良擴充：第3點規定：「專案計畫之購建固定資產，應先行檢討計畫目的是否符合事業營運及發展需求，並應對技術、市場、法律、土地、經濟、財務、環境、管理、人力需求、原料供應及過去投資之實績，先有周詳之考慮，建立風險管理機制，且衡酌最新經濟情勢、市場狀況及產業發展前景等因素…。」
(二)據台電公司統計，該公司已徵收(或取得)之用地，截至108年8月底止，未使用或未依原定用途使用之土地計256件、372筆、面積131萬9,249.45平方公尺，合計取得成本88億6,065萬3千元[9]，其中部分土地甚至已逾原定最後使用期限20年以上[10]。顯示無論就土地筆數、面積及取得成本等面向統計，其未使用或未依預定用途使用之土地為數頗為龐巨，允宜儘速研謀改善，以增進資產運用效益。
[9] 取得成本含土地補償費、地上物補償費。
[10] 例如尖山電廠許家段撤銷徵收剩餘地取得時間為78年12月，最後使用期限為87年5月；苗栗區處西苗二次變電所預定地73年4月購置取得，最後使用期限77年3月；嘉義區營業處東石二次變電所用地77年3月購置取得，最後使用期限77年10月；台北市區營業處廣州二次配電變電所用地78年2月徵收取得，最後使用期限80年10月；基隆區營業處安社D/S用地於73年10月購置取得，最後使用期限86年12月；南區施工處五甲～仁美69KV線#65鐵塔用地使用期限為79年6月。
(三)據該公司說明，其取得土地資產均屬發電廠、變電所、業務大樓、配電中心及輸電線路鐵塔等基於電力發展需要之用地。惟據該公司提供之資料顯示，部分土地因相關環評作業遲遲未獲通過、或因地方抗爭撤銷徵收計畫，惟原地主未購回，或因遭遇抗爭而暫停或修正計畫、或屬輸變電計畫預定用地因修正計畫取消線路，需先辦理廢徵，回復原編定後變賣，以及地區用電成長趨緩，配合輸變電計畫修正而移出等原因，致取得之土地久未使用或未依原定用途使用。
綜上，台電公司未使用或未依原定用途使用之土地頗為龐巨，允宜積極解決土地使用計畫之阻力，儘速研謀活化利用方案，並參據「行政院活化閒置公共設施續處作法」之相關規範[11]，列管追蹤並定期檢討活化辦理情形，以提升土地資產運用效益。
[11] 經行政院於102年5月31日院臺工字第1020136605號函核定。該續處作法略以：列管閒置設施之處理機制、專案小組對尚未完成活化案件之持續追蹤、案件管理、解除列管方式、各機關配合辦理事項以及強化閒置設施之追蹤管考等。

貳、營業收支
七、需量競價措施之執行時機與回購數量，允宜妥適配合供電裕度審慎執行，以免侵蝕營收
台電公司109年度預算案預計供電量2,372億2,164萬1千度，編列「銷售收入-電費收入」6,124億1,103萬6千元，較108年度「銷售收入-電費收入」預算案數增加134億1,619萬4千元(增幅2.24%)，惟查該公司近年因實施需量競價措施而扣減電費收入金額達數億元，執行需量競價措施允宜妥慎適切。謹說明如下：
(一)為紓緩尖峰供電壓力，近年推行需量競價措施之對象及實施期間逐步擴大
台電公司為鼓勵用電大戶在尖峰時刻節省用電，以抑低尖峰時段之用電量與確保供電穩定性，於104年4月29日獲經濟部同意推動「需量競價」計畫。嗣為擴大需量反應實施效益，105年度推動住商型簡易時間電價，擴大小用戶參與時間電價，107年度推動用戶群代表需量反應，透過第三方業者招募用戶抑低負載。另查需量競價措施實施期間，104年度為5至10月，105年度為5至12月，106年起全年實施。以上顯示台電公司需量競價措施參與對象及實施期間均逐年擴大。
(二)需量競價措施減少用電者可獲得電費扣減，故實施該措施雖可抑低尖峰用電，卻同時減少公司營業收入
需量競價措施辦理方式係於電力系統高載時期，開放用戶將節省之用電回賣給台電公司，並由用戶出價競標，台電公司則依電力系統需要，採愈低報價者先得標方式決定得標者，若得標者於抑低用電期間確實減少用電，則可獲得電費扣減。
據台電公司提供資料顯示，104年度實施需量競價措施以來，以106年度實際抑低容量4萬1,962.70千瓩、累計減少用電1億6,015萬度、扣減電費收入9億8,095萬3千元為最高[12]，107年度次之，108年度截至8月底因實施需量競價扣減電費收入金額亦近2億元(詳附表1)，顯示需量競價措施雖可抑低尖峰期間負載，卻因標價每度限額高達10元，致鉅減該公司售電收入。爰此，需量競價措施之執行允宜與供電裕度妥慎適切配合，並宜檢討前揭標價上限，以避免營收因回購電力致鉅減。
[12] 106年度平均每度扣減電費收入6.1元，為當年度平均每度電費收入2.5454元之2.40倍。
(三)部分日期備轉容量率超過15%，顯示需量競價措施實施時機及回購數量與電力負載未妥適配合，或有回購電力過量之情形
據台電公司公告資訊顯示，108年5月至8月供電充裕(備轉容量率＞10%)[13]之天數分別為15天、29天、30天及31天，且其中備轉容量率高於行政院核定標準15%者，依序為3天、7天、7天及15天，甚至8月份有4天之備轉容量率超過20%。惟該期間台電公司實施需量競價次數分別為13次、19次、23次及22次(詳附表2)。顯示該公司執行需量競價措施之時機與電力負載未盡妥適配合，或有超量回購電力，致備轉容量率超過行政院核定標準(15%)之情形。
[13] 台電公司依電力系統裕度分為供電充裕(備轉容量率＞10%)、供電吃緊(備轉容量率6%-10%)、供電警戒(備轉容量率≦6%)及限電警戒(備轉容量90萬瓩以下)。
綜上，台電公司推動需量競價之目的，係為紓緩國內尖峰時段供電吃緊之壓力，避免缺(限)電危機，惟需量競價回購電力將扣減電費收入，爰此，台電公司執行需量競價措施，允宜妥設標準並與供電裕度妥適配合，審慎執行，避免過量回購造成備轉容量率過高，及發生鉅額電費扣減而減少營收之情形。

附表1：台電公司104年度至108年8月底實施需量競價措施統計表
年 度	累計執行次數 / (次)	累計實際抑低容量(千瓩)	累計減少用電度數 / (千度)	扣減電費收入 / (千元)
104年度	8	56.50	219.2	1,778
105年度	159	18,548.30	68,648.90	366,771
106年度	220	41,962.70	160,150.30	980,953
107年度	199	29,680.30	114,883.70	694,603
108年1-8月底	153	12,843.20	50,510.50	171,399

※註：1.資料來源，台電公司提供。
附表2：108年度1至8月份實施需量競價次數及備轉容量率對照表
項 目	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份
當月最高備轉容量率(%)	10.71	14.43	9.95	9.90	19.48	19.63	20.31	24.05
當月最低備轉容量率(%)	6.16	6.15	6.19	6.02	6.43	9.38	8.73	10.70
備轉容量率＞10%之天數	3天	8天	0天	0天	15天	29天	30天	31天
需量競價執行次數(次)	23	15	19	19	13	19	23	22

※註：1.資料來源，表列需量競價執行次數由台電公司提供，其餘資料參台電公司公開資訊網資料，本報告整理製表。
2.依台電公司定義電力系統備轉容量率＞10%為供電充裕。

八、允宜依最新市場行情及走勢，覈實估算109年度發電燃料成本數，俾符實際
台電公司109年度預算案分別於「火力發電費用」及「核能發電費用」之材料及用品費項下編列發電用燃料2,588億6,629萬8千元及100億1,801萬2千元，合共2,688億8,431萬元，較108年度預算案2,692億5,430萬2千元減少3億6,999萬2千元，減幅0.14%。經查：
(一)燃料費用預算編列情形
1.燃料油：預計109年度共需83.7萬公秉，其中中油自煉14.4萬公秉，按其自煉單價1萬5,104元/公秉估算；另中油代進口量69.3萬公秉，按預估代進口價1萬7,818元/公秉估算。
2.超級柴油：預計109年度共需10.2萬公秉，依預估國內售價2萬2,582元/公秉計價。
3.燃煤：預估109年度需求量2,908萬185公噸，依國際平均煤價79.49美元/公噸(6,322kcal/kg)為基準，加計海運費、稅什費及煤廠營運費後，按每公噸用煤成本新台幣2,644元估算。
4.天然氣：預估109年度共需145億4,121萬3千M3，按平均單價11.3584元/M3估算。
5.核燃料：預估109年度核能發電量294億7,872萬4千度，按每度0.3398元估算。
(二)因燃料價格變動，天然氣與燃煤價格漲跌互見，允宜依最新市場行情及預期走勢，覈實檢討燃料成本數
據中油公司公開資訊網108年10月25日公告發電用低硫燃料油、超級柴油及天然氣價格分別為1萬7,320.55元/公秉、2萬3,527元/公秉及11.7949元/M3，顯示低硫燃料油價格略低於台電公司109年度預算單價，至超級柴油及天然氣價格則已高於預算單價。
另據台電公司補充說明目前燃煤價格略以：「國際燃煤雜誌Coalfax於108年9月20日公布之澳洲煤現貨價格(NEX) 63.37美元/每公噸(basis 6,322 kcal/kg GAR)；目前國際燃煤現貨交易平台globalCOAL於108年9月20日預估之109年全年NEWC平均指數為76.40美元/公噸(basis 6,000 kcal/kg NAR)，約相當於77.19美元/每公噸(basis 6,322 kcal/kg GAR)。惟市場預期109年亞太市場呈供不應求，預估煤價將跌深反彈至70～90美元/公噸之間。」顯示目前國際燃煤之市場行情已低於台電公司109年度預算單價。
經按前開燃料價格重新估算109年度火力發電燃料費用，已較該公司預算案數減少16.94億餘元 (詳如附表1)，台電公司允宜依最新市場價格及國際趨勢，覈實估算109年度發電燃料需求數，俾避免高估發電燃料成本。
綜上，因燃料市場價格變動，台電公司109年度預算案發電燃料費用較目前市場行情高估約16.94億餘元，台電公司允宜依最新市場行情及預期走勢，覈實檢討109年度發電燃料成本數。
附表1：台電公司109年度發電燃料預算需求與目前市場行情比較表
項 目	預估用量 / (1)	預估單價 / (2)	目前市場行情 / (3)	差異(千元) / 〔(3)-(2)〕×(1)
低硫燃料油	836,700公秉	17,350元/公秉	17,321元/公秉註2	-24,264
超級柴油	101,691公秉	22,582元/公秉	23,527元/公秉註2	+96,098
燃煤	29,080,185公噸	2,644元/公噸	2,365元/公噸註3	-8,113,372
天然氣	14,541,213千M3	11.3584元/M3	11.7949元/M3註4	+6,347,239
核燃料	29,478,724千度	0.3398元/度	-	-
合 計				-1,694,299

※註：1.資料來源，參台電公司109度預算案併該公司提供補充資料，本報告整理製表。
2.表列市場行情基準日為2019年10月25日，查詢台灣中油(股)公司公開資訊網，發電用低硫燃料油：以當日公告參考牌價16,391元/公秉+5%營業稅+貨物稅110元/公秉；超級柴油：以當日參考牌價22.407元/公升+5%營業稅。
3.燃煤：依台電公司108年10月5日補充說明，依國際煤市期刊預估109年煤價為77.19美元/公噸×美元兌台幣匯率1：30.635元，換算新台幣為每公噸2,365元；匯率參考2019年10月25日台灣銀行公告「即期賣出匯率」。
4.天然氣：台灣中油(股)公司公開資訊網2019年10月25日公告發電業用戶(冬月)、(其他月)及(夏月)參考牌價平均數(11.1417+11.2485+11.3095)/3〕+5%營業稅。

九、105至109年度平均每度購電成本逐年上升，允宜審慎評估自發電與購電量最佳配比，俾整體供電成本最小化
台電公司109年度預算案「購入電力」編列1,661億1,400萬6千元，較108年度預算案數1,417億4,338萬1千元增加243億7,062萬5千元(增幅17.19%)，亦較107年度決算數1,349億7,471萬7千元增加311億3,928萬9千元(增幅23.07%)。經查：
(一)購電政策與購電價格定價原則：
1.IPP：依據預估用戶負載量、按購售電合約、經濟調度原則[14]、業者提報檢修時程等預估109年度購電量。惟燃煤IPP部分，將考量IPP提出運轉限制調度[15]。購電價格係以開放當時台電公司相當電源機組(燃煤或複循環燃氣機組)之發電成本(避免成本)定價，簽約後依據購售電合約約定之費率調整機制調整。
[14] 經濟調度原則：係指在台電電力系統安全前提下，使發供電成本下降至最低，並兼顧水資源運用、環保控制、燃料特性、供電品質、各機組特性等因素後，將台電機組與IPP之機組，按能量費率之高低排列；由費率低者，優先調度發電。
[15] 運轉限制調度：IPP會因空氣污染、生煤使用量等因素影響機組發電，台電公司依據IPP所提出之各種運轉限制，編列購電預算及實際調度將會考量前述因素。
2.汽電共生：依據能源管理法及汽電共生系統實施辦法，台電公司對合格汽電共生系統所產生之餘電負有躉購義務，且不接受經濟調度。購電費率係由能源局訂定公告。109年度汽電共生購電金額係以107年4月1日公告之費率估編。
3.再生能源：依據再生能源發展條例，台電公司對再生能源發電設備所產生之電能負有躉購義務，且優先調度。購電價格依託營水力、民營水力、離岸風力、陸域風力、太陽光電及生質能等分別訂定，原則如下：
(1)託營水力：依購售電契約約定費率隨台電公司售電價格調整，109年度價格係按107年4月電價調整後適用費率估編。
(2)民營水力：后里圳及烏山頭依購售電契約約定費率隨台電公司售電價格調整，109年度價格係按107年4月電價調整後適用費率估編。其餘民營水力電廠購電電費按契約費率估編。
(3)離岸風力、陸域風力、太陽光電、生質能：躉購費率係由能源局訂定公告。109年度躉購費率係按107年公告費率估編。
(二)105至109年度平均購電價格逐年上升，允宜評估購入電力之最佳配比，俾供電成本最小化
台電公司109年度預算案預計購入電力數量為538億2,190萬9千度，為自105年度以來最大購電量。惟因民營購電之費率設計具有保障業者合理利潤之機制，爰購入電力之供電成本向來高於台電公司自發電之供電成本。
例如105年度至109年度台電公司平均每度自發電成本分別為：1.8657元、1.9000元、2.0218元、1.9989元及1.9841元，同期間購入電力價格依序為：2.2525元、2.3615元、2.6856元、2.9285元及3.0864元，以上顯示民營購電成本高於自發電成本，且逐年上升(詳附表1)。是以，台電公司允宜評估購電與自發電之最佳配比，俾供電成本最小化。
綜上，鑑於購電供電成本遠高於台電公司自發電成本，台電公司允宜在兼顧穩定供電之原則下，評估自發電與民營購電之最適配比，俾供電成本達最小化。
附表1：台電公司105年度至109年度自發電與購電數量及成本一覽表
單位：百萬度；%；元
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
自發電量	174,043	180,488	182,662	188,283	187,159
購電量	51,750	50,592	50,627	49,597	53,822
購電量占比(%)	22.92%	21.89%	21.70%	20.85%	22.33%
發電成本
自發電部分	1.8657	1.9000	2.0218	1.9989	1.9841
抽蓄水力	2.8949	3.3450	3.4773	302657	3.5127
火力	1.7608	1.8916	2.1362	2.2018	2.1300
燃油	3.6096	3.6680	4.8652	5.7661	5.9424
燃煤	1.0950	1.3520	1.6280	1.5789	1.5187
天然氣	2.1259	2.1453	2.3900	2.6654	2.5376
核能	(註3)2.3468	1.8617	1.2762	1.1224	1.2157
再生能源	1.2684	1.5706	1.8470	1.2693	1.6080
一般水力	1.1195	1.4775	1.8015	1.1650	1.4237
風力	2.2456	1.9076	1.8777	2.0328	2.5070
太陽能	9.4914	8.5209	6.3035	1.8219
其他	-	-	-	-
購電部分	2.2525	2.3615	2.6856	2.9285	3.0864
民營火力	2.2460	2.3223	2.6412	2.9118	2.9204
燃煤	1.8954	1.8366	2.1714	2.4342	2.4693
燃氣	2.6365	2.8414	3.1196	3.3801	3.3708
汽電共生	1.8957	1.9149	2.1470	2.0505	2.0254
再生能源	3.4078	3.6900	3.9892	4.1798	4.4621
水力	1.5657	1.5058	1.5788	1.5715	1.6117
風力	2.2707	2.3922	2.4614	2.5571	3.9101
太陽能	6.1201	5.7365	5.3592	5.2401	4.9538
地熱	-	-	4.9430	-	-
其他	3.2812	3.4686	3.5835	4.0819	4.3873
平均發購電成本	1.9535	2.0006	2.1642	2.2035	2.2342

※註：1.資料來源，發購電成本資料由台電公司提供，發購電量資料參該公司各年度預決算書。
2.表列發購電成本資料，107年度以前為審定決算數，108年度為1至9月份執行數，109年度為預算案數。
3. 105年度核能發電單位成本較高，主要係應原能會要求，將核燃料乾式貯存場由露天式改採室內貯存方式設計，重新計算核後端除役費用並於該年度補列，及依會計師意見將核一#1機尚未攤銷之資產認列為核燃料成本及折舊費用所致。

一０、允宜依預算編製規範及資金市場利率趨勢與債務餘額實況，核實編列利息費用，俾符實際
台電公司109年度預算案「營業外費用」編列利息費用216億8,094萬1千元，雖較108年度預算案222億830萬6千元減少5億2,736萬5千元(減幅2.37%)，惟較107年度決算數194億489萬1千元增加22億7,605萬元(增幅11.73%)。經查：
(一)預算編列作業規範
依109年度中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範之壹、甲、三(二)有關借款利息規定：「應落實各項債務管理措施及資金財務規劃，包括閒置資金應優先償還債務、檢討調整債務結構及積極協調金融機構調降利率等，以節省利息負擔。已訂約者，按約定利率及期間編列；預計新增借款(尚未洽妥之借款)，按預計利率及期間編列。」爰此，已簽訂契約之長期借款或公司債等，應依約定利率估列利息費用。
(二)部分債務之設算利率較目前債務平均利率偏高，允宜審酌市場利率趨勢核實檢討
1.公司債及國內銀行長期借款部分：台電公司109年底預計負債總額1兆9,141.69億元，其中流動負債4,875.41億元、長期負債8,329.63億元及其他負債5,936.65億元；相關利息費用設算利率分別為國內銀行借款1.10%、公司債1.48%。
查該公司108年上半年已發行之各年期(3年、5年、7年及10年不等)公司債利率介於0.700%至2.590%之間，依該公司108年8月底公司債餘額4,065億7,500萬元、108年1至8月份利息費用36億1,551萬8千元，核算公司債加權平均利率約1.442%；另目前該公司國內銀行借款平均利率約0.645%，以上顯示該公司估列109年度公司債及國內銀行長期借款利息所採用之設算利率似屬偏高。
2.短期借款部分：台電公司108年8月底短期台幣借款利率按借款期間而異，利率介於0.431%至1.060%，經核算實際加權平均利率為0.611%，略低於該公司設算之短期借款利率0.66%。
以上顯示台電公司109年度利息費用需求所採用之設算利率，部分高於該公司現有債務之平均利率，允宜審酌市場利率實況及趨勢核實檢討。
 (三)審酌國際主要經濟體貨幣政策多趨寬鬆，市場升息機率偏低之情況，允宜核實估列利息費用
按我國中央銀行108年9月19日中央銀行理監事聯席會議決議略以：「美中貿易衝突持續、英國脫歐紛爭陷入僵局，以及地緣政治緊張情勢等不確定性升高影響，全球景氣趨緩，…主要國家公債殖利率走低。國際機構下修本年全球經濟及貿易量成長預測，主要經濟體貨幣政策立場多趨寬鬆等因素，爰維持政策利率不變。」顯示未來市場利率走升機率偏低。
爰此，經排除預估利率與現行利率較相近之各種基金借款及國外借款等，按目前加權平均利率，將國內銀行借款以0.645%、公司債1.442%、短期借款0.611%重新估算利息費用，顯示該公司109年度預計利息費用高估約12.23億元(216.80億元減204.57億元，詳附表1)。台電公司允宜確實依中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範有關借款利息之編製規定，核實編列相關預算。
綜上，台電公司估列109年度部分債務利息費用之設算利率高於該公司目前實際借款平均利率，致全年度利息費用約高估12.23億元，允宜審酌資金市場實況、利率趨勢與借款情形重新檢視利息費用需求，覈實編列相關預算。
附表1：台電公司109年度利息費用估列明細表 單位：新台幣千元；%
借款種類	計息本金 / (千元)	估計利率(%)	預估利息費用(千元)	目前實際利率(%)	重估利息
1.長期借款
國內銀行借款	234,724,751	1.10%	2,581,122	0.645%	1,513,974
公司債	465,832,561	1.48%	6,905,262	1.442%	6,717,305
核後端基金	179,734,150	1.63%	2,935,864	1.630%	2,935,864
國發基金	237,073	1.44%	3,402	1.440%	3,402
國外借款	4,529,317	1.34%	60,693	1.340%	60,693
小 計	885,057,852	1.41%	12,486,343	1.270%	11,231,238
2.短期借款	292,100,000	0.66%	1,927,860	0.611%	1,784,731
3.利息總支出			14,414,203		13,015,969
4.資本化利息(註2)			1,798,193		1,623,761
5.除役負債利息			8,965,794		8,965,794
6.租賃負債利息			99,137		99,137
7.利息費用(3-4+5+6)			21,680,941		20,457,139

※註：1.資料來源，台電公司提供。
2.資本化利息按比率重新估算。

參、固定資產建設改良擴充計畫
一一、協和電廠更新改建計畫攸關北部區域電力供需平衡，惟相關前置作業多未完成，允宜加強控管期程並積極辦理，俾如期如質達成計畫目標
台電公司109年度預算案固定資產建設改良擴充計畫「協和電廠更新擴建計畫」編列4億7,054萬3千元，係延續辦理之專案計畫。經查：
(一)計畫內容摘要
本計畫係因協和電廠既有機組將於108年起陸續除役，對北部地區供電將產生嚴重影響，為舒緩北部供電缺口，爰規劃於協和電廠既有廠址內規劃機組更新改建工程，擬定設置高效率燃氣複循環機組，總裝置容量為260萬瓩(單一機組130萬瓩，共2部)，並於協和發電廠外海填海造地興建LNG接收站等港灣設施以提供LNG船舶操航卸收。
(二)計畫執行進度與預定進度雖尚相符，惟預算執行率偏低，顯示預算編列與規劃進度未臻妥適配合
本計畫預定投資總額1,218億55萬5千元，預定期程107年度至121年度，截至108年度已編列3億868萬元。截至108年8月底止累計支付實現數1億834萬9千元，執行率35.10%，計畫執行進度0.93%則與預定進度相符。顯示預算編列與計畫進度未臻配合，允宜檢討改善。
(三)環評作業及建廠前相關前置作業多未完成，允宜加強控管期程並積極辦理，俾利後續相關作業
另據台電公司表示：「目前刻正辦理建廠前相關行政程序，包含擴大基隆商港港區範圍、海岸特定區位許可、擴大暨變更都市計畫等作業及主發電設備招標規範及廠商資格條件訂定/審查作業，預計110年10月決標；另有關第二階段環評作業，已於108年1月18日召開環境影響說明書公開說明會，目前進行環境背景調查作業。」詢據台電公司表示，預計109年5月完成調查，再依環評程序提出報告、召開說明會及送環保署審查。以上顯示截至目前本計畫尚未通過環評審查，相關前置作業亦多未完成，允宜注意控管期程，並加強辦理，以利後續執行，俾利如期達成計畫目標。
綜上，台電公司辦理「協和電廠更新改建計畫」攸關北部地區電力供需平衡，惟目前本計畫第2階段環境背景調查作業及建廠前相關行政程序多未完成，允宜加強控管期程並積極辦理，俾順利後續執行。

一二、澎湖低碳島風力發電計畫允宜積極協調地方政府加速許可證照核發作業，以利後續執行；另本計畫因其中8部風機設置位址受阻而下修計畫規模，允宜配合覈實重估經費，俾符實際
台電公司109年度預算案固定資產建設改良擴充計畫「澎湖低碳島風力發電計畫」編列4億7,260萬元，係延續辦理之專案計畫。經查：
(一)預算編列與執行情形
本計畫原預計於澎湖龍門、講美及大赤崁3處優良風力場址，架設單機容量3千瓩以上機組共11部，總裝置容量約為33千瓩，預定辦理期程102年度至109年度[16]，計畫總經費27億4,718萬9千元，截至108年度已編列22億7,458萬9千元。截至108年8月底止累計支付實現數17億4,377萬7千元，執行率76.66%，實際工程進度72.66%則與預定進度73.20%相近。
[16] 澎湖低碳島風力發電計畫原定105年6月完工，嗣因環評作業落後影響籌設及招標作業，爰於103年9月30日經經濟部同意展延工期至106年6月完工。惟工程動工後，遭受地方居民反對，地方政府建議另尋替代場址，致於107年10月15日獲經濟部同意再展延期程至109年6月。
(二)允宜加強溝通協調，儘速完成台灣本島端併網設施，俾已完成安裝機組得以併網發電
查本計畫業於澎湖島嶼完成3部機組裝設作業，且連接台澎之海底電纜亦已布建完成，惟因台灣本島端引接岸上併網設施之部分路段尚未取得相關許可證照，爰無法配合施作，致3部已安裝完成之風力機組尚無法正式併網發電，復為提供該3部風機之安全待機及測試電源，爰於尖風電氣室新增一台5MVA升壓變壓器供風機測試運轉使用。是以，台電公司允宜積極協調地方政府加速證照核發作業，俾利併網設施之施作與後續併網作業。
(三)本計畫8部機組因設置場址受阻，刻正研擬下修計畫規模，允宜依修正計畫覈實檢討109年度所需經費
據台電公司說明略以：「因地方民眾認為風機設置將破壞生態環境…造成土地利用價值降低等理由反對設置風機，該公司爰另尋替代場址。目前擬規劃於布袋港、台中港區及彰濱工業區崙尾區設置，環保署於108年9月11日召開布袋港環境影響說明書之意見陳述會議及現場勘查，預計109年4月底前取得備查；台中港區已於108年7月24日函送環保署台中港區環境影響說明書變更內容對照表，環保署已回復初步審查意見，刻正辦理審查意見回覆說明；彰濱工業區崙尾區於108年8月29日取得環保署免環評函，刻正辦理後續規劃事宜。」以上顯示，本計畫有8部機組將移至台灣本島設置。
另詢據台電公司表示，由於8部機組設置位址將由原規劃之澎湖島嶼移至台灣本島，爰澎湖低碳島風力發電計畫規模將配合下修為3部機組，該公司刻正研擬修正計畫作業中。爰此，台電公司允宜依計畫修正案，覈實檢討澎湖低碳島風力發電計畫之109年度所需經費。
綜上，澎湖低碳島風力發電計畫因台灣本島上岸併網設施之部分路段尚未取得許可證照而無法施作，致已完成裝設之3部發電機組無法正式併網發電，台電公司允宜積極協調地方政府加速證照核發作業，俾利後續執行。另本計畫尚餘8部機組之設置場址已確定移出澎湖，且刻正進行下修計畫規模作業中，台電公司允宜依修正計畫，覈實檢討109年度所需經費，俾符實際。

一三、小型再生能源發電第1期計畫因取消風機設置，大幅下修投資規模，允宜依修正計畫覈實酌減109年度編列數，俾符實際
台電公司109年度預算案固定資產建設改良擴充計畫「小型再生能源發電第一期計畫」編列1億1,800萬8千元，係延續辦理之專案計畫。經查：
(一)截至108年8月底執行率僅3成左右
本計畫規劃於金門、馬祖、綠島及蘭嶼等離島設置風機與太陽光電系統等小型發電設施，預估總裝置容量約4.83千瓩，預定109年6月完工，投資總額2億898萬7千元，截至108年度累計已編列9,097萬9千元。據台電公司統計，截至108年8月底累計支付實現數2,961萬3千元，執行率32.55%。
(二)因風力場址推動困難，已取消風機設置並下修本計畫規模，允宜依修正計畫覈實酌減109年度預算編列數
據台電公司說明，因離島電力系統脆弱，難以承受不穩定再生能源加入，加上土地取得不易、居民反對設置風機，以及電業法修法後之限制，導致本計畫整體進度落後。嗣依該公司補充說明略以：「因風力場址推動皆有困難，故取消風機設置，本計畫僅辦理太陽光電部分，爰本計畫總裝置容量由原定4.83千瓩下修為1.14千瓩(減幅76.40%)，投資總額由4億3,900萬元調降為1億6,500萬元(減幅62.41%)，完工日期則維持109年6月30日不變，本計畫修正案業經公司董事會審查通過，並陳報經濟部審核中[17]。」
[17] 台電公司業於108年10月2日以電水火力部再生字第1088098577號函陳報經濟部國營事業委員會轉陳經濟部「小型再生能源發電第一期計畫」修正案。
按本計畫將於109年度屆期，復以修正後預定投資總額1億6,500萬元扣除108年度以前已編列數9,097萬9千元，尚餘7,402萬1千元。是以，台電公司109年度預算案編列1億1,800萬8千元，已超逾預定投資總額4,398萬7千元，允宜檢討減列。
綜上，小型再生能源發電第1期計畫因風機設置場址遭遇困難，而取消風機設置並下修計畫規模，投資總額降為1億6,500萬元，允宜依本計畫修正案覈實酌減109年度預算編列數，俾符實際。

一四、風力發電第五期計畫擬展延期程2年，允宜配合調整分年經費，並覈實酌減109年度所需經費，俾符實際
台電公司109年度預算案固定資產建設改良擴充計畫專案計畫「風力發電第5期計畫」編列5億176萬元，係延續辦理之電源開發專案計畫。經查：
(一)截至目前預算執行及工程進度均未如預期
風力發電第5期計畫經核定投資總額25億2,700萬元，預定辦理期程為106年度至109年度，總裝置容量36千瓩，截至108年度已編列數13億3,768萬4千元。截至108年8月底累計支付實現數8億2,302萬5千元，執行率61.53%，實際工程進度49.07%，較預定進度80.95%落後31.88個百分點。
據台電公司表示執行落後原因略以：「因嘉義布袋港場址展開環評作業後，嘉義縣政府來函表示不同意設置風機，並修正該府原105.2.16對於設置風機無意見之函文，故本場址環評作業因此暫緩進行。嗣經本(台電)公司董事長多次率員積極溝通協調，終獲嘉義縣政府107.5.9來函表達支持，並於107年7月重啟環評，惟環評作業費時較長，本場址風機已無法如期於108年12月接受安全調度，本公司刻正辦理計畫修正中，延長計畫期程…雲林台西標案將俟辦理增加該標案預算完成後，重新公告。」以上顯示本計畫預算執行及工程進度均大幅落後，台電公司允宜加強控管執行期程並積極辦理。
(二)因環評作業耗時，已陳報主管機關擬展延計畫期程2年
本計畫因雲林台西場址為配合地方綠能併網需求，變更招標策略，及嘉義布袋港場址因嘉義市政府一度反對，經溝通後雖獲支持，惟需重啟環評作業，無法如期於108年底接受安全調度，台電公司業於108年6月4日陳報經濟部計畫修正案，擬展延計畫期程2年，完工日期由原定109年6月調整至111年6月，投資總額25.27億元及總裝置容量36千瓩維持不變[18]。
[18] 據台電公司表示：「布袋港場址已於107年7月重啟環評，環境影響說明書於108.6.28函文國營會轉陳行政院環保署審查，108.8.16環保署函復本(台電)公司初審意見，108.8.26台電公司函覆環保署修正後環境影響說明書，環保署108.9.11辦理布袋港風力發電計畫環境影響說明書之意見陳述會議及現場勘查，預定10月中旬召開審查會。」
(三)允宜配合期程展延調整分年經費，並覈實檢討109年度所需經費
據上，本計畫因無法如期完工，復鑑於環評作業耗時，已陳報主管機關計畫修正案，擬展延期程2年。爰此，台電公司允宜審酌目前執行實況並配合修正後之期程規劃調整分年經費，並覈實檢討109年度所需經費。
綜上，風力發電第5期計畫因配合地方綠能併網需求變更招標策略，及嘉義布袋港場址需重啟環評作業等因素，致執行進度嚴重落後，業陳報主管機關展延計畫期程2年，台電公司除須加強控管進度並積極辦理外，允宜配合計畫期程調整分年經費，並覈實檢討109年度所需經費，俾符實際。

一五、太陽光電第4期計畫因部分水域場址遭地方反對而取消施作，刻正啟動下修計畫前置作業，除應加強控管執行外，允宜配合修正覈實檢討109年度所需經費
台電公司109年度預算案固定資產建設改良擴充計畫「太陽光電第四期計畫」編列1億246萬元，係延續辦理專案計畫。經查：
(一)計畫概述與預算編列及執行情形
太陽光電第4期計畫係規劃於自來水公司轄管之8座水庫水域[19]，設置水面型浮動式太陽光電，總裝置容量約11.55千瓩，預定期程為107年度至109年度，投資總額6億1,269萬8千元，截至108年度已編列5億1,023萬8千元。截至108年9月底止累計支付實現數8,141萬6千元，執行率15.96%，顯屬嚴重落後。
[19] 太陽光電第4期包含本島地區之新竹寶山、苗栗永和山、嘉義蘭潭及仁義潭、高雄鳳山等5座水庫，以及澎湖地區之興仁、東衛及成功等3座水庫。
(二)因部分水庫場址遭地方反對而取消設置，刻正啟動修正計畫作業，允宜配合計畫修正案重新檢討109年度所需經費
據台電公司表示略以：「本計畫因蘭潭水庫遭嘉義市政府反對，迄未取得籌設許可；仁義潭水庫雖取得籌設許可，惟開工後嘉義縣政府函請水利署及能源局暫緩准予仁義潭水庫設置光電，嗣因地方政府堅決反對設置，水利署爰同意台水公司取消嘉義蘭潭及仁義潭之設置。經經濟部國營會108年7月2日召開『研商台電公司《太陽光電第四期計畫》太陽光電發電設備設置疑義會議』結論，蘭潭、仁義潭及澎湖3座水庫減作之容量，由台水公司湖山淨水場、鯉魚潭、豐原淨水場及台中港備援中心等處設置光電設施補足，同年8月8日國營會召開『台電公司太陽光電第四期計畫淨水場域設置太陽光電設施後續辦理情形追蹤會議』，會議結論為蘭潭及仁義潭之減作部分由台水公司淨水場補足。爰此，本計畫設置太陽光電場址調整為新竹寶山、苗栗永和山及高雄鳳山等3座水庫外，再新增台水公司6座淨水場場址。」
復據台電公司表示，刻已啟動本計畫第2次修正前置作業[20]，修正方向為下修投資總額及裝置容量[21]，並延長計畫期程，預定於108年11月提報台電公司投審會。以上顯示太陽光電第4期計畫預定將下修投資總額、並延長執行期程。爰此，本計畫分年進度及各年度經費勢將須配合調整，允宜依本計畫修正案覈實檢討109年度所需經費，俾符實際。
[20] 台電公司於107年8月31日依公司權責自行核定太陽光電第4期計畫第1次修正案，調整計畫分年進度及預算，計畫期程、總裝置容量及投資總額不變。
[21] 詢據台電公司表示，初估投資總額下修為4.74億元，總裝置容量下修為7.397千瓩。
綜上，太陽光電第4期計畫因部分場址遭地方反對而取消或調整施作，刻正辦理修正計畫前置作業，擬調整施作場址並下修投資總額，台電公司除須儘速完成計畫修正作業，以利後續執行外，允宜依計畫修正案覈實檢討109年度所需經費。

一六、台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫歷經3度緩辦，允宜加強控管；另本計畫修正案大幅縮減灰塘容量，投資總額卻增逾2成，合理性容待檢討
台電公司109年度預算案固定資產建設改良擴充計畫「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」編列22億8,485萬4千元，係延續辦理之專案計畫。經查：
(一)因環差報告尚未審議通過，影響後續執行，致預算執行率嚴重偏低
本計畫原核定投資總額為79億2,566萬6千元，嗣於108年5月獲經濟部同意投資總額修正為95億9,187萬5千元，完工日期展延至111年12月。本計畫截至108年度已編列8億916萬6千元，截至108年8月底累計支付實現數1億6,046萬3千元，執行率19.83%，顯屬偏低。
詢據台電公司表示，主要係本計畫修正案至108年5月16日始獲經濟部同意，且環差報告尚未獲台中市政府審查通過，原規劃圍堤工程施工期程無法如期執行，致預算執行率偏低。允宜加強協調並促請加速審議作業，俾利計畫推動。
(二)本計畫歷經3度緩辦，又修正計畫規模並展延期程，允宜加強控管，俾早日達成計畫目標
查本計畫原定辦理期程為99年度至105年度，預計於105年12月完工。嗣因海上地質鑽探結果變異致影響後續工程執行，經檢討後獲經濟部同意緩辦2年；復因灰塘替選位址方案尚需與台中港務公司協商，再有可行性研究修正、環境差異分析或重辦環評等作業未能定案，爰於103年11月獲經濟部同意再緩辦2年。惟嗣因辦理與台中港務分公司協商本計畫替選位址變更之可行性、環境影響差異分析、修訂可行性研究報告與計畫修正等作業耗時，再於105年9月獲經濟部同意再緩辦2年至107年10月30日。
據台電公司說明，截至108年8月底本計畫執行進度尚符合預期，惟其比較基礎係計畫展延期程後之規劃進度，且截至108年10月16日止本計畫尚未通過環評審議。另該公司說明，刻正依環差初審會議意見修正環評報告作業中，預計108年11月提送台中市政府審議、12月召開環評大會等。鑑於本計畫歷經3度緩辦、修正計畫規模並展延期程，台電公司除應儘速依環差初審意見修正環評報告送交台中市政府審議外，允宜加強執行及控管，俾早日達成計畫目標。
(三)本計畫修正案大幅縮小灰塘面積，可容灰量減少近4成，投資總額卻反增2成，合理性容待檢討
本計畫原核定投資總額為79億2,566萬6千元，規劃興建面積約73.2公頃，可容灰量約為1,062.7萬立方公尺，預計於105年12月完工。嗣因本計畫位址與灰塘規模變更，108年5月11日獲經濟部經營字第10802605560號函同意修正計畫，投資總額增加為95億9,187萬5千元，較原定投資總額79億2,566萬6千元增加16億6,620萬9千元(增幅21.02%)。依本計畫變更前後經費估算比較表顯示，係土地及改良物、間接工程成本及工程預備金等3個項目增加經費 (詳附表1)。據台電公司補充說明，增加投資總額主要係因灰塘地盤改良(係煤灰填築後必須負擔之義務)所致，爰依中央政府總預算附屬單位預算共同項目編製作業規範等規定納入投資總額。
惟本計畫修正案，灰塘面積由原定73.2公頃縮小為53.02公頃(幅度27.57%)，可容灰量由1,062.7萬立方公尺降為668萬立方公尺(幅度37.14%)，投資總額卻不減反增，合理性容待檢討。
綜上，台電公司辦理台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫歷經3度緩辦後再復辦，修正計畫期程再展延至111年12月，允宜加強控管並積極辦理，俾如期達成計畫目標。另本計畫變更後，可容灰量減少近4成，預定投資總額卻增逾2成，合理性容待檢討，允宜審慎檢討並覈實編列預算。
附表1：台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫 單位：新台幣千元
項次	項 目	原核定金額	變更後金額	增減金額
1	土地及改良物(圍堤工程)	4,821,959	6,778,721	+1,956,762
2	機械及設備(輸灰管延伸工程)	463,448	300,095	-163,353
3	間接工程成本(註2)	642,461	968,469	+326,008
4	工程預備金	528,541	1,060,594	+532,053
5	物價調整費	905,210	224,217	-680,993
6	施工期間利息	564,047	259,779	-304,268
	合 計	7,925,666	9,591,875	1,666,209

※註：1.資料來源，參台中發電廠第2 階段煤灰填海工程可行性研究報告(修訂本)，108年4月定稿版第9-19頁「表9.4-1a本計畫變更前後經費估算比較表」。
2.間接工程成本包含工程管理費、工程監造費、階段性專案管理費及顧問費、環境監測費、空氣污染防制費、工程保險費、施工前及施工中地區民眾事件處理費用及設計階段作業費用等8項。

一七、鑑於核一廠停轉時尚有燃料庫存，且無法轉供他廠使用，核能原料採購經費，允宜審酌機組運轉時限及核原料庫存實況，核實編列，以避免浪費
台電公司109年度預算案於固定資產建設改良擴充「一般建築及設備」項下編列採購原料鈾及製造核能燃料用款13億4,434萬2千元。據台電公司說明，核燃料採購分為：鈾料(鈾原料)及後續之轉化服務、濃縮服務與製造服務等3階段加工服務，109年度預計採購數量及金額詳附表1。
附表1：台電公司109年度預算案核能燃料採購預算估列明細表
階 段	預計採購量	金額(千美元)	金額(新台幣億元)
鈾料	0 1b	0	0
轉化服務	62,283 KgU	1,116	0.33
濃縮服務	372,454 SWU	23,832	6.95
製造服務	51,580 KgU	17,199	5.01
運輸服務等台幣項目			1.15
合 計			13.44

※註：1.資料來源，台電公司提供。
2.匯率按1美元：31.8965元新台幣估算。
經查：
(一)核能燃料週期需求量及庫存情形
據台電公司統計，截至108年8月底止該公司核能燃料庫存為：1.鈾料1,187萬7千磅。2.製成核燃料庫存分別為：核一廠20束、核二44束及核三廠73束。復據該公司表示，核電廠每次大修約需更換並裝填1/3～1/4之新核燃料，除核一廠業已停止運轉外，依存量占一填換週期(18個月)之需求量比例估算，目前製成核燃料存量可供運轉時間分別為核二廠4.60個月、核三廠19.32個月(詳附表2)。
附表2：台電公司108年8月底製成核燃料庫存量及可供運轉時間表
電廠	製成燃料庫存(束)	週期需求量(束)	1機組可運轉時間(月)
核一廠	20	兩部機組原規劃於107年12月及108年7月屆齡除役，並已奉經濟部核准於機組運轉執照到期後除役。惟目前該兩部機組均已停止運轉。
核二廠	44	172	4.60
核三廠	73	68	19.32

※註：1.資料來源，台電公司提供。
(二)依電業法規定我國核能機組應於114年以前停轉，允宜審酌庫存狀況及核能機組運轉時限核實檢討核燃料採購業務，以避免浪費
依電業法第95條規定：「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉。」是以，我國3座核電廠之核能機組將採屆齡除役、不延役之方式處理。雖據台電公司表示，目前鈾料庫存量已可供應核能機組運轉至除役所需，故已停止辦理鈾料採購，前揭109年度預算案編列數係為核能機組所需核燃料之轉化服務、濃縮服務及製造服務之需用款。
惟鑑於核一廠已屆齡除役，除部分製成核燃料已裝填未運轉使用外，尚有20束未裝填之製成核燃料庫存，由於無法轉供其他核電廠使用，後續尚須研議處理。爰此，隨著核能機組停止運轉之法定期限(民國114年)將屆至，台電公司允宜審酌核燃料庫存狀況及核能機組剩餘運轉時間，妥慎評估核燃料轉化服務、濃縮服務及製造服務之數量，俾增管理效益。
綜上，鑑於電業法規定核能發電設備應於114年以前全部停止運轉，且台電公司目前尚有製成核燃料庫存，台電公司允宜審酌機組運轉時限及核原料庫存實況，核實檢討核燃料採購之預算需求。

一八、仁澤地熱發電生產井鑽井工程業改由中油公司辦理，允宜如數減列109年度相關編列數7千萬元
台電公司109年度預算案固定資產建設改良擴充計畫「一般建築及設備-機械設備-其他機械及設備」項下編列仁澤地熱發電生產井鑽井工程經費7,000萬元。本計畫預定辦理期程為108年度至109年度，預計總經費1.4億元，109年度係編列第2年度經費。經查：
(一)計畫概述
仁澤地熱發電生產井鑽井工程計畫係依經濟部107年1月30日函示，由中油公司及台電公司合作開發宜蘭仁澤及土場之地熱發電，嗣經國營會於108年1月7日會議作成「廠井分營合作模式」，雙方依各自專業分工，由中油公司負責探勘、鑽井及井場後續運維，台電公司負責電廠規劃設置及運維。爰此，台電公司與中油公司研商合作初期，雙方初步共識於新鑽仁澤3、4號井共同出資分攤風險，故台電公司於108年度及109年度分別編列鑽井工程相關預算各7,000萬元，合共1億4,000萬元。
(二)鑑於地熱井產權持分及管理權責考量，鑽井工程已改由中油公司獨自完成，允宜全數減列台電公司鑽井工程相關經費
據台電公司說明，嗣考量共同出資仁澤地熱發電生產井鑽井工程計畫將衍生產權持分問題，且基於「廠井分營合作模式」之原則，台電公司似不適宜持有井場產權及後續管理權責，故台電公司轉以地熱區潛能之合作研究採購案方向辦理，以取得中油探勘資料之智慧財產權及優先專屬發電權為標的，並擬另以研發費用支應。爰此，該鑽井工程改由中油公司獨自辦理[22]，故台電公司108年度編列之鑽井工程經費截至108年8月底均未動支。
[22] 詢據台電公司表示，中油公司業已完成鑽井工程，刻正進行地熱井產能測試，預計108年10月底可提出測試結果。
另詢據台電公司表示，台電公司108年度及109年度預算案所編有關仁澤地熱發電生產井鑽井工程經費各7,000萬元均無需支用，爰此，允宜如數減列109年度預算案數7,000萬元。
綜上，仁澤地熱發電生產井鑽井工程業改由中油公司獨自辦理完成，台電公司109年度預算案「一般建築及設備-機械及設備-其他機械及設備」項下所編仁澤地熱發電生產井鑽井工程經費7,000萬元，允宜如數減列。

肆、資金運用
一九、債務總額連年攀升，部分財務指標呈現惡化趨勢，恐加重財務負擔及營運成本，允宜研謀改善
台電公司109年度預算案預計新增舉借長期債務2,271億7,000萬元，包括支應購建固定資產新增舉借債務1,485億8,400萬元及支應長期借款還本新增舉借785億8,600萬元。而109年度預計償還長期債務總額為1,282億5,152萬8千元。經查：
(一)負債總額再創新高，財務結構亟待改善
台電公司預計109年底資產總額2兆1,742億8,813萬9千元，雖較108年底預計數及107年底決算數分別增加4.53%及7.21%，惟109年底預計負債總額1兆9,141億6,894萬元，較108年底預計數增加772億2,635萬9千元(增幅4.20%)，亦較107年底決算數增加1,746億5,575萬4千元(增幅10.04%)，顯示負債成長幅度大於資產，且預計負債總額再創新高。
查台電公司由於95年度至102年度間連續虧損，累積虧損達2,085.57億元，公司財務狀況極度惡化，電源開發等重大資本支出計畫所需資金幾乎仰賴舉債支應，以致102年底負債比率高達90.47%，嗣因實施電價2階段調整方案、新版電價公式等電價合理化措施，又逢國際燃料價格反轉向下，該公司103年度開始轉虧為盈，隨著營運狀況轉佳，公司負債比率亦開始下降，由103年底89.90%逐年下降至105年底85.32%。惟108年底及109年底預計負債比率分別為88.31%及88.04%(詳附表1)，負債比率似有轉升跡象，該公司允宜注意並積極改善公司財務結構。
(二)部分財務指標亦呈現惡化趨勢
按台電公司最近5年(105年度至109年度)重要財務分析顯示，該公司近5年速動比率雖有提升，惟108及109年度預計流動比率連續下降，105年度至109年度利息保障倍數則由3.06倍降至1.07倍，現金流量比率由36.08%降至23.38%，現金允當比率由112.07%降為102.04%，現金再投資比率則由5.40%降為2.99%(詳附表2)，反映公司償債能力弱化及現金流量惡化之趨勢。
綜上，台電公司109年度預算案所編年底負債總額高達1兆9,141.68億元，公司債務總額再創新高，負債比率近9成，利息保障倍數及現金流量率均大幅下降，顯示公司財務結構惡化、償債能力弱化之趨勢，台電公司允宜正視財務惡化之問題，並積極研謀改善對策。
附表1：台電公司103年度至109年度財務狀況一覽表
  單位：新台幣百萬元；%
項 目	103年底	104年底	105年底	106年底	107年底	108年底	109年底
資產	1,926,423	1,959,113	2,002,700	1,990,547	2,028,131	2,080,125	2,174,288
負債	1,731,880	1,706,968	1,708,707	1,732,358	1,739,513	1,836,943	1,914,168
權益	194,543	252,145	293,993	258,189	288,618	243,182	260,119
負債比率	89.90%	87.13%	85.32%	87.03%	85.77%	88.31%	88.04%
累積虧損	-193,608	-135,960	-94,054	-129,794	-100,860	-146,238	-129,254

※註：1.資料來源，台電公司各該年度預決算書，本報告整理製表。
2.表列資料107年度以前為審定決算數，108年度及109年度為預算案數。
附表2：105年度至109年度台電公司償債能力及現金流量分析表
分 析 項 目		105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
償債 / 能力	流動比率(%)	16.99	20.29	21.02	20.12	20.40
	速動比率(%)	9.71	11.27	11.34	11.44	11.74
	利息保障倍數(倍)	3.06	2.17	2.55	1.10	1.07
現金流量(%)	現金流量比率	36.08	26.48	18.48	24.62	23.38
	現金允當比率	112.07	132.04	133.84	127.74	102.04
	現金再投資比率	5.40	3.51	2.50	3.21	2.99

※註：1.資料來源，參台電公司109年度預算案「最近5年重要財務分析項目及比率」(第103頁)。

伍、補辦預算事項
二０、電廠更新改建及空污設備改善係可預期及提前規劃辦理事項，以補辦預算方式辦理，妥適性容待檢討
台電公司109年度預算案列有「通霄電廠第2期更新改建計畫」344萬7千元及「台中發電廠第5～10號機空污改善工程計畫」3,373萬2千元等2項補辦預算案，均為固定資產建設改良擴充計畫。經查：
(一)補辦預算之原由及依據
據台電公司109年度預算案說明，前揭2項補辦預算之原因及依據如下：
1.通霄電廠第2期更新改建計畫：因應通霄電廠既有4號及5號機組於111年底除役，並紓緩未來系統供電壓力，本計畫於108年加速推動，爰報經行政院108年8月16日院臺經字第1080024509號函同意依預算法第88條規定先行辦理。
2.台中發電廠第5至10號機空污改善工程計畫：為符合台中市政府擬定較嚴格之「台中市電力設施空氣污染物排放標準」，本計畫於108年加速推動，經行政院108年5月10日院臺經字第1080009367號函同意依預算法第88條規定[23]辦理。
[23] 預算法第88條規定：「附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，並得不受第25條至第27條之限制。但其中有關固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，仍應補辦預算。每筆數額營業基金3億元以上，其他基金1億元以上者，應送立法院備查；但依第54條辦理及因應緊急災害動支者，不在此限。」、「公務機關因其業務附帶有事業或營業行為之作業者，該項預算之執行，準用前項之規定。」、「第1項所稱之附屬單位預算之正常業務，係指附屬單位經常性業務範圍。」
(二)事前可預期之重大資本支出事項，以補辦預算方式辦理，妥適性容待檢討
查台電公司為確保穩定供應電力，每年滾動檢討長期電力需求預測與長期電源開發規劃，據以擬定長期電源開發方案，其中包含既有發電機組更新改建部分，另台電公司為因應發電排放總量管制及台中市空污排放標準及基於污染預防等因素，於103年度開始辦理「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」，預計改善台中發電廠1至4號機之硫氧化物、氮氧化物及粒狀污染物防制設備，預定辦理期程為103至109年度。以上顯示通霄電廠2期更新改建計畫及台中發電廠發電機組空污改善工程應屬可預期並得循正常預算程序規劃辦理之事項。
按預算法第88條補辦預算規定之意旨，乃為提供國營事業迅速因應經營環境變化與業務上實際需要之預算執行彈性機制。台電公司將可預期規劃辦理之固定資產建設改良擴充計畫，以補辦預算之方式先行辦理，妥適性容待檢討。
綜上，台電公司將可預期規劃辦理之電廠更新改建及發電機組空污設備改善計畫以補辦預算方式辦理，妥適性容待檢討。
(分機：8656 凃玉枝)