台灣糖業股份有限公司109年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型。該公司109年度預算案編列營業收入303億2,739萬2千元，營業成本250億7,138萬2千元，營業費用46億4,249萬元，營業利益6億1,352萬元，加計營業外利益16億1,820萬1千元及所得稅利益8億7,508萬1千元後，本期淨利31億680萬2千元，較108年度預算編列數增加4億1,127萬8千元（增幅15.26%）。謹就台糖公司109年度營業預算案評估如下：
一Ο、農業循環豬場改建投資計畫預算執行率未如預期，宜審慎評估實際需求與執行能量，核實編列109年度所需預算
台糖公司109年度預算案繼續編列「農業循環豬場改建投資計畫」51億8,301萬2千元，預計於110年6月底完工，惟該計畫截至108年8月底預算累計執行率僅33.33%[1]。經查：
[1] 預算累計執行率係以累計執行數占累計分配數之比率。
 (一)農業循環豬場改建投資計畫概要
台糖公司所轄畜殖場為符合環保與動物福利需求，已規劃將所屬16處畜殖場改建為全新現代化農業循環豬場，期程自107年10月至110年6月底[2]，總經費107億4,079萬元(109年度編列51億8,301萬2千元)，預計回收年限(未含土地)為19.49年。
[2] 該計畫為108年度新興計畫，原期程自108年1月至110年6月底，惟107年提前動支部分經費，爰台糖公司於109年度預算書之固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表，敘明該計畫起訖年月為107年10月至110年6月。
民國86年我國發生豬隻口蹄疫迄今，冷凍豬肉皆不得出口，而我國自107年7月1日口蹄疫拔針至108年7月1日已屆1周年，國內已無檢出口蹄疫病毒，行政院農業委員會將向世界動物衛生組織(OIE)申請成為口蹄疫不施打疫苗非疫區[3]。未來我國若獲OIE認定為口蹄疫非疫區，台糖公司即具備外銷豬肉資格，爰上述農業循環豬場改建計畫宜如期如質於110年完成，方利爭取外銷商機。
[3] 口蹄疫拔針滿一年， 台灣邁向不施打疫苗非疫區，國產養豬業亮起來，參考行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新聞稿，108年7月1日。
 (二)該計畫截至108年8月底預算累計執行率僅33.33%，允宜衡酌執行能量，核實編列109年度所需預算
該計畫108年可用預算數10億3,680萬元，其中108年1至8月底執行數800萬元，僅占當年1至8月累計分配數之20%；倘加計107年度提前動支數，則該計畫截至108年8月底預算累計執行率僅提高至33.33%(詳附表1)。至於預算執行率偏低，詢據台糖公司係因108年7月25日經董事會決議，依各場農業設施容許使用申請取得同意進度，先以7場辦理第1期統包工程先行招標，於9月17日公告招標[4]。
[4] 以臺中市2場、雲林縣2場、臺南市2場及屏東縣1場共7場辦理第1期統包工程先行招標，招標總額(含營業稅)新台幣62.44億元。
附表1：108及109年度農業循環豬場改建投資計畫預、決算情形表
        單位：新臺幣千元
項目名稱	109年度預算案數	108年度可用預算數	108年截至8月底
			執行數	執行率
農業循環豬場改建投資計畫	5,183,012	1,036,800	8,000	20.00%

※註：1.資料來源，台糖公司提供。
2.108年度可用預算數包含107年提前動支之800萬元。
3.執行率依台糖公司8月份會計月報累計預算分配數計算。若加計107年提前動支之800萬元，則截至108年8月底累計執行數為1,600萬元、累計執行率為33.33%。
考量該計畫108年1至8月僅執行800萬元，與108年可用預算數10億餘元相距甚遠，預算執行率偏低，況109年度預算案復編列51億8,301萬2千元，截至109年度累計已編預算高達62億1,981萬2千元。準此，109年度所需預算數，允宜就工程進度與經費執行現況、計畫實際需求與執行能量等，詳加評估後覈實編列，俾利提升預算執行績效。
綜上，農業循環豬場改建投資計畫預算累計執行率未如預期，109年度所需預算允宜審慎衡量工程進度、計畫實際需求與執行能量，覈實編列，以提高預算執行率，並力求改建計畫如期如質完成。