行政院環境保護署主管非營業特種基金107年度決算評估報告目錄
頁次

行政院環境保護署主管非營業特種基金107年度決算評估報告

一、部分清淨空氣行動計畫項目執行結果未如預期目標值，允宜加強溝通宣導，俾提升空污改善成效
為防制空氣污染，環保署於104年8月19日提出「清淨空氣行動計畫（104至109年）」，嗣考量民眾對空氣品質提升之期盼，該署於105年10月修正該計畫，將計畫期程縮短提前至108年完成，並進一步提出「防制煙塵掃除PM2.5」行動措施，擬定12項行動計畫，從政府應變、全民改變、防制揚塵及管制排煙等四面向著手，以加速改善空氣品質。按12項清淨空氣行動計畫中，除第12項由相關部會及地方政府自行辦理外，其餘均由空污基金推動。
惟該基金辦理之11項計畫中，有多項行動計畫之預算執行率偏低，包括：推動電動公車計畫、推動電動蔬果運輸車計畫(含西螺果菜市場及其他果菜市場)、推動柴油車加裝濾煙器，以及補助地方政府推動創新型空氣品質改善計畫等(詳附表1，第3、4、5、6、11項行動計畫)，以致截至107年底止，多項行動計畫執行結果與設定目標值差距甚大，包括：推動電動公車累計目標值為320輛、累計實際值僅5輛；推動電動蔬果運輸車(西螺果菜市場)累計目標值500輛、累計實際值99輛；推動電動蔬果運輸車(其他果菜市場)累計目標值1,150輛、累計實際值96輛；推動柴油車加裝濾煙器累計目標值1萬輛、累計實際值1,022輛；另補助地方政府推動創新型空氣品質改善計畫，則因地方政府所提計畫與例行補助計畫雷同或不具創新性，故環保署未予核定(詳附表2)，均恐影響空氣污染防制成效。
附表1：空污基金辦理「清淨空氣行動計畫」預算執行情形表
單位：新台幣千元
行動計畫	105年度		106年度		107年度
	預算數	實支數	預算數	實支數	預算數	實支數
1.淘汰二行程機車	150,000	282,477	150,000	433,310	300,000	319,079
2.新購電動二輪車(E-BIKE)	100,000	191,572	230,000	190,197	130,000	400,797
3.推動電動公車(E-BUS)	34,500	0	49,600	6,500	50,000	-
4.推動電動蔬果運輸車─西螺果菜市場	20,000	2,793	4,570	3,694	20,000	5,749
5.推動電動蔬果運輸車─其他果菜市場	0	0	60,000	13,612	50,000	3,947
6.推動柴油車加裝濾煙器	42,600	23,500	42,600	23,300	43,000	17,136
7.推動飯店使用天然氣鍋爐			-	-	-	-
7-1鍋爐管制(商業鍋爐)(註2)			-	8,561	150,000	93,144
8.推動河川環境改善與河川揚塵防制	70,000	63,000	90,000	53,000	90,000	72,000
9.推動兩岸空氣品質保護交流合作	4,500	2,431	4,800	3,070	4,800	4,323
10.加強細懸浮微粒(PM2.5)管制相關基礎及背景研究	70,000	27,917	70,000	47,839	50,000	47,817
11.補助地方政府推動創新型空氣品質改善計畫	-	-	2,000,000	-	-	-
12.相關部會及地方政府推動清淨空氣行動計畫
合計	491,600	593,690	2,701,570	783,083	887,800	963,991

※註：1.資料來源，行政院環境保護署主管空污基金。本報告整理。
2.本7-1項為前項(第7項)經檢討修正目標後，納入空氣污染防制行動方案策略2，惟係屬空氣污染行動計畫之延續，爰納入本表表達之。
附表2：截至107年底止空污基金辦理「清淨空氣行動計畫」累計目標值與累計實際值比較表
行動計畫	總目標值	105年底		106年底		107年底
		累計目標值	累計實際值	累計目標值	累計實際值	累計目標值	累計實際值
1.淘汰二行程機車(輛)	100萬	-	-	50萬	44.48萬	80萬	72.31萬
2.新購電動二輪車(E-BIKE)(輛)	60萬	11萬	11.51萬	19萬	17.08萬	29萬	27.45萬
3.推動電動公車(E-BUS)(輛)	2,858	23	0	30	5	320	5
4.推動電動蔬果運輸車─西螺果菜市場(輛)	500	250	59	400	70	500	99
5.推動電動蔬果運輸車─其他果菜市場(輛)	1,600	350	0	700	75	1,150	96
6.推動柴油車加裝濾煙器(輛)	38,000	0	0	8,000	629	10,000	1,022
7.推動飯店使用天然氣鍋爐(家)	100	0	0	-	-	-	-
7-1鍋爐管制(商業鍋爐) (註2)	800			100	63	400	585（含自行停工/拆除77座）
8.推動河川環境改善與河川揚塵防制(萬公里）	26	6	8	6	7.2	12	22.2
9.推動兩岸空氣品質保護交流合作	-	-	-	-	-	-	-
10.加強細懸浮微粒(PM2.5)管制相關基礎及背景研究	-	-	-	-	-	-	-
11.補助地方政府推動創新型空氣品質改善計畫	環保署未核定創新型補助計畫(註3)
12.相關部會及地方政府推動清淨空氣行動計畫

※註：1.資料來源，行政院環境保護署主管空污基金。本報告整理。
2.本7-1項為前項(第7項)經檢討修正目標後，納入空氣污染防制行動方案策略2，惟係屬空氣污染行動計畫之延續，爰納入本表表達之。
3.表內「補助地方政府推動創新型空氣品質改善計畫」，經環保署檢視各地方政府提報計畫，多屬既有補助辦法之工作內容，抑或為該署例行補助計畫，所提報計畫較無顯著空氣污染減量效益，故該署未核定創新型補助計畫。
綜上，為防制空氣污染危害，環保署擬定12項清淨空氣行動計畫，惟部分計畫項目之執行結果未如預期目標值，允宜持續檢討各項空氣污染改善措施之妥適性，並加強溝通宣導，俾提升空污改善成效。