桃園國際機場股份有限公司107年度營業決算評估報告
頁次
桃園國際機場股份有限公司107年度營業決算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)107年度決算營業收入217億2,137萬8千元、營業成本110億6,965萬4千元、營業費用16億7,641萬元、營業外收入9,182萬3千元、營業外費用620萬元、所得稅費用17億9,400萬9千元，本期淨利72億6,692萬8千元，扣減提撥法定公積、特別公積與填補虧損等留存事業機關共25億4,776萬5千元後，提撥18%予桃園市政府計8億4,944萬9千元，分配82%予民航事業作業基金38億6,971萬3千元。謹就107年度決算相關問題研析如下：
二、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」因主體航廈流標等因素致執行進度落後，允宜積極研謀改善
機場公司固定資產建設改良擴充計畫專案計畫之「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」107年度決算數20億3,010萬6千元，占107年度可用預算數99億9,927萬元之20.30%，預算執行率偏低，說明如下：
(一)計畫概述
104年3月核定之「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」投資總額746億8,900萬元，計畫期間自101年1月至111年12月，規劃於既有南北跑道間之中央廊帶興建相關設施，主要工作項目分為5大階段[1]，建設分期為7個階段[2]，前3階段建設期主要為WC滑行道遷建及雙線化工程，建設期之後4階段係第三航站區與多功能大樓等主要建設。該計畫預估總工期約42個月，第三航廈之主體航廈工期約39個月，原預估於109年底開始辦理試營運[3]，估計可增加容納4,500萬人次。
[1] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第4章，主要工作項目階段性劃分為：前置作業、設計招標、設計階段、施工招標、施工階段。
[2] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第4章，7個主要階段為：第一階段－埔心溪旁之迴轉道路工程；第二階段－W1及W2滑行道南滑行道橋；第三階段－W1及W2滑行道北滑行道橋；第四階段－多功能大樓初期開發、第二航廈團體報到設施、停機坪E；第五階段－第三航廈內側道路、停機坪F；第六階段－第三航廈外側道路、遠端停機坪F；第七階段－第三航廈及多功能大樓、停機坪G。該建設計畫聚焦第四至第七階段。
[3] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第5章「期程與資源需求」。
(二)預算與工程執行情形
該計畫107年度決算數20億3,010萬6千元，占107年度可用預算數99億9,927萬元之20.30%；而截至107年度累計決算數46億6,482萬7千元，截至107年度已編預算數累計126億3,399萬8千元，累計預算執行率36.92%；且截至107年度全計畫累計實際工程進度33.07%，較累計預計工程進度36.98%落後(詳附表1)，該計畫107年度預算執行率、累計預算執行率與全計畫累計實際工程進度未如預期，主要係第六標主體航廈流標、多功能大樓暫緩辦理與部分得標廠商不請領預付款所致。
綜上，第三航站區建設計畫截至107年度累計經費與工程執行進度有限，允宜審慎衡量工程進度、計畫實際需求與執行能量，積極研謀改善並覈實編列以後年度所需預算。
附表1：第三航站區建設計畫107年度經費與工程執行情形
單位：新臺幣千元
項目	107年度
當年度可用預算數	9,999,270
當年度決算數	2,030,106
當年度預算執行率	20.30%
截至當年度累計預算數	12,633,998
截至當年度累計決算數	4,664,827
累計預算執行率	36.92%
截至當年度預計工程進度(全計畫)	36.98%
截至當年度實際工程進度(全計畫)	33.07%

※註：1.資料來源，機場公司提供。
2.可用預算數，包括以前年度保留數、本年度預算數、本年度奉准先行辦理數與調整數。