本報告僅供委員參考 編號：第109－018號

桃園國際機場股份有限公司
107年度營業決算評估報告

立法院預算中心
中華民國109年3月
桃園國際機場股份有限公司107年度營業決算評估報告
頁次
桃園國際機場股份有限公司107年度營業決算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)107年度決算營業收入217億2,137萬8千元、營業成本110億6,965萬4千元、營業費用16億7,641萬元、營業外收入9,182萬3千元、營業外費用620萬元、所得稅費用17億9,400萬9千元，本期淨利72億6,692萬8千元，扣減提撥法定公積、特別公積與填補虧損等留存事業機關共25億4,776萬5千元後，提撥18%予桃園市政府計8億4,944萬9千元，分配82%予民航事業作業基金38億6,971萬3千元。謹就107年度決算相關問題研析如下：
一、107年度稅前淨利決算數超逾預算數甚多，允宜參酌過去實績，覈實編列預算收支損益
機場公司107年度決算稅前淨利90億6,093萬7千元，較法定預算數73億9,905萬5千元增加16億6,188萬2千元，增幅22.46%。
該公司近年度稅前淨利決算數均大幅超逾預算數，101年度至107年度決算數較預算數之增加數均超逾10億元，且增幅頗大，107年度增幅達22.46%(詳附表1)，顯示該公司收支損益之預算估列偏低。
綜上，鑒於機場公司近年度稅前淨利均大幅超逾預算數，嗣後年度收支損益之估列，允宜參酌過去實績覈實編列。
附表1：機場公司最近年度「稅前淨利」預算執行情形
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數(A)	決算數(B)	比較增減
			金額(B-A)	比率
101	2,011,358	4,312,247	2,300,889	114.39
102	2,824,944	4,739,562	1,914,618	67.78
103	3,669,639	5,697,655	2,028,016	55.26
104	3,857,806	7,153,691	3,295,885	85.43
105	5,840,491	7,724,829	1,884,338	32.26
106	6,905,316	8,203,780	1,298,464	18.80
107	7,399,055	9,060,937	1,661,882	22.46

※註：1.資料來源，機場公司各該年度決算書。

二、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」因主體航廈流標等因素致執行進度落後，允宜積極研謀改善
機場公司固定資產建設改良擴充計畫專案計畫之「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」107年度決算數20億3,010萬6千元，占107年度可用預算數99億9,927萬元之20.30%，預算執行率偏低，說明如下：
(一)計畫概述
104年3月核定之「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」投資總額746億8,900萬元，計畫期間自101年1月至111年12月，規劃於既有南北跑道間之中央廊帶興建相關設施，主要工作項目分為5大階段[1]，建設分期為7個階段[2]，前3階段建設期主要為WC滑行道遷建及雙線化工程，建設期之後4階段係第三航站區與多功能大樓等主要建設。該計畫預估總工期約42個月，第三航廈之主體航廈工期約39個月，原預估於109年底開始辦理試營運[3]，估計可增加容納4,500萬人次。
[1] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第4章，主要工作項目階段性劃分為：前置作業、設計招標、設計階段、施工招標、施工階段。
[2] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第4章，7個主要階段為：第一階段－埔心溪旁之迴轉道路工程；第二階段－W1及W2滑行道南滑行道橋；第三階段－W1及W2滑行道北滑行道橋；第四階段－多功能大樓初期開發、第二航廈團體報到設施、停機坪E；第五階段－第三航廈內側道路、停機坪F；第六階段－第三航廈外側道路、遠端停機坪F；第七階段－第三航廈及多功能大樓、停機坪G。該建設計畫聚焦第四至第七階段。
[3] 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」（104年核定版）第5章「期程與資源需求」。
(二)預算與工程執行情形
該計畫107年度決算數20億3,010萬6千元，占107年度可用預算數99億9,927萬元之20.30%；而截至107年度累計決算數46億6,482萬7千元，截至107年度已編預算數累計126億3,399萬8千元，累計預算執行率36.92%；且截至107年度全計畫累計實際工程進度33.07%，較累計預計工程進度36.98%落後(詳附表1)，該計畫107年度預算執行率、累計預算執行率與全計畫累計實際工程進度未如預期，主要係第六標主體航廈流標、多功能大樓暫緩辦理與部分得標廠商不請領預付款所致。
綜上，第三航站區建設計畫截至107年度累計經費與工程執行進度有限，允宜審慎衡量工程進度、計畫實際需求與執行能量，積極研謀改善並覈實編列以後年度所需預算。
附表1：第三航站區建設計畫107年度經費與工程執行情形
單位：新臺幣千元
項目	107年度
當年度可用預算數	9,999,270
當年度決算數	2,030,106
當年度預算執行率	20.30%
截至當年度累計預算數	12,633,998
截至當年度累計決算數	4,664,827
累計預算執行率	36.92%
截至當年度預計工程進度(全計畫)	36.98%
截至當年度實際工程進度(全計畫)	33.07%

※註：1.資料來源，機場公司提供。
2.可用預算數，包括以前年度保留數、本年度預算數、本年度奉准先行辦理數與調整數。

三、一般建築及設備之「桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程」預算執行率偏低，允宜儘速針對流標事由亟思因應之道，以加速推動工程進度
機場公司固定資產建設改良擴充計畫一般建築及設備之分年性項目「桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程」，107年度決算數占可用預算數僅0.26%，預算執行率偏低。
該工程107年度編列投資總額3億2,935萬8千元，工程期間自106年1月至108年3月，107年度可用預算數2億5,010萬3千元[4]，然107年度決算數64萬2千元，預算執行率僅0.26%。主要係因該項工程涉及加油站與航機加水站等改建，尚需與目的事業主管機關協調，致多次招標均無廠商投標而流標，影響原規劃工項之進度。
[4] 機場公司提供，當年度可用預算數包括以前年度保留數、當年度預算數、奉准先行辦理數與調整數。
綜上，桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程因多次招標流標而無法如期推動，鑒於桃園機場旅客與航空器之營運量持續增長，允宜針對流標原因，邀集相關機關，儘速檢討並尋求因應之道，以加速推動工程進度。
(分機：1921 林佑樺)