臺灣港務股份有限公司107年度營業決算評估報告
二、高雄港部分工程建設計畫進度較預期略微落後或停辦，允宜檢討強化港埠工程之規劃及執行
港務公司107年度固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫預算數31億4,549萬5千元，加計以前年度保留數3億323萬8千元及107年度奉准先行辦理數3億5,237萬元，可用預算數為38億110萬3千元；決算數33億4,784萬5千元，預算執行率為88.08%。經查：
(一)高雄港部分工程建設計畫進度較預期略微落後或停辦
港務公司107年度重大興建計畫高雄港部分工程計畫進度較預期略微落後或停辦(詳附表1)，說明如下：
1.高雄港客運專區建設計畫：計畫經費45億1,700萬元，實際進度79.66%，較預定進度落後0.34個百分點，係計畫用地遭污染，排除地下障礙物作業等費時，影響執行進度[1]。
[1] 審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-營業部分)：丙、附錄-「壹、國營事業重大興建計畫完成程度之調查」第丙-20至丙-21頁。
2.南星土地開發計畫－港務公司辦理部分：計畫經費22億 3,004萬餘元，該計畫第二期土地共42.76公頃，需辦理南星自由貿易港區第二期環境影響評估，因環保團體及高雄市小港區大林蒲當地居民反對開發，致無法進行實質審查，後經行政院於107年2月1日召開「大林蒲計畫遷村土地取得規劃及合作開發模式」協調會，決議將該區納入「新材料產業循環園區」參與合作開發，於108年4月24日奉行政院核定終止計畫。
附表1：港務公司107年度進度較預期落後或停辦之重大興建計畫實施進度表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫 / 期程 / (年.月)	計畫經費	累計可支用預算數	累計 / 支用數	計畫累計進度
					預定	實際	增減百分點
高雄港客運專區建設計畫	99.01- / 109.12	4,517,000	2,903,922	2,520,316	80.00	79.66	-0.34
南星土地開發計畫－港務公司辦理部分	101.01- / 108.12	2,230,045	2,230,045	1,668,563	98.85	98.80	-0.05

※註：1.資料來源，審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-營業部分)：丙、附錄-「壹、國營事業重大興建計畫完成程度之調查」第丙-20至丙-21頁、港務公司提供及該公司107年度附屬單位決算；本報告整理。
(二)港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化
截至107年底，前揭「高雄港客運專區建設計畫」經3次展延期程、「南星土地開發計畫－港務公司辦理部分」經2次展延期程，仍有進度較預期落後或停辦之情事，港務公司對於港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化。
綜上，港務公司107年度辦理之「高雄港客運專區建設計畫」進度較預期略微落後，「南星土地開發計畫」停辦，上開計畫均曾展延期程，港務公司對於港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化。