內政部主管非營業基金107年度決算評估報告目錄
頁次

內政部主管非營業基金107年度決算評估報告
八、國土計畫委託調查研究相關案件完成率不及5成，且預算執行未盡理想，容待加強辦理
國土永續發展基金107年度於「國土永續發展相關計畫」項下編列委託調查研究費，預算數2,780萬元，決算數1,794萬元，執行率64.53%，係辦理全國國土計畫公告後配套機制，以及直轄市、縣(市)國土計畫輔導機制之委託經費。經查：
(一)國土計畫委託調查研究預算執行未盡理想，允宜改進
據該基金提供國土計畫委託調查研究預決算資料觀之，106年度及107年度預算數分別為3,776萬元及2,780萬元，決算數為600萬2千元及1,794萬元，執行率15.90%及64.53%，107年度預算執行率雖已較106年度提升，惟仍未達7成，未盡理想，允宜改進(詳附表1)。
附表1:106年度至107年度國土計畫委託調查研究經費執行情形
        單位：新臺幣千元
工作項目	106年度		107年度
	預算數	決算數	預算數	決算數
委託調查研究費	37,760	6,002	27,800	17,940
執行率	15.90%		64.53%

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；本中心整理。
2.106年度及107年度決算為審定決算數。
(二)國土計畫委託調查研究相關案件完成率不及5成，容待加強辦理
國土計畫係我國管轄之陸域及海域所訂定引導國土資源保育及利用之空間發展計畫，亦為國家公園計畫及都市計畫之上位計畫，於全國國土計畫公告實施後，先期規劃階段各項委託調查研究工作至關重要，惟據該基金提供資料觀之，截至107年12月底國土計畫委託調查研究相關案件計9件，已結案件數4件，辦理中案件數5件，結案比率僅44.4%，整體完成率不及5成，容待加強辦理。該基金允宜督促辦理單位儘速完成，俾供政府相關部門參採，共同落實國土永續發展目標。
附表2:國土計畫委託調查研究相關案件執行情形 單位：件
案件類別	委託採購案數
	簽約	已結案	結案比率	辦理中
委託直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區示範計畫	2	0	-	2
國土空間發展規劃委託技術服務	1	1	100%	0
國土功能分區規劃委託技術服務	1	1	100%	0
國土防災及國土復育促進地區規劃委託技術服務	1	1	100%	0
相關國土計畫委託服務	4	1	25.0%	3
合計	9	4	44.4%	5

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；本中心整理。
2.資料截至107年12月底。
綜上，全國國土計畫公告實施後，先期規劃階段各項委託調查研究工作至關重要，惟國土計畫委託調查研究相關案件完成率不及5成且預算執行未盡理想，容待加強辦理；該基金允宜督促辦理單位儘速完成，俾供政府相關部門參採，共同落實國土永續發展目標。
(分機：8664 高振源)