台灣自來水股份有限公司107年度營業決算評估報告目錄 頁次

台灣自來水股份有限公司107年度營業決算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)107年度決算營業收入300億7,383萬7千元，扣減營業成本254億7,050萬1千元及營業費用35億7,387萬8千元後，營業利益為10億2,945萬8千元，再扣減營業外損失7億9,148萬元7千元，加計所得稅利益1億5,694萬2千元後，本期淨利為3億9,491萬3千元，較預算數淨損3億4,337萬7千元，盈餘增加7億3,829萬元，謹評述如下：
二、逾齡管線比率逐年升高，老舊自來水管之控管及汰換作業，仍待檢討加強
107年度編列「降低漏水率計畫(102至111年)」70億元，加計以前年度保留數5,910萬1千元，可用預算數70億5,910萬1千元；預算執行結果，決算數65億7,570萬元(占比93.15%)，保留數1,638萬4千元，結餘數4億6,701萬7千元；主要用以辦理自來水管網改善及管線汰換維護等工作。經查：
(一)已逾使用年限之自來水管線逐年增加
彙整103至107年度台水公司所轄自來水管線及汰換情形，詳附表1，並說明如下：
1.迄107年底台水公司合共建設自來水管線約6萬2,369公里，其中逾齡管線3萬323公里，占管線總長度48.62%，與103年度逾齡管線2萬3,697公里及占比39.97%相較，近5年度分別增加6,626公里及8.65個百分點，並呈逐年升高之趨勢。另就各年度汰換率觀之，隨「降低漏水率計畫」之推動，近5年度雖已累計汰換管線4,088公里，惟每年度汰換長度占逾齡管線總長度比率未及4%，致逾齡管線比率逐年升高。
2.詢據台水公司表示：管線達到使用年限時並非需立即辦理報廢或汰換，仍應視實際使用情形及性能而定；又依國際水協會曾出版之自來水事業績效指標報告，國際間自來水事業每年管線汰換率之平均值約0.91%，依其營運收入決定管線更新經費比例，台水公司103至107年度之平均汰換率為1.35%，尚符合國際一般水準。
附表1：103至107年度台水公司自來水管線及汰換情形表
單位：公里；%
年度	管線總長度	逾齡管線		實際汰換管線長度	汰換率
		長度	比率		占管線總長度比率	占逾齡管線長度比率
103	59,288	23,697	39.97	782	1.32	3.30
104	59,972	26,017	43.38	965	1.61	3.71
105	60,539	27,281	45.06	817	1.35	2.99
106	61,458	28,824	46.90	714	1.16	2.48
107	62,369	30,323	48.62	810	1.30	2.67

※註：1.資料來源，台水公司提供。
(二)水管老化腐蝕占修漏案件比率逐年升高，逾齡管線之控管及汰換作業，允宜賡續檢討加強
依台水公司提供105至107年度我國漏水率及修漏案件原因之比較分析(詳附表2），近年隨「降低漏水率計畫」之推動，我國漏水率已逐年改善降低，107年度漏水率下降為15.03%雖達成計畫所訂目標值(15.25%)[1]；惟以各年度修漏案件原因統計，水管設施老化腐蝕約占2成，並呈逐年升高之趨勢。爰此，台水公司允宜賡續檢討加強各地逾齡管線使用情形之控管作業，以提高該公司之供水效率。
[1] 原計畫107年度控管目標值為15.85%，108年7月配合行政院「擴大投資方案」政策目標，修正107年度控管目標值為15.25%。
綜上，台水公司107年度共投入65億7,570萬元辦理「降低漏水率計畫(102至111年)」，近年我國漏水率雖有改善下降，惟107年底已逾使用年限之自來水管線占管線總長度比率仍高達48.62%，並呈逐年升高之趨勢，允宜賡續檢討加強各地逾齡管線之控管作業，並加速其汰換速度，俾有效降低我國漏水問題。
附表2：105至107年度台水公司漏水率及修漏案件原因統計分析表
單位：%
年度	漏水率	修漏案件原因統計分析（占比）
		工程施工挖損	水錘	施工 / 不良	地盤 / 下陷	老化 / 腐蝕	材質 / 不良	荷重 / 振動	回填 / 不良	其他
105	16.16	2.98	1.54	0.86	1.33	20.54	1.56	66.33	0.07	4.79
106	15.49	2.52	1.55	0.89	1.55	21.46	1.60	65.24	0.03	5.16
107	15.03	3.77	1.33	0.71	1.36	22.49	1.92	63.63	0.03	4.76

※註：1.資料來源，台水公司提供。
2.漏水率=(供水量-售水量-有效無費水量)/供水量。