本報告僅供委員參考 編號：第109－032號

台灣自來水股份有限公司
107年度營業決算評估報告

立法院預算中心
中華民國109年3月
台灣自來水股份有限公司107年度營業決算評估報告目錄 頁次

台灣自來水股份有限公司107年度營業決算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)107年度決算營業收入300億7,383萬7千元，扣減營業成本254億7,050萬1千元及營業費用35億7,387萬8千元後，營業利益為10億2,945萬8千元，再扣減營業外損失7億9,148萬元7千元，加計所得稅利益1億5,694萬2千元後，本期淨利為3億9,491萬3千元，較預算數淨損3億4,337萬7千元，盈餘增加7億3,829萬元，謹評述如下：
一、長期借款及負債比率逐年增高，107年度利息費用即高達5億餘元，允宜審酌對該公司營運之影響，積極研謀有效改善措施
依台水公司107年度決算「長期債務舉借與償還明細表」，期初(106年底)長期借款餘額672億9,059萬6千元，列計本年度對外新增舉借301億1,901萬元，償還272億9,407萬5千元後，期末長期借款餘額仍高達701億1,553萬1千元，較106年底增加28億2,493萬5千元(增幅4.20%)。經查：
(一)近5年度台水公司營業損益及舉債概況
彙整台水公司近5年度營業損益、長期債務之舉借及重要財務比率情形，詳如附表1，並說明如下：
1.台水公司104年度因配合公保養老年金之施行，用人費用增列公保養老超額年金14.92億元，以及負擔一期稻作停灌補償費5.47億元等，致年度虧損18.06億元；105年度配合停發公務人員三節慰問金，經精算檢討調整「員工福利負債準備-三節慰問金負債」轉列什項收入約8.54億元，加以用人、動力及原料費等費用減少，年度淨利達12.98億元；近2年度(106及107年度)平均淨利約3.73億元，107年度淨利率雖有成長，惟仍未達1.5%，相較105年度4.50%其業務經營績效仍待賡續檢討提升。
2.台水公司因本業營運獲利有限，自有資金長期不足，近5年度營運資金均呈短缺情形，107年度決算營運資金缺口雖較以前年度縮減，惟短缺數仍高達222.82億元；是以，重大固定資產建設計畫除政府投資外多需仰賴舉債支應，致台水公司長期借款及負債比率逐年攀升，107年度長期借款餘額已逾700億元，利息費用高達5.13億元。
3.審計部已連續3年度(105至107年度)就該公司長期借款逐年攀升及利息費用居高不下等所致財務弱化，恐不利該公司經營穩定性，提出審核意見。
附表1：103至107年度台水公司損益及重要財務比率概況表
      單位：新臺幣千元；%
年度	本期淨利	利息費用	長期借款	營運資金 / 餘額	淨利率	負債 / 比率
103	62,625	619,318	56,075,502	-26,515,356	0.22	36.88
104	-1,806,310	607,607	61,823,157	-26,769,997	-6.37	38.33
105	1,297,983	536,022	64,811,301	-32,158,772	4.50	38.50
106	352,036	502,094	67,290,596	-34,648,068	1.19	38.94
107	394,913	513,258	70,115,531	-22,282,229	1.31	39.30

※註：1.資料來源，台水公司各年度決算書。
2.長期借款包含「長期負債-長期債務-長期借款」及「流動負債-應付到期長期負債」、營運資金餘額=流動資產-流動負債、淨利率=本期淨利/營業收入、負債比率=負債總額/資產總額。
(二)允宜審酌公司營運情形，核實評估各項固定資產建設計畫之優先順序，逐步降低財務負擔
詢據台水公司提供近3年度新增長期借款之用途(詳附表2)，平均約66.74%用於償還借款，33.26%用於固定資產建設改良擴充計畫；為提高台水公司之經營績效，允宜審酌該公司未來業務發展方向及營運資金情形，賡續檢討強化各項營運收支之開源節流政策，並核實評估各項固定資產建設計畫之優先順序，期以逐步降低公司財務負擔。
綜上，台水公司107年度決算長期借款餘額高達701億1,553萬1千元，負債比率39.30%，並呈逐年攀升趨勢，107年度利息費用高達5億餘元，對於該公司財務及業務之影響甚鉅，允宜賡續研謀有效減債改善措施，以維業務及財務之健全發展。
附表2：105至107年度台水公司新增舉借長期借款之用途概況表
      單位：新臺幣億元
年度	新增舉借長期借款金額及用途					長期借款 / 年底餘額
	償還借款		固定資產建設改良擴充		合計
	金額	占比	金額	占比
105	141.04	59.26%	96.96	40.74%	238.00	648.11
106	175.96	64.69%	96.04	35.31%	272.00	672.91
107	224.41	74.51%	76.79	25.49%	301.19	701.16

※註：1.資料來源，台水公司提供。各細項加總與合計數之差異為尾數四捨五入所致。

二、逾齡管線比率逐年升高，老舊自來水管之控管及汰換作業，仍待檢討加強
107年度編列「降低漏水率計畫(102至111年)」70億元，加計以前年度保留數5,910萬1千元，可用預算數70億5,910萬1千元；預算執行結果，決算數65億7,570萬元(占比93.15%)，保留數1,638萬4千元，結餘數4億6,701萬7千元；主要用以辦理自來水管網改善及管線汰換維護等工作。經查：
(一)已逾使用年限之自來水管線逐年增加
彙整103至107年度台水公司所轄自來水管線及汰換情形，詳附表1，並說明如下：
1.迄107年底台水公司合共建設自來水管線約6萬2,369公里，其中逾齡管線3萬323公里，占管線總長度48.62%，與103年度逾齡管線2萬3,697公里及占比39.97%相較，近5年度分別增加6,626公里及8.65個百分點，並呈逐年升高之趨勢。另就各年度汰換率觀之，隨「降低漏水率計畫」之推動，近5年度雖已累計汰換管線4,088公里，惟每年度汰換長度占逾齡管線總長度比率未及4%，致逾齡管線比率逐年升高。
2.詢據台水公司表示：管線達到使用年限時並非需立即辦理報廢或汰換，仍應視實際使用情形及性能而定；又依國際水協會曾出版之自來水事業績效指標報告，國際間自來水事業每年管線汰換率之平均值約0.91%，依其營運收入決定管線更新經費比例，台水公司103至107年度之平均汰換率為1.35%，尚符合國際一般水準。
附表1：103至107年度台水公司自來水管線及汰換情形表
單位：公里；%
年度	管線總長度	逾齡管線		實際汰換管線長度	汰換率
		長度	比率		占管線總長度比率	占逾齡管線長度比率
103	59,288	23,697	39.97	782	1.32	3.30
104	59,972	26,017	43.38	965	1.61	3.71
105	60,539	27,281	45.06	817	1.35	2.99
106	61,458	28,824	46.90	714	1.16	2.48
107	62,369	30,323	48.62	810	1.30	2.67

※註：1.資料來源，台水公司提供。
(二)水管老化腐蝕占修漏案件比率逐年升高，逾齡管線之控管及汰換作業，允宜賡續檢討加強
依台水公司提供105至107年度我國漏水率及修漏案件原因之比較分析(詳附表2），近年隨「降低漏水率計畫」之推動，我國漏水率已逐年改善降低，107年度漏水率下降為15.03%雖達成計畫所訂目標值(15.25%)[1]；惟以各年度修漏案件原因統計，水管設施老化腐蝕約占2成，並呈逐年升高之趨勢。爰此，台水公司允宜賡續檢討加強各地逾齡管線使用情形之控管作業，以提高該公司之供水效率。
[1] 原計畫107年度控管目標值為15.85%，108年7月配合行政院「擴大投資方案」政策目標，修正107年度控管目標值為15.25%。
綜上，台水公司107年度共投入65億7,570萬元辦理「降低漏水率計畫(102至111年)」，近年我國漏水率雖有改善下降，惟107年底已逾使用年限之自來水管線占管線總長度比率仍高達48.62%，並呈逐年升高之趨勢，允宜賡續檢討加強各地逾齡管線之控管作業，並加速其汰換速度，俾有效降低我國漏水問題。
附表2：105至107年度台水公司漏水率及修漏案件原因統計分析表
單位：%
年度	漏水率	修漏案件原因統計分析（占比）
		工程施工挖損	水錘	施工 / 不良	地盤 / 下陷	老化 / 腐蝕	材質 / 不良	荷重 / 振動	回填 / 不良	其他
105	16.16	2.98	1.54	0.86	1.33	20.54	1.56	66.33	0.07	4.79
106	15.49	2.52	1.55	0.89	1.55	21.46	1.60	65.24	0.03	5.16
107	15.03	3.77	1.33	0.71	1.36	22.49	1.92	63.63	0.03	4.76

※註：1.資料來源，台水公司提供。
2.漏水率=(供水量-售水量-有效無費水量)/供水量。

三、部分固定資產建設改良擴充計畫預算執行成效欠佳，允宜研謀強化工程規劃及執行之控管作業
台水公司107年度編列固定資產建設改良擴充計畫(以下簡稱購建固定資產計畫)162億2,428萬4千元，連同以前年度保留數16億1,442萬2千元，可用預算數178億3,870萬6千元，執行結果，決算數142億5,664萬8千元、保留數14億5,368萬5千元及結餘數21億2,837萬3千元。經查：
(一)近3年度購建固定資產計畫預算執行概況
比較台水公司105至107年度購建固定資產計畫之預算執行概況(詳附表1)，106及107年度決算數占當年度可用預算數尚未達8成，且近3年度平均每年度保留及結餘數約38億1,222萬7千元，未見改善縮減，各項購建固定資產計畫之規劃、分年度所需預算之編列及工程執行進度之控管等，仍待檢討強化。
(二)部分購建固定資產計畫預算執行成效欠佳，工程進度之控管，允宜研謀加強
1.參據台水公司107年度決算所編「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」，計有「高屏地區原有水井抽水量復抽工程」、「水庫設施更新改善計畫」、「臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程」、「無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水延管工程」及「防災及備援水井建置計畫」等5項尚未完成之跨年期專案計畫，年度決算占可用預算數未達6成(詳附表2)，工程進度未達預期之主要原因包含：民眾抗爭待協調溝通、用地取得問題、路權申請作業時程較長、工程施作遭遇困難或辦理現地檢測出水量未如規劃目標等，該公司對於各項自來水工程之規劃及執行進度之控管，允宜檢討加強。
2.另「高屏地區原有水井抽水量復抽工程」、「水庫設施更新改善計畫」及「臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程」等3項計畫，係屬100年度開始辦理之「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」推動項目，截至107年底已2次計畫修正[2]；其中「高屏地區原有水井抽水量復抽工程」及「水庫設施更新改善計畫」仍未能依第2次修正所訂時程分別於105年底及107年底完工[3]，允宜審慎檢討落後原因，並研謀有效改善措施，以利工程早日完工。
[2] 為因應98年莫拉克颱風對南部地區主要水庫營運功能之影響，99年5月公布施行曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例(業於105年5月11日屆滿廢止)，經濟部並依特別條例第3條研擬「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」，原訂總期程6年(100-105年)，總經費以540億元為原則；104年1月核定第2次修正，整體計畫完工期程由原訂105年5月展延至108年底，總經費下修為416.35億元。
[3] 台水公司業經行政院108年11月7日同意第3次修正計畫，主要修正內容包含：(1)「高屏地區原有水井抽水量復抽工程」因民眾持續抗爭，修正減作部分工程，減作經費約1.35億元將以結餘款方式繳回；(2)「水庫設施更新改善計畫」因所辦南化水庫防淤隧道工程108年3月發生隧道火災工安事件，「臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程」因所辦「大泉淨水廠暨下游輸水工程」之基地內遇有文資保存事項，部分下游送水管線與高雄捷運路線重疊，路權申請不易等致工程進度未如預期等，故該2項計畫均將工期展延至110年6月底。
綜上，台水公司107年度執行購建固定資產計畫，可用預算數178億3,870萬6千元，決算數142億5,664萬8千元，占可用預算數79.92%，保留或結餘數高逾35億元，並有5項尚未完成之跨年期專案計畫，年度決算數占可用預算數未達6成，允宜檢討強化對於購建固定資產計畫年度所需預算編列及工程進度之控管作業，以提高各項自來水建設工程之執行成效。
附表1：台水公司105至107年度購建固定資產計畫預算執行概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數	決算數		可用預算數較決算數比較增減情形
				保留數		結餘數		小計
		金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
105	18,166,225	15,009,874	82.63	585,864	3.23	2,570,487	14.15	3,156,351	17.37
106	19,711,605	15,013,333	76.16	1,614,422	8.19	3,083,850	15.64	4,698,272	23.84
107	17,838,706	14,256,648	79.92	1,453,685	8.15	2,128,373	11.93	3,582,058	20.08

※註：1.資料來源，台水公司各年度審定決算書。
附表2：台水公司107年度購建固定資產計畫決算占可用預算未達6成之計畫執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫 / 總經費	107年度預算執行概況
		可用預算數	決算數		預算執行未達預期原因
			金額	占比
高屏地區原有水井抽水量復抽工程(100-105)	1,420,000	73,694	9,807	13.31	因美濃地區民眾抗爭，致多項鑿井工程停工，正積極溝通協調中。
水庫設施更新改善計畫(100-107)	4,466,000	1,028,000	236,559	23.01	南化水庫防淤隧道工程，因107年6月水庫水位上漲滲水嚴重，圍堰施工困難，工程要徑作業受阻。
臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程(103-108)	5,340,000	918,940	441,930	48.09	北嶺加壓站至路竹送水幹管經挖探後，埋管位置與原有管線牴觸，需分段申請路權、分段改遷及施工。
無自來水地區供水改善計畫第三期 / －自來水延管工程 / (106-110)	7,049,000	2,440,318	1,255,405	51.44	因用地問題、申請路權及用戶設備外線預繳率等工作協調費時，致進度較預期落後。
防災及備援水井建置計畫(106-109)	1,786,000	199,060	88,944	44.68	本計畫係配合水利署緊急備援水井建置導水管，惟水利署緊急備援水井尚未確認出水量，故無法配合辦理後續導水管之建置。

※註：1.資料來源，台水公司107年度審定決算書。
2.可用預算數包含以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理數。
（分機：1928 施岑佩）