中華郵政股份有限公司107年度營業決算評估報告
按中華郵政股份有限公司設置條例等規定，中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）主要營運項目為經營遞送郵件、儲金、匯兌、簡易人壽保險、集郵及其相關商品、郵政資產營運等，並得經交通部核定接受委託辦理其他業務及投資或經營相關業務等。該公司107年度決算稅後淨利為144億3,127萬9千元，較預算數87億9,264萬6千元增加56億3,863萬3千元，增幅64.13%。有關中華郵政公司107年度營業預算執行狀況，謹評析如下：
三、建購郵政局所計畫(106-109年)屢有修正計畫情形，允宜強化前置規劃作業
中華郵政公司107年度固定資產建設改良擴充計畫之「購建郵政局所計畫(106-109年)」預算數37億3,278萬6千元，決算數31億3,464萬元。經查：
(一)為提升郵政事業競爭力，以提升營業場所服務品質，逐年辦理購建郵政局所計畫
為提升營業場所服務品質，提供顧客寬敞舒適用郵空間，紓解現有郵政局屋場地擁擠現象，以達活化資產並增裕收入之目標，中華郵政公司逐年辦理「購建郵政局所計畫」，該計畫為「郵政事業四年固定資產投資專案計畫」項目之一，本期計畫期程為106至109年度。
該計畫107年度執行情形詳附表1，預計購置房地3處，實際購置房地7 處；預計興建局屋13 處，實際執行16處(新興計畫3 處，繼續計畫13處)。
(二)購建郵政局所計畫屢有修正計畫情形，允宜強化前置規劃作業
本計畫截至107年度累計預算數70億9,512萬8千元，累計決算數67億6,383萬2千元，實際執行購建房地14 處及興建局屋29 處，與計畫所訂內容未盡相符(詳附表1)。
中華郵政公司原為配合106年度概算編列，於「郵政事業四年固定資產投資專案計畫」中提出「購建郵政局所計畫(106-109年)」(以下簡稱原計畫，詳附表2)，其總件數及總經費分別為30項及49億4,149萬2千元，嗣後因需求變更，於105年底即進行第1次修正計畫，將總件數及總經費分別調整為43項及99億4,149萬2千元；然截至107年底實際執行情形與第1次修正計畫所定內容差異頗大，該公司復於107年底提出第2次修正計畫(草案)，將總件數及總經費調整至40項及90億5,916萬9千元，預計於108年度初提報董事會審議；鑒於購建郵政局所計畫實際執行與計畫所訂內容差異頗大，致屢有修正計畫情形發生，允宜強化前置規劃作業，俾利計畫順利推動。
綜上，中華郵政公司為提升郵政事業競爭力，提升營業場所服務品質辦理購建郵政局所計畫(106-109年)，截至107年底實際執行情形與計畫所訂內容差異頗大，屢有修正計畫情形發生，允宜強化前置規劃作業。
附表1：106及107年度「購建郵政局所計畫(106-109年)」預算執行情形表 單位：新臺幣千元；件
年 度		購置房地		興建局屋		合 計
		金額	數量	金額	數量	金額	數量
106年度	預算數	3,174,876	13	187,466	13	3,362,342	26
	決算數	3,599,609	7	29,583	13	3,629,192	20
107年度	預算數	3,168,051	3	564,735	13	3,732,786	16
	決算數	2,944,113	7	190,527	16	3,134,640	23
合計數	預算數	6,342,927	16	752,201	26	7,095,128	42
	決算數	6,543,722	14	220,110	29	6,763,832	43

※註：1.資料來源，中華郵政公司提供。
2.106年度超支部分，係依據行政院106年11月29日院授主基綜字第1060201096號函先行動支107年度預算2億6,685萬元，並以106年度預算612元找補。

附表2：「購建郵政局所計畫(106-109年)」修正情形明細表
單位：件；新臺幣千元
項目		購置房地	興建局屋	合計
原計畫	計畫總件數(A)	16	14	30
	總經費	1,317,365	3,624,127	4,941,492
第1次修正計畫	刪除件數(B)	1	0	1
	新增件數(C)	7	7	14
	計畫總件數(D=A-B+C)	22	21	43
	總經費	6,481,743	3,459,749	9,941,492
第2次修正計畫(草案)	刪除件數(E)	8	5	13
	新增件數(F)	3	7	10
	計畫總數(G=D-E+F)	17	23	40
	總經費	7,064,592	1,994,577	9,059,169

※註：1.資料來源，中華郵政公司提供。
（分機：1915 楊莉敏）