臺灣鐵路管理局107年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局107年度營業決算評估報告
一、「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」107年度預算執行未如預期，允宜妥適控管進度，俾計畫如期完成
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)107年度預算編列「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」經費1億4,600萬元，加計以前年度保留預算1,503萬5千元，可用預算數為1億6,103萬5千元，執行結果，決算數9,358萬9千元，執行率58.12%。
該計畫為強化高鐵與臺鐵軌道系統連結，提供高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區運輸服務，辦理轉乘車廂及車站硬體服務設施更新，計畫內容包括：EMU500型電聯車車廂服務設施更新60輛及轉乘車站服務設施更新；又原計畫期程為106年9月至107年12月止，後經行政院107年9月12日核定修正計畫，展延期程至108年8月底止，總計畫經費仍為2億4,600萬元。該計畫107年度可用預算數為1億6,103萬5千元，執行結果，決算數9,358萬9千元，執行率58.12%，執行進度未如預期，該局說明係因EMU500型電聯車車廂服務設施更新案於106年12月19日簽約(履約期限至108年12月18日)，不及於107年底完成計畫內容；又截至107年底止已完成8編組車廂改造，仍有7編組車廂改造仍在趕工中，該局允宜妥適控管進度，儘早完成各項計畫內容。
綜上，臺鐵局自106年度起辦理「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」，惟107年度預算執行率為58.12%，計畫進度未如預期，該局允宜加強進度控管，俾計畫如期完成。