臺灣鐵路管理局107年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局107年度營業決算評估報告
二、「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」可行性研究報告書截至107年底止尚未核定，允宜儘速完成相關作業，俾計畫順利推動
臺鐵局107年度預算新增編列「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」經費1,500萬元，該計畫投資總額18億9,237萬7千元，執行期程為107年1月至112年12月止，截至107年度已編列預算1,500萬元。執行結果，決算數為0元，執行率0.00%。
該計畫為因應高鐵彰化站通車啟用，辦理臺鐵田中站新鋪設單線軌道銜接至高鐵彰化站，期提升車站聯外交通運輸服務品質。計畫內容為新鋪設單線軌道長度3公里(其中高架段約1,350公尺，平面引道約1,650公尺)。107年度預算1,500萬元，執行結果，決算數為0元，執行率0.00%，該局說明因該案可行性研究報告於106年11月9日函報行政院審議，經多次審查修正意見，尚未核定，經行政院107年12月21日函復「請重新檢討修正後再報院」，截至107年底止仍在依審查意見修正中，致影響執行進度。囿於「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」可行性研究報告書至107年底止尚未完成核定程序，影響計畫後續進度之推動，該局允宜儘速完成核定程序，俾計畫能順利如期執行。
綜上，臺鐵局107年度新增編列「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」經費1,500萬元，惟至107年底止尚未完成計畫可行性研究報告書之核定程序，影響後續工作進行，致預算無法執行，允宜儘速完成相關作業，俾計畫如期推動。