臺灣鐵路管理局107年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局107年度營業決算評估報告
三、多項以前年度專案計畫迄107年底止仍未執行完竣，允宜加強相關控管機制，俾各該計畫儘早完成結案
臺鐵局107年度預算執行各項固定資產建設改良擴充計畫，其中「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」、「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」、「臺北機廠遷建建設計畫」及「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等4項以前年度應執行完畢之專案計畫，因辦理進度未如預期，延至107年度繼續執行。
參據107年度決算書所載，該4項計畫迄107年底止，仍未執行完竣(詳附表1)，計畫控管成效允宜注意，分述如次：
(一)「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」：計畫期程為90年11月至104年12月止，總經費362億7,400萬元，截至107年底止累計執行數362億4,954萬5千元，執行率99.93%，遲未能執行完竣。據決算書說明，係辦理維修設備改善(工程、設備及委託設計案)部分，因縣市政府尚未核發使用執照致無法啟用，其工程款、設計費未全數付款，而影響計畫進度，須俟取得使用執照後再辦理結算付款。
(二)「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」：計畫期程為94年1月至105年12月止，總經費84億8,400萬元，截至107年底止累計執行數75億9,298萬3千元，執行率89.50%，計畫進度落後。據決算書說明，計畫之主體工程均已完工，部分站體因公共藝術設置需依公共藝術設置辦法，邀集專家學者進行評選，程序較為繁複，致預算進度落後。截至107年底止已完成藝術品製作，俟新北市文化局核備後，辦理後續結算作業。
(三)「臺北機廠遷建建設計畫」：計畫期程為94年6月至105年12月止，總經費155億1,087萬2千元，截至107年底止累計執行數144億7,914萬3千元，執行率93.35%，計畫執行未如預期。據決算書說明，主要係環境監測持續依契約辦理中，另後勤支援系統及電腦化管理建置預算案因廠商因素而無法驗收及線上使用，業依契約規定於107年11月22日終止契約並辦理清點結算，致影響計畫執行期程。
(四)「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」：計畫期程為98年1月至101年12月止，總經費149億4,900萬元，截至107年底止累計執行數149億3,450萬2千元，執行率99.90%，較預計期程延宕。據決算書說明，係原已辦理臺北車站防災應變中心建置相關工程，為因應臺北市政府「臺北智慧車站計畫」案，成立臺北車站大樓智能化聯合防災中心，該統包工程於107年7月31日開工，預定108年8月底前完工。
綜上，臺鐵局107年度仍有前期專案計畫「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」、「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」、「臺北機廠遷建建設計畫」及「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等4案尚未結案，該局允宜加強相關控管與監督機制，俾各計畫能儘早執行完竣。
附表1：臺鐵局以前年度迄未執行完竣之專案計畫截至107年度止之執行情形表 單位：新台幣千元；%
項目	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	臺北機廠遷建建設計畫	環島鐵路整體系統安全提昇計畫
計畫期程	90.11-104.12	94.1-105.12	94.6-105.12	98.1-101.12
累計預算數	36,274,000	8,484,000	15,510,872	14,949,000
累計決算數	36,249,545	7,592,983	14,479,143	14,934,502
執行率	99.93	89.50	93.35	99.90

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局107年度決算書。
(分機：1929 吳昀雲）