本報告僅供委員參考 編號：第109－042號

臺灣鐵路管理局
107年度營業決算評估報告

立法院預算中心
中華民國109年3月
臺灣鐵路管理局107年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局107年度營業決算評估報告
一、「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」107年度預算執行未如預期，允宜妥適控管進度，俾計畫如期完成
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)107年度預算編列「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」經費1億4,600萬元，加計以前年度保留預算1,503萬5千元，可用預算數為1億6,103萬5千元，執行結果，決算數9,358萬9千元，執行率58.12%。
該計畫為強化高鐵與臺鐵軌道系統連結，提供高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區運輸服務，辦理轉乘車廂及車站硬體服務設施更新，計畫內容包括：EMU500型電聯車車廂服務設施更新60輛及轉乘車站服務設施更新；又原計畫期程為106年9月至107年12月止，後經行政院107年9月12日核定修正計畫，展延期程至108年8月底止，總計畫經費仍為2億4,600萬元。該計畫107年度可用預算數為1億6,103萬5千元，執行結果，決算數9,358萬9千元，執行率58.12%，執行進度未如預期，該局說明係因EMU500型電聯車車廂服務設施更新案於106年12月19日簽約(履約期限至108年12月18日)，不及於107年底完成計畫內容；又截至107年底止已完成8編組車廂改造，仍有7編組車廂改造仍在趕工中，該局允宜妥適控管進度，儘早完成各項計畫內容。
綜上，臺鐵局自106年度起辦理「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」，惟107年度預算執行率為58.12%，計畫進度未如預期，該局允宜加強進度控管，俾計畫如期完成。

二、「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」可行性研究報告書截至107年底止尚未核定，允宜儘速完成相關作業，俾計畫順利推動
臺鐵局107年度預算新增編列「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」經費1,500萬元，該計畫投資總額18億9,237萬7千元，執行期程為107年1月至112年12月止，截至107年度已編列預算1,500萬元。執行結果，決算數為0元，執行率0.00%。
該計畫為因應高鐵彰化站通車啟用，辦理臺鐵田中站新鋪設單線軌道銜接至高鐵彰化站，期提升車站聯外交通運輸服務品質。計畫內容為新鋪設單線軌道長度3公里(其中高架段約1,350公尺，平面引道約1,650公尺)。107年度預算1,500萬元，執行結果，決算數為0元，執行率0.00%，該局說明因該案可行性研究報告於106年11月9日函報行政院審議，經多次審查修正意見，尚未核定，經行政院107年12月21日函復「請重新檢討修正後再報院」，截至107年底止仍在依審查意見修正中，致影響執行進度。囿於「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」可行性研究報告書至107年底止尚未完成核定程序，影響計畫後續進度之推動，該局允宜儘速完成核定程序，俾計畫能順利如期執行。
綜上，臺鐵局107年度新增編列「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」經費1,500萬元，惟至107年底止尚未完成計畫可行性研究報告書之核定程序，影響後續工作進行，致預算無法執行，允宜儘速完成相關作業，俾計畫如期推動。

三、多項以前年度專案計畫迄107年底止仍未執行完竣，允宜加強相關控管機制，俾各該計畫儘早完成結案
臺鐵局107年度預算執行各項固定資產建設改良擴充計畫，其中「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」、「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」、「臺北機廠遷建建設計畫」及「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等4項以前年度應執行完畢之專案計畫，因辦理進度未如預期，延至107年度繼續執行。
參據107年度決算書所載，該4項計畫迄107年底止，仍未執行完竣(詳附表1)，計畫控管成效允宜注意，分述如次：
(一)「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」：計畫期程為90年11月至104年12月止，總經費362億7,400萬元，截至107年底止累計執行數362億4,954萬5千元，執行率99.93%，遲未能執行完竣。據決算書說明，係辦理維修設備改善(工程、設備及委託設計案)部分，因縣市政府尚未核發使用執照致無法啟用，其工程款、設計費未全數付款，而影響計畫進度，須俟取得使用執照後再辦理結算付款。
(二)「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」：計畫期程為94年1月至105年12月止，總經費84億8,400萬元，截至107年底止累計執行數75億9,298萬3千元，執行率89.50%，計畫進度落後。據決算書說明，計畫之主體工程均已完工，部分站體因公共藝術設置需依公共藝術設置辦法，邀集專家學者進行評選，程序較為繁複，致預算進度落後。截至107年底止已完成藝術品製作，俟新北市文化局核備後，辦理後續結算作業。
(三)「臺北機廠遷建建設計畫」：計畫期程為94年6月至105年12月止，總經費155億1,087萬2千元，截至107年底止累計執行數144億7,914萬3千元，執行率93.35%，計畫執行未如預期。據決算書說明，主要係環境監測持續依契約辦理中，另後勤支援系統及電腦化管理建置預算案因廠商因素而無法驗收及線上使用，業依契約規定於107年11月22日終止契約並辦理清點結算，致影響計畫執行期程。
(四)「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」：計畫期程為98年1月至101年12月止，總經費149億4,900萬元，截至107年底止累計執行數149億3,450萬2千元，執行率99.90%，較預計期程延宕。據決算書說明，係原已辦理臺北車站防災應變中心建置相關工程，為因應臺北市政府「臺北智慧車站計畫」案，成立臺北車站大樓智能化聯合防災中心，該統包工程於107年7月31日開工，預定108年8月底前完工。
綜上，臺鐵局107年度仍有前期專案計畫「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」、「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」、「臺北機廠遷建建設計畫」及「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等4案尚未結案，該局允宜加強相關控管與監督機制，俾各計畫能儘早執行完竣。
附表1：臺鐵局以前年度迄未執行完竣之專案計畫截至107年度止之執行情形表 單位：新台幣千元；%
項目	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	臺北機廠遷建建設計畫	環島鐵路整體系統安全提昇計畫
計畫期程	90.11-104.12	94.1-105.12	94.6-105.12	98.1-101.12
累計預算數	36,274,000	8,484,000	15,510,872	14,949,000
累計決算數	36,249,545	7,592,983	14,479,143	14,934,502
執行率	99.93	89.50	93.35	99.90

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局107年度決算書。
(分機：1929 吳昀雲）