國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金107年度決算評估報告
三、近年營改基金推動各主要業務計畫間有未臻周妥情事，致各年度保留金額及比率偏高，允宜依計畫期程加速辦理，以確保國家資源有效運用
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)主要業務計畫包括博愛專案、水湳機場遷建專案、第205廠遷建專案計畫、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫，107年度可用預算數84億9,658萬元，執行數38億5,628萬2千元，執行率45.39%。未支用預算計46億4,029萬8千元，其中34億9,398萬8千元辦理預算保留。近年營改基金各主要業務計畫執行情形多未臻理想，致各年度保留金額及比率居高不下，允宜檢討改進，俾達成預算目標，說明如下：
(一)近年營改基金主要業務計畫執行情形欠佳，尚待賡續依計畫期程加速辦理
自101年度起營改基金擴大業務範圍，將軍事工程及設施整建工程等業務納入辦理，以「變產置產」方式加速辦理營區騰讓及興建；101年度至107年度該基金主要業務計畫可用預算數介於57億9,520萬元至122億688萬1千元間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於32億6,917萬7千元至66億8,656萬7千元、預算執行率則介於45.39%至76.09%之間，均低於8成，執行情況欠佳(詳附表1)。
(二)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」營改基金應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，以利整體資源妥善規劃運用；惟由附表1所示，近7年(101年度至107年度)營改基金主要業務計畫決算之保留金額呈先降後升趨勢，由101年度之49億7,573萬7千元，降低至103年度之17億3,113萬2千元後，再逐年上升至107年度之34億9,398萬8千元，且其中除103年度外，其餘各年度保留金額均超逾20億元；另同期間營改基金主要業務計畫保留比率分別為40.76%、30.34%、19.90%、39.37%、37.43%、38.43%及41.12%，其中除103年度外，各年度保留比率均逾3成以上，顯示各年度保留金額龐鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
(三)截至107年底止，部分工程計畫已逾原始規劃期程仍無法順利完工
截至107年底止，該基金部分工程計畫已逾原始規劃期程仍無法順利完工(詳附表2)，茲就各計畫進度落後原因說明如下：
1.復興北營區：107年度可用預算數3,837萬4千元，執行數724萬7千元，執行率18.89%；原訂計畫期程應於105年底完成，惟整體工程於106年10月30日始完工驗結、107年6月23日完成建物登記(公共藝術設置、綠建築標章及建物登記部分)，致預算無法如期執行。
2.天山南營區：107年度可用預算數4億5,449萬6千元，執行數2億6,623萬2千元，執行率58.58%；原訂計畫期程應於107年底完成，惟其中「公共藝術設置」因未配合工程進度辦理招標作業，107年12月18日始完工驗收，致執行進度落後。
3.埔尾營區：107年度可用預算數3,612萬6千元，執行數2,552萬1千元，執行率70.64%；原訂計畫期程應於105年底完成，惟截至107年底房建物登記及二期工程(冷氣格柵)等均尚未完成，工程進度落後。
4.雙連坡營區：107年度可用預算數6億1,570萬9千元，執行數5億6,754萬1千元，執行率92.18%；原訂計畫期程應於105年底完成，惟因營區聯外排水用地取得不易、土建廠商更迭頻仍等，辦理期程延長至108年底完成。
5.砲兵關廟校區：107年度可用預算數17億6,120萬9千元，執行數3億3,144萬7千元，執行率18.82%；原訂計畫期程應於106年底完成，惟因技服招標爭議、環評、水保審查延宕等因素，計畫期程延長至108年度；復因流標4次，刻正辦理第2次計畫修正，將增加計畫總經費及調整完工期程至115年。
6.金龍頭遷建計畫：107年度可用預算數3億3,165萬1千元，執行數2億3,638萬3千元，執行率71.27%；原訂計畫期程應於106年底完成，惟因施工期間湧現大量地下水及勞動部修改勞工工時規定(一例一休)，造成工期展延。
(四)107年度各主要業務計畫執行率均未達6成
依營改基金107決算書總說明載以，博愛專案計畫、第205廠遷建專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫等4項主要業務計畫，107年度預算執行率分別為1.69%、31.67%、59.85%及30.58%，均未達6成，主要係工程履約爭議訴訟、機具款驗收計價作業延遲及JQ專案[1]多次流標等因素所致。
[1] 本案經洽營改基金表示：「JQ專案之J擷取[紀］之羅馬併音[JI]之首字，表示紀律、規矩之意。Q擷取[全］之羅馬拼音[QUAN]之首字，表示安全、完整之意。兩字合起來解釋-代表本案興建後，在完整之管理紀律下，確保彈藥之安全無虞。」
綜上，近年來營改基金各項業務計畫執行進度多有落後，成效欠佳，致各年度決算保留金額亦居高不下，每年保留數均逾17億元，金額頗為龐鉅，且107年度各主要業務計畫執行率均未達6成，部分工程計畫亦未能於期限內完成，尚待針對執行進度落後原因，研謀具體因應措施，並積極辦理，以提升預算執行效能。
附表1：101年度至107年度營改基金主要業務計畫預算編列與執行情形概況表
 單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數(執行數)		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	本年度奉准先行辦理數	合計(1)	金額(2)	執行率(2)/(1)	本年度 / 保留數	賸餘數
101	6,747,031	5,459,850	0	12,206,881	6,686,567	54.78%	4,975,737	544,577
102	4,975,737	6,626,470	0	11,602,207	6,099,649	52.57%	3,519,913	1,982,645
103	3,519,973	3,948,266	1,230,992	8,699,231	6,619,650	76.09%	1,731,132	348,449
104	1,731,132	4,064,068	0	5,795,200	3,269,177	56.41%	2,281,814	244,209
105	2,281,814	4,814,869	403,202	7,499,885	4,595,997	61.28%	2,806,982	96,906
106	2,806,982	4,683,976	0	7,490,958	4,257,863	56.84%	2,878,891	354,203
107	2,878,891	5,617,689	0	8,496,580	3,856,282	45.39%	3,493,988	1,146,310

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。本表不包括一般行政管理計畫。
2.執行率=(年度決算數/可用預算合計數)。
3.本表執行數不含保留數及賸餘(停止支用)數。
附表2：截至107年底止營改基金各主要業務計畫逾原始規劃期程仍未完工者一覽表 單位：新臺幣千元；%
計畫 / 名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計 畫 / 總經費	107年度				年累計執行進度
			可 用 / 預算數	執行數 / (實現數)	保留數	停支數	預定 / (%)	實際 / (%)
復興北營區	100-107 (100-105)	1,174,818	38,373	7,247	0	31,126	100.00	18.89
天山南營區	100-107	2,117,476	454,496	266,232	1,925	186,339	100.00	58.58
埔尾營區	100-106 (100-105)	1,191,136	36,126	25,521	0	10,605	100.00	70.64
雙連坡營區	100-108 (100-105)	1,420,451	615,709	567,541	48,138	30	100.00	92.18
砲兵關廟校區	100-108 (100-106)	6,817,324	1,761,209	331,447	1,429,762	0	100.00	18.82
金龍頭遷建計畫	104-106	1,231,000	331,651	236,383	3,400	91,868	100.00	71.27

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。
2.本表「實際(%)」係本期執行數(實現數)占可用預算數之比率。
（分機：8665鍾俊華）