國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金107年度決算評估報告
四、依眷改條例第22條之1受理不同意改建眷戶補償款之申請，惟截至107年底實際結案數與預定目標仍存有落差，允宜適時檢討溝通方式及調處流程，俾利提升執行成效
國軍老舊眷村改建基金(下稱眷改基金)107年度「業務外費用」項下之「其他業務外費用–雜項費用–舊有房舍處理費」科目編列「不同意改建之眷戶補償款」預算數3億4,659萬4千元，決算數2億9,301萬7千元，執行率84.5%。有關國防部受理依國軍老舊眷村改建條例(下稱眷改條例)第22條之1申請補償款案件，截至107年底實際結案數與預定目標仍存有落差，謹敘明如後：
(一)有關眷改條例第22條之1之修法緣由及國防部配合辦理事宜
      為維護眷戶之居住基本權，並解決眷改過程中衍生之爭議，依據司法院於104年2月6日公布之大法官釋字第727號解釋，有關主管機關就註銷不同意眷村改建原眷戶權益案之處理，應充分考慮不同意改建所涉各種情事及妥適權衡相關法益之意旨[1]，眷改條例增訂第22條之1[2]明定，針對不同意改建之眷戶於強制執行完畢前，經國防部以書面通知之日起6個月內，自行配合騰空點還房地者，由眷改基金依地方政府辦理公共工程拆遷補償標準支付補償款。在補償金額標準方面，基於公平合理原則考量，最高不得逾其原改建基地內原階坪型之輔助購宅款金額；至於補償項目方面，則依眷改條例施行細則第20條之2規定，係以主建物、附屬建物補償費、人口搬遷補助費及自動搬遷獎勵金為限。
[1] 司法院釋字第727號解釋文略以：「…惟同意改建之原眷戶除依眷改條例第5條第1項前段規定得承購住宅及輔助購宅款之權益外，尚得領取同條例施行細則第13條第2項所定之搬遷補助費及同細則第14條所定之拆遷補償費，而不同意改建之原眷戶不僅喪失前開承購住宅及輔助購宅款權益，並喪失前開搬遷補助費及拆遷補償費；況按期搬遷之違占建戶依眷改條例第23條規定，尚得領取拆遷補償費，不同意改建之原眷戶竟付之闕如；又對於因無力負擔自備款而拒絕改建之極少數原眷戶，應為如何之特別處理，亦未有規定。足徵眷改條例尚未充分考慮不同意改建所涉各種情事，有關法益之權衡並未臻於妥適，相關機關應儘速通盤檢討改進。」
[2] 105年11月30日公布之眷改條例第22條之1規定：「依前條第1項及第3項規定註銷眷舍居住憑證及原眷戶權益之眷戶，於強制執行完畢前，經主管機關以書面通知之日起6個月內，自行配合騰空點還房地者，按點還時當地地方政府舉辦公共工程拆遷補償標準，由改建基金予以補償，最高不得超過其原改建基地內原階坪型之輔助購宅款金額，並得價購或承租原規劃改建基地內28坪型以下之零星餘戶。」
依據國防部規劃之作業期程，針對眷改條例第22條之1不同意改建之眷戶補償款之受理、核發，考量年度作業能量及相關法令法制作業期程，原先規劃於106年度至107年度安置完畢。自眷改條例第22條之1於105年11月底公布施行後，國防部業於106年6月底以書面通知方式告知不同意改建眷戶相關權益事項，並於同年7月起逐戶說明，必要時另安排各層級主官(管)與眷戶面對面溝通，以示政府之誠意。
(二)截至107年底，經國防部派員溝通後已有177戶同意配合搬遷，其中已結案戶數166戶，占不同意改建之原眷戶比率尚未達7成
 根據眷改基金提供統計資料，截至107年底，經國防部就眷戶資格重新確認後，有關眷改條例第22條之1不同意改建之原眷戶合計243戶，在地理位置分布上，以眷村較密集之高雄市戶數最多，計179戶(占比73.66%)，屏東縣33戶(占比13.58%)居次。截至107年底，同意配合搬遷戶數者計177戶，其中累計結案數(完成相關法定程序並領取補償款者)166戶，占不同意改建眷戶數243戶之68.3%。此外，107年度實際結案數111戶(詳附表1)，未及預定目標140戶。
綜上，截至107年底，眷改基金針對眷改條例第22條之1不同意改建眷戶之處理成果與預定目標容有落差，國防部允宜適時檢討溝通方式與調處流程，俾利提升執行成效。
(分機：1912 黃彥斌)
附表1：截至107年底眷改條例第22條之1不同意改建之眷戶分布及處理情形表 單位：戶
縣市別	眷村別	不同意改建戶數	已配合搬遷戶數			拒不配合戶數
			已結案戶數	程序進行中戶數	小計
高雄市	明建新村	94	81(48)	4	85	9
	莒光三村	19	13(13)	1	14	5
	果協新村	6	1(1)	0	1	5
	崇實新村	18	12(8)	2	14	4
	合群新村	11	6(5)	1	7	4
	宣武新村	1	0	0	0	1
	西自助 / 新村	1	0	0	0	1
	海光四村	16	15(10)	1	16	0
	樂群村	7	7(7)	0	7	0
	自治新村	5	5	0	5	0
	成功村	1	1(1)	0	1	0
	高雄市 / 小計	179	141(93)	9	150	29
屏東縣	共和新村	33	14(11)	1	15	18
臺南市	精忠九村	8	2(1)	0	2	6
	慈光九村	1	0	0	0	1
	精忠三村	4	4(3)	0	4	0
	影劇三村	2	2(1)	0	2	0
	臺南市 / 小計	15	8(5)	0	8	7
新北市	台貿八村	10	0	0	0	10
	江陵新村	1	0	0	0	1
	慈德三村	1	1	0	1	0
	新北市 / 小計	12	1	0	1	11
桃園市	建國廿村	1	0	0	0	1
臺北市	九號基地	1	1(1)	0	1	0
臺中市	南京新村	1	1(1)	0	1	0
宜蘭縣	金陵新村	1	0	1	1	0
合計		243	166(111)	11	177	66

※註：1.資料來源，眷改基金提供，本中心整理。
 2.已結案戶數欄位括弧內數據係屬107年度結案戶數。