國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金107年度決算評估報告目錄
頁次

國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金107年度決算評估報告
一、國軍生產及服務作業基金服務事業陽明山招待所及鵝鑾鼻活動中心ROT案執行已逾13年卻無任何成果，宜妥謀因應對策
國軍生產及服務作業基金服務事業陽明山招待所及鵝鑾鼻活動中心目前係由國防部後備指揮部負責經營管理及業務執行。該兩營運處所前均於94年8月以ROT[1]方式招商，俾促進民間參與。惟執行結果卻波折連連，陽明山招待所已於105年與廠商合意終止契約；鵝鑾鼻活動中心於106年依仲裁結果給付廠商賠償金後，仍將依促參相關法規辦理先期規劃作業。該等案件自規劃以ROT辦理迄107年底已逾13年卻無任何成果，國防部當通盤檢討其失敗原因，並儘速規劃後續事宜，俾利國家資產之有效運用。經查：
[1] ROT為Rehabilitate(Rent) ,Operation and Transfer之縮寫，指由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。
(一)陽明山招待所已與開發商合意解除契約，後續將與台北市政府協商土地歸還事宜
國防部前於94年與美麗華大飯店股份有限公司簽約辦理陽明山招待所ROT案，依約應於96年2月開始營運，惟開發整修施工期間因受內政部95年訂定發布「國家公園範圍內執行促進民間參與公共建設案開發行為處理原則」影響，新增「開發計畫」審核程序，爰需區分「開發計畫書」、「溫泉開發使用現況書」及「溫泉水權狀展延期限」等事項，應分別報送各主管機關[2]審查。該等開發計畫書件雖於103年經內政部國家公園計畫委員會審議通過，並得向陽明山國家公園管理處申請建築執照及使用執照，然因本促參案履約期間已於104年8月屆滿，開發商美麗華公司爰提出終止契約之主張，案於105年9月經履約爭議協調委員會[3]決議契約終止，資產依現狀返還，雙方不得相互求償。據國防部說明，因陽明山招待所用地類別屬「國家公園機關用地」，依現行陽明山國家公園保護利用管制原則，恐無法再以促參方式辦理委外，而本案土地權屬台北市政府[4]，後續將與台北市政府協調土地歸還事宜。
[2] 所涉機關包括內政部、臺北市政府、經濟部及行政院農業委員會（林務局）。
[3] 依促進民間參與公共建設法第48-1條規定：「投資契約應明定組成協調委員會，以協調履約爭議；並得明定協調不成時，提付仲裁。」
[4] 依該事業提供資料，陽明山招待所之土地權屬台北市政府，建築物則屬國防部所有。
(二)鵝鑾鼻活動中心ROT案國防部已支付2千餘萬元賠償金，後續仍規劃按促參程序重新辦理招商
鵝鑾鼻活動中心ROT案，國防部係於94年與林全記股份有限公司簽約，履約期間25年，依約應於98年完成整（擴）建並開始營運，惟因上揭內政部95年新訂定處理原則，承商各項開發事宜因需經行政審查而有所阻滯，鑑於承商未能於98年依約交付成果，國防部爰依約辦理契約中止程序，並於103年循民事訴訟求償1,846萬餘元，然承商以該案未完成交付係屬「不可抗力」事件[5]，提付以仲裁方式處置，案經中華民國仲裁協會於104年8月6日完成仲裁判斷：「國防部應給付承商2,116萬8,353元，及自103年10月22日起至清償日止，按年息5%計算之利息。…。」[6]屏東地方法院亦於105年11月判決仲裁程序無誤，國防部爰於106年3月依仲裁結果給付相關費用[7]。依國防部說明，本案用地類別屬「國家公園乙種旅館用地」，依法可對外經營旅館，後續仍將規劃採ROT促參經營方式辦理。
[5] 承商主張，內政部於95年9月13日新頒處理原則，增加「開發計畫」及「建築計畫」審查程序，故其依約開工進入各項開發行政審查期間屢遭阻礙。
[6] 仲裁判斷完整內容包括： 1.國防部應給付承商2,116萬8,353元，及自103年10月22日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 2.國防部應返還承商1,500萬元之可轉讓定期存款存單。 3.承商其餘之請求駁回。 4.國防部之請求駁回。(國防部請求民間機構違約金新臺幣1,846萬4,435元，因仲裁庭認定案屬雙方無法預料情事變更，非民間機構違約，已於民間機構請求部分金額扣抵。) 5.本請求仲裁費用由承商負擔54%，餘由國防部負擔。 6.反請求仲裁費用由國防部負擔。
[7] 包括給付林全記公司2,116萬8,353元及利息240萬元(合計2,356 萬8,353 元)，同時返還1,500萬元定期存款單；另退還該公司聲請強制執行費29萬1,281元及墊付該部須負擔仲裁裁判費24萬1,804元。
(三)前揭ROT案執行迄今已逾13年卻無任何成果，國防部允宜通盤檢討其執行不利
依國家資產經營管理原則第5點第1項規定：「國家資產之經營管理，應以成本及效益為指標，其有下列情事者，應予檢討並為適當處理：(一)閒置或低度利用。(二)非業務必要之建置或使用。(三)不經濟使用。」前揭兩案國防部自94年與承商簽訂ROT契約迄今已逾13年而無任何具體成果，致該事業原預期可獲取之權利金收益均無法實現。陽明山招待所及鵝鑾鼻活動中心ROT案解約後，雖已規劃將陽明山招待所業土地歸還所有權人台北市政府，然鵝鑾鼻活動中心仍將以促參方式辦理先期規劃作業，國防部當通盤檢討其過往執行不利原因，避免再重蹈失敗覆轍。
綜上，國軍生產及服務作業基金服務事業陽明山招待所及鵝鑾鼻活動中心ROT案執行至107年底已逾13年卻均無任何成果，致原預期可獲取之權利金收益均無法實現，國防部當通盤檢討其促參案件執行不利之原因，並督導後備指揮部儘速提出後續處置作業，俾利國家資產之有效運用。

二、福利事業於營區外所設福利站近年營業額偏低，且其中逾三分之一連年短絀，允應檢討經營策略並妥謀改善
為利管理，國軍生產及服務作業基金福利事業管理處採任務編組方式，將國軍福利事業相關單位依各軍種性質歸類，107年度編成6個營運中心及142個作業中心，包括各營區內營站93個，營區外福利站及分站(以下簡稱福利站)49個。揆該事業各福利站107年度業務短絀4,684萬元已為近年新高，且部分福利站營業額偏低且連年短絀，允應檢討經營策略並妥謀改善。經查：
(一)各作業基金依規定應積極開源節流、設法提高產銷業務量，並以追求最高盈(賸)餘為目標
按107年度中央及地方政府預算籌編原則第5點有關中央及地方政府特種基金預算收支所規定之辦理原則中，其第(一)項規定：「營業基金及作業基金應積極開源節流，本企業化經營原則，設法提高產銷營運（業務）量，增加收入，抑減成本費用，…，除負有政策性任務外，應以追求最高盈(賸)餘為目標；…」。是以，「積極開源節流」、「設法提高產銷業務量」，俾「增加收入，抑減成本費用」，乃作業基金為追求最高賸餘目標應行之經營原則。
(二)各地區福利站暨分站107年度平均營業額僅約700餘萬元，遠低於國內便利商店
國防部於營區外設置福利站目的，係為提供國軍官兵、榮民、備役軍人與眷屬等特定身分消費者採購日常生活必需品，其營運採自給自足、自負盈虧等方式運作。然近年在國軍單位裁減、眷村遷移及同業競爭等因素影響下，營運狀況多欠佳。以107年度為例，各地區福利站共計49處，業務收入合計3億4,458萬元，平均各站年業務收入僅703萬餘元，遠低於107年度國內便利商店平均每家店面2千餘萬元[8]之營業額，其年度業務短絀則達4,684萬元(詳附表1)，短絀數已為近年新高。
[8] 以統一超商為例，依該公司107年度年報資料顯示，其107年度總店數為5,369家，營業收入1,534億1,275萬1千元，平均每家店面營業額為2,857萬4千元。
附表1：福利事業所屬福利站104年度至107年度業務收入及業務餘絀情形 單位：新臺幣千元
年度	業務收入	業務成本及費用	業務餘絀
104	338,155	358,342	(20,187)
105	351,541	369,472	(17,931)
106	345,493	383,024	(37,531)
107	344,580	391,420	(46,840)

※註：1.資料來源，國軍生產及服務作業基金提供。
(三)超過三分之一福利站連續3年營運出現短絀，經營策略顯待檢討
依國防部福利總處100年訂頒之「福利(分)站設、廢站執行要點」規定：「就連續三年營運未達損益兩平之福利(分)站，應主動檢討減併、遷站或廢站，俾妥善資產運用。」截至107年底國軍福利站49處[9]中，連續3年(105年度至107年度)收支均短絀之者多達21站[10]，數量占比達42.86%。按各福利站之設置雖有其政策性考量及目標族群，然在國內大型賣場、連鎖超市與便利超商廣設之際，加以網購日益盛行，各福利站多不再具有消費便利性及經濟性等競爭優勢，又逾4成福利站收支短絀多年，經營策略顯待檢討。
[9] 包含已於108年裁撤之大安大我福利分站、秀朗飛駝福利分站、坪林福利站及高雄福利分站。
[10] 包括中華福利站忠愛分站、大安大我福利分站、桃園福利分站、秀朗飛駝福利分站、台中澎湖福利分站、台中逢甲分站、嘉義福利站、嘉義福利站經國分站、坪林福利站、苗栗福利站、高雄福利站、岡山福利站、高雄福利分站、臺南福利站、新營福利站、大林福利站、大林二空分站、屏東福利站、羅東福利站、花蓮福利站及台東福利站等。
綜上，國軍生產及服務作業基金福利事業除於營區內設置營站外，並於營區外廣設福利站，然107年度各地福利站之年平均營業額僅約7百餘萬元，且多達21處福利站連續3年均收支短絀，該事業對福利站之經營策略當妥予檢討研謀改善。
 (分機：1924 曾文煌)

三、近年營改基金推動各主要業務計畫間有未臻周妥情事，致各年度保留金額及比率偏高，允宜依計畫期程加速辦理，以確保國家資源有效運用
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)主要業務計畫包括博愛專案、水湳機場遷建專案、第205廠遷建專案計畫、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫，107年度可用預算數84億9,658萬元，執行數38億5,628萬2千元，執行率45.39%。未支用預算計46億4,029萬8千元，其中34億9,398萬8千元辦理預算保留。近年營改基金各主要業務計畫執行情形多未臻理想，致各年度保留金額及比率居高不下，允宜檢討改進，俾達成預算目標，說明如下：
(一)近年營改基金主要業務計畫執行情形欠佳，尚待賡續依計畫期程加速辦理
自101年度起營改基金擴大業務範圍，將軍事工程及設施整建工程等業務納入辦理，以「變產置產」方式加速辦理營區騰讓及興建；101年度至107年度該基金主要業務計畫可用預算數介於57億9,520萬元至122億688萬1千元間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於32億6,917萬7千元至66億8,656萬7千元、預算執行率則介於45.39%至76.09%之間，均低於8成，執行情況欠佳(詳附表1)。
(二)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」營改基金應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，以利整體資源妥善規劃運用；惟由附表1所示，近7年(101年度至107年度)營改基金主要業務計畫決算之保留金額呈先降後升趨勢，由101年度之49億7,573萬7千元，降低至103年度之17億3,113萬2千元後，再逐年上升至107年度之34億9,398萬8千元，且其中除103年度外，其餘各年度保留金額均超逾20億元；另同期間營改基金主要業務計畫保留比率分別為40.76%、30.34%、19.90%、39.37%、37.43%、38.43%及41.12%，其中除103年度外，各年度保留比率均逾3成以上，顯示各年度保留金額龐鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
(三)截至107年底止，部分工程計畫已逾原始規劃期程仍無法順利完工
截至107年底止，該基金部分工程計畫已逾原始規劃期程仍無法順利完工(詳附表2)，茲就各計畫進度落後原因說明如下：
1.復興北營區：107年度可用預算數3,837萬4千元，執行數724萬7千元，執行率18.89%；原訂計畫期程應於105年底完成，惟整體工程於106年10月30日始完工驗結、107年6月23日完成建物登記(公共藝術設置、綠建築標章及建物登記部分)，致預算無法如期執行。
2.天山南營區：107年度可用預算數4億5,449萬6千元，執行數2億6,623萬2千元，執行率58.58%；原訂計畫期程應於107年底完成，惟其中「公共藝術設置」因未配合工程進度辦理招標作業，107年12月18日始完工驗收，致執行進度落後。
3.埔尾營區：107年度可用預算數3,612萬6千元，執行數2,552萬1千元，執行率70.64%；原訂計畫期程應於105年底完成，惟截至107年底房建物登記及二期工程(冷氣格柵)等均尚未完成，工程進度落後。
4.雙連坡營區：107年度可用預算數6億1,570萬9千元，執行數5億6,754萬1千元，執行率92.18%；原訂計畫期程應於105年底完成，惟因營區聯外排水用地取得不易、土建廠商更迭頻仍等，辦理期程延長至108年底完成。
5.砲兵關廟校區：107年度可用預算數17億6,120萬9千元，執行數3億3,144萬7千元，執行率18.82%；原訂計畫期程應於106年底完成，惟因技服招標爭議、環評、水保審查延宕等因素，計畫期程延長至108年度；復因流標4次，刻正辦理第2次計畫修正，將增加計畫總經費及調整完工期程至115年。
6.金龍頭遷建計畫：107年度可用預算數3億3,165萬1千元，執行數2億3,638萬3千元，執行率71.27%；原訂計畫期程應於106年底完成，惟因施工期間湧現大量地下水及勞動部修改勞工工時規定(一例一休)，造成工期展延。
(四)107年度各主要業務計畫執行率均未達6成
依營改基金107決算書總說明載以，博愛專案計畫、第205廠遷建專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫等4項主要業務計畫，107年度預算執行率分別為1.69%、31.67%、59.85%及30.58%，均未達6成，主要係工程履約爭議訴訟、機具款驗收計價作業延遲及JQ專案[11]多次流標等因素所致。
[11] 本案經洽營改基金表示：「JQ專案之J擷取[紀］之羅馬併音[JI]之首字，表示紀律、規矩之意。Q擷取[全］之羅馬拼音[QUAN]之首字，表示安全、完整之意。兩字合起來解釋-代表本案興建後，在完整之管理紀律下，確保彈藥之安全無虞。」
綜上，近年來營改基金各項業務計畫執行進度多有落後，成效欠佳，致各年度決算保留金額亦居高不下，每年保留數均逾17億元，金額頗為龐鉅，且107年度各主要業務計畫執行率均未達6成，部分工程計畫亦未能於期限內完成，尚待針對執行進度落後原因，研謀具體因應措施，並積極辦理，以提升預算執行效能。
附表1：101年度至107年度營改基金主要業務計畫預算編列與執行情形概況表
 單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數(執行數)		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	本年度奉准先行辦理數	合計(1)	金額(2)	執行率(2)/(1)	本年度 / 保留數	賸餘數
101	6,747,031	5,459,850	0	12,206,881	6,686,567	54.78%	4,975,737	544,577
102	4,975,737	6,626,470	0	11,602,207	6,099,649	52.57%	3,519,913	1,982,645
103	3,519,973	3,948,266	1,230,992	8,699,231	6,619,650	76.09%	1,731,132	348,449
104	1,731,132	4,064,068	0	5,795,200	3,269,177	56.41%	2,281,814	244,209
105	2,281,814	4,814,869	403,202	7,499,885	4,595,997	61.28%	2,806,982	96,906
106	2,806,982	4,683,976	0	7,490,958	4,257,863	56.84%	2,878,891	354,203
107	2,878,891	5,617,689	0	8,496,580	3,856,282	45.39%	3,493,988	1,146,310

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。本表不包括一般行政管理計畫。
2.執行率=(年度決算數/可用預算合計數)。
3.本表執行數不含保留數及賸餘(停止支用)數。
附表2：截至107年底止營改基金各主要業務計畫逾原始規劃期程仍未完工者一覽表 單位：新臺幣千元；%
計畫 / 名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計 畫 / 總經費	107年度				年累計執行進度
			可 用 / 預算數	執行數 / (實現數)	保留數	停支數	預定 / (%)	實際 / (%)
復興北營區	100-107 (100-105)	1,174,818	38,373	7,247	0	31,126	100.00	18.89
天山南營區	100-107	2,117,476	454,496	266,232	1,925	186,339	100.00	58.58
埔尾營區	100-106 (100-105)	1,191,136	36,126	25,521	0	10,605	100.00	70.64
雙連坡營區	100-108 (100-105)	1,420,451	615,709	567,541	48,138	30	100.00	92.18
砲兵關廟校區	100-108 (100-106)	6,817,324	1,761,209	331,447	1,429,762	0	100.00	18.82
金龍頭遷建計畫	104-106	1,231,000	331,651	236,383	3,400	91,868	100.00	71.27

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。
2.本表「實際(%)」係本期執行數(實現數)占可用預算數之比率。
（分機：8665鍾俊華）

四、依眷改條例第22條之1受理不同意改建眷戶補償款之申請，惟截至107年底實際結案數與預定目標仍存有落差，允宜適時檢討溝通方式及調處流程，俾利提升執行成效
國軍老舊眷村改建基金(下稱眷改基金)107年度「業務外費用」項下之「其他業務外費用–雜項費用–舊有房舍處理費」科目編列「不同意改建之眷戶補償款」預算數3億4,659萬4千元，決算數2億9,301萬7千元，執行率84.5%。有關國防部受理依國軍老舊眷村改建條例(下稱眷改條例)第22條之1申請補償款案件，截至107年底實際結案數與預定目標仍存有落差，謹敘明如後：
(一)有關眷改條例第22條之1之修法緣由及國防部配合辦理事宜
      為維護眷戶之居住基本權，並解決眷改過程中衍生之爭議，依據司法院於104年2月6日公布之大法官釋字第727號解釋，有關主管機關就註銷不同意眷村改建原眷戶權益案之處理，應充分考慮不同意改建所涉各種情事及妥適權衡相關法益之意旨[12]，眷改條例增訂第22條之1[13]明定，針對不同意改建之眷戶於強制執行完畢前，經國防部以書面通知之日起6個月內，自行配合騰空點還房地者，由眷改基金依地方政府辦理公共工程拆遷補償標準支付補償款。在補償金額標準方面，基於公平合理原則考量，最高不得逾其原改建基地內原階坪型之輔助購宅款金額；至於補償項目方面，則依眷改條例施行細則第20條之2規定，係以主建物、附屬建物補償費、人口搬遷補助費及自動搬遷獎勵金為限。
[12] 司法院釋字第727號解釋文略以：「…惟同意改建之原眷戶除依眷改條例第5條第1項前段規定得承購住宅及輔助購宅款之權益外，尚得領取同條例施行細則第13條第2項所定之搬遷補助費及同細則第14條所定之拆遷補償費，而不同意改建之原眷戶不僅喪失前開承購住宅及輔助購宅款權益，並喪失前開搬遷補助費及拆遷補償費；況按期搬遷之違占建戶依眷改條例第23條規定，尚得領取拆遷補償費，不同意改建之原眷戶竟付之闕如；又對於因無力負擔自備款而拒絕改建之極少數原眷戶，應為如何之特別處理，亦未有規定。足徵眷改條例尚未充分考慮不同意改建所涉各種情事，有關法益之權衡並未臻於妥適，相關機關應儘速通盤檢討改進。」
[13] 105年11月30日公布之眷改條例第22條之1規定：「依前條第1項及第3項規定註銷眷舍居住憑證及原眷戶權益之眷戶，於強制執行完畢前，經主管機關以書面通知之日起6個月內，自行配合騰空點還房地者，按點還時當地地方政府舉辦公共工程拆遷補償標準，由改建基金予以補償，最高不得超過其原改建基地內原階坪型之輔助購宅款金額，並得價購或承租原規劃改建基地內28坪型以下之零星餘戶。」
依據國防部規劃之作業期程，針對眷改條例第22條之1不同意改建之眷戶補償款之受理、核發，考量年度作業能量及相關法令法制作業期程，原先規劃於106年度至107年度安置完畢。自眷改條例第22條之1於105年11月底公布施行後，國防部業於106年6月底以書面通知方式告知不同意改建眷戶相關權益事項，並於同年7月起逐戶說明，必要時另安排各層級主官(管)與眷戶面對面溝通，以示政府之誠意。
(二)截至107年底，經國防部派員溝通後已有177戶同意配合搬遷，其中已結案戶數166戶，占不同意改建之原眷戶比率尚未達7成
 根據眷改基金提供統計資料，截至107年底，經國防部就眷戶資格重新確認後，有關眷改條例第22條之1不同意改建之原眷戶合計243戶，在地理位置分布上，以眷村較密集之高雄市戶數最多，計179戶(占比73.66%)，屏東縣33戶(占比13.58%)居次。截至107年底，同意配合搬遷戶數者計177戶，其中累計結案數(完成相關法定程序並領取補償款者)166戶，占不同意改建眷戶數243戶之68.3%。此外，107年度實際結案數111戶(詳附表1)，未及預定目標140戶。
綜上，截至107年底，眷改基金針對眷改條例第22條之1不同意改建眷戶之處理成果與預定目標容有落差，國防部允宜適時檢討溝通方式與調處流程，俾利提升執行成效。
(分機：1912 黃彥斌)
附表1：截至107年底眷改條例第22條之1不同意改建之眷戶分布及處理情形表 單位：戶
縣市別	眷村別	不同意改建戶數	已配合搬遷戶數			拒不配合戶數
			已結案戶數	程序進行中戶數	小計
高雄市	明建新村	94	81(48)	4	85	9
	莒光三村	19	13(13)	1	14	5
	果協新村	6	1(1)	0	1	5
	崇實新村	18	12(8)	2	14	4
	合群新村	11	6(5)	1	7	4
	宣武新村	1	0	0	0	1
	西自助 / 新村	1	0	0	0	1
	海光四村	16	15(10)	1	16	0
	樂群村	7	7(7)	0	7	0
	自治新村	5	5	0	5	0
	成功村	1	1(1)	0	1	0
	高雄市 / 小計	179	141(93)	9	150	29
屏東縣	共和新村	33	14(11)	1	15	18
臺南市	精忠九村	8	2(1)	0	2	6
	慈光九村	1	0	0	0	1
	精忠三村	4	4(3)	0	4	0
	影劇三村	2	2(1)	0	2	0
	臺南市 / 小計	15	8(5)	0	8	7
新北市	台貿八村	10	0	0	0	10
	江陵新村	1	0	0	0	1
	慈德三村	1	1	0	1	0
	新北市 / 小計	12	1	0	1	11
桃園市	建國廿村	1	0	0	0	1
臺北市	九號基地	1	1(1)	0	1	0
臺中市	南京新村	1	1(1)	0	1	0
宜蘭縣	金陵新村	1	0	1	1	0
合計		243	166(111)	11	177	66

※註：1.資料來源，眷改基金提供，本中心整理。
 2.已結案戶數欄位括弧內數據係屬107年度結案戶數。