行政院農業委員會主管非營業基金107年度決算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管非營業基金計有農業作業基金(含種苗改良繁殖基金、畜產改良基金、農業生物科技園區基金等3個分基金)及農業特別收入基金(含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金，及農村再生基金等6個分基金)，107年度決算依審計部審核結果，農業作業基金及農業特別收入基金審定賸餘分別為9,476萬9千元、124億1,829萬8千元，較預算數增加5,557萬3千元(約141.78%)及18億1,862萬3千元(約17.16%)。謹就農委會主管非營業基金107年度決算評析如下：
二、允宜持續監督廠商執行進度，使園區擴充計畫如期如質完工，並積極辦理各項招商作業，俾提升廠商進駐家數
農業生物科技園區作業基金為辦理農業生物科技園區擴充計畫，於107年度編列固定資產建設改良擴充可用預算9億4,408萬2千元(含以前年度保留預算1億6,750萬8千元及當年度預算7億7,657萬4千元)，決算數為4億1,892萬6千元。經查：
(一)農業生物科技園區擴充計畫執行進度因受部分先期作業影響而未如預期及延後完工期限，允宜持續督促廠商如期完工
農業生物科技園區擴充計畫自103年8月間經行政院核定後陸續執行，依農業生物科技園區作業基金決算書說明，該計畫整體工程進度因受環評作業及開發計畫延後取得通過及許可影響，爰執行期限由106年底延至108年底，截至107年度計畫編列預算累計數為16億7,545萬3千元，決算累計數則為9億2,031萬2千元(累計執行率為54.93%)，預算執行率(未含保留數)為44.37%(詳附表1)，主要係因土建、瓦斯標之基本設計與經費等至107月2月間始審議通過，相關工程於同年度9月至11月陸續發包施工，又水資源處理廠第二期擴建工程為符合法令標準，須辦理規劃設計變更，致其執行進度未如預期，允宜持續積極督促廠商於工安無虞下積極趕工。
(二)允宜持續積極辦理招商，並如期如質完成園區擴充計畫，以提升園區生活機能，俾增加宿舍出租率
依據農業生物科技園區擴充修正計畫書(106年1月間修正)，107年度農業生物科技園區預期進駐廠商家數為117家，惟按農業生物科技園區作業基金提供之資料，截至107年底進駐廠商家數為103家，另園區宿舍公寓型及獨棟型出租率分別為83.33%及43.75%，其出租率較低原因據該基金說明，主要係員工多來自高屏地區，較無住宿需求，且園區附近學生套房出租供應量較多等，為改善宿舍出租情形，允宜儘速完成擴充計畫，提升園區生活機能，並持續積極招商，增加進駐廠商數及就業員工數，進而增加宿舍出租率。
綜上，農業生物科技園區作業基金為辦理農業生物科技園區擴充計畫，自105年度起[1]陸續編列預算(103年度及104年度為編列公務預算)，因前置作業影響該計畫執行進度，截至107年度計畫預算累計執行率為54.93%，允宜持續督促廠商工進；另為改善農業生物科技園區部分宿舍出租率較低情形，允宜積極強化宣導，增加廠商進駐家數，並加速完成園區擴充計畫，提升生活機能，以提高員工住宿意願。
[1] 農業生物科技園區擴充計畫103年度及104年度係編列農委會公務預算辦理。
附表1：105年度至107年度農業生物科技園區擴充計畫預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	當年度			累計數
	可用預算數	決算數	執行率	可用預算數	決算數	執行率
105	422,684	165,375	39.12	652,669	165,375	25.34
106	503,519	336,011	66.73	898,879	501,386	55.78
107	944,082	418,926	44.37	1,675,453	920,312	54.93

※註：1.資料來源，農業生物科技園區作業基金105年度至107年度決算審定書。
(分機：1922 羅玉姍)