行政院農業委員會主管非營業基金107年度決算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管非營業基金計有農業作業基金(含種苗改良繁殖基金、畜產改良基金、農業生物科技園區基金等3個分基金)及農業特別收入基金(含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金，及農村再生基金等6個分基金)，107年度決算依審計部審核結果，農業作業基金及農業特別收入基金審定賸餘分別為9,476萬9千元、124億1,829萬8千元，較預算數增加5,557萬3千元(約141.78%)及18億1,862萬3千元(約17.16%)。謹就農委會主管非營業基金107年度決算評析如下：
三、107年度實際施用國產有機質肥料種植面積之達成率為近5年度新低，允宜研謀改善
農業發展基金107年度於「穩定肥料及相關資材供需計畫」編列18億2,437萬5千元，其中補助農民施用有機質肥料預算9億7,600萬元，係用於獎勵農民施用國產有機質肥料、微生物肥料及含有機質複合肥料等，以引導農民減施化肥，促進有機及友善環境耕作發展，惟決算數4億3,203萬元，預算執行率僅44.27%，而推廣面積達成率未達6成，為近5年度(103至107年度，以下同)新低，該會允宜研謀改善。茲說明如下：
(一)為促進有機及友善環境耕作發展，農委會自97年度起補助農民施用國產有機質肥料，並自105年度起擴大推廣面積
為鼓勵農民施用可增進農田地力及改善農田土壤環境之有機質肥料，農委會自97年起每年度補助農民施用國產有機質肥料2萬公頃，並自105年起逐年擴大推廣面積，預計107年度將達5萬公頃。依「國產有機質肥料補助原則」所訂，補助基準係不分長、短期作物，施用國產有機質肥料每公斤補助2元，每公頃最高補助6公噸，補助施用工資1萬2千元，並以購買有機質肥料之憑證核計使用量，以配合新農業推動方案，促進國內有機農業及友善環境耕作發展。
(二)107年度農委會推廣施用有機質肥料之實際種植面積僅2萬9,488公頃，較106年度不增反減，致推廣達成率創近5年新低，連帶補助經費之預算執行率僅44.27%
依農委會所提供資料(詳附表1)，近5年度推廣施用有機質肥料種植面積之目標值自103年度之2萬5,000公頃提升至107年度之5萬公頃，年補助預算亦隨之由103年度之1億5,000萬元增加至107年度之9億7,600萬元，惟執行結果，實際施用面積均未達預期，甚107年度施用面積僅2萬9,488公頃，為預計推廣面積之58.98%，且較106年度減少3,821公頃，致補助經費決算4億3,203萬元，預算執行率44.27%，依該會之說明係因農民施肥習慣仍需持續調整及受氣候影響等因素，故有機質肥料等環境友善資材之推廣進度較預期少。
附表1：103至107年度推廣施用有機質肥料概況表
年度	推廣面積 / (公頃)			補助農民施用有機質肥料
				補助施用有機質肥料重量(公噸)		補助農戶數 / (戶)		補助經費 / (新台幣千元)
	預計	實際	達成率(%)	預計	實際	預計	實際	預計	實際
103	25,000	23,961	95.84	100,000	95,844	2,240	2,240	150,000	143,766
104	25,000	24,582	98.33	100,000	98,328	2,227	2,227	150,000	147,920
105	30,000	25,324	84.41	140,000	131,713	2,225	2,225	210,000	165,490
106	40,000	33,309	83.27	200,000	171,964	2,237	2,237	280,000	437,956
107	50,000	29,488	58.98	300,000	185,928	2,225	2,214	976,000	432,030

※註：1.資料來源，農委會提供。
綜上，為改善農田地力，促進國內有機農業及友善環境耕作發展，近年農委會擴大推廣施用有機質肥料之面積，並編列預算補助農民施用國產有機質肥料，惟近5年實際執行結果均未達預期，該會允宜研謀改善，以提升國內有機農業之生產面積。