108年度中央政府總預算第二預備金動支數額表評估報告
第6項、國家發展委員會
一、為辦理中興新村環山路檔案庫房、松七單身宿舍及六角亭修復(繕)計畫動支第二預備金，與預算法規定尚無不符，惟保留比率偏高，允宜檢討改善
國家發展委員會（以下稱國發會）於「一般行政」科目項下動支第二預備金1,295萬1千元，用以支應中興新村環山路檔案庫房、松七單身宿舍及六角亭修復(繕)計畫所需經費。經查：
(一)動支條件
依據預算法第70條第3款：「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」之規定動支。
(二)動支原因
國發會自108年1月1日起承接中興新村北、中核心維運管理及活化業務，為因應組織改造，新機關進駐中興新村，以達活化目標，國發會規劃「中興新村環山路檔案庫房、松七單身宿舍及六角亭修復(繕)計畫」，辦理前省政府財政廳倉庫、松園7館單房間宿舍及省府路荷花池旁六角亭等建物耐震評估、補強與整修工作，並於108年4、5月間申請動支第二預備金4,877萬9千元支應所需經費[1]，行政院同意其中1,295萬1千元由108年度中央政府總預算第二預備金支應，其餘則編列109年度預算[2]。
[1] 國發會原以108年4月23日發興字第1083300226號函申請動支二備金7,361萬元支應該計畫，後經考量預算執行期程等因素，將部分倉庫之修繕延後辦理，並於同年5月23日以發興字第1080010655號函將申請動支數調降為4,877萬元。
[2] 國發會109年度預算案於「中興新村維運」計畫項下編列3,582萬8千元，經本院審查通案刪減後降為3,367萬8千元。
(三)執行情形
本項經行政院主計總處分別於108年10月21日及12月30日核定動支290萬元及1,005萬1千元，合計1,295萬1千元，實現數159萬5千元，保留數1,135萬6千元（詳附表1）；保留數占核定動支數87.68%，詢據該會表示：該修復(繕)計畫區分為規劃設計監造案及工程案兩部分，規劃設計監造案於108年9月16日簽約、11月22日完成細部設計，整修工程則於12月31日簽約，故辦理保留至以後年度繼續執行。
附表1：國發會108年度動支第二預備金科目經費執行情形表
單位:新臺幣千元
「一般行政-設備及投資」科目		金額
核定動支數(A)		12,951
決算數	實現數(B)	1,595
	保留數(C)	11,356
	合計(D=B+C)	12,951
賸餘數(E=A-D)		0
實現數/核定動支數(F=B/A)		12.32%
保留數/核定動支數(G=C/A)		87.68%

※註：1.資料來源，國發會提供，本中心彙製。
 (四)評估意見
國發會自108年1月1日起承接中興新村北、中核心維運管理及活化業務，新增環山路檔案庫房、松七單身宿舍及六角亭修復(繕)相關經費，爰申請動支第二預備金支應，與預算法規定尚無不符；惟本項保留數1,135萬6千元，占核定動支數之87.68%，與108年度「各機關單位預算執行要點」第31點規定：「各機關…申請動支第二預備金時，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留，…。」未合，允宜檢討，並強化執行進度之控管，俾利政府資金有效運用。
（分機：8663 鄭寧）