交通部主管非營業基金107年度決算評估報告目錄
        頁次
交通部主管非營業基金107年度決算評估報告
一、民航事業作業基金104至107年度固定資產建設改良擴充計畫之可用預算執行率均未及5成，又107年度保留數達22.93億元，允待積極執行
民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)107年度固定資產建設改良擴充(以下簡稱購建固定資產)可用預算數81億6,682萬7千元，決算數40億2,654萬2千元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)49.3%(詳附表1)。經查：
(一)民航基金近年度購建固定資產之執行率顯著偏低，允宜切實檢討改善
民航基金107年度購建固定資產專案計畫與一般建築及設備計畫之執行情形分別如下(詳附表1)：
1.專案計畫執行率13.22%：係因「桃園航空城機場園區用地取得計畫」、「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」與「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」3項專案計畫之執行率分別僅8.38%、30.68%及0.35%，致整體執行績效欠佳。
2.一般建築及設備計畫執行率62.4%：主要係「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫」、「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」、「高雄機場跑道整建工程」、「中部國際機場既有航廈整體改善工程」等計畫，因用地取得涉及訴訟、工程土石方交換利用作業不順遂影響工程進度、多次招標流標等，致影響預算執行進度。
另由民航基金近年度決算資料(詳附表1)顯示，104至107年度該基金購建固定資產之執行率介於25.97%至49.3%，均未及5成，長期執行績效偏低，允宜切實檢討，妥謀改善。
附表1：104至107年度民航基金購建固定資產之執行率概況表
單位：%
序號	計畫項目	104年度執行率	105年度執行率	106年度執行率	107年度執行率	107年度之執行說明
一	專案計畫	26.59	31.77	26.69	13.22
1	桃園航空城機場園區用地取得計畫 / (99/01-118/12)	5.01	5.13	7.44	8.38	依內政部都市計畫委員會審議結果，縮減區段徵收面積，總開發費用減少，爰停止支用賸餘數14.52億元。
2	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程 / (102/01-108/12)	33.59	60.35	72.98	30.68	本計畫原於107年度屆期，惟因執行期間受天候、一例一休、設計變更等影響進度，爰辦理工程展延至108年度；又共同投標之機電廠商未辦理估驗計價等，致影響預算執行進度。
3	高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫 (100/01-105/12)	57.97	65.22	25.18	0.35	尚有3件土地(地上物)所有權人提出異議及行政訴訟，致影響預算執行進度。
4	中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程 / (94/08-102/12)	9.13	0.03	61.68	-	-
5	馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫 / (98/03-102/12)	49.52	43.89	-	-	-
二	一般建築及設備	53.32	22.69	53.72	62.40
1	土地	15.63	6.09	57.32	61.72	主要係「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫」、「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」、「高雄機場跑道整建工程」、「中部國際機場既有航廈整體改善工程」等計畫，因用地取得涉及訴訟、工程土石方交換利用作業不順遂影響工程進度、多次招標流標等，致影響預算執行進度。
2	土地改良物	36.24	16.59	14.63	69.14
3	房屋及建築	36.56	45.47	41.99	20.40
4	機械及設備	79.38	87.86	92.69	92.69
5	交通及運輸設備	77.91	87.90	88.09	80.59
6	什項設備	89.51	55.84	71.09	65.66
固定資產改良擴充		38.65	25.97	48.02	49.30

※註：1.資料來源，民航基金提供資料及該基金104至107年度審定決算書，本報告製表。
(二)民航基金107年度購建固定資產保留數達22.93億元，占可用預算數之比率28.08%，允待積極執行
民航基金107年度購建固定資產可用預算81.67億元，扣除執行數40.27億元及停止執行數18.47億元，餘22.93億元保留轉入108年度繼續執行，保留數占可支用預算數之比率達28.08%(詳附表2)。據民航基金之說明，107年度保留項目除用地取得涉及訴訟案件外，多項計畫係因變更設計、工程進度落後、多次招標流標等致影響預算執行進度，甚至須展延計畫期程，允待持續積極執行。
附表2：107年度民航基金購建固定資產可用預算之執行及保留情形表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數	執行數		停止執行數		保留數
	金額	金額	比率	金額	比率	金額	比率
一、專案計畫	2,175,178	287,635	13.22%	1,451,646	66.74%	435,897	20.04%
1.桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,584,492	132,846	8.38%	1,451,646	91.62%	0	0%
2.臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	503,548	154,487	30.68%	0	0%	349,061	69.32%
3.高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	87,139	303	0.35%	0	0%	86,836	99.65%
二、一般建築及設備	5,991,649	3,738,907	62.40%	395,266	6.60%	1,857,476	31.00%
1.松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫	345,376	0	0%	0	0%	345,376	100.00%
2.松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	1,047,950	642,750	61.33%	220,200	21.01%	185,000	17.65%
3.高雄機場跑道整建工程	948,741	602,396	63.49%	0	0%	346,345	36.51%
4.蘭嶼機場跑道整建工程計畫	103,231	13,289	12.87%	0	0%	89,942	87.13%
5.第2航廈結構補強工程	114,410	3,717	3.25%	0	0%	110,693	96.75%
6.中部國際機場既有航廈整體改善工程	318,687	3,385	1.06%	0	0%	315,302	98.94%
7.其他	3,113,254	2,473,370	79.45%	175,066	5.62%	464,818	14.93%
合計	8,166,827	4,026,542	49.30%	1,846,912	22.62%	2,293,373	28.08%

※註：1.資料來源，民航基金107年度決算書及107年度購建固定資產預算保留數額表(核定本)，本報告製表。
綜上，民航基金配合我國民航事業之發展及飛航安全，統籌辦理民航作業所需各項基礎建設，歷年均挹注龐鉅經費辦理固定資產建設改良擴充。惟該基金104至107年度購建固定資產之執行率均未及5成，容有偏低；且107年度購建固定資產之保留數22.93億元，約占可用預算數之28.08%，允宜積極執行，並衡酌執行量能覈實編列預算，俾利政府資金有效運用。

二、國道公路建設管理基金107年底持有閒置或低度利用之土地計297筆，允宜積極處理，並檢討發生原因，妥謀改善
依據107年度中央及地方政府預算籌編原則規定，特種基金應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益。經查：
(一)截至107年底，國道基金持有閒置或低度利用之土地計297筆，允待儘速依相關規定處理
詢據國道公路建設管理基金(以下簡稱國道基金)說明，該基金經管閒置或低度利用之固定資產均為土地，截至107年底計有297筆，面積2萬8,634.6平方公尺，帳面價值2億8,517萬4千元(詳附表1)，屬國道5號、6號、1號五楊段、五股交流道、二高後續、國道東部公路蘇花段等工程一併徵收，或撤銷(廢止)徵收，惟原土地所有人未依限繳回原領補償費，而仍登記國有之土地。該等土地經該基金檢討已無保留公用之必要，未來將依國有財產法第33條及第35條規定[1]，變更為非公用財產移交國產署接管處分，允待儘速依相關規定妥善處理。
[1] 國有財產法第33條及第35條分別規定：「公用財產用途廢止時，應變更為非公用財產。但依法徵收之土地，適用土地法及土地徵收條例之規定。」、「公用財產變更為非公用財產時，由主管機關督飭該管理機關移交財政部國有財產局接管。…。」
附表1：107年底國道基金經管閒置或低度利用之土地概況表
單位：平方公尺；新臺幣千元
	筆數	面積	帳面價值
土地	297	28,634.60	285,174

※註:1.資料來源，國道基金提供。
(二)國道基金以前年度委託處分閒置資產[2]變賣不易，107年度可用預算執行率僅0.38%，允宜檢討閒置土地發生原因，並妥謀改善對策
[2] 詢據國道基金說明，該基金委託處分資產均為土地。
依據國道基金107年度資產變賣預算保留數額表資料顯示，該基金107年度委託處分資產可用預算數2億8,875萬4千元，執行數僅109萬3千元(執行率0.38%)，其餘2億8,766萬1千元保留轉入108年度繼續執行，究其執行率偏低之原因，係委託處分資產(均為土地)面積較小、地處偏遠或鄰近高速公路，造成變賣不易(詳附表2)。爰國道基金雖已陸續將閒置土地變更為非公用財產移交國產署接管處分，惟其移交之部分土地，國產署於接管後亦不易處分，該基金允宜於未來工程規劃時，研謀減少閒置土地發生之情形。
附表2：國道基金107年度資產變賣預算保留情形表 單位：新臺幣千元
年度	科目名稱	本年度 / 可用預算數	累計執行數	保留轉入下年度執行數	說明
102	委託處分資產	83,029	0	83,029	國道基金財產變更為非公用財產，因該非公用不動產面積較小、地處偏遠或鄰近高速公路，造成變賣不易，國產署亦無變賣計畫，爰未執行數辦理保留。
103		5,125	0	5,125
105		37,616	0	37,616
106		51,454	885	50,569
107		111,530	208	111,322
合計		288,754	1,093	287,661

※註:1.資料來源，國道基金107年度預算保留數額表(核定本)。
綜上，國道基金因辦理各項工程時一併徵收或撤銷徵收土地，而有產生閒置土地之情形，截至107底，尚有297筆，帳面價值2億8,517萬4千元之閒置土地待賡續積極處理。該基金雖已規劃將閒置土地申請變更非公用財產，並移交國產署接管，惟其移交之土地多因面積較小、地處偏遠或鄰近高速公路等，致國產署於接管後亦不易處分，允宜於未來工程規劃時，研謀減少閒置土地發生之情形，以維國家資源有效運用。 (分機：1937叢宏安)
三、觀光發展基金為活絡國民旅遊方案之捐(補、獎)助金額龐鉅而併決算辦理，允宜切實考核並循預算編審程序辦理
觀光發展基金(以下簡稱觀光基金)107年度「勞務成本-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」決算數26.09億元，較預算數18.79億元增加7.30億元，增幅38.84%，說明如下：
(一)107年度決算數較預算數增幅38.84%
觀光基金107年度業務成本與費用決算數62.53億元，較預算數增加6.20億元，增幅11.01%，主要係勞務成本項下之「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」決算數26.09億元，較預算數增加7.30億元，增幅38.84%。該基金近年度捐助、補助與獎助之決算數均低於預算數，106年度決算21.53億元，較預算數26.51億元減幅18.79%，105年度決算23.68億元，較預算數24.36億元減幅2.78%(詳附表1)，惟107年度決算數較預算數增幅38.84%，主要係因107年度辦理「前進宜花東•高屏暖冬遊」方案之捐(補)助經費8億9,200萬元，報經行政院核定併107年度觀光基金決算辦理[3]所致。
[3] 行政院108年1月15日院授主基綜字第1080200033號函。
(二)對補捐助計畫之執行，允宜依明確、合理之作業規範與管考規定切實考核
依預算編製與執行相關規定，補捐助事項應選定適切之衡量指標，核實檢討辦理之必要性及急迫性[4]，訂定明確、合理及公開之作業規範，並查明各受補捐助對象提報計畫實際執行進度及經費支用情形，各主管機關應對所屬基金辦理補捐助業務訂定管考規定，督導其強化內部控制機制及執行成效考核。
[4] 參據107年度附屬單位預算執行要點第參、甲、十、(九)點、107年度中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第貳、甲、三、(七)點。
綜上，107年度為活絡國內旅遊所推行之部分補捐助方案經費龐鉅，未及於觀光基金之年度預算編列審議時覈實估列，而採併決算方式辦理[5]，惟該基金補捐助計畫，允宜回歸年度預算編製與審議程序覈實辦理，並依明確、合理之作業規範與管考規定切實考核。
[5] 參據預算法第87條、107年度附屬單位預算執行要點第參、甲、十、(九)點。
附表1：觀光基金近年度捐助、補助與獎助科目預(決)算比較表
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	比較增減
			金額	比率
105	2,435,551	2,367,765	-67,786	-2.78
106	2,651,462	2,153,270	-498,192	-18.79
107	1,878,891	2,608,574	729,683	38.84

※註：1.資料來源，觀光基金各年度決算書，本中心整理。
2.「捐助、補助與獎助」係勞務成本之「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下科目。
(分機：1923 林佑樺)

四、航港建設基金「港灣建設計畫」預算執行率已有改善，惟仍未達7成，允宜強化計畫之規劃及執行之控管
航港建設基金107年度「港灣建設計畫」預算數12億8,198萬5千元，加計以前年度保留數之預算數5億9,947萬1千元，可支用預算數為18億8,145萬6千元；決算數12億4,183萬9千元(含以前年度保留數之決算數1億2,093萬8千元)，預算執行率為66%。經查：
(一)「港灣建設計畫」預算執行率已有改善，惟仍未達7成
「港灣建設計畫」主要辦理國際商港及國內商港之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案性之一般公共基礎設施興建、改良及維護等。該計畫104至107年度之預算執行率(決算數/可支用預算數)分別為59.56%、44.68%、62.61%及66%，已有改善，惟仍未達7成(詳附表1)。
附表1：近年度「港灣建設計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元
項目		104年度	105年度	106年度	107年度
可支用預算數	以前年度保留	235,594	132,757	511,852	599,471
	年度預算	889,008	1,798,781	2,108,540	1,281,985
	合計(1)	1,124,602	1,931,538	2,620,392	1,881,456
決算數	以前年度保留	196,381	39,142	81,556	120,938
	年度預算	473,427	823,963	1,559,089	1,120,901
	小計(2)	669,808	863,105	1,640,645	1,241,839
預算執行率=(2)/(1)		59.56%	44.68%	62.61%	66.00%

※註：1.資料來源，交通部航港局。
(二)107年度預算執行未如預期之原因
詢據航港局表示，航港建設基金107年度「港灣建設計畫」預算執行未如預期之主因，係「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」發包延遲所致，由於上開工程施工期間將部分管制過港隧道車輛通行，因高雄新生路聯外高架道路工程已於施工中進行港區周邊道路管制，如再管制隧道恐有雙重交通衝擊，爰調整發包期程於107年底俟新生路聯外高架道路工程完工後再辦理公告招標，預算保留2.97億元於108年度執行。
綜上，航港建設基金「港灣建設計畫」107年度預算執行未如預期，主要係「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」發包延遲所致。「港灣建設計畫」近年度預算執行率已有改善，惟仍未達7成，允宜檢討加強「港灣建設計畫」之規劃及執行進度之控管，俾提升預算執行績效。

五、航港建設基金「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」預算執行未如預期，允宜積極研謀改善，即早竣工
航港建設基金107年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」決算數32億9,015萬7千元，較預算數36億3,113萬6千元，減少3億4,097萬9千元。經查：
(一)107年度預算執行概況
「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」107年度[6]編列3項子計畫，包括「高雄港聯外高架道路計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」，暨以前年度預算保留至107年度辦理之「南星土地開發計畫」，各子計畫之預算執行率(決算數/可支用預算數)依序為99.2%、90.6%、63.09%及0%，整體計畫預算執行率為78.68%(詳附表1)。
[6] 「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」部分子計畫之原訂或修正後期程至107年度或以後年度。
附表1：107年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱	可支用預算數			決算數	執行率
	107年度 / 預算數	以前年度 / 保留數	合計
高雄港聯外高架道路計畫	680,000	0	680,000	674,590	99.20%
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫	1,607,064	309,133	1,916,197	1,736,168	90.60%
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	1,344,072	49,861	1,393,933	879,398	63.09%
南星土地開發計畫	0	191,606	191,606	0	0.00%
合計	3,631,136	550,600	4,181,736	3,290,157	78.68%

※註：1.資料來源，交通部航港局。
2.預算執行率=決算數/可支用預算數。決算數含以前年度保留數之決算數。
3.本表金額4捨5入至千元，爰合計數可能有尾差。
4.南星土地開發計畫因行政院於107年度決議將該區納入「新材料產業循環園區」參與合作開發，致終止執行。

(二)預算執行未如預期之原因
「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行未如預期，原因略以：
1.「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」執行落後：高雄港第四貨櫃中心後線場地基礎及公共設施工程因施工場地內有漁筏須搬遷，與漁筏主多次協調尚未達成共識，影響開工時程，工程業於107年12月19日決標，將持續積極與漁筏主協調，以利現場工程施作。另因考量進出港作業安全，洲際二期西防波堤工程之二港口北側防波堤拆除工程需配合他標工程完成後再施作，致該部分工程延後。
2.「南星土地開發計畫」終止執行：該計畫第二期土地經行政院於107年2月1日召開「大林蒲計畫遷村土地取得規劃及合作開發模式」協調會，決議將該區納入「新材料產業循環園區」參與合作開發，已無法依原計畫執行，經行政院108年4月24日核定終止計畫，以前年度保留數全數辦理停支。
綜上，航港建設基金「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」107年度整體計畫預算執行率為78.68%，除「南星土地開發計畫」終止執行外，主要係「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」因與漁筏主多次協調尚未達成共識，及洲際二期西防波堤工程之二港口北側防波堤拆除工程需配合他標工程完成後再施作，致預算執行未如預期，允宜積極研謀改善，即早竣工。
（分機：1916 黃怡娟）