經濟部主管非營業基金107年度決算評估報告
經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，107年度預算執行情形詳如附表1，並依各基金別評析如後：
附表1:經濟部所屬非營業基金107年度預算執行情形概況表
        單位:新臺幣億元
基金名稱	總收入(基金來源)		總支出(基金用途)		本期賸餘(短絀)
	預算	決算	預算	決算	預算	決算	決算較預算增減數
經濟作業基金	123.37	106.15	127.44	108.01	-4.06	-1.86	2.20
水資源作業基金	80.12	72.59	84.89	81.35	-4.77	-8.76	-3.99
經濟特別收入基金	241.71	250.39	280.16	233.27	-38.45	17.12	55.57
核能發電後端營運基金	90.17	177.50	22.41	14.16	67.76	163.34	95.58

※註：1.資料來源，審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)；表列部分細項加減與本期賸餘(短絀)數之差異為尾數四捨五入所致。
一、加工出口區作業基金107年度固定資產建設改良擴充計畫之可用預算執行率未如預期，允宜加強計畫管控，俾提升預算執行成效
107年度加工出口區作業基金固定資產建設改良擴充計畫可用預算數2億26萬餘元，執行數1億3,763萬餘元，僅占可支用預算數之68.73%，主要係因楠梓加工出口區揚水站改善工程及該出口區數位監控錄影系統建置之預算執行率未如預期所致。經查：
(一)楠梓加工出口區揚水站改善工程迄107年底未獲核准施工
「楠梓加工出口區揚水站改善工程」107年度可用預算數4,939萬3千元，決算數156萬2千元，決算數占可用預算數比率僅3.16%(詳附表1)。該工程雖於107年5月完成細部設計核定，同年6月辦理標案公告、8月1日決標，惟承攬廠商對公共工程相關程序及許可文件申辦不熟稔，致延誤環保許可文件送審進度，迄107年底尚未獲高雄市政府核准施工，截至108年4月21日工程進度落後近4成，加工出口處已與其終止合約。
上開揚水站改善工程雖賡續於加工出口區作業基金108年度預算案編列4,000萬元[1]，惟考量環保要求日益嚴格，且該工程可與未來擬辦理之揚水站水質提升工程合併辦理，爰108年度法定預算已無是項經費，後續已無法執行。
[1] 參考總統府公報第7457號(中華民國108年12月4日華總一經字第10800131991 號)中華民國108年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分案審查總報告（修正本）。
附表1：加工出口區作業基金107年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未達7成之計畫簡表 單位：新臺幣千元；%
計畫項目		107年度			說明
		可用預算數	決算數	執行率
一般建築及設備		200,267	137,634	68.73
預算執行未達7成	機械及設備--楠梓加工出口區揚水站改善工程(分年性項目)	49,393	1,562	3.16	楠梓加工出口區揚水站改善工程因承攬廠商對公共工程程序及許可文件申辦不熟稔致執行進度落後；該出口區數位監控錄影系統建置計畫則因多次流標而影響預算執行進度。
	交通及運輸設備--楠梓加工出口區數位監控錄影系統建置(一次性項目)	17,510	4,411	25.19

  ※註：1.資料來源，加工出口區作業基金提供。
(二)楠梓加工出口區數位監控錄影系統建置多次流標，進度落後
「楠梓加工出口區數位監控錄影系統建置」107年度可用預算數1,751萬元、決算數441萬1千元，可用預算執行率僅25.19%，係因園區地下管道複雜而設計進度緩慢，且經招標多次皆流標，雖監視系統汰換案嗣於108年2月22日驗收合格並支付完畢，惟預算執行進度已落後。
綜上，加工出口區作業基金107年度固定資產建設改良擴充計畫，部分計畫可用預算執行率未及3成，允宜強化計畫執行進度，以提升預算執行績效。
(分機：1925 賴欣憶)