經濟部主管非營業基金107年度決算評估報告
經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，107年度預算執行情形詳如附表1，並依各基金別評析如後：
附表1:經濟部所屬非營業基金107年度預算執行情形概況表
        單位:新臺幣億元
基金名稱	總收入(基金來源)		總支出(基金用途)		本期賸餘(短絀)
	預算	決算	預算	決算	預算	決算	決算較預算增減數
經濟作業基金	123.37	106.15	127.44	108.01	-4.06	-1.86	2.20
水資源作業基金	80.12	72.59	84.89	81.35	-4.77	-8.76	-3.99
經濟特別收入基金	241.71	250.39	280.16	233.27	-38.45	17.12	55.57
核能發電後端營運基金	90.17	177.50	22.41	14.16	67.76	163.34	95.58

※註：1.資料來源，審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)；表列部分細項加減與本期賸餘(短絀)數之差異為尾數四捨五入所致。
九、再生能源發展基金之離岸風力發電示範機組部分受獎勵廠商，因進度落後而遭解約，惟仍欠繳逾期違約金，允宜積極追討
再生能源基金107年度「捐助、補助與獎助」項下之「其他」預算數2億1,165萬元，係為風力發電離岸系統示範獎勵，包含示範機組及示範風場之作業獎勵，二者決算數合計1億元(均為風場獎勵)，預算執行率47.25%，係因部分業者未完成相關作業而無法領取獎勵金所致。
依能源局101年7月3日訂定之「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」[1]第14條規定，示範機組之建置及商轉應於104年12月31日以前完成，示範風場之建置及商轉則應於109年12月31日以前完成。惟有關示範獎勵案受獎勵人海○、福○及台電公司之示範機組商轉日期，海○及福○獲經濟部同意分別展延至106年6月底及106年底，至於台電公司部分，依前開獎勵辦法規定，示範機組併同示範風場完成即可。截至108年7月底止，海○及台電公司尚符合進度，惟福○公司因整體開發時程嚴重延宕，經濟部已分別於107年6月及108年4月解除與該公司「示範機組」及「示範風場」之示範獎勵契約(詳附表1)。
[1] 該辦法於108年7月8日修正為「離岸風力發電示範獎勵辦法」，其中原辦法第14條有關示範機組及示範風場之建置與商業運轉時間，並未修正。
附表1：截至108年7月底離岸風力示範獎勵計畫業者進度簡表
得標廠商名稱	截至108年7月底預期辦理情形	截至108年7月底辦實際辦理情形	進度說明
海○公司	應於109年底前完成示範風場	106/4/28示範機組已完成商轉 / 示範風場已於108/5/18開始施工	進度符合期程規劃
福○公司	107/6/4示範機組解除示範獎勵契約 / 108/4/8示範風場解除示範獎勵契約
台電公司	應於109年底前完成示範機組及示範風場	106/12/8取得籌設許可 / 申請施工許可中	進度符合期程規劃

※註：1.資料來源，能源局提供。
由於福○公司經解除「示範機組」示範獎勵契約後未繳回已撥付之獎勵費用7,500萬元，能源局爰自該公司履約保證金沒入7,500萬元而全數追回，至於逾期違約金8,860萬元雖多次催繳，迄108年2月23日該公司仍未繳納。本案因福○公司於107年6月向臺北高等行政法院提起訴訟，請求能源局所追回「風力發電離岸系統示範獎勵契約」受領獎勵費用7,500萬元應予返還，並請求法院確認能源局對於該公司逾期違約金8,860萬元之請求權不存在，本案迄108年9月20日尚在審理。此外，福○公司經解除「示範風場」示範獎勵契約部分，因該公司並未針對示範風場請領獎勵補助費用，爰無返還問題。
綜上，能源局為發展離岸風電而實施相關獎勵辦法，惟部分業者因進度落後等而遭解除示範獎勵契約，除影響示範獎勵案件成效，亦欠繳逾期違約金；能源局允宜積極追討業者逾期違約金，並密切注意其餘業者進度，俾如期如質達成目標。
(分機：1925 賴欣憶)