台灣中油股份有限公司107年度營業決算評估報告目錄 頁次
台灣中油股份有限公司107年度營業決算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)107年度決算審定(以下同)淨利342億9,879萬3千元，較預算淨利135億9,485萬1千元，增加207億394萬2千元主要係因油品銷售量增加及售價上漲所致。有關該公司107年度營業預算執行狀況評析如下：
一、為利油品輸儲供應之穩定，允宜落實輸送管線之安全管控，以消弭潛在公共安全風險，並確保油品輸儲作業安全
台灣中油公司107年度營業收入決算數1兆345億7,528萬6千元，較預算數高出1,898億525萬9千元，達成率122.47%，其中油品(含多邊貿易)決算實際銷量為3萬4,662千公秉較預算銷量增加5.35%。查該公司油品行銷事業部負責各地油品輸儲供應業務，北、中、南地區油品均須由長途管線運補，惟該事業部轄屬長途管線係自67年陸續建置，為防範發生油料洩漏事件，除強化現有長途管線之安全管理外，另規劃進行智慧型通管器(IP)檢測，再依據檢測結果評估，進行管線須汰換或部分維修工程。107年度油品行銷事業部賡續辦理管線智慧型IP檢測編列預算3億900萬元，惟107年度無實支數。經查：
(一)現行輸送管線管控規定
台灣中油公司油品、成品油、天然氣等輸送管線，總長度計8,814公里，管線完整性管理機制(PIMS)之落實為確保油料輸送作業與公共安全之保障，其相關巡檢規定、檢查頻率與維護摘要如附表1。
附表1：台灣中油公司油氣輸送管線管理作業規範簡明表
檢查規定		檢查頻率	備 註
巡管		每日	維護管線使用安全、防止第三方破壞
駐守		鄰近管線施工時派員駐守	防止第三方破壞
管線出入土端厚度檢測		每年	監控管線厚度變化、防止腐蝕洩漏
管線陰極防蝕		每季	監控管線防蝕電位、防止腐蝕洩漏
管線緊密電位		每5年	監控管線防蝕電位、檢測包覆狀況
風險評估		每5年或變更使用時	評價高風險管段之潛在風險，進行風險減緩措施
管線完整性評估	智慧型通管器(IP)檢查	其他檢測評估後有實施必要時	各事業部對所轄管線已規劃IP檢測計畫，依期程逐年發包。
	管線開挖直接評估	緊密電位或IP檢測後，有必要開挖直接檢測之管段	檢測評估有包覆不良，進行開挖維護
	壓力試驗	管線經過風險評估後有實施必要時，或有遷改管、復用、變更用途之管線應試壓一次。	測試管線的強度，防止強度不足洩漏

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
(二)107年度規劃輸送管線之IP檢測作業，未能如期完成
油品行銷事業部依據各管段歷年IP檢測結果，105年度輸油頻率(年輸油量、作業天數)、陰極防蝕量測、管線風險評估及緊密電位量測等因素，訂定各管段風險之高低，規劃106年度至108年度辦理油品輸送管線IP檢測作業優先順序排程，俟IP檢測執行完成後，依據檢測結果，訂定管線適用性評估報告，進行管線須汰換或部分維修工程。107年度編列預算3億900萬元賡續辦理管線智慧型IP檢測，規劃辦理基隆至石門等7段管線之IP檢測(詳附表2)，惟截至107年底規劃辦理之7段管線，均未能完成發包作業，致實支數為0元，且106年度管線智慧型IP檢測預算1億元，決算數2,607萬6千元，執行率26.08%。
詢據台灣中油公司油品行銷事業部表示，因公、民營企業需要執行檢測管線數量眾多，但廠商(IP檢測及第三方驗證)家數不足，致發包過程多次流標，造成進度落後；已於108年6月重新規劃管線IP檢測期程，擬具108年度至111年度IP檢測實施計畫，將依時程執行IP檢測以加強管線管理。
附表2：107年度油品行銷事業部規劃執行IP檢測作業管線彙整表 單位:公里；萬公秉；天
管 段	長度	設置年度	年輸油量	作業天數	上次 / IP檢測年度
基隆→石門	16	76	320	180	93
石門→五股	31	76	320	180	99
台中供油→ / 港務局閥箱	5.5	72/67	120	110	無
台中港→ / 港務局閥箱	4.6	81	357	350	無
王田供油→ / 太保(Y1Y2)	78.4	72	82	260	無/ 90
港務局閥箱→王田	22	72/83	253	260	無
台南供油→ / 高廠	41	72	17	108	91

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
2.台中供油→王田管線，港務局閥箱遷移及地上化工程107年完成後辦理。
綜上，台灣中油公司油品之銷售係以長途管線運補以滿足北、中、南地區各地油品輸儲供應之需求，惟因油品行銷事業部轄屬管線使用多逾30年，為利油品輸儲供應之穩定，並預防發生油料洩漏引發工安暨公安事故及環境污染事件，規劃進行輸送管線IP檢測作業，惟未能依規劃進度執行，107年度規劃進行IP檢測之管線截至107年底止均未完成發包作業，並已於108年6月重新規劃管線IP檢測期程，允宜積極辦理，以加強管線之管理維護，並確保輸油作業安全，消弭潛在公共安全風險。
二、尚有多筆低度利用及閒置土地等資產，允宜積極檢討妥處，以提升資產運用效能
台灣中油公司截至107年底止經管土地及建物仍有多筆低度利用或閒置等情形，亟待積極檢討妥處。茲述之如下：
(一)經管資產中仍有多筆閒置或低度利用之土地
依107年度中央及地方政府預算籌編原則第五點規定：「中央及地方政府特種基金預算收支，依下列原則辦理：…(九)特種基金應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益，並加強財務管理及現金調度，活化累存資金，以提高資金運用效能。」查台灣中油公司截至107年底止經管資產仍有低度利用土地5筆，面積11.76公頃，公告現值66.99億元，107年度須負擔地價稅3,019萬元。閒置土地5筆，面積10.82公頃，公告現值計12.88億元，107年度須負擔地價稅945萬元(詳附表1)。
又審計部於107年度中央政府總決算審核報告亦對台灣中油公司提出「經濟部所屬事業被占用與閒置房地面積已見縮減，惟待清理及活化面積仍巨，允宜持續督促妥適處理，以提升資產運用效能」之審核意見[1]，指出台灣中油公司107年底閒置房地面積12.46公頃，僅較106年底減少0.06公頃，約0.55%，且閒置房地活化利用之租金收益亦甚微，活化成效待改善。
[1] 詳審計部107年度中央政府總決算審核報告第乙－426頁。
(二)仍有部分低度利用之土地活化措施尚未完成規劃
按台灣中油公司提供資料，截至107年底止上開土地預計進行活化措施之案件詳附表2，惟其中除嘉義油庫、新竹材料倉庫、新竹市成功段、高雄市仁武區澄清段及小港區港和段等5筆土地外，餘低度利用及閒置土地等5筆土地之活化措施尚處規劃階段，亟待積極研謀推動活化措施。
綜上，台灣中油公司迄今仍有多筆低度利用或閒置之土地及建物，鑒於該等資產價值龐鉅，且107年度尚須負擔地價稅3,964萬元，允應積極檢討妥處，以提升資產運用效能。
附表1:台灣中油公司截至107年底止低度利用及閒置土地統計表
        單位：公頃；新台幣萬元
低度利用土地
座落地點及案名	使用分區	面積		公告現值		107年地價稅
1.新北市關渡自強路土地(新北市淡水區關渡段657地號)	住宅區	1.63		141,921		1,157
2.高雄成功廠區土地(高雄市前鎮區獅甲段518地號等10筆)	倉儲區	5.71		236,969		0
3.嘉義油庫土地(嘉義市車店段511-4地號等18筆)	工業區	2.59		57,729		657
4.新竹材料倉庫土地(新竹市東明段23地號)	住宅區	1.42		103,873		169
5.臺北市中崙站旁土地(台北市中山區長安段二小段576地號等2筆)	住宅區	0.41		129,412		1,036
低度利用土地合計		11.76		669,904		3,019
閒置土地
座落地點及案名	使用分區		面積		公告現值		107年地價稅
1.新北市淡水區關渡段676-1地號	住宅區、保護區、道路		0.13		10,143		70
2.新竹市成功段22地號	住宅區		0.47		26,242		283
3.高雄市仁武區澄清段91-4地號	住宅區		0.44		15,747		136
4.桃園市大園區沙崙段沙崙小段150-120地號	一般農業區農牧用地		8.76		34,618		44
5.高雄市小港區港和段849地號	住宅區		1.02		42,061		412
閒置土地合計			10.82		128,811		945

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
2.高雄市成功廠區土地出借予高雄市政府，免徵地價稅。
附表2:台灣中油公司低度利用及閒置土地預計辦理活化措施彙整表
        單位：公頃；新台幣億元
低度利用土地107年預計進行活化案件
座落地點及案名	使用分區		面積	活化措施	預期效益	辦理情形
1.新北市關渡自強路土地(新北市淡水區關渡段657地號)	住宅區		1.63	合建	規劃中	刻評估分析整體不動產市場景氣後，以擇定適當時機辦理公開招商
2.高雄成功廠區土地(高雄市前鎮區獅甲段518地號等10筆)	倉儲區		5.71	設定 / 地上權	規劃中	待污染整治完成以及開發許可通過後辦理招商開發
3.嘉義油庫土地(嘉義市車店段511-4地號等18筆)	工業區、道路、鐵路		2.59	業務使用	無形效益	刻協調土地被徵收範圍等事宜，完成後再調整用地分配方案
4.新竹材料倉庫土地(新竹市東明段23地號等1筆)	住宅區		1.42	出租	0.07	已完成議價，刻辦理擬拆除建物之報廢程序中，俟完成後提報董事會
5.臺北市中崙站旁土地(台北市中山區長安段二小段576地號等2筆)	住宅區		0.41	規劃中	規劃中	因土地上有不定期租賃關係，俟解決後再招商開發
小 計			11.76
閒置土地107年預計進行活化案件
座落地點及案名		使用分區	面積	活化措施	預期效益	辦理情形
1.新北市淡水區關渡段676-1地號		住宅區、保護區、道路	0.13	洽鄰地合建或標售	0.7310	目前刻規劃中
2.新竹市成功段22地號		住宅區	0.47	設定地上權	2.210	已於108年9月5日公告招商，11月5日開標
3.高雄市仁武區澄清段91-4地號		住宅區	0.44	公開招租	0.014	視公開招租結果而定
4.桃園市大園區沙崙段沙崙小段150-120地號		一般農業區農牧用地	8.76	視區域發展情形擬標售或標售	2.822	目前刻規劃中
5.高雄市小港區港和段849地號		住宅區	1.02	公開招租	0.094	視公開招租結果而定
小 計			10.82		5.871

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
三、近年度煉製事業部部分工場屢屢發生非計畫性停爐事件，影響工場煉製效益，允宜強化工場設備維護管理機制，以提升煉製績效
台灣中油公司煉製事業部負責原油煉製以產製石油聯產品及石油化學品，油料業務北部以桃園煉油廠為中心，南部以大林煉油廠為中心並兼負該公司油品外銷業務，石化業務則以林園石化廠為中心；107年度決算實際提煉原油(含凝結油)2萬2,214千公秉，較預算數2萬2,512千公秉，減少1.32%；其中大林煉油廠實際提煉原油(含凝結油)1萬5,026千公秉，較預算數1萬4,491千公秉，增加3.69%；桃園煉油廠實際提煉原油(含凝結油)7,188千公秉，較預算數8,022千公秉，減少10.40%。
詢據台灣中油公司資料，107年度桃園、大林煉油廠及林園石化廠非計畫性停爐計12次，雖低於104年度之15次，惟桃園及大林煉油廠非計畫性停爐天數自104年度之153.98天，105年度及106年度天數分別降至63.25天及89.04天，而107年度遽增至219.04天(包括林園廠7天)，且當年度不利影響數(含維修費用及邊際損失)合計11億7,626萬元，亦高於104年度之6億8,343萬1千元(詳附表1)；其中大林煉油廠發生7起非計畫性停爐事件(停爐122.04天)，不利影響數7億9,944萬4千元，桃園煉油廠發生4起(停爐90天)，不利影響數3億6,861萬6千元，非計畫性停爐事件頻仍發生，已影響工場煉製效益。
又審計部於107年度中央政府總決算審核報告亦對台灣中油公司提出「台灣中油公司經營獲致利益，惟仍有工場意外停爐、...等待改善情事，亟待研謀妥處，俾健全營運體質」之審核意見[2]，且指出桃園、大林煉油廠及石化事業部林園石化廠內媒組、重油媒裂等高效益工場，因管束腐蝕破管、反應器二級旋風管焦碳掉落堵塞等，致發生12次意外停爐，甚有部分工場甫經大修後旋即停爐，亟待就高效益生產工場意外停爐問題妥謀改善方案，以提升煉製績效。顯示台灣中油公司相關工場設備維護(修)管理機制仍有強化空間。
[2] 詳審計部107年度中央政府總決算審核報告第乙－421頁。
綜上，台灣中油公司肩負石油煉製供應國內需求之責，在五輕已停產下，桃園及大林煉油廠等高效益生產工場是否穩定運作與國內油品供給及台灣中油公司營運績效具高度攸關性。惟107年度桃園、大林煉油廠及林園石化廠之非計畫性停爐事件卻仍頻頻發生，且非計畫性停爐事件之不利影響數達11億7,626萬元，為104年度至107年度最高金額，影響公司損益，允宜強化工場設備維護(修)管理機制，以提高工場煉製效益。

附表1：104年度至107年度台灣中油公司非計畫性停爐不利影響數彙整表 單位：天；新台幣千元
廠別	工場別	非計畫性停爐日期		開爐(進料)日期		停爐 / 天數	不利影響數
							檢修費用		邊際損失	合計
104年度
大林廠	第一重油脫硫工場	2/21		3/6		13.17	500		280,709	281,209
	重油裂解工場	2/22		3/19		25.04	500		0	500
	重油媒裂工場	3/10		4/12		32.79	5,000		0	5,000
	第十蒸餾工場	4/13		4/23		10.13	5		57,803	57,808
	重油媒裂工場	6/5		6/22		17	6,500		43,419	49,919
	重油媒裂工場	8/15		8/24		8.63	1,000		47,021	48,021
	第九蒸餾工場	12/22		12/28		5.92	30		0	30
桃廠	重油轉化工場	1/15		1/20		6	500		35,040	35,540
	重油轉化工場	2/7		2/10		2.54	550		49,883	50,433
	第二重油脫硫工場	7/3		7/15		12.42	89		55,876	55,965
	重油轉化工場	7/11		7/17		5.98	0		35,040	35,040
	第二蒸餾工場	7/15		7/18		3.33	400		12,326	12,726
	重油轉化工場	9/29		10/2		2.67	100		15,570	15,670
	重油轉化工場	11/3		11/9		5.92	150		34,703	34,853
	第二柴油加氫脫硫工場	11/15		11/17		2.44	300		417	717
小 計						153.98	15,624		667,807	683,431
105年度
大林廠	第一重油脫硫工場	2/25		3/9		13	850		280,656	281,506
	重油媒裂工場	4/6		4/9		2.71	100		25,920	26,020
	重油媒裂工場	8/16		9/2		17	1,500		0	1,500
桃廠	第二柴油加氫脫硫工場	1/25		2/6		12	0		117	117
	第二重油脫硫工場	4/28		5/2		4	10		8,380	8,390
	第二重油脫硫工場	6/11		6/24		13	1,500		27,235	28,735
	航空燃油工場	7/2		7/4		1.54	100		769	869
小 計						63.25	4,060		343,077	347,137
106年度
大林廠	重油媒裂工場	3/30		4/24		24.92	7,500		17,409	24,909
	第三重油脫硫工場	4/11		4/28		16.83	統包商支出		97,082	97,082
	第十柴油加氫脫硫工場	4/30		5/17		17.29	100		0	100
桃廠	第一重油加氫脫硫工場	5/4		5/17		13	207		32,571	32,778
	重油轉化工場	10/23		11/8		17	4,100		228,614	232,714
小 計						89.04	11,907		375,676	387,583
107年度
大林廠	第六媒組工場		3/16		4/25	40		1,530	242,739	244,269
	重油媒裂工場		7/7		7/10	3.17		0	38,355	38,355
	第十柴油加氫脫硫工場		7/23		7/31	8.04		100	0	100
	第一重油加氫脫硫工場		8/30		9/10	11.04		350	39,569	39,919
	第五媒組工場		9/1		9/1	0.33		40	0	40
	重油媒裂工場		9/25		10/12	17.08		4,000	441,011	445,011
	重油媒裂工場		12/13		1/24	42.38		31,750	0	31,750
桃廠	第三硫磺工場		3/15		4/30	47		2,890	67,308	70,198
	重油轉化工場		6/20		7/6	17		633	205,775	206,408
	第二重油加氫脫硫工場		6/21		7/13	23		514	38,974	39,488
	重油轉化工場		9/7		9/9	3		22	52,500	52,522
林園廠	第三芳香烴工場		3/4		3/11	7		166	8,034	8,200
小 計						219.04		41,995	1,134,265	1,176,260
合 計						525.31		73,586	2,520,825	2,594,411

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
(分機：1914 黃俊傑)
四、第三座液化天然氣接收站投資計畫因用地涉及藻礁與保育物種，致進度未如預期，且計畫效益受嚴重影響，允宜確實檢討
台灣中油公司天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫107年度決算數28億2,482萬4千元，與可用預算數相同。經查：
(一)計畫內容
1.為供應台電公司「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」及國內北部地區新增民生及工業用戶等用氣需求，降低輸氣成本及風險，該公司規劃於觀塘工業區及專用港站址新建外廓防波堤及港埠設施、圍堤造地77.2公頃、興建4座16萬公秉地上型液化天然氣儲槽及900噸/時氣化設施，並興建一條至大潭隔離站約3.5公里之36吋陸上輸氣管線與現有陸上輸氣管線銜接；投資總額600億8,356萬2千元，執行期間105至114年度，現值報酬率5.69%，投資回收年限為計畫完成後23.5年。105年11月辦理第1次計畫修正，調整分年預算數，投資總額不變，現值報酬率調增至5.70%，投資回收年限改為計畫完成後23.4年。
3.因計畫用地涉及柴山多杯孔珊瑚等保育物種及藻礁等環保議題，環評審查期間受委員及環保團體質疑，該公司經評估後改採迴避替代修正方案，於107年10月經環境影響評估委員會審議通過後辦理第2次計畫修正[3]。
[3] 第2次計畫修正案將投資總額調增為660億1,185萬4千元，增幅9.87%，經經濟部108年9月同意辦理。
(二)107年度計畫累計進度未如預期
該計畫自105年7月開始執行，107年度決算數28億2,482萬4千元（詳附表1），與可用預算數相同；然107年底累計工程進度5.53%，較預定進度5.66%落後0.13個百分點（詳附表2），據說明：因接收站站址發現柴山多杯孔珊瑚一級保育類動物，致環境現況差異分析及對策檢討報告等許可之審查未如預期，影響工作推動期程及執行績效。
附表1：第三座液化天然氣接收站投資計畫預、決算執行情形表
     單位：新台幣千元
年度	可用預算數			決算數	保留數
	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	合計
105	0	3,152,210	3,152,210	40,871	3,111,339
106	3,111,339	0	3,111,339	2,352,806	758,533
107	758,533	2,066,291	2,824,824	2,824,824	0

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
附表2：第三座液化天然氣接收站投資計畫執行進度明細表
        單位：%
年度	計畫累計進度
	預定	實際	增減百分點
105	3.91	3.91	符合
106	4.20	4.06	-0.14
107	5.66	5.53	-0.13

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
(三)監察院調查報告指出該公司雖已知藻礁議題為民眾及輿情重視，卻率爾完成調查報告結論
依監察院調查報告[4]指出，該公司辦理第三座液化天然氣接收站投資計畫之站址評估及可行性研究階段，已知悉「觀塘工業區專用港」藻礁議題為當地民眾及輿情所重視，卻任由委託技術服務廠商率爾作成藻礁調查報告結論：「本計畫主要施工範圍為G1樣區，因該區並無活性礁體存在，預估開發行為對藻礁生態無顯著影響」，而該報告送行政院環境保護署審查時遭發現計畫區內原為沙埋之G1、G2區有藻礁裸露，且中央研究院研究員於計畫區內發現瀕臨絕種之野生動物柴山多杯孔珊瑚並提出質疑，致環保署107年10月8日環境影響評估審查委員會第340次會議決議：「開發面積自232公頃縮減至23公頃」、「開發規模僅保留2座LNG儲槽，LNG營運量自600萬噸/年調整為300萬噸/年」，嚴重影響計畫原定效益。
[4] 詳參監察院108財調0069號調查報告。
綜上，天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫因站址發現藻礁及一級保育類動物，致相關證照許可之審查未如預期，影響計畫執行進度，且據監察院報告指出，該公司於站址評估及可行性研究階段，已知悉藻礁議題為當地民眾及輿情重視，卻未嚴謹辦理生態環境調查，致嚴重影響計畫原定效益，允宜確實檢討，以避免重蹈覆轍。
(分機：8663 鄭寧)