台灣糖業股份有限公司107年度營業決算評估報告
台灣糖業股份有限公司(以下簡稱台糖公司)107年度決算營業收入298億4,654萬1千元、營業成本230億4,797萬8千元、營業費用51億2,372萬2千元、營業外收入71億8,871萬9千元、營業外費用19億6,952萬5千元、所得稅利益2億7,424萬3千元，本期淨利71億6,827萬8千元，謹就107年度決算相關問題研析如下：
三、配合綠能發展、循環經濟等政策辦理之固定資產投資專案計畫，因多次流標及計畫用地規劃欠周妥，致執行進度未如預期，允宜檢討改善
台糖公司107年度固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫(以下簡稱固定資產投資專案計畫)可用預算數5億5,565萬2千元(含預算編列於108年度或於108年度補辦預算，報准先行辦理之1億7,931萬2千元，暨106年度轉入數6,224萬元)，用以辦理1項繼續計畫及3項新興計畫[1]，執行結果，決算數為2億9,180萬8千元，預算執行率僅52.52%。
[1] 1項繼續計畫為負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫，3項新興計畫包括沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫、牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）及農業循環豬場改建投資計畫。
至於上述固定資產投資專案計畫預算執行未如預期，依審計部審核結果，主要係「沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫」及「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」預算執行率欠佳所致。其中「沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫」係配合行政院推動「沙崙綠能科學城」政策及提升該公司土地利用率而辦理，107年度可用預算數1億7,834萬元，惟無承攬廠商投標而一再流標，爰將新建工程拆分為機電及土建2項，並增加工程預算、延長執行工期等，始分別於107年12月28日及108年1月30日決標，致107年度該計畫預算僅支用8,429萬3千元，執行率僅47.27%(詳附表1)。
附表1：台糖公司107年度固定資產建設改良擴充計畫--專案計畫預算執行概況表 單位：新臺幣千元
專案計畫類別		以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	可用預算數	本年度 / 決算數	預算執行率
繼續	負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫	-	198,000	-	198,000	198,000	100.00%
新興	沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫	62,240	116,100	-	178,340	84,293	47.27%
	牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）	-	-	171,312	171,312	1,515	0.88%
	農業循環豬場改建投資計畫			8,000	8,000	8,000	100.00%
專案計畫合計		62,240	314,100	179,312	555,652	291,808	52.52%

※註：1.資料來源，台糖公司107年度決算書(審定本)「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」。
2.預算執行率=本年度決算數/可用預算數。
至於「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」107年度預算數1億7,131萬2千元，規劃將牡蠣殼加工再利用為肥料與飼料用之碳酸鈣，依據台糖公司於聲復審計部查核107年度財務收支及決算審核通知事項辦理情形所述，該計畫於106年11月即申請東石港墘農場土地變更為特定事業目的用地之建廠基地，惟107年8月嘉義縣政府函復，依環保署107年4月13日新公告須辦理環境影響評估，台糖公司考量原廠址如辦理環境影響評估將緩不濟急，爰改於大林廠區之工業用地興辦，然未妥與當地民眾溝通，遭抗議而停工，該計畫截至107年底僅支用151萬5千元（0.88%），實際執行進度與預期相去甚遠。嗣後台糖公司另於臺南市覓得適當廠址，並於108年6月獲臺南市政府核發建造執照。
綜上，台糖公司107年度固定資產投資專案計畫，加計上年度轉入數後，年度可用預算數達5億餘元，惟因先期規劃、計畫用地規劃作業未臻完善，致預算執行率僅5成餘，未如預期，允宜檢討改善，俾提升預算執行率。
（分機：1925 賴欣憶）