近年重大公共建設計畫籌編及管制考核機制之探討
一、公共建設計畫擬編、預算編列與審議及績效評估等相關規定
(一)公共建設計畫範圍：依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」第2點規定（以下稱先期作業要點），公共建設計畫係指各機關推動之各項實質建設計畫，以交通建設、環境資源、經濟發展、都市及區域發展、文化設施、教育設施、農業建設、衛生福利設施等8個類別為範圍[1]，計畫總經費經常門原則不得超過資本門二分之一；若計畫經費符合附表2-1-1條件之一，即屬重大公共建設計畫。
[1] 「政府公共建設先期作業實施要點」於109年3月5日修正，原要點（107年1月24日修正）將公共建設分為交通及建設部門、環境資源部門、經濟及能源部門、都市開發部門、文化設施部門、教育設施部門、農業建設部門及衛生福利部門等8個部門別，並以其下公路、軌道運輸、航空、港埠、觀光、環境保護、水利建設、下水道、國家公園、工商設施、油電、都市開發、文化、教育、體育、農業建設及衛生福利等17個次類別項目作為範圍。本文分析內容係109年度及以前之預、決算相關資料，故相關分類以修正前之要點規範為準。
附表2-1-1：重大公共建設計畫範圍
經費來源	條件
公共建設計畫額度支應或由特種基金支應	建設計畫當年度經費涉及中央政府公務預算增撥，且計畫總經費在10億元以上。
特種基金支應	1.營業基金支應之新興計畫，總投資金額在100億元以上。 / 2.營業基金已核定計畫，因內容變更或外在因素，致投資總額增逾20億元且超過原投資總額20%。 / 3.計畫總經費由非營業基金支應之經費在10億元以上。
其他	經費額度與上列條件不符，但經認定屬配合政府施政之重大公共建設計畫： / 1.行政院函核示或經行政院會議、行政院年度計畫及預算審核會議核定者。 / 2.其他屬國家重大政策、國家重要綱領計畫，經先期作業複審、會審、委員會議審議通過者。

※註：1.資料來源，整理自「政府公共建設計畫先期作業實施要點」。
(二)公共建設計畫之擬編及預算審查：公共建設個案計畫之擬編依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」及先期作業要點辦理，年度預算則依先期作業要點編列經費及審議，其關連性如下表：
附表2-1-3：公共建設個案計畫編審及年度預算先期作業比較表
項目	中長程個案計畫編審作業	年度預算先期作業
辦理時機	新興、修正或終止計畫	編製年度預算
辦理時間	隨時逐案辦理	依年度預算編製時程
期程重點	計畫全期程	每年度
報送程序	計畫主辦機關→主管部會→行政院→國發會（行政院交議）→行政院	計畫主辦機關→主管機關→國發會→行政院
編擬及審議重點	計畫需求、目標、執行策略、方法、經費、財務計畫、效益及影響、可行性等	年度經費需求、以往年度執行情形、目標達成情形
關連性	個案計畫應於年度預算先期作業審定3個月前奉行政院核定，始得納編年度預算

※註：1.資料來源，摘錄自「政府重大公共建設計畫110年度預算先期作業編擬手冊」。
(三)公共建設計畫管考與績效評估相關規範
1.公共建設計畫每年管制考核及績效評估依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」、「行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點」及「行政院管制計畫評核作業手冊」等規定辦理。
2.行政院公共工程委員會(以下稱工程會)為加強列管公共建設之執行績效，108及109年度列管計畫經費達5千萬元以上之重大公共建設計畫，成立「公共建設督導會報」以協助解決跨部會困難問題，並請執行該會列管之公共建設計畫之主管機關成立「公共建設推動會報」，確實管控計畫執行情形。
3.國家發展委員會(以下稱國發會)為健全公共建設計畫之績效管理，自105年度起規劃「公共建設計畫全生命週期績效管理制度（詳附圖2-1-1）」，106年12月經行政院核定後函頒「公共建設計畫審議、預警及退場機制(以下稱預警機制)」[2]，及自107年度起結合原推動之公共建設計畫總結評估及營運評估[3]，以完備全生命週期績效管理；該會期於公共建設計畫推動期間運用前述預警機制，篩選潛藏無法如期達成、未達重大里程碑及明顯配當失衡之計畫，加強執行管控，並鏈結總結及營運評估結果，反饋至預警機制，作為審議、核列中程及次年度預算經費編列之參考，強化預算與計畫之配合。
[2] 為促進各機關提高執行力，有效控管各項公共建設計畫如期如質執行，國發會研議「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，要求計畫明確核定以利執行，及篩選執行落後、潛藏無法如期達成之風險或預定工作配當失衡等情形之計畫提出預警，以瞭解問題，使計畫不致繼續延宕至無法收拾之結果；若不得已退場，則將資源釋出給更需要之計畫；該項機制自107年1月1日施行。
[3] 「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點（107年10月19日修正）」第13點規定：中長程個案計畫執行完成後，各機關應就實施成效作成總結評估報告，並應於營運期間適時辦理營運評估，總結評估及營運評估之評估結果應作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考，國發會並得視計畫之重要性，擇案辦理各項評估之複評作業，作為後續制度檢討修正之參考。
附圖2-1-1：公共建設計畫全生命週期績效管理制度推動架構

※註：1.資料來源，國發會網頁。