近年重大公共建設計畫籌編及執行管控機制之探討目錄
頁次

近年重大公共建設計畫籌編及管制考核機制之探討
壹、前言
我國90至109年度公共建設規模平均每年超過3,900億元，範圍涵括交通建設、環境資源、經濟發展、都市及區域發展、文化及教育設施、農業建設、衛生福利設施等，期程從4年至數十年不等，各類計畫之規劃、設計及執行良窳攸關我國經濟、交通、財政及人民福祉，然而政府資源有限，各機關能否妥適擬編各項計畫、配置預算、確實執行，依期程完成計畫並達成預計目標實屬重要。本文主要探討近年重大公共建設計畫之編擬、預算審議、執行、績效評估辦理情形與相關管考機制設計，並檢視計畫完成後營運狀況，及閒置或低度利用房地、設施管理等相關問題，綜整並提出結論供參。
貳、重大公共建設計畫近年預、決算編列及管理概況
一、公共建設計畫擬編、預算編列與審議及績效評估等相關規定
(一)公共建設計畫範圍：依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」第2點規定（以下稱先期作業要點），公共建設計畫係指各機關推動之各項實質建設計畫，以交通建設、環境資源、經濟發展、都市及區域發展、文化設施、教育設施、農業建設、衛生福利設施等8個類別為範圍[1]，計畫總經費經常門原則不得超過資本門二分之一；若計畫經費符合附表2-1-1條件之一，即屬重大公共建設計畫。
[1] 「政府公共建設先期作業實施要點」於109年3月5日修正，原要點（107年1月24日修正）將公共建設分為交通及建設部門、環境資源部門、經濟及能源部門、都市開發部門、文化設施部門、教育設施部門、農業建設部門及衛生福利部門等8個部門別，並以其下公路、軌道運輸、航空、港埠、觀光、環境保護、水利建設、下水道、國家公園、工商設施、油電、都市開發、文化、教育、體育、農業建設及衛生福利等17個次類別項目作為範圍。本文分析內容係109年度及以前之預、決算相關資料，故相關分類以修正前之要點規範為準。
附表2-1-1：重大公共建設計畫範圍
經費來源	條件
公共建設計畫額度支應或由特種基金支應	建設計畫當年度經費涉及中央政府公務預算增撥，且計畫總經費在10億元以上。
特種基金支應	1.營業基金支應之新興計畫，總投資金額在100億元以上。 / 2.營業基金已核定計畫，因內容變更或外在因素，致投資總額增逾20億元且超過原投資總額20%。 / 3.計畫總經費由非營業基金支應之經費在10億元以上。
其他	經費額度與上列條件不符，但經認定屬配合政府施政之重大公共建設計畫： / 1.行政院函核示或經行政院會議、行政院年度計畫及預算審核會議核定者。 / 2.其他屬國家重大政策、國家重要綱領計畫，經先期作業複審、會審、委員會議審議通過者。

※註：1.資料來源，整理自「政府公共建設計畫先期作業實施要點」。
(二)公共建設計畫之擬編及預算審查：公共建設個案計畫之擬編依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」及先期作業要點辦理，年度預算則依先期作業要點編列經費及審議，其關連性如下表：
附表2-1-3：公共建設個案計畫編審及年度預算先期作業比較表
項目	中長程個案計畫編審作業	年度預算先期作業
辦理時機	新興、修正或終止計畫	編製年度預算
辦理時間	隨時逐案辦理	依年度預算編製時程
期程重點	計畫全期程	每年度
報送程序	計畫主辦機關→主管部會→行政院→國發會（行政院交議）→行政院	計畫主辦機關→主管機關→國發會→行政院
編擬及審議重點	計畫需求、目標、執行策略、方法、經費、財務計畫、效益及影響、可行性等	年度經費需求、以往年度執行情形、目標達成情形
關連性	個案計畫應於年度預算先期作業審定3個月前奉行政院核定，始得納編年度預算

※註：1.資料來源，摘錄自「政府重大公共建設計畫110年度預算先期作業編擬手冊」。
(三)公共建設計畫管考與績效評估相關規範
1.公共建設計畫每年管制考核及績效評估依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」、「行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點」及「行政院管制計畫評核作業手冊」等規定辦理。
2.行政院公共工程委員會(以下稱工程會)為加強列管公共建設之執行績效，108及109年度列管計畫經費達5千萬元以上之重大公共建設計畫，成立「公共建設督導會報」以協助解決跨部會困難問題，並請執行該會列管之公共建設計畫之主管機關成立「公共建設推動會報」，確實管控計畫執行情形。
3.國家發展委員會(以下稱國發會)為健全公共建設計畫之績效管理，自105年度起規劃「公共建設計畫全生命週期績效管理制度（詳附圖2-1-1）」，106年12月經行政院核定後函頒「公共建設計畫審議、預警及退場機制(以下稱預警機制)」[2]，及自107年度起結合原推動之公共建設計畫總結評估及營運評估[3]，以完備全生命週期績效管理；該會期於公共建設計畫推動期間運用前述預警機制，篩選潛藏無法如期達成、未達重大里程碑及明顯配當失衡之計畫，加強執行管控，並鏈結總結及營運評估結果，反饋至預警機制，作為審議、核列中程及次年度預算經費編列之參考，強化預算與計畫之配合。
[2] 為促進各機關提高執行力，有效控管各項公共建設計畫如期如質執行，國發會研議「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，要求計畫明確核定以利執行，及篩選執行落後、潛藏無法如期達成之風險或預定工作配當失衡等情形之計畫提出預警，以瞭解問題，使計畫不致繼續延宕至無法收拾之結果；若不得已退場，則將資源釋出給更需要之計畫；該項機制自107年1月1日施行。
[3] 「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點（107年10月19日修正）」第13點規定：中長程個案計畫執行完成後，各機關應就實施成效作成總結評估報告，並應於營運期間適時辦理營運評估，總結評估及營運評估之評估結果應作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考，國發會並得視計畫之重要性，擇案辦理各項評估之複評作業，作為後續制度檢討修正之參考。
附圖2-1-1：公共建設計畫全生命週期績效管理制度推動架構

※註：1.資料來源，國發會網頁。

二、近年重大公共建設計畫預算編列及執行情形
(一)近年重大公共建設計畫預算編列情形
經統計中央政府90至109年度公共建設計畫預算編列情形（詳附圖2-2-1及附表2-2-1），100年度前因辦理擴大公共建設計畫特別預算(93年度至97年度)及振興經濟擴大公共建設特別預算(98年度至100年度)，故該期間公共建設規模多能逾4,000億元；101年度至106年度受到特別預算編列金額較少(由占公共建設規模逾3成減少至未達1成)，又營業基金公共建設計畫預算編列縮減，致整體公共建設規模下降(101年度較100年度降幅21.67%)，且總預算占公共建設計畫預算比率由100年度21.14%提升至101年度48.88%。107年度[4]至109年度因中央政府編列前瞻基礎建設計畫特別預算，故特別預算編列辦理公共建設計畫金額明顯增加(107年度較105年度增幅達524.82%)，另109年度國營事業編列公共建設計畫預算亦較108年度提升(增幅69.65%)，主要係台灣中油公司（以下稱中油公司）之天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫、高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫與台灣電力公司（以下稱台電公司）興達電廠燃氣機組更新改建計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫、離岸風力發電第一期計畫等預算增加所致，爰隨特別預算及國營事業編列金額提升，109年度公共建設規模上升至4,377億元。
[4] 前瞻基礎建設計畫特別預算第1期係自106年9月起編列辦理。
附圖2-2-1：近年中央政府公共建設計畫編列趨勢圖
※註：1.資料來源，整理自行政院主計總處提供資料。
附表2-2-1：近年中央政府各種預算公共建設計畫編列情形
單位：新臺幣億元；%
年度	公共建設規模	總預算		特別預算 / 及追加預算		國營事業		非營業基金
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
90	4,615	1,462	31.68	459	9.95	2,125	46.04	569	12.33
91	4,109	1,445	35.17	249	6.06	1,862	45.31	553	13.46
92	3,656	1,365	37.34	644	17.61	1,325	36.24	322	8.81
93	3,417	1,403	41.06	536	15.69	1,131	33.10	347	10.15
94	4,291	1,447	33.72	950	22.14	1,392	32.44	502	11.70
95	4,072	1,243	30.52	1,143	28.07	1,193	29.30	493	12.11
96	3,800	1,242	32.68	983	25.87	1,180	31.05	395	10.40
97	4,424	1,263	28.55	1,510	34.13	1,247	28.19	404	9.13
98	5,024	1,804	35.91	1,696	33.76	1,247	24.82	277	5.51
99	5,002	1,040	20.79	2,111	42.20	1,408	28.15	443	8.86
100	4,735	1,001	21.14	1,816	38.35	1,100	23.23	818	17.28
101	3,709	1,813	48.88	146	3.94	1,162	31.33	588	15.85
102	3,629	1,750	48.23	85	2.34	1,120	30.86	674	18.57
103	3,360	1,779	52.95	33	0.98	1,154	34.34	394	11.73
104	3,179	1,791	56.34	93	2.92	947	29.79	348	10.95
105	3,363	1,811	53.85	141	4.19	954	28.37	457	13.59
106	3,239	1,776	54.83	295	9.11	856	26.43	312	9.63
107	3,546	1,510	42.58	881	24.85	831	23.43	324	9.14
108	3,650	1,604	43.94	953	26.11	781	21.40	312	8.55
109	4,377	1,575	35.98	1,005	22.96	1,325	30.27	472	10.79
平均	3,981	1,506	37.83	786	19.74	1,238	31.10	451	11.33

※註：1.資料來源，行政院主計總處提供。
      2.102營業及非營業基金為預算案數，其餘年度為法定預算數。
      3.公共建設規模=總預算+特別預算及追加預算+國營事業及非營業基金之公共建設計畫金額；比率為各種預算占當年公共建設整體規模之比率。
(二)近年公共建設計畫分配情形
依據行政院主計總處（以下稱主計總處）提供之105年度至109年度公共建設計畫分類資料，5年度公共建設計畫各部門別平均分配情形(詳附圖2-2-2)，以交通及建設為最大宗(33.61%)，經濟及能源次之(24.29%)，環境資源再次之(18.57%)，倘進一步分析，又以經濟及能源項下國營事業編列油電占比最高(19.30%)，至其他細項包含交通及建設項下之公路(15.10%)與軌道運輸(11.50%)、環境資源項下水利建設(13.17%)及農業建設(11.30%)占比皆逾1成，公路及農業建設主要由總預算編列，水利建設則由總預算、特別預算及國營事業編列，至軌道運輸多分布於總預算及特別預算編列辦理。
附圖2-2-2：105至109年度公共建設計畫各部門別比重圖
※註：1.資料來源，整理自主計總處提供資料。
按各部門別於各年度預算編列情形(詳圖2-2-3)，其中環境資源及農業建設預算近5年度為增長趨勢，前者主要為項下水利建設自106年度起特別預算(包含流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫)編列數增加，後者則為行政院農業委員會（以下稱農委會）自107年度起農村再生第二期(105至108年度)實施計畫預算編列數(包含總預算)上升所致。
另交通及建設與經濟及能源於109年度增加，其中交通及建設105年度至106年度主要由總預算編列(約900億元)，107年度起總預算編列數明顯減少(平均降幅約31.67%)，惟特別預算編列數則大幅增加(107年度較106年度增幅達10.53倍)，另109年度因交通作業基金編列之「桃園航空城機場園區用地取得計畫」預算數較上年度遽增逾80億元，致交通及建設預算編列數增加，至於經濟及能源係因台電公司及中油公司預算編列數上升。
附圖2-2-3：105至109年度公共建設計畫各部門別編列預算情形
※註：1.資料來源，整理自主計總處提供資料提供資料。
(三)近年重大公共建設計畫執行情形
依據工程會網站資料，108年度列管5,000萬元以上之一般公共建設計畫共223項(詳附表2-2-2)，由交通部、經濟部及教育部等15個主管機關辦理，平均年分配預算執行率94.23%，其中執行率未達8成之主管機關包含國立故宮博物院（以下稱故宮）及衛生福利部（以下稱衛福部），按工程會提供之列管計畫細項資料，有18項計畫預算執行率達未逾80%，另達到預定進度目標之計畫共143項，占全部計畫64.13%。
截至109年3月底列管5,000萬元以上之一般公共建設計畫則有227項(詳附表2-2-3)，由交通部、經濟部及農委會等17個主管機關[較108年度增加法務部及客家委員會(以下稱客委會)]辦理，平均年計畫預算執行率為15.53%，較108年度同期執行率下降1.61%，另依工程會提供之列管計畫細項資料，有80項計畫未達到預定進度目標，占全部計畫35.24%。
附表2-2-2：工程會列管各主管機關主管108年度5,000萬元以上公共建設計畫執行情形 單位：項；新臺幣千元；%
主管 / 機關	計畫項數	年度可支用 / 預算數	截至年底 / 執行數	預算 / 執行率	未達成預定進度數	預算執行率未達80%數
經濟部	54	98,632,149	95,298,790	96.62	19	9
農委會	20	25,569,770	23,954,019	93.68	12	1
內政部	6	24,872,763	24,438,876	98.26	2	1
教育部	30	13,285,640	13,243,176	99.68	5	-
科技部	6	5,078,298	4,971,427	97.90	3	-
文化部	13	9,666,599	8,647,326	89.46	8	1
客委會	2	777,764	777,158	99.92	1	-
原民會	2	744,961	710,252	95.34	-	-
環保署	5	2,884,947	2,813,379	97.52	1	-
輔導會	7	1,165,904	1,147,697	98.44	2	-
衛福部	3	192,665	46,080	23.92	2	2
故宮	1	1,104,783	444,839	40.26	1	1
海委會	1	366,559	366,559	100.	-	-
國防部	1	1,835,855	1,813,966	98.81	-	-
交通部	72	125,478,821	114,993,154	91.64	24	3
合計	223	311,657,478	293,666,698	94.23	80	18

※註：1.資料來源，工程會提供。
　　　2.「未達成預定進度」係指工程會列管計畫之總累計實際進度低於計畫總累計預定進度者。
      3.原住民族委員會簡稱原民會，行政院環境保護署簡稱環保署，國軍退除役官兵輔導委員會簡稱退輔會，海洋委員會簡稱海委會，以下各表同。
附表2-2-3：工程會列管各主管機關主管109年度3月底5,000萬元以上公共建設計畫執行情形 單位：項；新臺幣千元；%
主管 / 機關	計畫項數	年度可支用 / 預算數	截至109年 / 3月底執行數	預算 / 執行率	未達成 / 預定進度 / 項數	108年度同期預算執行率
內政部	6	26,395,881	4,494,960	17.03	-	15.57
文化部	13	6,697,033	1,243,903	18.57	8	17.64
交通部	65	132,479,801	24,027,536	18.14	25	16.46
法務部	2	451,136	306	0.07	1	-
客委會	3	794,554	126,718	15.95	1	16.63
故宮	1	909,972	63,288	6.95	1	4.20
科技部	5	6,786,298	2,547,335	37.54	1	12.00
原民會	3	838,353	100,400	11.98	-	16.30
海委會	2	466,679	36,380	7.80	-	47.02
國防部	5	1,976,826	395,392	20.00	1	18.23
國發會	2	148,000	857	0.58	-	-
教育部	31	8,810,085	1,188,583	13.49	13	11.71
經濟部	60	161,822,205	19,853,150	12.27	19	18.70
農委會	15	17,612,825	2,963,681	16.83	4	21.73
輔導會	6	2,207,115	218,266	9.89	3	8.71
衛福部	3	604,719	7,660	1.27	2	1.90
環保署	5	3,506,932	587,160	16.74	1	7.33
合計	227	372,508,414	57,855,575	15.53	80	17.14

※註：1.資料來源，工程會提供及工程會「截至109年3月底工程會列管一般公共建設計畫執行情形」（109年5月27日下載）。
　　　2.「未達成預定進度」係指工程會列管計畫之總累計實際進度低於計畫總累計預定進度者。
參、重大公共建設計畫規劃、預算編列及執行之檢討
一、部分公共建設計畫執行情形未如預期或預算保留持續偏高，允宜加強計畫進度控管
(一)108年度工程會列管之部分公共建設計畫執行進度落後並預算執行率低於80%，另少數計畫自107年度起即進度延遲
依據工程會提供之108年度列管5,000萬元以上之一般公共建設計畫，共有14項計畫實際進度低於預定進度且年度預算執行率未達80%(詳附表3-1-1)，其中經濟部「風力發電第五期計畫」與「農業循環豬場改建投資計畫」、衛福部「衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫」及農委會「大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)」等4項實際進度相較預定進度低逾20%，除風力發電第五期計畫預算執行率超過6成，其餘3項計畫預算執行率均低於35%，其落後原因主要包含環評未通過、取得土地困難、與地方政府及民眾溝通申請農地作農業設施等。
另上開計畫有7項亦為107年度工程會列管計畫，其中5項計畫自107年度起計畫實際進度比預定進度落後，且預算執行率低於8成，含交通部「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」、「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」與「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」、故宮「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」及文化部「國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫」，其連續兩年度進度落後主要係因工程流標、行政及規劃作業延遲等所致，相關主管機關允宜加強監督管理計畫進度。

附表3-1-1：108年度工程會列管5,000萬元公共建設計畫實際進度落後及預算執行率低於80%之計畫明細　單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	108年度					107年度
	年度預算			總累計		年度預算			總累計
	年度可支用預算數	截至12月底執行數	預算執行率	預定進度	實際進度	年度可支用預算數	截至12月底執行數	預算執行率	預定 / 進度	實際 / 進度
風力發電第五期計畫	615,998	372,516	60.47	93.14	51.22	662,781	639,779	96.53	38.47	39.28
太陽光電第二期計畫	200,971	40,259	20.03	80.36	74.15	217,545	204,638	94.07	79.79	52.51
離岸風力發電第二期計畫	391,681	22,030	5.62	13.22	12.56
台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	36,037	13,353	37.05	6.00	5.90
農業循環豬場改建投資計畫	1,028,800	28,800	2.80	9.65	1.60
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	116,826	11,708	10.02	100.00	99.99	2,029,426	1,912,599	94.24	100.00	99.62
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	941	16	1.70	5.00	2.29
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	3,195,330	1,675,372	52.43	90.00	89.03	3,696,659	2,714,414	73.43	85.00	84.05
臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	400,060	34,244	8.56	80.00	70.09	387,437	19	0.00	50.00	27.83
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	7,969,163	135,135	1.70	11.26	10.02	10,049,097	2,145,300	21.35	36.98	33.07
衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫	128,973	11,449	8.88	30.89	11.08
新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	1,104,783	444,839	40.26	14.00	10.85	420,340	71,354	16.98	5.00	3.88
國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫	207,988	72,022	34.63	27.00	22.25	109,585	69,150	63.10	25.00	19.55
大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)	455,695	146,712	32.20	60.00	44.16

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。
(二)允宜持續監督控管公共建設計畫經費運用及執行進度，以避免預算保留情形持續偏高
依據內政部、交通部、經濟部及文化部等9個主管機關[5]（以下簡稱各機關）提供105年度至109年3月底辦理工程會列管之公共建設計畫，共有25項計畫多年度(並於108年度前尚未改善)保留數占可支用預算數超過3成(詳附表3-1-2)，其中僅有行政院環境保護署(以下稱環保署)辦理之「優質公廁及美質環境推動計畫(108年-113年)」為108年度新興計畫，其餘均已辦理2年度以上，且部分計畫執行進度較預定進度低。
[5] 本報告調查範圍以內政部、交通部、經濟部、文化部、科技部、教育部、故宮、農委會及環保署等9個主管機關為主。
按上開機關說明，其原因主要包含辦理環評、土地開發許可未能及時取得、土地取得不易、工程發包招標等未如預期、驗收作業延遲、受補助單位未於當期請款、都市設計審議未通過及施工廠商履約發生問題等，導致當期執行進度落後，需保留預算於後續年度辦理，然上開計畫保留數占可支用預算數持續偏高，顯示機關恐未能適時檢討各年度預算編列情形，且對於計畫執行狀況亦宜加強控管。
附表3-1-2：105年度至108年度各機關辦理工程會列管公共建設計畫預算保留數偏高明細表 單位： %
主管 / 機關	計畫名稱	年度保留數占可支用預算數比
		105	106	107	108
文化部	北部流行音樂中心計畫	54.64	52.58	47.89	50.41
	海洋文化及流行音樂中心計畫	33.66	23.38	34.53	37.88
	衛武營藝術文化中心興建計畫	56.27	56.86	70.30	39.77
交通部	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	62.10	36.05	45.41	57.18
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	65.14	55.40	49.23	58.49
	臺南市區鐵路地下化計畫	70.43	49.94	42.15	33.80
	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	62.10	36.05	45.41	57.18
	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	0.00	98.50	95.06	98.54
	桃園國際機場空側設施全面強化工程計畫	-	48.96	55.47	52.08
	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	8.45	47.63	79.70	98.30
	馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程	-	90.89	96.90	43.20
教育部	第一學生宿舍拆除重建工程(國立臺灣科技大學)	0.00	51.44	30.24	47.02
	藝術學院大樓新建工程(國立東華大學)	99.33	99.67	99.91	60.66
	2017臺北世界大學運動會場館興整建計畫	46.04	38.26	-	-
	改善國民運動環境計畫	65.07	58.84	-	-
經濟部	興建大臺南會展中心	-	99.69	94.53	70.83
	興建桃園會展中心	-	95.03	29.28	72.98
	興建臺中水湳國際會展中心	-	94.31	20.88	98.30
	農業循環豬場改建投資計畫	-	-	0.00	97.20
農委會	大型(外銷)農產品物流中心計畫	-	61.64	75.82	73.67
	阿里山森林鐵路42號隧道計畫2	-	96.24		-
	整體性治山防災(106至109年)	-	45.34	46.25	38.91
	重劃區外緊急農路設施改善(106至109年)	-	42.45	38.74	31.65
	農業生物科技園區擴充	39.42	33.27	55.63	50.81
環保署	優質公廁及美質環境推動計畫(108年-113年)	-	-	-	33.86

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料。
　　　2.阿里山森林鐵路42號隧道計畫為前瞻基礎建設計畫第一期特別預算(106年度至107年度)之計畫。
　　　3.表內年度保留數占可支用預算數比「-」為該年度未編列預算。
(三)部分公共建設計畫因廠商履約狀況不佳及民眾抗爭等情形，造成實際完工日期較原編或最新修正計畫完工期限延遲
按前項各機關提供之資料，105至109年3月間曾執行且發生完工日期已逾原編或最新修正計畫完工期限之計畫共18項(詳附表3-1-3)，除農委會「生態旅遊系統建置發展」係受天災影響進度，其餘計畫多半因廠商履約狀況不佳、工程流標、民眾抗爭及設計因故變更等因素延遲完工日期，其中農委會「漁業多元化經營建設計畫第四期(102-105年度)」原定於105年底前完工，惟迄今仍因執照申請等問題尚未完工，已逾3年半，允宜確實檢討並加速辦理。
另有4項計畫於修正計畫後，其完工日期仍較預定完工期限延遲，包括教育部「改善國民運動環境計畫」因招標不順及履約廠商倒閉等情形，故預定完工日期(109年12月)已較其最新修正計畫完工期限(106年底)遲3年(較原編計畫完工期限延遲6.5年)，交通部「臺灣國內商港未來發展及建設計畫（106-110年）－金門港埠建設計畫：水頭港區S2、S3浮動碼頭增設工程」最新修正計畫完工期限為108年6月，因廠商履約問題造成該計畫尚未完工，其餘2項計畫，交通部「臺北捷運系統環狀線建設計畫(第1階段路線)」(較原編計畫完工期限延7.5年)及經濟部「興建國家會展中心(擴建南港展覽館)」(較原編計畫完工期限遲6年3個月)則至少落後最新修正計畫完工期限6個月。
附表3-1-3：105年度至109年度3月底各機關辦理完工日期已逾原編或最新修正計畫完工期限計畫明細
主管 / 機關	計畫名稱	原編計畫完工期限	最新修正計畫完工期限	實際完工日期	延遲完工原因
農委會	生態旅遊系統建置發展	105.12	-	106.6	受莫蘭蒂、梅姬、馬勒卡風災影響，山區工程進度受到影響。
	國家植物園建設計畫	105.12	-	106.6	因應「臺北植物園腊館整體修復再利用工程」屋頂頂板白蟻蛀蝕，及館內空間設計變更，展延完工時間。
	改善政府動物管制收容設施計畫	107.12	110.12	部分縣市尚施工中	原規劃用地因民眾抗爭停辦，另尋土地興建，至總體計畫工程延遲。
	「漁業多元化經營建設計畫」第四期(102-105年度)	105.12	-	尚未完成	指定建築線及相關執照申請問題、監造案持續執行中尚無法結案。

	流域綜合治理計畫-水產養殖排水	108.12	-	109.3.18	施工廠商人力及材料配置不當，影響施工進度。
經濟部	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)	101.9	107.03	107.12	因建築標承攬商長期出工不足，且發生重大工安事故復工後動員情形不佳，加以多次發生施工品質不良，須額外耗費時間與人力改善，除導致建築標進度延宕外，並影響關聯標案界面工項施工，導致完工時程延遲。
教育部	多功能活動中心新建工程(國立臺灣藝術大學)	106.12	109.8.31	109.4.14	施工廠商因機電工程廠商未進場導致影響建築工程進度。

	改善國民運動環境計畫	102.12	106.12	109.12	地方政府決策變更、承辦單位對於促參委外營運欠缺實務經驗、工程招標不順、承商倒閉致須重新辦理工程招標。
	興大二村男生宿舍大樓新建工程	103	109	尚未完工	施工廠商出工數未提高且部分工項數量增加外，並受疫情影響，部分材料未能及時進場。
	國立陽明大學附設醫院興建計畫	104.12.31	-	105.3.31	1.因預算大幅縮減，辦理需求檢討，重新規劃設計及環差及都審作業，並於多次縮減方案討論後，完成各項標案發包作業。 / 2.針對施工廠商缺工嚴重情形造成之工程進度延遲，經要求承商重新修正具體可行之趕工計畫並全力調派人機料資源趕工，於105年3月31日完工。
	產學營運中心大樓新建工程(國立臺灣科技大學)	106.12.31	108.12.31	108.10.25	施工廠商無法有效整合工序，材料及發包施工協力廠商發包遲緩，導致工程進度落後。
	人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程(國立東華大學)	103.12	109.10.5	尚未 / 完工	前廠商解約。
	藝術學院大樓新建工程(國立東華大學)	103.12	109.10.5	尚未 / 完工	前廠商解約。
交通部	臺灣國內商港未來發展及建設計畫（106-110年）－金門港埠建設計畫：水頭港區S2、S3浮動碼頭增設工程	107.12	108.06	尚未 / 完工	1.固定樁打設期程因廠商施工技術及專業人力不足落後。 / 2.浮箱於中國製造，因廠商不諳交貨作業流程及新冠病毒疫情影響，延誤進場期程。
	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第1階段路線)	100.12	107.12	108.06.13	民眾陳情抗議、配合政策及便民措施、管線遷移及地下障礙、安全顧慮等因素影響工進。
	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	109	112	尚未 / 開工	受先前多次流標影響長達1年4個月，工程採購雖已完成發包，仍受富岡漁港災修工程(第2標)施工工序影響執行情形。
文化部	空總文化實驗室第一期發展整體計畫(107-108年)	108.12.31	-	109.04.24	因受保護樹木及臨近歷史建築，需依文化資產保存法及臺北市樹木保護自治條例規定，送主管機關審查。

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料。
　　　2.表內「-」為該計畫完工期限並未修正。
二、部分公共建設計畫因前期規劃未審慎辦理及執行進度落後等，肇致計畫修正頻繁及修正幅度較大，或有緩(停)辦情形
(一)近年公共建設計畫修正情形頻仍，且部分計畫內容修正幅度較大，允宜檢討公共建設計畫前置規劃及後續進度控管情形
檢視各機關105年度至109年3月底辦理工程會列管之公共建設計畫共255項，辦理修正計畫共165項，占總計畫數64.71%(詳附表3-2-1)，倘按主管機關修正情形，包含內政部、交通部、科技部、文化部及故宮修正計畫數占其總計畫數均超過70%，顯示公共建設計畫修正情形頻仍。另以修正次數分析，計畫修正1次占總修正計畫53.94%最多，然修正4次以上之公共建設計畫共19項，約為總修正計畫數11.52%，比率仍偏高，允宜謹慎妥善檢視公共建設計畫修正內容及後續辦理可行性，以避免修正次數過多。
前揭165項修正公共建設計畫除部分計畫係調整各年度工程及經費分配，並未調整計畫期間、計畫經費及預期效益外，其餘計畫中共有105項計畫調整完工期限，125項計畫修正經費，35項計畫變更預期效益，僅有少數計畫係縮減完工期限或降低計畫經費，多數計畫則為增加。其中延後計畫期間6年以上者共20項(5項10年以上)，以新竹科學工業園區建設計畫延遲完工期限13年最久(持續依據其財務計畫訂定修正期限)，計畫經費調整增減幅度逾40%者共19項(5項增減幅超過70%)，以臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫增幅達106.5%為最多(主要係因土地徵收採市價補償)，顯示部分公共建設計畫於計畫前期規劃作業，恐未能謹慎考量計畫所需經費，或對於可能發生之民眾抗爭未能有效溝通協調，又於計畫辦理期間，未確實監督控管工程履約進度。
附表3-2-1：各機關105年度至109年3月辦理工程會列管之公共建設計畫修正情形 單位：項；%
主管 / 機關	計畫 / 項數	修正次數					修正計畫數占計畫數比率
		0次	1次	2次	3次	4次以上
內政部	16	3	12	1	-	-	81.25
交通部	71	14	28	16	7	6	80.28
經濟部	48	27	10	6	2	3	43.75
教育部	41	15	16	5	4	1	63.41
文化部	24	6	7	5	2	4	75.00
科技部	7	1	1	-	2	3註2	85.71
農委會	38	21	10	7	-	-	44.74
故宮	2	-	1	-	-	1	100.00
環保署	8	3	4	-	-	1	52.50
合計	255	90	89	40	17	19	64.71

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料。
　　　2.科技部「新竹科學工業園區建設計畫」、「中部科學工業園區建設計畫」及「南部科學園區建設計畫」係依據科學園區管理局作業基金財務計畫修訂辦理。
(二)部分計畫前期規劃未臻妥善，或未能落實監督控管廠商履約狀況等造成計畫修正頻繁，並遭監察院提案糾正
前項公共建設計畫中，辦理修正次數超過4次者，共有4項(詳附表3-2-2)，包含交通部「臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線」、文化部「衛武營藝術文化中心興建計畫」與「臺中大都會歌劇院興建工程」及環保署「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案計畫」，其中計畫辦理期限除鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案計畫並未延期完工外，其餘計畫均有修正，並以臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線延後11餘年為最久，主要受到民眾抗爭及土地取得不易等，另計畫經費部分，則有衛武營藝術文化中心興建計畫等3項計畫辦理修正，其中臺中大都會歌劇院興建工程計畫經費增幅80.86%，主要係因主體工程履約工期仲裁、變更設計等造成。
附表3-2-2：各機關105年度至109年3月辦理工程會列管之公共建設計畫修正情形 單位：次
計畫名稱	修正次數	修正情形
		計畫期間	計畫經費	預期效益
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	5	88.7.1- / 99.12.31修正為88.7.1- / 111.3.31	-	-
衛武營藝術文化中心興建計畫	6	94.1-98.12 / 修正為 / 94.1-108.6	83億6,000萬元修正為107億5,450萬元	-
臺中大都會歌劇院興建工程	5	92.1-96.12 / 修正為 / 92.1-105.12	24億1,100萬元(中央補助不超過12億元為限)修正為43億6,043萬8千元(中央補助不超過21.31億元為限)	增加2項效益
鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案計畫	9	-	-註2	-

※註：1.資料來源，整理自工程會與各機關提供資料。
　　　2.依據環保署提供之資料，鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案計畫並未修正計畫期間、計畫經費及預期效益，惟按監察院糾正後機關回復情形，中央政府原需負擔561億餘元補助之建設、回饋等經費，調整至216億餘元，減少345億元經費支應。
依據監察院糾正案文[6]，環保署辦理鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案因未能適時評估修正計畫，於焚化廠停建期間仍投入先期作業經費達1.2億餘元，且檢討修正計畫期程長達5年，又地方政府遭遇困難時亦未能適時協助，肇致焚化廠營運期程落後等，該署經檢討後已修正焚化廠興建數，大幅降低計畫經費；臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線因新莊機廠選址不當，且臺北市政府捷運工程局未確實審核設計圖說，造成附近建物毀損致工程停工，完工期限延遲；衛武營藝術文化中心興建計畫於擬定階段，未確實評估營運及風險管理，亦未先進行財務分析即決定大幅擴增該廳院規模，且未考量工程性質複雜程度妥為協調整合各標施工界面等，致計畫期程展延，經費亦大幅增加。
[6] 依據監察院99年9月8日第099財正0049號糾正案文、101年8月16日第101教正0015號糾正案文及106年8月10日第106教正0008號糾正案文。
(三)允宜妥善辦理公共建設計畫前期規劃，並於修正計畫時審慎評估，以避免計畫執行受阻因而停辦或緩辦
檢視各機關100年至109年3月間曾停辦或緩辦之公共建設計畫共12項(詳附表3-2-3)，除經濟部「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」與教育部「東校區教學研究大樓第二期新建工程」及「東校區多功能活動中心」(2項計畫修正併為1項)刻正辦理修正計畫，另經濟部「楠梓加工出口區揚水站改善工程」因廠商進度嚴重落後，已違反政府採購法因而終止契約外，其餘計畫則為停辦中或緩辦中。
上開計畫中，交通部「中部國際機場空側試機坪折流牆設施建置工程」及「綠島機場跑道地帶延伸工程」因可透過管理方式及原先設置目的已無等事由申請計畫緩辦或停辦，恐於計畫先期規劃及替代方案選擇未能審慎考量，致計畫編列預算後卻辦理緩辦或停辦；至經濟部「煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫」自計畫開始辦理2年即因地方居民抗爭遲遲無法動工，共申請4次計畫緩辦，並辦理計畫修正，調整計畫經費增幅44.76%，展延計畫期限4年半，另「高雄外海F構造油氣田開發投資計畫」因投資金額及相關風險持續上升，申請計畫緩辦3次，並修正計畫經費增幅42.16%，計畫期間延長5年，然此2項計畫最終仍申請停辦，顯示機關於評估計畫辦理修正及緩辦過程仍有改善空間。
附表3-2-3：各機關100至109年3月間曾停辦或緩辦之公共建設計畫明細 單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總經費	計畫期間	停辦/緩辦日期	停辦/緩辦前已實際投入金額	停辦/緩辦原因	目前 / 情形
楠梓加工出口區揚水站改善工程	49,500	106-107	108.4.23終止契約。	4,300	因廠商自行因素導致進度嚴重落後達37.82%，違反政府採購法規定，爰依契約規定終止契約。	終止
彰工火力第一、二號機發電計畫	50,520,065	94.1- / 102.12	102.1.4緩辦4年。 / 106.1.17停辦。	6,226	因環評審查通過時程未定，後經經濟部105.5.31駁回開發行為許可申請。	停辦
深澳電廠更新擴建計畫	104,942,667	95.1- / 116.12	103.10.17緩辦2年。 / 107.10.18停辦。	8,566	卸煤碼頭興建位置未定，後因觀塘天然氣第三接收站環評通過後，供氣有餘裕，可用天然氣機組取代因而停辦。	停辦
台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	9,591,875	99.7- / 111.12	101.10.30緩辦2年。 / 103.11.21緩辦2年。 / 105.9.6日緩辦2年。	157,883	先因海洋環境影響因素及公司財務狀況不佳，後因與台中港務公司協商灰塘替選位址再次緩辦。	108.5.16同意計畫復辦及修正計畫。
煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫	38,462,015 / (於計畫復辦時辦理修正計畫，經費由26,568,852千元增加為38,462,015千元。)	95.1- / 104.6	97.1.28緩辦2年。 / 100.5.12計畫復辦並修正計畫，展延工期4年半(含緩辦2年)。 / 101.11.7第2次緩辦2年。 / 103.9.4第3次緩辦2年。 / 105.10.5日第4次緩辦2年。 / 107.6.4停辦。	429,387	緩辦：因地方居民強烈反對，實質建廠工作無法推動，且尚未取得經濟部核發之開發許可，申請。 / 停辦：（1）雖中油公司持續爭取民眾同意，惟因環保意識抬頭，無法取得居民諒解及同意；（2）依據預算法第67條規定，超過4年未動用預算，爰需重行審查預算，未來若有重新啟動之必要，須另以新興投資計畫提報送審。	停辦
高雄外海F構造油氣田開發投資計畫	18,210,934 / (於計畫復辦時辦理修正計畫，經費由12,809,800千元增加為18,210,934千元。)	95.1- / 104.12	97.2.1緩辦1年。 / 98.4.9緩辦1年。 / 99.5.31復辦並修正計畫，展延工期5年(含緩辦2年)。 / 101.11.21緩辦1年。 / 103.1.13停辦。	13,901	因投資金額一再增加，並受到全球頁岩氣之開發對氣價產生負面衝擊等不確定因素影響，投資風險增高，為避免因決策失當，造成公司之損失，經審慎考量後提出停辦申請。	停辦
東校區教學研究大樓第二期新建工程	992,000	102-114	108.01.21	14,401	2項計畫修正合併為1項。	修正計畫刻正辦理審查作業
東校區多功能活動中心	742,000	102-114		10,655
燕巢校區多功能健康活動中心新建工程	395,000	103-109	103.09.15緩辦。 / 107.02.01停辦。	0	緩辦：考量高第一、高海大及高應大三校，刻正進行合併作業，為利有限資源之重新整合與配置，教育部同意原高應大「遷校燕巢校區」之規劃，改為「依資源整合與配置結果，調整搬遷規模」。 / 停辦：配合三校合併後系所院組織調整及校區學群聚落重新規劃結果，擬將補助金額調整至建工校區新建教育暨推廣大樓及第一校區綜合教學大樓，將俟該校提報計畫後審查。	停辦
燕巢校區電資學院大樓新建工程	816,600	98-109		0
中部國際機場空側試機坪折流牆設施建置工程	35,916	104.1- / 105.12	104.3.11緩辦。	0	折流牆設施建置因尚可以管理手段進行測試作業，無急需設置之必要。	緩辦
綠島機場跑道地帶延伸工程	383,460	106.1- / 109.12	107.12.26停辦。	1,166	因原飛航較大機型目的已消失，延伸跑道已無急迫性。	停辦

※註：1.資料來源，整理自經濟部、教育部及交通部提供資料。
三、為確保公共建設計畫如期如質完工，允宜強化工程會及各機關辦理實地查核(證)機制
(一)工程會辦理實地查核(查證)計畫多為民眾所關切，惟對於部分進度落後計畫未能適時進行查核，允宜加強改善
為確保公共建設計畫執行進度達預期目標，主管機關依據行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點及各機關內規等，於年度終了時，應就列管之個案計畫分別辦理評核，並應將作業計畫評核結果納為施政及預算編審之參考，以改善執行缺失；另工程會成立公共建設督導會報，針對跨部會困難問題，定期召開會議協調解決，對重大或異常(如落後)之計畫進行檢討，並辦理計畫實地訪查、工程施工查核，協助解決遭遇問題。
按工程會提供之資料，108年度至109年3月底辦理實地查核(查證)計畫共14項(詳附表3-3-1)，其中有2項計畫係因進度落後，另有1項為108年度前瞻基礎建設公共建設類列管之計畫，其餘11項查證原因均為民眾關切，然據工程會提供之108年度列管之公共建設計畫，有4項計畫其實際執行進度低於預計進度逾4成，包含「風力發電第五期計畫」、「農業循環豬場改建投資計畫」、「衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫」及「福壽山農場新建賓館計畫」，並未納入查核計畫，另107年度列管之計畫，部分計畫執行進度雖於108年度已有改善，但仍未達預期目標，且於108年度亦未排入實地查核(查證)計畫中，如「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」、「小型再生能源發電第一期計畫」及「太陽光電第二期計畫」等計畫，允宜強化及適時檢討實地查核(查證)機制。

附表3-3-1：工程會108年度至109年3月底辦理實地查核(查證)計畫明細 單位：新臺幣千元
年度	計畫名稱	計畫總經費	查核(查證) / 日期	查核(查證) / 原因
108	科學城公共建設計畫－經濟部	4,204,710	108.1.18	計畫進度落後
	興建大臺南會展中心	2,002,460	108.1.18	民眾關切計畫
	科學城低碳智慧環境基礎建置─公共建設部分	1,989,002	108.1.18	108年度列管計畫[前瞻基礎建設公共建設類計畫]
	安坑輕軌運輸系統計畫	11,088,597	108.9.18	民眾關切計畫
	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程	998,000	108.10.31	民眾關切計畫
	高雄港客運專區建設計畫	4,517,000	108.11.1	計畫進度落後
	城鎮之心工程計畫－苗栗火車站東西站及周邊環境再造計畫工程	8,380,000	108.11.27	民眾關切計畫
	火車頭園區建置計畫	990,382	108.11.27	民眾關切計畫
	台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	108.11.29	民眾關切計畫
	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	14,037,233	108.11.29	民眾關切計畫
	台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	9,268,894	108.11.29	民眾關切計畫
	台中發電廠第5~10號機空污改善工程計畫	14,560,167	108.11.29	民眾關切計畫
	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	9,591,875	108.11.29	民眾關切計畫
109	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	78,907,000	109.1.20	民眾關切計畫

※註：1.資料來源，工程會提供資料。
(二)允宜適時檢討各機關公共建設計畫查核機制，以確實監督管考計畫執行進度
據各機關提供之資料，107至109年3月間就其主管公共建設計畫執行之查證(核)情形(詳附表3-3-2)，科技部及故宮107年度至109年3月底均未就該主管公共建設計畫辦理查證(核)，其中科技部說明因該部三園區計畫評核結果均為優等或甲等，故依據其個案計畫管制評核作業要點(行政院管考機關指定或定期檢討結果，落後期限連續達3個月以上之計畫需辦理實地查證)無辦理實地查證。
經濟部查證(核)次數107年度及108年度分別為4次及3次，且107年度有2次為工程會辦理，據該部資料，其中4次查證(核)係針對該部5千萬元以上列管重大公共建設計畫(每次項數逾20項)，內政部、教育部、文化部及環保署部分計畫查證(核)次數較高，主要係因該等計畫分散據點較多，至交通部查證(核)計畫共6項(107年度及108年度分別為2項及4項)，惟按工程會107年度及108年度列管計畫明細，該部列管計畫分別為78項及72項，其查證(核)情形容有改善空間。
附表3-3-2：各機關107至109年3月間辦理公共建設計畫查證(核)情形 單位：新臺幣千元；次
主管 / 機關	計畫名稱	計畫總額	計畫期間	查證 / 機關	查證(核)次數
					107年	108年	109年
內政部	東港鎮1-4號道路工程	115,611	108.3.1- / 109.12.31	內政部	2
	臺中市潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鐮村路道路開闢工程	167,714	104.8.1- / 108.6.30	內政部	1	1
	高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(公道五-中興路段)	327,004	107.7.13- / 111.12.30	內政部	1
	民雄鄉民雄陸橋改建工程	619,535	103.1.16- / 109.12.31	內政部	1
	民雄都市計畫17號道路新闢工程	32,875	105.11.1- / 108.6.28	內政部	1
	員林交流道附近特定區埔心聯絡道(羅厝路)工程(第2標)	22,671	105.9.15- / 108.12.31	內政部	1
	嘉義市興業東路25公尺計畫道路拓寬工程	17,540	106.6.1- / 108.12.31	內政部	1
	屏東市公勇路拓寬工程	16,187	105.1.1- / 109.12.31	內政部	1
	屏東市瑞光路延伸開闢工程	83,189	105.1.1- / 109.12.31	內政部		1
	和美鎮信義路開闢工程	4,332	106.12.20- / 108.12.31	內政部		1
	桃園市客運園區至機場聯絡道路（大園區環區北路及環區東路路口至老街溪）新闢工程	570,523	106.1.23- / 110.12.30	內政部		1
	鹿草鄉都市計畫編號3-3號計畫道路新闢工程	50,072	107.1.1- / 109.06.30	內政部		1
	臺南都會區北外環道路第3期新建工程（西段）	1,865,193	104.6.1- / 110.12.31	內政部		1	1
	臺南都會區北外環道路第3期新建工程	1,916,229	104.6.1- / 110.07.31	內政部		1
	國道1號永康交流道聯絡道工程(3-60-20M)	64,412	107.1.1- / 109.12.31	內政部			1
	莿桐鄉都市計畫區10號道路開闢工程	17,017	107.1.10- / 109.12.31	內政部			1
	小計				9	7	3
經濟部	20項5千萬元以上列管重大公共建設計畫	-	-	經濟部公共建設推動會報計畫查訪小組	1
	23項5千萬元以上列管重大公共建設計畫	-	-		1
	離岸風力發電第一期計畫	25,180,395	104.3-110.6	工程會	1
	通霄電廠更新擴建計畫	134,677,061	100.1-111.12	工程會	1
	28項5千萬元以上列管重大公共建設計畫	-	-	經濟部公共建設推動會報計畫查訪小組		1
	29項5千萬元以上列管重大公共建設計畫	-	-			1
	太陽光電第五期計畫	9,556,470	107.05-109.12			1
	小計				4	3	0
教育部	八甲校區第六學生宿舍新建工程	310,000	106.1.1- / 111.12.31	教育部		1
	新竹生物醫學園區計畫-新竹生醫園區醫院	6,704,473	102.9-112.12	教育部	1	1
				衛福部	1	1
				工程會		1
	多功能活動中心新建工程	527,163	102.5-109.8.31	教育部	1	2
	活動中心暨游泳池新建工程(後修正為活動中心新建工程)	295,100	102.12-110.12	教育部	1
	國立成功大學醫學院附設醫院放射腫瘤部新建計畫	119,504	103.9-110.6	教育部		1
	電資暨綜合教學大樓新建工程	298,750	100.1-110.3	教育部		1
	臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程	840,000	104.1-111.12	教育部			1
	寶山校區學生宿舍新建工程	403，720	104.1-109.12	教育部		1
	公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)	5,100 / 289,000	106.1.1- / 108.12.31	教育部	2
	國立高級中等學校校務基金-師大附中體育教學館(教學游泳池)興建工程等14項工程	1,517,437	104.1.1- / 109.12.31	教育部	6	2
	興大二村男生宿舍大樓新建工程	727,380	99-109	教育部	1	2
	藝術學院大樓新建工程	631,602	97-109	教育部	1	1
	工學院綜合新館新建工程	881,343	99.1-110.12	教育部		1
	產學營運中心大樓新建工程	292,530	103.8-106.12	教育部	2
	第一學生宿舍拆除重建工程	1,151,210	105.1.1- / 109.12.31	教育部		2
	三峽校區第二期學生宿舍新建工程	327,655	106.1.1- / 110.3.31	教育部		1
	科技藝術館新建工程	313,000	104-109	教育部		1
	小計				16	19	1
交通部	台9線南迴公路拓寬改善後續計畫	22,748,750	100.7.27- / 109.12.31	交通部	1	1
	鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	27,522,400	104.1.1- / 111.12.31	交通部	1
	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	13,481,765	102.8.13- / 110.12.31	交通部		1
	東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	105.1.1- / 108.12.31	交通部		1
	高雄機場跑道整建工程	1,081,770	103.1.1-108.9.30	交通部		1
	高雄港客運專區建設計畫	4,517,000	99.1.1-109.12.31	交通部		1
	小計				2	5	0
文化部	臺南市美術館建設計畫	1,927,817	105.1-107.12	文化部	3
	空總文化實驗室第一期發展整體計畫(107-108年)	482,870	107.1-108.12	文化部		2
	北部流行音樂中心計畫2	6,079,550	94.1-108.12	文化部	2	1
				工程會		1	1
	海洋文化及流行音樂中心計畫2	6,956,441	98.1-109.12	文化部	1	2	1
	國家漫畫博物館計畫(106-111年)	1,150,000	106.11-111.12	文化部	1	1
	國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	728,249	104.1-110.12	文化部	3	4	6
	衛武營藝術文化中心興建計畫	10,754,500	94.1-108.6	文化部	4	2
				工程會	1
	歷史與文化資產維護發展第三期計畫	5,205,000	105.1-108.12	文化部	43	43
	歷史與文化資產維護發展第四期計畫	7,450,000	109.1-112.12	文化部			4
	跨藝匯流．傳統入心公共建設跨域加值發展計畫	2,472,871	104.1-111.12	文化部	2	4
				工程會	1
	國美躍昇~邁向國際級美術館建構計畫	483,040	107.1-110.12	文化部		1
	國文化設施升級計畫—多元文化交織．古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫	1,050,960	104.1-116.12	文化部	2	1	3
	國立歷史博物館升級發展計畫	1,004,135	104.1-111.12	文化部		1
	國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫	1,500,000	96.8-107.12	文化部	2
	國家人權博物館中程計畫	2,201,900	105.1-110.12	文化部	1	1
	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	8,890,430	106.1-115.12	文化部	1	5
				國發會		1
	小計				67	70	15
環保署	提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫	971,700	105.1-110.12	環保署	4	9	2
	鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案計畫	21,715,000	85.1-116.12	環保署	4	9	2
	多元化垃圾處理計畫	15,342,000	106.1-111.12	環保署	4	9	2
	優質公廁及美質環境推動計畫(108年-113年)	6,250,000	108-113	環保署		8
	小計				12	35	6
農委會	漁業多元化經營建設	104-107年總經費約53億元	查證104-107年間計畫	農委會		1
	養豬產業振興發展	104-107年總經費約9.9億元	查證104-107年間計畫	農委會		1
	小計				0	2	0

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料。
　　　2.依據文化部提供之資料，北部流行音樂中心計畫、海洋文化及流行音樂中心計畫與國家電影中心裝修、設備採購及初期維運計畫等3項計畫均定期實地訪視，107年至109年3月底分別共訪視26次、30次與15次。
      3.教育部改善國民運動環境計畫及國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)按該部提供資料均有辦理查核，惟未提供實際查核次數及日期。
檢視各機關105至109年3月間曾預算執行率未達8成或實際執行進度較預計進度落後之重大公共建設計畫共有122項計畫，其中預算執行率低於50%(不含109年度執行情形)且實際進度較預計進度落後幅度達3成之計畫則有11項(詳附表3-3-3)，其落後原因包含土地取得困難、民眾抗爭、履約廠商違約解約及發包作業不順等問題，其中有7項計畫於落後年度均未辦理查證，部分計畫於隔年度執行率或累計執行進度即達預期，惟有少數計畫後續年度執行狀況有待加強，如交通部「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」及教育部「第一學生宿舍拆除重建工程」，且其中「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」經查後續亦未辦理查證作業，允宜適時檢討查證機制。
附表3-3-3：各機關105度至108年度曾預算執行率低於50%且實際進度較預計進度落後幅度達3成之計畫 單位：%；次
主管 / 機關	計畫名稱	年度	預算 / 執行率	計畫執行進度		查證 / 次數
				預計	實際
農委會	大型(外銷)農產品物流中心計畫	106	0.1	25	12.5
教育部	活動中心暨游泳池新建工程2	105	0.18	100.00	1.80
	興大二村男生宿舍大樓新建工程	105	18.63	4.12	0.77
	藝術學院大樓新建工程	105	0.67	100.00	44.78	3
		106	0.33	100.00	44.97	2
		107	0.09	100.00	45.02	1
		108	39.34	100.00	66.61	1
	產學營運中心大樓新建工程	105	16.73	58.16	25.27	1
		106	28.66	100.00	45.33	1
		107	23.57	100.00	57.11	2
	第一學生宿舍拆除重建工程	105	33.40	1.10	0.37
		106	48.56	2.66	1.12
	科技藝術館新建工程	106	2.80	5.40	1.70
		107	2.40	31.90	2.40
交通部	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	105	0	5.14	0	註3
		106	1.65	54.51	0.83
		107	4.94	55.79	3.73
		108	1.46	54.98	4.54
	臺南市區鐵路地下化計畫	105	23.86	91.67	51.65
文化部4	國家漫畫博物館計畫(106-111年)	106	7.26	4.35	0.32
		107	40.82	4.35	1.95
		108	9.63	29.35	4.49	1
	國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫	105	25.31	76.82	47.17	5

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料。
　　　2.活動中心暨游泳池新建工程名稱後修正為活動中心新建工程。
      3.據交通部說明，該部每月於重大工程督導會報及工程會每月召開之重大工程督導會報會議均召開會議報告及追蹤管考落後計畫。
　　　4.按文化部說明，其查證次數含訪視。
四、允宜確實辦理公共建設計畫先期規劃評估，並強化相關預算提報及審議機制，俾利計畫後續辦理
(一)近年仍有少數公共建設計畫未經核定或其可行性評估報告尚未核定即先行辦理或編列預算，且執行情形未如預期
依政府公共建設計畫先期作業實施要點及行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定略以[7]，各機關提報年度重大公共建設計畫經費，應報行政院核定，並就計畫可行性、效果(益)及影響等進行審議。
[7] 政府公共建設計畫先期作業實施要點第4點第1項規定：「各機關提報年度重大公共建設計畫經費，應符合下列編報原則：(一)新興計畫，依行政院中長程個案計畫編審相關規定完成報核程序。但因應緊急重大政策需要，不在此限。」行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第3點第2項規定：「中長程個案計畫應報行政院核定者，其類別由行政院認定之。」同要點第8點規定：「中長程個案計畫審議事項如下：（一）計畫需求：政策指示、民意及輿情反映。（二）計畫可行性：計畫目標、環境、財務、技術、人力、營運管理可行性、社會參與及政策溝通成效。（三）計畫協調：權責分工、相關計畫之配合。（四）計畫效果(益)：社會效果、經濟效益、財務效益、成本效益比、前期計畫績效。（五）計畫影響：國家安全、社會經濟、自然環境、性別等之影響。」
調查各機關105至109年3月間可行性評估或計畫尚未經核定，但先行編列年度預算或提前動支之計畫共2項，分別為教育部109年度「弱勢學生助學計畫精進措施(校外租金補貼)暨新世代學生住宿環境提升計畫」及經濟部108年度「離岸風力發電第二期計畫」，前者截至109年5月下旬仍未完成計畫及可行性評估核定，允宜儘速完成相關程序，後者可行性評估報告雖已於108年4月完成核定，惟查該計畫108年度預算執行率未達10%，且計畫執行進度亦落後預期，允宜審慎檢討行先編列年度預算之必要性。
(二)部分公共建設計畫因可行性評估未能確實辦理，致預算編列後逾1年未能執行或動工，允宜檢討先期規劃及審議機制
檢視各機關100至108年度曾編列預算，但自編列預算後逾1年仍未執行或動工之計畫，經濟部及教育部分別有3項及5項(詳附表3-4-1)，其中經濟部「彰工火力第一、二號機發電計畫」及「深澳電廠更新擴建計畫」自計畫編列預算第1年遭遇困難後(如環境評估未過或卸煤馬頭興建位置未定等)，逾8年未執行或動工，機關於先期規劃階段恐未能確實評估環境、土地取得之可行性及民眾觀感等，計畫審議亦未能審慎考量，造成後續計畫停辦，另教育部國立高雄科技大學「燕巢校區多功能健康活動中心新建工程」及「燕巢校區電資學院大樓新建工程」則因配合併校系所調整等須重新規劃，故103年緩辦後，107年隨即停辦，相關預算並未執行。
附表3-4-1：各機關100至108年度曾編列預算，但自編列預算後逾1年仍未執行或動工之計畫　　 　　單位：新臺幣千元
主管 / 機關	計畫名稱	計畫	計畫	未執行或未動工年度	截至108年底累計支用數	109年3月底執行狀況
經濟部	彰工火力第一、二號機發電計畫	50,520,065	94.1-102.12	94-102	6,226	停辦
	深澳電廠更新擴建計畫	104,942,667	95.1-116.12	95-107	8,566	停辦
	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	9,591,875	99.7-111.12	99-108	171,236	108年5月16日復辦。

教育部	東校區教學研究大樓第二期新建工程	992,000	102-114	107	14,401	2案併1案，修正計畫刻正辦理審查作業。
	東校區多功能活動中心	742,000	102-114	107	10,655
	內湖校區劇藝教學大樓新建工程	400,000	108-110	108-109	560	刻正進行基本設計。
	燕巢校區多功能健康活動中心新建工程	395,000	103-109	107	0	停辦

	燕巢校區電資學院大樓新建工程	816,600	98-109	107	0	停辦

※註：1.資料來源，整理自經濟部及教育部提供資料。
經濟部「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」因於設計階段進行海上地質鑽探結果與可行性評估有差異，101年度經同意緩辦，後經修正計畫內容及變更場址，延後計畫期限6年，調整計畫經費增幅21.02%後復辦，顯示機關先期規劃與可行性評估，及計畫審議評估之確實性仍有待改善。至教育部「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」則因基本設計廠商招標進度落後，工程未能即時動工(該計畫已於109年3月間完成招標事宜)，允宜強化進度落後計畫之監督管理機制。
(三)近年少數計畫未能適時依據實際執行狀況，檢討後續年度預算編列情形，造成須流用其他計畫經費辦理
查各機關105至109年3月間曾未編列年度預算或預算不足支應而以其他計畫經費容納或流用之計畫共6項計畫(詳附表3-4-2)，該等計畫多因實際辦理工程或文化資產修復數量較預期增加致預算編列不足，需自其他計畫經費流入，惟農委會「重劃區外緊急農路設施改善」及文化部「歷史與文化資產維護發展第三期計畫」於先前年度已發生經費不足情形，後續年度卻未能按其執行情形覈實編列預算，允宜適時檢討，至內政部「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)104-111年」，據該部提供之資料，該計畫曾於105年度及107年度流出經費至其他計畫，亦顯示計畫預算提報及審議容有加強空間。
附表3-4-2：各機關105至109年3月間曾未編列年度預算或預算不足支應以其他計畫經費容納或流用之計畫 單位：新臺幣千元
主管機關	預算編列年度	計畫名稱	計畫總經費	計畫期間
農委會	105	重劃區外緊急農路設施改善(103至105年度)	2,605,248	103-105
	108	整體性治山防災(106-109)	8,309,956	106-109
	108	重劃區外緊急農路設施改善(106至109年度)	3,169,206	106-109
文化部	107	臺南市美術館建設計畫	1,927,817	105.01-107.12
	106	歷史與文化資產維護發展第三期計畫	5,205,000	105.01-108.12
	108
內政部	106	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)104-111年	54,000,000	104-111

※註：1.資料來源，整理自監察院107年9月5日107財調0039號調查報告。

五、公共建設預警計畫執行呈逐漸改善趨勢，惟部分機關對於計畫執行之掌控仍有待強化
(一)107至109年度預警計畫列管項數約占整體公共建設計畫15%
依國發會資料，101至108年度整體公共建設計畫平均每年320項，年度經費4,254.8億元，經費達成率[8]89.48%(各年經費及達成情形詳附圖3-5-1)。國發會自107年度起執行預警機制，篩選執行落後、潛藏無法如期達成之風險等計畫進行列管，107至109年分別篩選出46、60及60項計畫、每年平均經費1,665.89億元，列管數量占整體公共建設計畫數量之14.94%、每年度經費約占整體之37.48%；107至109年預警計畫之預算達成情形雖均未如整體公共建設計畫，然108年度整體公共建設計畫達成率93.54%較107年度達成率93.71%略微降低，預警計畫之達成率卻由107年度87.16%增至108年度91.52%，顯示預警計畫對公共建設執行情形確有相當程度之改善(詳附表3-5-1)。
[8] 經費達成率=年累計執行數/年計畫經費；據國發會說明，年累計執行數包含實現數、已執行應付未付數、節餘款及預付數，年計畫經費係年度可支用預算數。
附圖3-5-1：近年整體公共建設計畫經費與達成情形

※註：1.資料來源，整理自國發會編印之106至108年度行政院列管重要計畫推動情形。
附表3-5-1：近3年預警計畫數量及預算占整體公共建設計畫比重
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：項；新臺幣億元；%
項目	107年度			108年度			109年度截至3月底止
	項數	年計畫 / 經費	達成 / 率	項數	年計畫 / 經費	達成 / 率	項數	年計畫 / 經費	達成 / 率
整體公共建設計畫	346	4,591.84	93.71	378	4,416.25	93.54	387	5,361.15	15.50
預警計畫	46	1,091.31	87.16	60	1,681.14	91.52	60	2,225.21	15.36
預警占比	13.29%	23.77%	-	15.87%	38.07%	-	15.50%	41.51%	-

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料及107至108年度行政院列管重要計畫推動情形。
(二)部分部會預警計畫數量偏高且逐年遞增，有待改善
以主管部會別觀之(詳附表3-5-2)，107至109年度第1季預警計畫數量以交通部、經濟部最多，兩部會列管計畫合計占總數逾5成，農委會次之，其餘則以教育部、文化部、衛福部、內政部較高。若以風險別區分，107至109年度第1季預警計畫中以交通部中、高風險計畫占比最高，高達45.45%，且呈現逐年增加趨勢；農委會及衛福部次之，其中農委會中風險計畫逐漸減少，然衛福部不僅高風險計畫未改善，且109年度第1季又增加2項中風險計畫，顯示該部計畫執行之控管有待強化。
附表3-5-2：近年各部會公共建設預警計畫風險等級分布情形表
        單位：項
主管 / 部會	107年底				108年底				109年度第1季
	高風險	中風險	低風險	小計	高風險	中風險	低風險	小計	高風險	中風險	低風險	小計
交通部	1	3	12	16	1	3	14	18	2	5	10	17
經濟部	0	1	9	10	1	0	12	13	0	1	14	15
農委會	0	3	4	7	0	1	6	7	0	1	4	5
教育部	0	0	3	3	0	0	4	4	0	0	4	4
文化部	0	1	2	3	1	0	3	4	0	0	4	4
環保署	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	2
海委會	0	1	1	2	0	0	2	2	0	0	2	2
衛福部	1	0	1	2	1	0	1	2	1	2	1	4
內政部	0	1	1	2	0	0	2	2	0	0	3	3
科技部	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	2
客委會	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
故宮	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
原民會	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
總計	2	10	34	46	5	4	51	60	3	9	48	60

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料及107至108年度行政院列管重要計畫推動情形。
(三)逾3成預警計畫連續3年列管，且部分計畫風險逐漸升高，亟待檢討
進一步以個別計畫分析(詳附表3-5-3)，預警計畫中高達21項係自107至109年度第1季連續3年列管，占比超逾三分之一，比重偏高，其中以交通部列管計畫8項（占38.1%）最多，經濟部6項(占28.57%)次之；若以風險程度觀之，以衛福部「整建長照衛福據點計畫」連續3年均列為高風險最為嚴重，而交通部「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」由低風險逐年提升為高風險，逐年惡化，亟待改善，至於交通部「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」及農委會「大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)」連續3年均為中風險未見改善，亦有待檢討。
附表3-5-3：107至109年第1季均列入預警之公共建設計畫明細表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　單位：新臺幣億元
計畫名稱	主管 / 機關	主辦 / 機關	計畫起迄 / 年月	計畫 / 總經費	預警 / 年度	風險 / 程度
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	交通部	臺鐵管理局	104.1-113.12	997.30	107	低
					108	中
					109	高
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	交通部	桃園機場 / 公司	104.1-113.12	789.07	107	中
					108	高
					109	中
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	交通部	交通部	92.1-109.12	165.37	107	高
					108	中
					109	中
臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	交通部	交通部	105.1-112.12	7.17	107	中
					108	中
					109	中
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫	交通部	交通部	99.2-116.12	741.78	107	低
					108	低
					109	低
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	交通部	臺鐵管理局	99.4-118.7	138.00	107	低
					108	低
					109	低
金門大橋建設計畫	交通部	交通部	99.3-110.6	91.67	107	低
					108	低
					109	低
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	交通部	臺灣港務公司	102.1-110.12	64.80	107	中
					108	低
					109	低
第七輸變電計畫	經濟部	台電公司	99.1-110.12	2,368.71	107	低
					108	低
					109	低
大林電廠更新改建計畫	經濟部	台電公司	97.1-109.12	1,040.66	107	低
					108	低
					109	低
通霄電廠更新擴建計畫	經濟部	台電公司	100.1-111.12	795.57	107	低
					108	低
					109	低
離岸風力發電第一期計畫	經濟部	台電公司	104.3-110.12	251.80	107	低
					108	低
					109	低
加強水庫集水區保育治理計畫	經濟部	水利署	106.9-110.8	87.90	107	低
					108	低
					109	低
湖山水庫第二原水管工程計畫	經濟部	水利署	107.1-109.12	10.00	107	低
					108	低
					109	低
大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)	農委會	農糧署	106.1-109.12	9.86	107	中
					108	中
					109	中
漁業多元化經營建設	農委會	漁業署	106.1-109.12	48.82	107	中
					108	低
					109	低
文化生活圈建設計畫	文化部	文資局	106.9-110.8	158.00	107	低
					108	低
					109	低
臺中港海巡基地新建工程計畫	海委會	海巡署	104.1-110.12	8.41	107	中
					108	低
					109	低
強化海巡編裝發展方案-100噸級巡防艇28艘新建案	海洋會	海巡署	102.1-112.12	54.01	107	低
					108	低
					109	低
整建長照衛福據點計畫	衛福部	衛福部	106.9-110.8	74.12	107	高
					108	高
					109	高
食品安全建設計畫	衛福部	食品藥物 / 管理署	106.9-110.8	29.13	107	低
					108	低
					109	低

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料。

六、公共建設計畫審議、預警及退場機制立意良好，惟仍有待精進
(一)部分列入預警機制之計畫改善程度有限
依據預警機制規定，若公共建設計畫屬高風險者，部會將列入專案督導，並採取個案協助、逐項排除困難、彈性運用預算等方式加以協助；屬中風險者，以提升管考頻率、里程碑控管及實地查證措施予以控管：屬低風險者，則自行管理並降低管考頻率；另透過工程會督導會報協助解決困難，及運用機動查證、實地查證或召開專案會議等多元機制協助落實執行。惟檢視108年度列入預警機制之公共建設計畫改善情形（詳附表3-6-1），其中9項計畫當年度之風險程度不降反增或未降低，占比達15%，尤其如故宮「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」及文化部「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」第1季均屬低風險，至第4季卻惡化轉為高風險，允宜確實研析問題癥結及掌控計畫執行，俾即時採取有效措施。
附表3-6-1：108年度公共建設預警計畫未改善者風險變化一覽表
計畫名稱	主管機關	第1季	第2季	第3季	第4季
太陽光電第二期計畫	經濟部	高風險	低風險	低風險	高風險
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	交通部	中風險	高風險	中風險	中風險
臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	交通部	中風險	中風險	中風險	中風險
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	交通部	低風險	中風險	中風險	中風險
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	交通部	中風險	高風險	高風險	高風險
大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)	農委會	中風險	中風險	中風險	中風險
整建長照衛福據點計畫	衛福部	中風險	高風險	高風險	高風險
台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	文化部	低風險	低風險	低風險	高風險
新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	故宮	低風險	中風險	中風險	高風險

※註：1.資料來源，整理自108年度行政院列管重要計畫推動情形。
此外，107至109年度第1季列入預警機制之公共建設計畫，其中9項計畫風險程度呈逐年增加或未見明顯改善（詳附表3-6-2），其中衛生福利部「整建長照衛福據點計畫」107至108年均列入高風險，主要係多數案件尚在規劃設計階段、工程案地點風散且規模小，廠商投標意願低等因素，預算執行率偏低，已達評估是否退場條件，該計畫109年度第1季賡續執行，高風險情況仍未見改善；此外，如交通部「郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫」及「臺南市區鐵路地下化計畫」108年度尚屬低風險，109年度第1季卻惡化為中、高風險，顯示預警機制輔導協助措施尚有強化空間。
附表3-6-2：107至109年度第1季公共建設計畫列入預警機制後未見明顯改善明細表 單位：%
計畫名稱	主管 / 機關	預警 / 年度	年累計 / 預定進度	年累計 / 實際進度	年度經費 / 達成率	風險 / 程度
大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)	農委會	107	100.00	100.00	63.31	中
		108	100.00	60.40	32.20	中
		109	15.64	15.64	2.00	中
太陽光電第二期計畫	經濟部	108	100.00	77.71	20.03	高
		109	87.61	14.80	1.67	中
郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	交通部	108	100.00	76.19	99.76	低
		109	24.86	17.87	1.11	高
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	交通部	107	100.00	91.08	73.43	高
		108	100.00	83.70	52.43	中
		109	23.37	20.52	25.07	中
臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	交通部	107	100.00	10.00	0	中
		108	100.00	81.00	8.56	中
		109	24.86	16.39	0	中
臺南市區鐵路地下化計畫	交通部	108	100.00	46.47	95.98	低
		109	25.23	12.54	23.33	中
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	交通部	107	100.00	99.25	99.22	低
		108	100.00	98.25	83.08	中
		109	12.93	12.93	0.13	高
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	交通部	107	100.00	87.65	21.35	中
		108	100.00	68.46	1.70	高
		109	18.02	16.62	3.41	中
整建長照衛福據點計畫	衛福部	107	100.00	95.87	30.04	高
		108	100.00	99.86	71.04	高
		109	7.60	8.02	3.92	高

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料。
(二)部分計畫執行欠佳卻未納入預警機制
查國發會107年度列管公共建設預警計畫中「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」連續4季均列為中風險計畫，108年度卻未納入預警機制列管，惟108年度執行結果，保留數居高不下（詳附表3-6-3），實際執行情形未如預期，且其中「興建臺中水湳國際會展中心」計畫迄109年3月底仍未核定，恐潛藏無法如期達成風險，然109年度僅將「興建大臺南會展中心」計畫列入預警機制，其餘仍未納入。
附表3-6-3：興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)近年預算執行表
        單位：新臺幣千元；%
計畫 / 名稱	計畫 / 總金額	計畫 / 期間	年度	計畫執行情形
				可支用 / 預算數	決算數		保留數占可支用預算數比率
					實現數及應付數	保留數
興建大臺南會展中心	2,002,460	106.1-110.12	106	989,927	3,055	986,927	99.70
			107	986,872	53,956	932,916	94.53
			108	932,916	272,147	660,769	70.83
			109	1,376,674	131,558	-	-
興建桃園會展中心	4,114,110	106.1-114.4	106	5,294	263	5,031	95.03
			107	5,031	3,558	1,473	29.28
			108	1,473	398	1,075	72.98
			109	49,403	1	-	-
興建臺中水湳國際會展中心	4,252,110	104.1-116.6	106	4,779	272	4,507	94.31
			107	4,507	3,566	941	20.88
			108	941	16	925	98.30
			109	925	8	-	-

註：1.資料來源，經濟部提供。
　　2.109年度決算數係截至3月底止執行數。
    3.興建臺中水湳國際會展中心計畫截至109年3月底止迄未核定。
此外，檢視工程會108年度列管重大公共建設計畫，部分計畫年度預算執行率低於80%或實際累計進度遠低於預計進度，卻未納入預警計畫列管（詳附表3-6-4），如經濟部「離岸風力發電第二期計畫」及「農業循環豬場改建投資計畫」預算執行率均未達10%，明顯偏低，另「風力發電第五期計畫」計畫累計進度亦較預計減少41.92個百分點，進度明顯落後，惟均未納入預警機制，容有檢討空間。
附表3-6-4：108年度工程會列管之重大公共建設計畫執行欠佳惟未列管明細表　　　　　　　 　 　單位：新臺幣千元；%
主管 / 部會	計畫名稱	計畫起迄 / 年月	計畫 / 總經費	預算 / 執行率	計畫累計進度
					預計	實際
經濟部	離岸風力發電第二期計畫	108.4-114.12	57,323,960	5.62	13.22	12.56
經濟部	農業循環豬場改建投資計畫	107.10-110.6	10,740,790	2.80	9.65	1.60
經濟部	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	99.7-111.12	9,591,875	37.05	6.00	5.90
經濟部	風力發電第五期計畫	106.1-109.6	2,527,000	60.47	93.14	51.22
經濟部	澎湖低碳島風力發電計畫	102.1-109.6	2,754,960	100.00	85.43	72.66
衛福部	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	107.7-113.12	2,735,507	33.71	0	0
內政部	原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫	107.1-110.12	733,000	78.29	50.00	50.00
文化部	國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫	107.1-110.12	483,040	34.63	27.00	22.25
退輔會	福壽山農場新建賓館計畫	102.7-110.12	247,378	100.00	25.00	6.04

註：1.資料來源，整理自工程部提供資料。
(三)風險評估僅以年度預算達成率為基準恐非妥適
目前預警機制主要依各計畫年底預算達成率作為風險程度判斷準據[9]，此種方式雖易下判斷，惟恐失精確，以108年度預警計畫為例，郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫、高雄港及安平港區碼頭及相關設施整建工程計畫及臺南市區鐵路地下化工程雖年度經費達成率均超過90%，惟累計實際進度均遠低於預計進度（詳附表3-6-5），尤其如臺南市區鐵路地下化工程，經費達成率95.98%，經費幾已用罄，實際進度卻較預計減少53.53個百分點，不僅進度落後情形嚴重，且經費支用與進度未能配合，列為低風險恐難謂妥適。
[9] 依據公共建設計畫審議、預警及退場機制第參、二、（二）點規定：1.高風險者(紅燈)，係符合下列條件之一：(1)年底預算達成率預估無法達百分之九十者。(2)年底預算達成率預估可達百分之九十以上，惟需克服一定困難才可支用金額超過十億元，或確定無法執行經費金額較高者。2.中風險者(黃燈)，係符合下列條件之一：(1)年底預算達成率預估可達百分之九十以上，惟需克服一定困難才可支用金額超過五億元者。(2)因不可抗力等風險，致年底預算達成率可能未達百分之九十者。3.低風險者(綠燈)，係符合下列條件：年底預算達成率預估達百分之九十以上，且風險較低者。
附表3-6-5：108年度低風險惟實際進度偏低之公共建設預警計畫明細表 　　　　　　　　單位：新臺幣億元；%
計畫名稱	主管 / 部會	年計畫 / 經費	經費 / 達成率	年累計進度
				預計	實際	比較 / (百分點)
郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	交通部	15.50	99.76	100.00	76.19	-23.81
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	交通部	0.60	100.00	100.00	84.00	-16.00
台南市區鐵路地下化計畫	交通部	53.13	95.98	100.00	46.47	-53.53

註：1.資料來源，整理自108年度行政院列管重要計畫推動情形。
七、總結評估及營運評估已納入法規，惟運作方式待積極研擬及推動，以完備全生命週期績效管理
(一)107年度起將全生命週期管理機制納入法規
公共建設計畫主要依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」辦理管考，評核著重於個案計畫年度目標達成情形、經費運用及執行進度等[10]，對於整體計畫評估則較少著墨；國發會107年1月起推動預警機制，將計畫「潛藏無法如期達成風險」、「預定工作進度明顯配衡失當」等列入預警計畫篩選原則，似將整體計畫之執行納入考量；至於計畫執行完成之成效檢討及營運期間績效評估，國發會於107年10月修正「行政院及所屬各機關中長程個案計畫編審要點（以下稱中長程個案計畫編審要點）」，將營運評估納入規範，及明定個案計畫執行完成後，各機關應作總結評估報告，以檢視計畫執行成效，並回饋至計畫審議及先期作業階段，且規定國發會擇案適時辦理各項評估之複評作業。
[10] 詳參國發會108年10月15日編撰之「行政院管制計畫評核作業手冊」。
(二)總結評估複評件數減少，且辦理模式尚未確定
國發會（前經建會）自98年起即推動屆期評估制度，針對每年度屆期之重大公共建設計畫檢討計畫修正、預算執行及目標與效益之達成情形；107年起配合中長程個案計畫編審要點修正，改以總結評估進行檢討評估，據說明：評估重點在於計畫整體績效成果，與屆期評估著重於計畫達成情形與執行過程修正狀況有別；惟迄109年5月上旬，總結評估相關細節作業規定、評估方式及作業模式均尚未確定，有待加速辦理；另國發會108年度僅選擇交通部、經濟部及內政部各1項計畫辦理複評，複評比率僅11.54%，較以往年度大幅降低（詳附表3-7-1），且鑑於106及107年度複評發現：部分計畫繳庫率偏高或經費控管不良，規劃及執行能力待加強、部分計畫未進行經濟效益分析，影響後續效益評估，及自評嚴謹度不足等情形（詳附表3-7-2），類似且重要問題一再被發現。為確實了解公共建設計畫執行成果及計畫擬編問題，俾有效回饋至計畫編審階段，及強化後續營運期間之控管，各項計畫總結評估之辦理方式宜設計得更為細緻深入，且複評數量仍有提升之必要性。
附表3-7-1：近年屆期評估與總結評估抽案項數及比率
        單位：項；%
辦理年度	屆期年度	重大公共計畫屆期數	國發會複評數	複評比率
103	102	23	23	100.00
104	103	29	29	100.00
105	104	23	23	100.00
106	105	33	11	33.33
107	106	15	10	66.67
108	107	26	3	11.54

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料。
附表3-7-2：106及107年度辦理屆期評估發現重要問題一覽表
辦理 / 年度	屆期評估 / 發現問題	公共建設計畫
		主管機關	計畫名稱
106	1.未進行經濟效益分析	文化部	1.臺中大都會歌劇院興建計畫
		故宮	2.國立故宮博物館南部院區興建計畫
	2.計畫預算支用與預期落差大	農委會	1.漁業多元化經營建設
		交通部	2.臺灣國際商港未來發展及建設計畫（101-105年度）
		故宮	3.國立故宮博物館南部院區興建計畫
	3.主管機關自評嚴謹度待提升	教育部	閱讀植根與空間改造：102～105圖書館創新服務發展計畫
107	1.繳庫率偏高，規劃及執行能力待加強	原民會	1.原住民族部落特色道路改善計畫
		環保署	2.資源永續循環利用推動計畫
	2.經費控管不良	原民會	1.原住民族部落特色道路改善計畫
			2.原住民族經濟產業發展計畫
		交通部	3.基隆火車站都市更新站區遷移計畫
		教育部	4.2017台北世界大學運動會籌辦計畫
		環保署	5.資源永續循環利用推動計畫
	3.未進行經濟效益分析，且未於屆期重算，影響後續營運評估	原民會	1.原住民族部落特色道路改善計畫
			2.原住民族經濟產業發展計畫
		教育部	1.發展典範科技大學-產業創新發展中心營建及維運計畫
			2.跨域體驗終身樂學-國立社教機構跨域加值發展計畫
			3.2017台北世界大學運動會籌辦計畫

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料。
      2.本表僅列辦理複評時所發現較為嚴重問題與相關屆期計畫。
      3.據國發會說明（截至109年6月29日止），該會108年度辦理107年度屆期計畫之複評結果尚未經行政院同意備查，故尚無法提供相關意見。
(三)營運評估發現部分公共建設計畫未依原規劃辦理或未如預期情形，且各機關近年自行辦理數量低
1.國發會自104至105年度間研議並試辦營運評估制度，就完成後3至10年之重大公共建設計畫，檢視計畫是否達成原核定計畫目標及發揮預期效益；105年度試辦10項，該會選定2至4項偕同相關審議機關評估，106至108年度該會分別複評10項、9項及1項計畫，發現較為嚴重問題包括：營運期間計畫持續發生虧損或虧損擴大、未達成原規劃目標或實際經濟效益產值較核定為低等（詳附表3-7-3），均有待改善並賡續追蹤後續營運狀況。
附表3-7-3：近年營運評估發現結果一覽表
辦理 / 年度	營運評估發現重要問題	公共建設計畫
		主管機關	計畫名稱
105	1.補助地方計畫未持續追蹤維運情形	教育部	自行車道整體路網規劃建設計畫
	2.營運計畫未依原規劃辦理	交通部	國道6號南投段計畫
	3.創造產值高，但自償率偏低	交通部	97-100參山國家風景區建設計畫
106	1.計畫持續虧損	教育部	1.2009世界運動會主場管興建計畫
		交通部	2.加速辦理臺鐵臺南沙崙支線計畫
	2.營運計畫未依原規劃辦理	交通部	加速辦理臺鐵臺南沙崙支線計畫
	3.實際績效較預估明顯偏低	教育部	2009世界運動會主場管興建計畫
	4.創造產值高，但自償率偏低	農委會	推動農村再生中程計畫
	5.未訂定營運階段之績效指標	農委會	海岸新生及漁業建設計畫
107	1.營運虧損持續擴大，財務計畫訂定待強化	文化部	1.屏東縣演藝廳興建計畫
		文化部	2.苗北藝文中心演藝廳暨彰化藝術中心興建計畫
		交通部	3.臺鐵新竹內灣支線改善計畫
		教育部	4.國立海洋科技博物館籌建計畫
	2.部分指標未對比呈現成果	經濟部	加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫
	3.未達成原規劃目標	交通部	臺北縣特二號道路建設計畫
	4.未驗證營運階段指標達成情形，或原核定計畫未定指標	農委會	1.2010臺北國際花卉博覽會推動暨會後發展計畫
		交通部	2.臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理（CNS/ATM）發展建置計畫
	5.實際經濟效益產值採推估或較核定為低，且推估模式尚待驗證	經濟部	公共建築太陽光電系統示範計畫
	6.未依原核定計畫收費，致影響原財務規劃	文化部	苗北藝文中心演藝廳暨彰化藝術中心興建計畫
108	整體計畫效益未如預期	交通部	基隆火車站都市更新站區遷移計畫

※註：1.資料來源，整理自國發會提供資料。
103至108年度平均每年屆期計畫約25項，惟國發會105至107年試辦營運評估之複評僅選擇9至10項計畫，查核密度偏低，又108年度僅將「基隆火車站都市更新站區遷移計畫」之營運評估委外研究[11]。據說明，因各類計畫屬性較為多元，無法完全以一致性規範其細部內容及方式，目前就以前年度試辦結果規劃研議營運評估之辦理流程，未來營運評估項目、指標及辦理方式尚未有明確方向。
[11] 該會將「公共建設計畫全生命週期之營運評估-以基隆火車站都市更新站區遷移計畫為例」委託研究案委託中華民國都市計畫學會辦理。。
2.經調查交通部等10個主管機關，101至109年3月針對完成之重大公共建設計畫[12]營運評估辦理情形（詳附表3-7-4），除科技部無計畫完成外，交通部等機關曾辦理過營運評估之計畫僅20項，約占完成計畫之18.18%，與屆期（總結）評估辦理81項、占比73.64%相較，明顯偏低。
[12] 以計畫總金額10億元以上者為對象。
      以近年完成計畫數量最多之交通部及經濟部觀之，實際投入超過100億元以上重大公共建設計畫分別為12項及5項，惟交通部僅就其中4項計畫辦理營運評估，經濟部則未辦理；另教育部、文化部及農委會雖曾辦理，然近年國發會辦理營運評估複評發現其計畫存有營運持續虧損、自償率偏低或未定營運指標等問題，允宜提高自行辦理數量及頻率；至於內政部、環保署、衛福部及故宮均未曾辦過營運評估，允宜積極推動。
附表3-7-4：各機關101至109年3月辦理屆期(總結)及營運評估情形
主管機關	重大公共建設計畫 / 完成並結案之項數	曾辦理屆期 / (總結)評估項數	曾辦理營運 / 評估項數
交通部	39	33	8
經濟部	20	5	2
教育部	18	13	3
農委會	15	15	4
文化部	9	8	3
內政部	3	2	0
環保署	3	3	0
衛福部	2	1	0
故宮	1	1	0
科技部	0	0	0
合計	110	81	20

※註：1.資料來源，整理自各機關提供資料。
      2.本表所列主管機關係選擇108年度執行之公共建設計畫被工程會或國發會列管，且計畫數量與年度預算金額較大或者執行情形欠佳者。

八、工程會列管閒置設施大幅減少，惟列管案件逾半超過5年未活化，且部分機關近年未辦理閒置房地設施及設備之清查，積極度宜提升
(一)工程會列管閒置設施近年大幅減少，惟逾半列管超逾5年
1.截至108年底，工程會列管尚待活化之閒置設施餘21件（詳附表3-8-1），其中以教育部與經濟部主管各4件、占19.05%，及交通部主管3件、占14.28%，占比較高，環保署、衛福部及原住民族委員會主管各2件次之，其餘如農委會、內政部、科技部及客委會主管各1件，數量均低；惟若以列管時間觀之，列管超過5年尚未活化設施共11件（詳附表3-8-2），占全部列管計畫之52.38%，其中以內政部主管「屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區」列管已逾13年最久，經濟部主管「雲林縣北港第二公有零售市場」、「高雄市旗津中興公有市場二樓」及「彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場」3件數量最多，環保署主管「花蓮縣環保科技園區」總建造經費9億1,887萬3千元最高，及農委會主管「海口港觀光魚市場」已投入活化經費5,644萬7千元最多。
附表3-8-1：近年各主管機關閒置設施列管情形
目的事業 / 主管部會	閒置設施列管件數
	105年底	106年底	107年底	108年底
交通部	35	32	18	3
教育部	21	15	13	4
經濟部	20	13	11	4
農委會	10	8	7	1
內政部	9	4	2	1
科技部	7	7	4	1
環保署	6	6	6	2
衛福部	5	4	3	2
國防部	4	3	0	0
原民會	3	4	4	2
文化部	2	1	2	0
客委會	1	2	1	1
法務部	1	1	1	0
合計	124	100	72	21

※註：1.資料來源，整理自工程會歷年「各機關辦理活化閒置公共設施作業推動情形」。
附表3-8-2：截至108年底列管超過5年之閒置設施明細表
        單位：新臺幣千元
項 / 次	目的事業 / 主管部會	設施管理 / 機關	公共設施 / 名稱	總建造 / 經費	已投入之 / 活化經費	列管 / 日期
1	內政部	屏東縣枋山鄉公所	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區	130,000	745	95.4
2	經濟部	雲林縣北港鎮公所	雲林縣北港第二公有零售市場	50,000	0	102.12
3	經濟部	高雄市政府經濟發展局	高雄市旗津中興公有市場二樓	48,230	24,209	102.12
4	經濟部	彰化縣鹿港鎮公所	彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場	22,098	314	102.12
5	環保署	花蓮縣政府環境保護局	花蓮縣環保科技園區	918,873	0	102.12
6	交通部	雲林縣四湖鄉公所	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場	234,979	1,349	102.12
7	衛福部	臺中市政府社會局	大里第一公有零售市場	23,850	0	102.12
8	農委會	屏東縣政府農業處	海口港觀光魚市場	20,646	56,447	102.12
9	原民會	臺東縣蘭嶼鄉公所	台東縣蘭嶼手工藝品展售中心	資料 / 不可考	0	102.12
10	教育部	嘉義縣政府教育處	嘉義教學大樓	333,889	0	102.12
11	教育部	教育部	花蓮教師會館	385,000	0	103.1

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。
2.前開各機關近年積極推動閒置設施活化業務，列管件數逐年大幅減少，105年底列管尚有124件，至108年底僅餘21件，減幅高達83.06%，除國防部、文化部及法務部全數解除列管外，以交通部減少32件、減幅91.43%及農委會減少9件、減幅90%，績效最佳；惟審計部於107至108年間抽查64件已解除列管公共設施之使用管理情形，發現10件設施有閒置疑慮（詳附表3-8-3），經行政院活化閒置公共設施108年第3季及第4季督導會議討論後決議：7件無須列管，3件尚須釐清及檢討。
經檢視前開督導會議紀錄發現：除南投縣地方展業交流中心、成功鎮原住民文物館及屏東縣政府警察局枋寮分局內文派出所等3項確有閒置情形，尚待釐清及檢討外，其餘無須列管設施，如中管處暨中市站新建工程、新竹縣五峰多功能體育館等亦因招租流標或管理不當，曾發生閒置或低度利用狀況，顯示解除列管之決策宜更加嚴謹，審慎衡酌活化計畫是否允當妥適，且解除後應持續追蹤後續利用情形，督促設施管理機關確實達成活化計畫之目標，避免再度發生閒置。
附表3-8-3：審計部查核發現解除列管後仍有閒置疑慮之設施
主管 / 機關	解除列管後仍有 / 閒置疑慮之設施	審計部查核發現情形	行政院活化閒置 / 公共設施督導會議 / 查處結果
經濟部	南投縣地方展業交流中心	建物所有權之歸屬與竹山鎮農會於司法訴訟中，未再使用	已花費9,000萬元辦理修繕，產權問題不應影響使用目標，在訴訟確定前應有效使用，尚須檢討釐清
經濟部	台南市鹽水區公共造產零售市場2、3樓	使用面積占可使用面積14.14%，其餘空間為低度使用或未使用	屬使用比例問題，經濟部確認使用內容與活化計畫相符，並增加庶務及檔案管理室使用，使用率已達基準規定，無須列管
原民會	成功鎮原住民文物館	105及106年度開館天數未達活化標準300日以上，且室外展演區鋪面破損嚴重，水池積水、垃圾堆積，已久未使用	原住民族委員會已完成環境清潔，室外展演空間設施老舊破損待改善，仍請持續檢討改善
原民會	臺灣原住民族文化館	107年度參觀人數未達預估人數70%以上	因地震閉館修復造成短期參觀人數下降，無需列管
內政部	屏東縣政府警察局枋寮分局內文派出所	獅子鄉內文村公所借用1年後不續借，致空間未使用	內政部表示屏東縣獅子鄉公所已於109年2月申請撥用，尚須檢討釐清
農委會	花蓮縣多功能漁港漁業場館	設施遭轉租廠商占用	法律訴訟中，待判決確定確定即可依原用途使用，屬法律爭議問題，無列管必要
農委會	安平漁港觀光魚貨直銷中心	2樓空間原由台江國家公園管理處借用，惟自105年8月到期後未續借，致完全閒置	農委會表示南市區漁會有意願承租，因已有執行方向，無須列管
國防部	中管處暨中市站新建工程	鐵道局中工處辦公室已搬遷，且招租流標2次，致空間未使用	108年7月完成招標，已無閒置，無須列管
教育部	新竹縣五峰多功能體育館	地上1層空間堆置雜物或完全未使用	屬維護管理不當，且已逐漸改善，無須列管
環保署	南投縣草屯鎮小型焚化爐	101至106年環境教育訓練及活動參與人次逐年降低，107年未辦理相關訓練及活動致無參與人次，參訪設施亦閒置未使用	請環保署督導設施管理機關強化環境教育活動以達活化目標，無須列管

※註：1.資料來源，整理自工程會108年10月28日召開「行政院活化閒置設施108年第3季督導會議記錄」、109年2月12日「行政院活化閒置設施108年第4季督導會議記錄」。
(二)部分機關閒置房地、設施及設備數量及金額偏高或未定期辦理清查
經調查經濟部、交通部等10個主管機關108年底閒置房地、設施與相關設備[13]，發現其中8個機關108年底建物房舍7萬4,630坪(帳面價值13億9,601萬5千元)、土地376萬8,248平方公尺(帳面價值762億8,464萬1千元)，設施與設備73項(興建或購置成本82億6,554萬3千元)，處於閒置或低度利用狀態（詳附表3-8-4），數量及金額均高，且108年維持（護）費用達9,235萬9千元，允宜妥為規劃活化措施，增加資產運用效能。另調查發現內政部、科技部[14]、文化部、農委會、故宮及衛福部107及108年度均未辦理閒置房地、設施及設備清查作業，為能確實掌控各項資產使用狀況，允宜積極辦理。
[13] 調查範圍同第附表3-7-4，以預算規模、近年公共建設計畫數量與金額及閒置設施數量較高之機關為主。
[14] 科技部說明：107及108年度曾辦理財物抽查。惟查主要係財物及消耗品之盤點作業，與閒置房地設施之清查工作有別，故不計入。
附表3-8-4：108年底交通部等8個主管機關閒置或低度利用房地、設施(備)統計表 單位：新臺幣千元
主管機關 / 名稱	閒置或低度利用房地(校舍)					閒置或低度利用 / 設施(備)		108年度 / 維持(護) / 及管理 / 費用
	名稱	建坪		土地		項數	取得(興建) / 成本
		坪數	帳面價值	平方公尺	帳面價值
交通部	高速公路局等10機關閒置土地949筆及低度利用土地398筆	13,865	17,980	1,437,168	51,485,933	0	0	18,276
	臺灣港務公司東岸機車站	635	2,947	575	4,486	0	0	641
	臺灣港務公司原擴建處辦公室、 / 繪圖室建物等2棟	399	6,003	866	9,522	0	0	29
	臺灣港務公司原外港分駐所	119	2,038	199	2,187	0	0	7
	臺灣港務公司西14碼頭後方山麓油槽及辦公室鍋爐室、泵浦房、 / 地磅房、廁所等 / 建物4棟	33	2,937	104	（已計入第1項閒置土地帳面價值）	0	0	104
	臺灣港務公司西14外候工室1、3、4樓	218	240	261		0	0	34
	桃園國際機場公司閒置建物1筆(舊圓山空廚)	3,263	0	5,573	60,192	0	0	0
內政部	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區	0	0	0	0	1	130,000	0
教育部	台灣大學閒置及低度利用房地、 / 宿舍等61筆	2,426	574,465	38,505	4,033,892	0	0	1,530
	台南大學七股校區公共設施工程污水處理場等4項	415	9,216	270,026	89,109	32	85,733	2,632
	玉井國中游泳池	108	298	6,533	19,600	1	31,361	522
	嘉義教學大樓	16,900	49,225	99,939	0 / (無償撥用)	1	333,889	194
	東華大學體育館、 / 游泳池、高爾夫 / 球場及紅木球場、室外紅土跑 / 道	5,028	289,210	111,145	27	4	82,195	759
環保署	雲林縣內焚化爐	5,045	150,000	75,000	750,000	1	2,941,870	0
	台東縣垃圾焚化場	3,232	100,000	38,781	400,000	1	1,966,645	11,000
科技部	新竹科學園區宜蘭園區	0	0	0	0	1	2,208,506	47,166
經濟部	台電公司閒置及低度利用土地	0	0	233,590	13,755,018	0	0	0
	中油公司閒置及低度利用土地	0	0	172,093	5,202,765	0	0	3,030
	台糖公司埔里副產加工廠、北港製糖工廠、南靖糖廠、新營加工廠、旗山糖廠、池上糖廠等6廠	17,287	3,720	38,477	167,083	27	194,398	3,522
農委會	海口港觀光於市場	0	0	0	0	1	20,646	0
衛福部	安通農場(土地)	0	0	1,223,382	28,063	0	0	0
	大里第一公有零售市場	1,044	59,992	1,709	8,886	0	0	2,770
	彰化縣員林市員林醫院	458	資料不可考	5,163	12,133	0	0	0
	新營醫院北門分院	2,949	92,834	5,849	20,605	1	183,710	75
	台北醫院城區分院	742	34,571	2,453	210,467	1	85,234	43
	長青樓	464	339	857	24,673	1	1,356	25
合計		74,630	1,396,015	3,768,248	76,284,641	73	8,265,543	92,359

※註：1.資料來源，各機關提供資料。
      2.中油公司108年度部分閒置土地維護管理費用因資料損毀未能提供。
肆、結論
公共建設為國家發展之磐石，為促進經濟發展，提升民眾生活品質，我國近年度公共建設計畫規模逐漸上升，經探究我國重大公共建設計畫預算編製、執行及完成後效益與相關管考機制設計，發現尚有待精進之處，如部分重大公共建設計畫年度預算保留情形偏高或有執行進度未如預期、因前期規劃及後續執行進度落後致部分公共建設計畫修正頻繁或有緩(停)辦情形，遭監察院提案糾正、部分公共建設計畫執行進度落後，惟各機關及工程會相關查核機制卻未能落實、部分公共建設計畫未確實辦理先期規劃及可行性評估，且後續審議階段亦未能審慎考量，肇致計畫預算編列及執行未如預期、預警機制立意良善，惟部分計畫執行情形未見改善，管控及輔導制度仍有待精進、總結評估及營運評估未盡完善、工程會列管閒置設施雖大幅減少，惟逾半超過5年仍未能活化，且部分機關辦理清查作業欠積極等問題。
準此，各機關於計畫前期宜審慎評估計畫可行性與經費需求，及妥善規劃計畫辦理期程，並確實依計畫預計進度執行，如遇有進度落後或窒礙難行之處，應積極檢討改善；另相關主管機關則於計畫審議階段應確實評估考量，於計畫執行階段加強監督控管機制，於進度未如預期時及時介入，若潛藏無法如期達成風險時則由國發會運用預警機制，協助機關儘速改進，並適時依現況檢討各計畫年度預算編列情形，俾使有限資源得以有效運用；計畫完成後確實辦理總結評估及營運評估，將執行成果問題及成果回饋至計畫籌編階段，以完備全生命週期績效管理，並定期辦理閒置及低度利用房地、設施之清查，期使資源發揮其最大效益。
 (分機：1922 羅玉姍、分機：8663 鄭寧)