近年經濟部主管科技專案計畫推動及其成效之探討
一、科技計畫及科技專案計畫之評鑑、審查與績效評估、管考相關規定概述
我國科技計畫主要係依據行政院「政府科技發展計畫先期作業實施要點」進行審核，其範圍包含：1.依行政院施政方針所擬訂之科技計畫；2.依國家科學技術發展計畫、科技發展策略藍圖(科技白皮書)各項研究發展課題所擬訂之科技計畫；3.科技部綜合規劃之科技計畫；4.行政院相關會議議決核定之科技計畫；5.各主管機關依據施政計畫與法定職掌所規劃擬訂之科技計畫[1]。而經審議通過之科技計畫內容及其經費，即為我國推動發展科技政策最主要資源。
[1] .資料來源，引自科技部網站及「研發經費與科技預算之國際比較」。
鑑於科技計畫鼓勵科研創新嘗試及以科研創新亮點產出為主之特性，與公共建設計畫著重於工期進度與經費執行率之管控重點差異甚大，為落實科技計畫管考之實益，目前科技計畫係獨立於科技計畫管考平台進行[2]。按「110年度政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊(含計畫績效評估、執行管考)修訂版」之規定，主要包括：1.建立科技計畫完整管理機制：落實事前(審議)、事中(管考)及事後(績效評核)全週期管理，包含建置單一入口管理平台以強化管考、從源頭落實計畫總歸戶等。2.重新檢討科技計畫管考要項：管考著重於計畫政策目標達成情形，將以必要之管考資訊重點掌握計畫里程碑與最終效益，以減輕各部會行政負擔，並達成計畫管理綜效(詳附圖2-1)。
[2] .由科技部依組織權責定期綜整科技計畫執行考核與期末績效評量結果，按季提供國發會併同公共建設及社會發展計畫成果陳報行政院。
附圖2-1：科技發展計畫管考作業流程圖

資料來源：「110年度政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊(含計畫績效評估、執行管考)修訂版」109年3月，科技部網站。
另為確保科技專案經費有效運用、落實提升科技專案對產業創新之效益，經濟部訂定「經濟部推動研究機構進行產業創新及研究發展補助辦法」、「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」、「經濟部推動學術機構進行產業創新及研究發展補助辦法」及「經濟部執行科技專案績效考評作業要點」等相關法規，據以研訂法人科技專案、企業創新研發專案及學界科技專案之各項執行管考與績效評估機制，監督及考評科技專案執行成果與績效[3]。其中符合「經濟部推動研究機構進行產業創新及研究發展補助辦法」第2條規定之研究機構，包括：依法設立之財團法人、行政法人或政府研究機關（構）等，其評鑑項目與審查方式略以：
[3] .資料來源，經濟部技術處網站「2018科技專案執行年報」。
1.書面審查（制度設計面）：以各研究機構之「機構管理制度」暨「智慧財產管理制度」為範疇，期瞭解制度設計內容是否適用 於機構運作，並符合評鑑要求。
2.實地審查（制度執行面）：就各項管理制度執行過程之紀錄逐一查核，並以查核現有專案方式確認是否依照制度辦理。評鑑委員將分別審查「產業創新及研究發展能力」、「機構管理制度」、「智慧財產管理制度」3項制度，並分別進行執行紀錄查核。
而法人科專績效管理除於規劃階段須掌握產業未來發展方向，並分別在事前、事中、事後及追蹤等評估階段，進行計畫、單位與整體等不同層次的績效評估作業，檢討與評核科技專案計畫於成果產業應用之轉化、深化及整合績效，以引導科技專案效益擴散，協助產業技術能量升級與附加價值之創造。並就考評結果施以適當之獎懲措施，以及作為未來規劃科技專案發展方向與政策推動之參考(相關評鑑作業流程，詳附圖2-2)。

附圖2-2：科技專案計畫評鑑作業流程圖

資料來源：經濟部科技研究發展專案–研究機構之「機構管理制度」暨「智慧財產管理制度」評鑑作業手冊，109年4月出版。