近年經濟部主管科技專案計畫推動及其成效之探討目錄
        頁次
近年經濟部主管科技專案計畫推動及其成效之探討
壹、前言
為增進我國研發創新及產業技術能量，中央政府長期持續投入龐鉅科技發展計畫經費，推動法人研究機構、產業界及學術界等研發具前瞻性、關鍵性技術。今年以來受COVID-19疫情影響，不僅嚴重衝擊世界各國生產及消費等經濟活動，更牽動全球化架構下生產製造基地調整、產業供應鏈重組暨科技競合角力新戰場。鑑於創新係推升國家經濟成長之重要動能，面對近期國、內外經濟環境嚴峻考驗，並考量政府財政資源有限，現階段不失為重新審度我國科技經費資源配置及推動成效之契機，惟囿於時間與篇幅所限，本研究將以近年經濟部科技研究發展專案計畫(以下簡稱科技專案計畫)推展重點及實施成效為探討主軸，包括法人研究機構、產業界及學術界之研發經費投入暨其成果概況等，以期政府能有效運用每年鉅額科技專案計畫經費，提升我國高階科技產業生產利基，真正落實符合我國產業升級與轉型所需。

貳、近年經濟部科技計畫與科技專案計畫推動及其經費概況
一、科技計畫及科技專案計畫之評鑑、審查與績效評估、管考相關規定概述
我國科技計畫主要係依據行政院「政府科技發展計畫先期作業實施要點」進行審核，其範圍包含：1.依行政院施政方針所擬訂之科技計畫；2.依國家科學技術發展計畫、科技發展策略藍圖(科技白皮書)各項研究發展課題所擬訂之科技計畫；3.科技部綜合規劃之科技計畫；4.行政院相關會議議決核定之科技計畫；5.各主管機關依據施政計畫與法定職掌所規劃擬訂之科技計畫[1]。而經審議通過之科技計畫內容及其經費，即為我國推動發展科技政策最主要資源。
[1] .資料來源，引自科技部網站及「研發經費與科技預算之國際比較」。
鑑於科技計畫鼓勵科研創新嘗試及以科研創新亮點產出為主之特性，與公共建設計畫著重於工期進度與經費執行率之管控重點差異甚大，為落實科技計畫管考之實益，目前科技計畫係獨立於科技計畫管考平台進行[2]。按「110年度政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊(含計畫績效評估、執行管考)修訂版」之規定，主要包括：1.建立科技計畫完整管理機制：落實事前(審議)、事中(管考)及事後(績效評核)全週期管理，包含建置單一入口管理平台以強化管考、從源頭落實計畫總歸戶等。2.重新檢討科技計畫管考要項：管考著重於計畫政策目標達成情形，將以必要之管考資訊重點掌握計畫里程碑與最終效益，以減輕各部會行政負擔，並達成計畫管理綜效(詳附圖2-1)。
[2] .由科技部依組織權責定期綜整科技計畫執行考核與期末績效評量結果，按季提供國發會併同公共建設及社會發展計畫成果陳報行政院。
附圖2-1：科技發展計畫管考作業流程圖

資料來源：「110年度政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊(含計畫績效評估、執行管考)修訂版」109年3月，科技部網站。
另為確保科技專案經費有效運用、落實提升科技專案對產業創新之效益，經濟部訂定「經濟部推動研究機構進行產業創新及研究發展補助辦法」、「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」、「經濟部推動學術機構進行產業創新及研究發展補助辦法」及「經濟部執行科技專案績效考評作業要點」等相關法規，據以研訂法人科技專案、企業創新研發專案及學界科技專案之各項執行管考與績效評估機制，監督及考評科技專案執行成果與績效[3]。其中符合「經濟部推動研究機構進行產業創新及研究發展補助辦法」第2條規定之研究機構，包括：依法設立之財團法人、行政法人或政府研究機關（構）等，其評鑑項目與審查方式略以：
[3] .資料來源，經濟部技術處網站「2018科技專案執行年報」。
1.書面審查（制度設計面）：以各研究機構之「機構管理制度」暨「智慧財產管理制度」為範疇，期瞭解制度設計內容是否適用 於機構運作，並符合評鑑要求。
2.實地審查（制度執行面）：就各項管理制度執行過程之紀錄逐一查核，並以查核現有專案方式確認是否依照制度辦理。評鑑委員將分別審查「產業創新及研究發展能力」、「機構管理制度」、「智慧財產管理制度」3項制度，並分別進行執行紀錄查核。
而法人科專績效管理除於規劃階段須掌握產業未來發展方向，並分別在事前、事中、事後及追蹤等評估階段，進行計畫、單位與整體等不同層次的績效評估作業，檢討與評核科技專案計畫於成果產業應用之轉化、深化及整合績效，以引導科技專案效益擴散，協助產業技術能量升級與附加價值之創造。並就考評結果施以適當之獎懲措施，以及作為未來規劃科技專案發展方向與政策推動之參考(相關評鑑作業流程，詳附圖2-2)。

附圖2-2：科技專案計畫評鑑作業流程圖

資料來源：經濟部科技研究發展專案–研究機構之「機構管理制度」暨「智慧財產管理制度」評鑑作業手冊，109年4月出版。

二、近年經濟部及所屬科技預算編列及配置概況
為增進我國研發創新及產業技術能量，按科學技術基本法第3條：「政府應於國家財政能力之範圍內，持續充實科學技術發展計畫所需經費。…。」等規定，中央政府長期持續投入鉅額科技經費。105至108年度我國整體科技經費預算介於932.08億元至1,027.90億元間(詳附表2–1)，107、108年度科技經費相較前幾年度略減；倘以主管機關觀之，108年中央政府科技經費總計946.51億元，其中科技部388.33億元(占比41.0%)、經濟部271.22億元(占比28.7%)[4]為最高。
[4] .資料來源，「科學技術統計要覽」2019年版，109年5月25日查詢結果。
附表2-1：近年中央政府科技經費概況表 單位：新臺幣百萬元
機關/ / 年度	105		106		107		108
	金額	占比%	金額	占比%	金額	占比%	金額	占比%
整體科技預算	102,148	100.0	102,790	100.0	93,208	100.0	94,651	100.0
科技部	39,262	38.4	36,820	35.8	36,479	39.1	38,833	41.0
經濟部	29,973	29.3	27,743	27.0	27,093	29.1	27,122	28.7
中央研究院	11,532	11.3	11,411	11.1	11,418	12.3	11,018	11.6
衛生福利部	4,656	4.6	4,778	4.6	4,907	5.3	4,667	4.9
農委會	4,087	4.0	4,293	4.2	4,308	4.6	4,326	4.6
教育部	1,680	1.6	1,608	1.6	1,494	1.6	1,540	1.6
其他部會	10,958	10.8	16,137	15.7	7,509	8.0	7,145	7.6

說明：表內「其他部會」包括國家科學技術發展基金管理會(跨部會署科技計畫)。
資料來源：整理自行政院主計總處「我國中央政府科技經費預算」，109年5月11日查詢結果。
而經濟部及所屬科技經費以該部技術處、工業局為大宗，其中投入我國產業創新研發價值並引領產業創新轉型與發展模式部分，主要係由該部技術處負責；工業局、商業司及中小企業處等單位，則協助產業界量產產品或服務，促進產業轉型及升級。按經濟部提供105至109年度該部及所屬科技經費預算概況，其中以技術處推動法人、業界及學界等三大科技專案計畫為大宗，每年度均逾140億元，占經濟部及所屬科技預算比率五~六成；其次則為工業局、中小企業處之科技預算等(詳附表2–2)。
此外，經濟部及所屬科技預算如以配置用途觀之，108、109年度以「業界量產及輔導」最高，「法人研發」則次之；另106年度起配合政府5+2產業創新政策，經濟部及所屬科技預算用於5+2產業創新相關計畫，占該部及所屬整體科技預算平均逾六成(詳附表2–3、2–4)。
附表2-2：近年經濟部及所屬科技預算概況表 單位：新臺幣億元
單位/ / 年度	105		106		107		108		109
	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率
技術處	182.56	60.9%	163.57	59.0%	158.05	58.3%	147.96	54.6%	148.97	54.8%
工業局	82.10	27.4%	80.20	28.9%	72.65	26.8%	78.80	29.1%	79.73	29.3%
商業司	8.52	2.8%	8.58	3.1%	7.24	2.7%	6.65	2.5%	6.26	2.3%
中小企業處	13.69	4.6%	11.96	4.3%	17.12	6.3%	19.98	7.4%	20.00	7.4%
能源局	-	0.0%	0.87	0.3%	2.89	1.1%	2.49	0.9%	2.23	0.8%
標準檢驗局	5.13	1.7%	4.64	1.7%	5.20	1.9%	7.07	2.6%	6.99	2.6%
其他	7.72	2.6%	7.62	2.7%	7.77	2.9%	8.28	3.1%	7.74	2.8%
經濟部合計	299.73	100.0%	277.43	100.0%	270.93	100.0%	271.22	100.0%	271.91	100.0%

資料來源：經濟部109年6月提供。
附表2-3：近年經濟部及所屬科技預算用途配置概況表
單位：新臺幣億元
單位/年度	105		106		107		108		109
	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率
法人 / 研發	147.54	49.2%	127.95	46.1%	130.10	48.0%	115.49	42.6%	115.11	42.3%
業界產量及輔導	123.12	41.1%	121.81	43.9%	113.00	41.7%	124.94	46.1%	127.19	46.8%
學界產業合作	4.87	1.6%	4.62	1.7%	4.45	1.6%	4.73	1.7%	4.3	1.6%
其他	24.20	8.1%	23.05	8.3%	23.38	8.6%	26.05	9.6%	25.31	9.3%
經濟部合計	299.73	100.0%	277.43	100.0%	270.93	100.0%	271.22	100.0%	271.91	100.0%

資料來源：經濟部109年6月提供。

附表2-4：近年經濟部及所屬科技預算配置(非)5+2產業創新產業表
單位：新臺幣億元
單位/ / 年度	106		107		108		109
	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率	金額	占經濟部主管科技預算比率
5+2產業創新預算	163.03	58.8%	166	61.3%	174.07	64.2%	181.48	66.7%
非5+2產業創新預算	114.40	41.2%	104.93	38.7%	97.15	35.8%	90.44	33.3%
經濟部合計	277.43	100.0%	270.93	100.0%	271.22	100.0%	271.91	100.0%

資料來源：經濟部109年6月提供。

三、近年經濟部科技專案計畫經費配置與執行概況
為有效掌握全球發展趨勢主軸，規劃開發以創新為導向之前瞻性、關鍵性或共通性產業技術，並配合產業創新政策，擘劃我國中長期產業定位及研發重點，引領產業結構優化，經濟部技術處依產業創新條例第9條規定辦理科技專案計畫，持續補助產學研機構進行產業技術研發與創新。另按「經濟部推動研究機構進行產業創新及研究發展補助辦法」第3條規定：「本辦法所稱科技專案，指規劃開發經濟部及所屬機關職掌範圍內，以創新為導向之前瞻性、關鍵性或共通性之產業技術，或與建構產業創新及研究發展環境相關之計畫。」[5]詢據經濟部略以，目前科技專案計畫僅由經濟部技術處所職掌計畫屬之，主要又區分為「法人科技專案」、「業界科技專案(企業創新研發專案)」及「學界科技專案」三大類(如附圖2-3)，其餘經濟部所屬機關(單位)所辦理創新研發科技相關計畫雖同屬於科技經費預算，惟不納入科技專案計畫之範疇。
[5] .同辦法第2條規定：「本辦法所稱研究機構，指依法設立之財團法人、行政法人或政府研究機關（構）。」

附圖2-3：科技專案計畫之三大分類概要圖

經查105至109年度經濟部科技專案計畫經費介於146.99億元至181.70億元間，其中108年度決算數146.99億元、109年度預算數148.97億元均未達150億元，相較105年度決算數181.70億元，近2年概呈減少趨勢。另105至109年度科技專案計畫經費倘以補助類型區分，其中法人科技專案占比均逾75%居冠，業界科技專案占比逾12%次之(詳附表2–5)。謹分述如下：
附表2-5：105至109年度科技專案計畫經費概況表 單位：新臺幣億元
單位/年度	105		106		107		108		109
	金額	占技術處決算數比率	金額	占技術處決算數比率	金額	占技術處決算數比率	金額	占技術處決算數比率	金額	占技術處法定預算數比率
法人科專	146.28	80.51%	131.47	80.71%	127.28	80.78%	115.63	78.66%	111.81	75.06%
業界科專	22.79	12.54%	20.07	12.32%	19.30	12.25%	21.58	14.68%	2,5.04	16.81%
學界產業合作	3.32	1.83%	350,629	2.15%	3.55	2.25%	2.93	2.00%	3.49	2.34%
其他	9.30	5.12%	7.86	4.82%	7.44	4.72%	6.85	4.66%	8.62	5.79%
合計	181.70	100.00%	162.90	100.00%	157.57	100.00%	146.99	100.00%	148.97	100.00%

資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料。表內「其他」為技術處「科技行政及政策研究」分支計畫等。
(一)法人科技專案
我國科技專案計畫中法人科技專案主要係採由上而下方式規劃推動，經由補(捐)助財團法人工業技術研究院、資訊工業策進會(為節省篇幅，以下法人機構均以簡稱表達，如工研院、資策會)等約20個研究機構，開發前瞻性、關鍵性之核心產業技術，或推動建構產業創新及研究發展環境相關計畫。107至109年度法人科技專案計畫預決算數均逾110億元，其中以工研院及資策會所獲補助經費最多，合計占比均逾7成。另法法人科技專案如以預算編列之「創新前瞻計畫」、「關鍵技術計畫」及「環境建構計畫」等領域區分，則以「關鍵技術計畫」類為大宗(詳附表2–6)。
附表2-6：107至109年法人科技專案補捐助概況表 單位：新臺幣千元
單位名稱		107年度		108年度		109年度
		決算數	占比	決算數	占比	法定預算數	占比
工研院	創新前瞻計畫	1,640,818	12.53%	1,314,355	11.05%	1,227,172	10.98%
	關鍵技術計畫	6,053,688	46.23%	5,760,657	48.45%	5,742,154	51.36%
	環境建構計畫	763,863	5.83%	701,045	5.90%	625,610	5.60%
小計		8,458,369	64.59%	7,776,057	65.40%	7,594,936	67.93%
資策會	創新前瞻計畫	82,821	0.63%	60,574	0.51%	60,368	0.54%
	關鍵技術計畫	1,105,928	8.45%	1,101,731	9.27%	918,322	8.21%
	環境建構計畫	35,726	0.27%	33,431	0.28%	25,536	0.23%
小計		1,224,476	9.35%	1,195,736	10.06%	1,004,226	8.98%
中科院	關鍵技術計畫	465,547	3.56%	320,453	2.70%	226,873	2.03%
小計		465,547	3.56%	320,453	2.70%	226,873	2.03%
生技中心	創新前瞻計畫	70,676	0.54%	64,148	0.54%	64,688	0.58%
	關鍵技術計畫	625,548	4.78%	510,457	4.29%	401,513	3.59%
小計		696,224	5.32%	574,606	4.83%	466,201	4.17%
金屬中心	創新前瞻計畫	70,408	0.54%	63,236	0.53%	63,129	0.56%
	關鍵技術計畫	671,020	5.12%	596,530	5.02%	633,557	5.67%
	環境建構計畫	80,620	0.62%	71,501	0.60%	55,984	0.50%
小計		822,048	6.28%	731,267	6.15%	752,670	6.73%
食品研究所	創新前瞻計畫	28,041	0.21%	25,521	0.21%	25,748	0.23%
	關鍵技術計畫	237,841	1.82%	200,561	1.69%	179,401	1.60%
小計		265,882	2.03%	226,082	1.90%	205,149	1.83%
紡織研究所	創新前瞻計畫	57,042	0.44%	51,972	0.44%	54,000	0.48%
	關鍵技術計畫	318,112	2.43%	283,060	2.38%	296,896	2.66%
	環境建構計畫	42,143	0.32%	37,253	0.31%	34,822	0.31%
小計		417,297	3.19%	372,285	3.13%	385,718	3.45%
車測中心	創新前瞻計畫	13,194	0.10%	11,925	0.10%	12,000	0.11%
	關鍵技術計畫	133,548	1.02%	138,943	1.17%	101,831	0.91%
小計		146,742	1.12%	150,868	1.27%	113,831	1.02%
精機中心	關鍵技術計畫	82,677	0.63%	74,757	0.63%	69,048	0.62%
	環境建構計畫	11,976	0.09%	10,858	0.09%	11,407	0.10%
小計		94,653	0.72%	85,615	0.72%	80,455	0.72%
石資中心	關鍵技術計畫	60,147	0.46%	54,146	0.46%	15,848	0.14%
	環境建構計畫	14,951	0.11%	14,202	0.12%	13,677	0.12%
小計		75,098	0.57%	68,348	0.57%	29,525	0.26%
印研中心	關鍵技術計畫	12,467	0.10%	12,362	0.10%	3,233	0.03%
	環境建構計畫	2,496	0.02%	2,409	0.02%	2,328	0.02%
小計		14,963	0.11%	14,771	0.12%	5,561	0.05%
自行車中心	關鍵技術計畫	35,110	0.27%	39,524	0.33%	35,781	0.32%
	環境建構計畫	9,980	0.08%	9,628	0.08%	9,409	0.08%
小計		45,090	0.34%	49,152	0.41%	45,190	0.40%
船舶中心	關鍵技術計畫	64,707	0.49%	35,073	0.29%	55,938	0.50%
小計		64,707	0.49%	35,073	0.29%	55,938	0.50%
塑膠中心	關鍵技術計畫	40,654	0.31%	35,529	0.30%	30,396	0.27%
	環境建構計畫	9,460	0.07%	9,109	0.08%	9,003	0.08%
小計		50,114	0.38%	44,638	0.38%	39,399	0.35%
原能會	關鍵技術計畫	39,106	0.30%	36,726	0.31%	44,277	0.40%
小計		39,106	0.30%	36,726	0.31%	44,277	0.40%
鞋技中心	關鍵技術計畫	20,667	0.16%	18,579	0.16%	16,636	0.15%
	環境建構計畫	6,668	0.05%	5,941	0.05%	5,795	0.05%
小計		27,335	0.21%	24,520	0.21%	22,431	0.20%
醫技中心	關鍵技術計畫	64,870	0.50%	83,747	0.70%	-	-
	環境建構計畫	14,497	0.11%	12,146	0.10%	12,309	0.11%
小計		79,367	0.61%	95,893	0.81%	12,309	0.11%
紡拓會	關鍵技術計畫	29,556	0.23%	25,966	0.22%	26,638	0.24%
小計		29,556	0.23%	25,966	0.22%	26,638	0.24%
國衛院	關鍵技術計畫	43,917	0.34%	34,107	0.29%	45,950	0.41%
小計		43,917	0.34%	34,107	0.29%	45,950	0.41%
商發院	關鍵技術計畫	34,209	0.26%	27,425	0.23%	23,728	0.21%
小計		34,209	0.26%	27,425	0.23%	23,728	0.21%
合計		13,094,700	100.00%	11,889,588	100.00%	11,181,005	100.00%

資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料。
(二)業、學界科技專案
近幾年經濟部業界科技專案(企業創新研發專案)主要包括「A+企業創新研發淬鍊計畫」（以下簡稱A+淬鍊計畫），以及108年度、109年度起陸續辦理之「AI領航推動計畫」及「無人載具科技實證運行補助計畫」。學界科技專案則為「產學研價值創造計畫」，藉由跨產學研優勢互補之技術研發能量，進行跨領域整合研發創新，協助我國產業結構優化轉型，提升國際市場競爭地位(詳附表2-7)。

附表2-7：107至109年度業、學界科技專案下各項計畫預、決算概況表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	各子計畫名稱	107年度決算	108年度決算	109年度		以後年度預計經費 / (110)
				預算數	截至4月底實際數
A+企業創新研發淬鍊計畫	1.前瞻技術研發計畫	494,128	667,382	1,983,915	79,207	2,192,857
	2.整合型研發計畫	743,539	721,321		91,219
	3.鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫	175,927	178,162		29,286
	4.全球研發創新夥伴計畫	295,071	244,281		18,832
	5.專案類計畫	221,330	191,933		26,547
產學研價值創造計畫	1.一般型價創計畫	152,595	98,000	291,000	7,744	291,000
	2.旗艦型價創計畫	143,030	136,000
AI領航推動計畫	1.AI創新領航推動計畫	0	3,461	224,770	3,232	236,418
	2.AIonChip研發補助計畫	0	151,633		0
無人載具科技實證運行補助計畫		0	0	295,631	0	310,952

資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料。
1.業界科技專案(企業創新研發專案)
業界科技專案主要為A+淬鍊計畫包含「由上而下」訂定推動項目之前瞻技術研發計畫、全球研發創新夥伴計畫及專案類計畫，以及由企業依其需求「由下而上」自主申請之整合型研發計畫、鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫等。105至108年度業界科技專案計畫投入各產業領域之經費分配概況，其中以「電資通光」占比最高，其次為「機電運輸」、「民生材化」等；如由各領域經費變化觀察，105年度起「電資通光」及「民生材化」經費呈現逐年遞增趨勢，而「機電運輸」及「生技醫藥」則呈逐年下降趨勢(詳附表2–8)。
附表2-8：105至108年業界科專經費投入領域概況表單位：新臺幣億元
年度	電資通光		機電運輸		民生材化		生技醫藥		創新服務
	決算數	占比	決算數	占比	決算數	占比	決算數	占比	決算數	占比
105	6.91	30.3%	8.58	37.6%	2.38	10.5%	3.43	15.1%	1.48	6.5%
106	7.80	38.9%	6.32	31.5%	2.58	12.8%	2.36	11.7%	1.02	5.1%
107	8.23	42.6%	5.26	27.2%	2.86	14.8%	1.84	9.5%	1.11	5.8%
108	11.09	51.4%	4.14	19.2%	3.26	15.1%	1.84	8.5%	1.25	5.8%

資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料。

2.學界科技專案
經濟部105至108年度補助大專校院執行學界科專計畫每年介於2.34億元至2.96億元間，每年度補助16~18所學校。另為促使學校與產研各界建立更緊密之合作模式，學界科專計畫執行得要求申請學校應結合其他研究機構或企業，採跨領域或跨單位方式執行，105至108年度以產學研合作方式推動並獲得補助計有國立交通大學等18所學校、54項計畫，計畫總經費16.73億元，其中政府共計補助11.91億元，餘為申請學校按提案計畫領域及所在區域繳交部分比例之配合款(詳附表2–9、附表2–10)。
附表2-9：105-108年度學界科專補助概況表 單位：新臺幣千元；所
年度	105	106	107	108
補助經費	272,441.71	291,129.82	295,625	234,000
補助學校	18	16	17	16

資料來源：經濟部109年6月提供；表內均為決算數(下表同)。
附表2-10：105-108年度學界科專產學研合作明細表單位：新臺幣千元；項
執行單位	計畫/數量	計畫總經費	廠商自籌款	政府補助總經費
國立中正大學	2	64,221	20,221	44,000
國立中興大學	2	89,539	45,539	44,000
國立交通大學	9	588,235	136,915	451,320
國立成功大學	7	131,892	32,772	99,120
國立虎尾科技大學	1	208,580	63,690	144,890
國立高雄科技大學	1	5,000	0	5,000
國立清華大學	4	87,670	25,160	62,510
國立勤益科技大學	2	38,224	14,224	24,000
國立臺北大學	1	5,224	1,224	4,000
國立臺北科技大學	5	103,660	28,480	75,180
國立臺灣大學	6	130,749	40,749	90,000
國立臺灣科技大學	5	87,905	35,905	52,000
國立臺灣師範大學	2	40,191	20,000	20,191
中原大學	2	31,011	6,011	25,000
東海大學	1	5,000	0	5,000
崑山科技大學	1	4,950	0	4,950
淡江大學	1	19,550	4,500	15,050
臺北醫學大學	2	31,000	6,000	25,000
合計	54	1,672,601	481,390	1,191,211

資料來源：經濟部109年6月提供。

參、近年經濟部科技專案計畫執行成效之探討
一、科技專案計畫以法人科專為大宗，惟預算編列與執行成果之領域別表達方式迥異，且近年對補捐助法人績效考核結果幾為優或良，不易彰顯法人科專計畫經費及營運績效之關聯性
為提升我國產業技術水準與競爭力，政府持續推動科技專案計畫，近5年度(105至109年度)科技專案經費平均每年為151.62億元，補捐助具有研發能力之產學研機構進行創新技術研發，其中以法人科專計畫平均每年126.50億元占比83.43%為大宗(詳附表3-1)。
附表3-1：105至109年度各類科專經費結構一覽表 單位：新臺幣億元； %
年度	合計	法人科專		業界科專		學界科界
		金額	比率	金額	比率	金額	比率
105年度決算數	172.40	146.28	84.85%	22.79	13.22%	3.32	1.93%
106年度決算數	155.05	131.47	84.80%	20.07	12.94%	3.51	2.26%
107年度決算數	150.13	127.28	84.78%	19.30	12.86%	3.55	2.36%
108年度決算數	140.15	115.63	82.51%	21.58	15.40%	2.93	2.09%
109年度預算數	140.35	111.81	79.67%	25.04	17.84%	3.49	2.49%
平均	151.62	126.50	83.43%	21.76	14.35%	3.36	2.22%

資料來源：經濟部109年6月提供。
揆諸經濟部近幾年預算書有關法人科技專案計畫之編列說明，主要係按各受補助法人區分「創新前瞻計畫」、「關鍵技術計畫」、「環境建構計畫」及「研發服務計畫」等類別表達其計畫概要及金額，其中並以「關鍵技術計畫」[6]占大多數，其目標為開發相關產業之關鍵零組件及產品，並落實國內產業應用等(詳附表3-2)。惟依據「2018科技專案執行年報」[7]所揭之法人科專營運成果與效益，主要係按各機構之「智慧科技」、「綠能科技」、「製造精進」、「民生福祉」、「服務創新」、「共通及其他領域」等「領域別」分析其研發經費、研究人力、技術引進、專利獲得及運用、技術移轉、技術暨專利移轉總收入等。由於經濟部法人科專計畫之預算編列項目內容，與近年科技專案執行年報中營運成果與效益之領域分類項目不同，恐難以落實勾稽法人科專預算執行及其成果之關聯性。
[6] .關鍵技術計畫主要係開發未來產業發展所須且為業界難以研發之技術，或為可促成產業界投資之關鍵零組件或產品之技術，該類型計畫之成果產出主要反映在「專利申請」、「專利獲得」、「專利應用」、「技術暨專利移轉」及「委託案及工業服務」等項目。
[7] .資料來源，2019-10-01發布之「2018科技專案執行年報」；109年6月9日查詢係經濟部截至當日發布之最新資料。
附表3-2：105至109年度法人科專獎補助各法人機構金額及其中「關鍵技術計畫」經費與占比概況表 單位：新臺幣千元
項目/年度	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年預算 / (法定數)
工研院
法人科專年度經費(A)	9,331,835	8,822,533	8,458,369	7,776,057	7,594,936
關鍵類計畫經費(B)	6,343,507	6,133,071	6,053,688	5,760,657	5,742,154
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	68%	70%	72%	74%	76%
資策會
法人科專年度經費(A)	1,632,241	1,229,116	1,224,476	1,195,736	1,004,226
關鍵類計畫經費(B)	1,435,217	1,076,496	1,141,655	1,101,731	918,322
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	88%	88%	93%	92%	91%
中科院
法人科專年度經費(A)	719,077	516,254	465,547	320,453	226,873
關鍵類計畫經費(B)	719,077	516,254	465,547	320,453	226,873
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	100%	100%	100%
生技中心
法人科專年度經費(A)	810,414	629,613	696,224	574,606	466,201
關鍵類計畫經費(B)	705,697	533,193	625,618	510,457	401,513
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	87%	85%	90%	89%	86%
金屬中心
法人科專年度經費(A)	1,137,820	928,952	822,048	731,267	752,670
關鍵類計畫經費(B)	931,534	766,581	671,020	596,530	633,557
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	82%	83%	82%	82%	84%
食品所
法人科專年度經費(A)	261,368	259,929	265,882	226,082	205,149
關鍵類計畫經費(B)	231,697	232,091	237,841	200,561	179,401
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	89%	89%	89%	89%	87%
紡織所
法人科專年度經費(A)	425,448	394,805	417,297	372,285	385,718
關鍵類計畫經費(B)	308,602	291,157	318,112	283,060	296,896
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	73%	74%	76%	76%	77%
車輛中心
法人科專年度經費(A)	224,781	151,961	146,742	150,868	113,831
關鍵類計畫經費(B)	206,641	138,410	133,548	138,943	101,831
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	92%	91%	91%	92%	89%
精機中心
法人科專年度經費(A)	114,925	102,428	94,653	85,615	80,455
關鍵類計畫經費(B)	114,925	102,428	82,677	74,757	69,048
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	87%	87%	86%
石資中心
法人科專年度經費(A)	80,209	73,427	75,098	68,348	29,525
關鍵類計畫經費(B)	80,209	73,427	60,147	54,146	15,848
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	80%	79%	54%
印刷中心
法人科專年度經費(A)	16,623	11,024	14,963	14,771	5,561
關鍵類計畫經費(B)	16,623	11,024	12,467	12,362	3,233
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	83%	84%	58%
自行車中心
法人科專年度經費(A)	43,394	42,145	45,090	49,152	45,190
關鍵類計畫經費(B)	43,394	42,145	35,110	39,524	35,781
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	78%	80%	79%
船舶中心
法人科專年度經費(A)	77,707	63,485	64,707	35,073	55,938
關鍵類計畫經費(B)	77,707	63,485	64,707	35,073	55,938
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	100%	100%	100%
塑膠中心
法人科專年度經費(A)	22,391	32,204	50,114	44,638	39,399
關鍵類計畫經費(B)	22,391	32,204	40,654	35,529	30,396
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	81%	80%	77%
核能所
法人科專年度經費(A)	40,897	39,892	39,106	36,726	44,277
關鍵類計畫經費(B)	40,897	39,892	39,106	36,726	44,277
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	100%	100%	100%
鞋技中心
法人科專年度經費(A)	10,361	34,596	27,335	24,520	22,431
關鍵類計畫經費(B)	10,361	34,596	20,667	18,579	16,636
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	76%	76%	74%
藥技中心
法人科專年度經費(A)	60,083	86,360	79,367	95,893	12,309
關鍵類計畫經費(B)	60,083	86,360	64,870	83,747	0
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	82%	87%	0%
紡拓會
法人科專年度經費(A)	-	14,775	29,556	25,966	26,638
關鍵類計畫經費(B)	-	14,775	29,556	25,966	26,638
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	-	100%	100%	100%	100%
國衛院
法人科專年度經費(A)	45,951	50,723	43,917	34,107	45,950
關鍵類計畫經費(B)	45,951	50,723	43,917	34,107	45,950
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	100%	100%	100%
商研院
法人科專年度經費(A)	53,604	40,298	34,209	27,425	23,728
關鍵類計畫經費(B)	53,604	40,298	34,209	27,425	23,728
關鍵類計畫經費占比(C=B/A*100%)	100%	100%	100%	100%	100%

資料來源：經濟部109年6月提供。
此外，經濟部每年對受補助各法人機構所擬訂之績效目標(如：整合跨領域資源協助產業創新、專利獲得與應用件數、促成廠商投資金額、研發成果收入繳庫數及自籌財源成長等項目)，辦理科技專案績效考評作業。經濟部近3年(106至108年)法人科專計畫獎補助費對象，以工研院最多，其次為資策會、金屬中心及生技中心等，同期間績效評核結果除工研院106年、107年為「特優」、108年為「優」外，資策會、金屬中心及生技中心則3年均為「優」，其餘法人評核結果以「優」者居多，至少均為「良」以上(詳附表3-3)。近幾年經濟部對各法人績效考核結果幾乎均為優或良，除無法有效區辨各法人科專計畫執行效益外，亦不易彰顯各法人機構接受科專計畫補助與其工作目標執行良窳之關聯性。
附表3-3：106至108年度受補、捐(獎)助之法人績效查核次數、評量結果及列管改正及建議事項、後續追蹤項目表
法人研究機構	績效評核等級1			監督、查核及輔導(含營運績效查核)次數2			績效列管改正及建議事項			後續追蹤解除列管項目-已被解除列管項目
	106年	107年	108年	106年	107年	108年	106年	107年	108年	106年	107年	108年
工研院	特優	特優	優	3	3	3	17	8	5	17	8	5
中科院	優	優	優	3	2	2	11	5	4	11	5	4
資策會	優	優	優	4	3	3	17	4	6	17	4	6
金屬中心	優	優	優	2	2	4	13	2	7	13	2	7
車輛中心	優	良	優	2	3	2	13	3	4	13	3	4
船舶中心	良	優	良	2	2	2	8	2	3	8	2	3
自行車中心	優	優	良	2	2	2	8	4	4	8	4	3
石資中心	優	良	良	2	2	2	7	3	5	7	3	5
精機中心	優	優	優	2	2	3	9	5	5	9	5	5
紡織所	優	優	優	2	2	3	9	4	2	9	4	2
鞋技中心	良	良	良	2	2	2	7	3	3	7	3	3
塑膠中心	優	優	優	2	2	2	8	2	2	7	3	2
印研中心	優	良	良	2	2	2	7	3	2	7	3	2
生技中心	優	優	優	2	2	2	5	4	4	5	4	4
食品所	優	優	優	2	2	3	9	2	2	9	2	2
藥技中心	良	良	良	2	2	2	3	4	2	3	4	2
核能所	優	優	優	2	2	2	6	2	2	6	2	2
國衛院	-	良	良	2	2	2	-	3	2	-	3	2
商研院	良	良	良	3	3	3	8	5	5	7	6	5
紡拓會	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：監督查核包含書面評核、會議評核、實地訪視及執行創新前瞻計畫屆滿5年之考評。國衛院於107年度首度參與執行績效考評；紡拓會於108年度尚未執行科專滿3年，故未參與近3年績效考評。
資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料；「年度績效評核等級」係針對法人機構上一年度執行績效表現之考評結果。

二、近年科技專案研發成果收入比與帶動廠商投資效益雖有成長，惟取得專利件數趨減，且部分接受政府補助經費較高之法人研發成果加值應用及衍生利益略呈衰退
政府長期持續投入龐鉅科技專案計畫經費，105至109年度預、決算數介於146.99億元至181.70億元間(詳附表2-5)；而專利權取得及運用、研發成果收入、促成廠商投資金額等均為衡量科技專案研發成果之重要可量化績效指標。經查：
(一)近幾年法人科專促成廠商投資效益雖有提升，惟法人科專及學界科專取得國內外專利數量呈現遞減趨勢
105至108年度科技專案計畫取得國內外專利總計6,972件，其中以法人科專取得專利6,508件占93.34%最多。108年度研發成果收入占研發經費投入金額之比率(以下簡稱研發成果收入比)12.44%，相較於105至107年度之10.26%、11.29%及11.99%，呈現逐年上升趨勢；另108年度促成廠商投資金額與研發經費投入數之比率479.20%，亦較105至107年度之361.28%、430.37%及439.33%，逐年遞增(詳附表3-4、3-5)，顯示近幾年科技專案計畫之研發成果收入比與帶動廠商投資效益均有所成長。
惟如觀察近幾年法人科專及學界科專取得專利件數，108年度法人科專分別取得國內、外專利700及722件，相較於105年度之924及946件，概呈現逐年減少趨勢；而學界科專108年度取得國內、外專利27及6件，亦較105年度之31及17件減少。另整體而言，105至108年度研發成果收入比雖呈現上升趨勢，惟該期間工研院、資策會及生技中心研發成果收入比平均分別為10.87%、10.40%及5.33%(詳附表3-6)，低於同期間整體法人研發成果收入比平均數11.43%，凸顯部分法人科技研發成果之加值應用及衍生利益仍有提升空間。
附表3-4：105至108年度科專計畫取得國內外專利統計表 單位：件
科專類型	專利類別	105年度	106年度	107年度	108年度	合計
法人科專	國內	924	916	722	700	3,262
	國外	946	776	802	722	3,246
	小計	1,870	1,692	1,524	1,422	6,508
學界科專	國內	31	32	19	27	109
	國外	17	6	21	6	50
	小計	48	38	40	33	159
業界科專	國內	33	32	59	77	201
	國外	5	37	28	34	104
	小計	38	69	87	111	305
總計		1,956	1,799	1,651	1,566	6,972

資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料。
附表3-5：105至108年度法人科專研發成果經費、收入及促成廠商投資成效概況表 單位：新臺幣千元
年度	105	106	107	108
投入研發經費(A)	15,170,981	13,587,382	13,146,780	11,944,074
科技研發成果收入(B)	1,557,055	1,534,508	1,575,751	1,485,900
研發產出占投入經費比(C=B/A)	10.26%	11.29%	11.99%	12.44%
促成廠商投資金額(D)	54,809,704	58,476,136	57,758,352	57,236,319
促成投資效益(F=D/A)	361.28%	430.37%	439.33%	479.20%

說明：科技研發成果收入含當年度及以前年度簽約計畫，表內數據均為決算數。
資料來源：經濟部109年6月提供。
附表3-6：105至108年度平均法人科專研發成果收入比表
單位：新臺幣百萬元
法人名稱	4年平均研發成果收入數(收入/預算比)	法人名稱	4年平均研發成果收入數(收入/預算比)
工研院	934.5(10.87%)	紡織所	82.0(20.38%)
中科院	74.3(14.71%)	鞋技中心	2.5(10.29%)
資策會	137.4(10.40%)	塑膠中心	7.5(20.10%)
金屬中心	121.0(13.37%)	印刷中心	1.9(13.31%)
車輛中心	27.5(16.30%)	生技中心	36.1(5.33%)
船舶中心	8.4(13.87%)	食品所	54.4(21.48%)
自行車中心	7.1(15.85%)	藥技中心	5.3(6.58%)
石資中心	6.6(8.91%)	農科院	-
精機中心	16.3(16.37%)	核能所	7.3(18.61%)

資料來源：經濟部109年6月提供。
(二)部分接受政府補助研發經費較高之法人，近年度專利應用、技術移轉等件數及金額均呈趨減，宜積極研謀改善
如按「專利應用」、「技術移轉」及「委託案及工業服務」等項目觀察105至108年度接受政府補助研發經費較高之法人機構研發成果表現，其中工研院108年度無論「專利應用」、「技術移轉」及「委託案及工業服務」之件數與金額較前幾年均未明顯成長，甚至部分呈減少情形；而資策會、生技中心108年度「專利應用」、「技術移轉」及「委託案及工業服務」，以及金屬中心「技術移轉」項目表現相較於107年度則多呈衰退現象(詳附表3-7)，恐不利研發經費之正向循環，允宜研謀將法人科專計畫研發成果有效引導至商業化階段，俾落實產業應用成效、提升法人財務績效暨繳庫收入。
附表3-7：105至108年度法人機構研發成果分項數量及收入表
單位：新臺幣千元；件數
財團法人/年度		專利應用		技術移轉		委託案及工業服務
		件數	金額	件數	金額	件數	金額
工研院	105	730	201,855	418	703,992	1,289	1,501,930
	106	598	295,705	448	807,298	1,286	1,584,291
	107	618	233,878	570	753,477	1,303	1,650,637
	108	608	240,348	587	744,403	1,321	1,582,880
資策會	105	159	44,323	155	153,029	91	80,228
	106	152	26,278	135	118,094	126	79,755
	107	193	34,231	134	139,586	97	84,779
	108	165	27,829	109	125,548	72	72,048
中科院	105	45	18,412	76	90,941	99	45,635
	106	35	11,794	77	67,847	159	42,089
	107	33	9,468	68	65,892	222	37,613
	108	50	17,326	47	63,921	71	35,071
生技中心	105	17	1,959	7	43,350	141	81,210
	106	21	3,377	6	27,257	111	49,597
	107	21	8,000	10	43,121	136	68,930
	108	34	0	7	29,914	123	55,155
金屬中心	105	145	93,633	169	134,836	410	231,249
	106	159	82,711	148	123,322	324	164,350
	107	138	77,805	152	114,332	278	128,279
	108	164	92,800	146	110,684	270	156,411
食品所	105	13	3,702	36	25,825	150	34,904
	106	15	2,166	33	17,996	126	32,643
	107	17	2,613	41	26,178	134	30,642
	108	15	3,724	39	23,498	121	33,676
紡織所	105	57	19,146	84	75,630	79	31,443
	106	59	16,662	88	76,208	87	32,217
	107	62	21,615	94	77,440	72	35,183
	108	63	20,270	101	78,367	66	40,676
車輛中心	105	21	3,753	23	35,705	89	65,204
	106	21	3,695	18	22,727	102	51,597
	107	21	3,556	16	26,255	49	43,874
	108	22	3,297	30	23,397	43	23,643
精機中心	105	25	2,308	33	16,627	25	17,614
	106	26	2,107	36	16,669	37	17,642
	107	26	2,935	36	16,684	23	17,670
	108	27	2,489	36	14,916	41	17,720
石資中心	105	5	558	5	5,786	140	4,306
	106	9	500	10	6,650	64	4,778
	107	10	2,008	13	6,885	201	6,788
	108	22	2,550	18	7,140	192	7,491
印研中心	105	2	200	14	1,370	61	501
	106	2	200	27	1,280	106	507
	107	2	200	20	920	115	1,491
	108	3	301	21	1,039	100	1,425
自行車中心	105	13	1,607	28	7,291	8	2,094
	106	13	1,781	27	6,315	9	2,406
	107	13	1,001	31	6,549	20	4,656
	108	15	1,203	34	8,331	24	4,997
船舶中心	105	9	5,241	19	10,251	20	59,637
	106	11	4,467	13	8,543	6	61,792
	107	12	5,815	17	8,758	11	63,918
	108	4	1,485	7	5,883	5	65,894
塑膠中心	105	4	1,555	12	4,653	33	2,482
	106	6	965	16	6,869	45	3,001
	107	9	1,485	20	9,216	38	4,259
	108	10	4,020	14	9,285	49	3,971
核能所	105	4	310	6	7,693	9	2,555
	106	6	140	7	3,233	17	2,899
	107	6	220	7	3,313	20	3,330
	108	8	305	9	3,661	16	4,038
鞋技中心	105	2	300	7	1,511	55	90
	106	2	400	5	1,659	55	100
	107	2	415	12	3,011	83	2,574
	108	3	559	9	3,452	348	2,540
藥技中心	105	0	0	1	1,534	22	3,240
	106	6	0	1	1,596	37	4,425
	107	5	0	2	712	82	11,030
	108	6	0	2	2,985	82	8,140
國衛院	105	0	0	1	7,500	0	0
	106	0	0	0	0	17	2,910
	107	0	0	0	0	11	2,313
	108	1	0	1	2,100	0	0
商研院	105	0	0	0	0	18	12,831
	106	0	0	0	0	15	14,992
	107	0	0	0	0	15	17,387
	108	1	111	1	333	19	18,283

資料來源：經濟部109年6月提供。

三、A+淬鍊計畫補助廠商似有集中於特定區域之現象，且其中部分子計畫推動成效仍有提升空間
(一)業界科專計畫補助廠商多集中於北部區域，且受補助廠商以資本額在1億元以上者占比逾七成
按經濟部提供資料，105至108年度業界科專計畫執行結果，A+淬鍊計畫獲補助廠商總計264家，其中東部及離島獲補助廠商僅有2家，北部區域之獲補助廠商168家(占比63.64%)最多，遠超過中部及南部合計94家，該計畫獲補助廠商集中於北部廠商，允宜留意是否存有擴大區域差距之虞(詳附表3-8)。另觀察105至108年度A+淬鍊計畫獲補助廠商共計349家次，其中資本額在1億~10億元廠商139家次(占比39.83%)、資本額在10億元以上廠商120家次(占比34.38%)，兩者合計259家次，占總獲補助廠商比率達74.21%最多(詳附表3–9)。
附表3-8：105至108年度決算平均業界科專計畫獲補助廠商之區域及技術領域分布概況表 單位：家數；%
計畫別	地區	合計	電資通光		機電運輸		生醫材化		創新服務
			家數	比率	家數	比率	家數	比率	家數	比率
A+淬鍊計畫	北部	168	56	33.3%	34	20.2%	63	37.5%	15	8.9%
	中部	50	5	10.0%	28	56.0%	16	32.0%	1	2.0%
	南部	44	10	22.7%	17	38.6%	16	36.9%	1	1.7%
	東部及離島	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
	小計	264	71	26.9%	79	29.9%	97	36.7%	17	6.4%
AI領航推動計畫	北部	6	4	66.7%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%
	中部	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	南部	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	東部及離島	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	小計	6	4	66.7%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%

資料來源：經濟部109年6月提供。
附表3-9：105至108年度業界科專計畫獲補助廠商之資本額分布表
計畫別	資本額	合計	電資通光		機電運輸		生醫材化		創新服務
			家次	比率	家次	比率	家次	比率	家次	比率
A+淬鍊計畫	1,000萬元以下	24	8	6.6%	5	5.8%	6	4.8%	5	29.4%
	1,000萬-1億元	66	18	15.0%	20	23.0%	22	17.6%	6	35.3%
	1-10億元	139	44	36.7%	39	44.8%	54	43.2%	2	11.8%
	10億元以上	120	50	41.7%	23	26.4%	43	34.4%	4	23.5%
	合計	349	120	100%	87	100%	125	100%	17	100%
AI領航推動計畫	1,000萬元以下	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
	1,000萬-1億元	2	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
	1-10億元	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10億元以上	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	合計	6	2	33.3%	0	0.0%	3	50.0%	1	16.7%

說明：詢據經濟部表示略以，本表係按獲補助廠商家次統計，由於部分廠商受補助2次以上，故與附表3-8補助廠商合計數有所不同。
資料來源：經濟部109年6月提供。
(二) A+淬鍊計畫中「鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫」、「全球研發創新夥伴計畫」等推動成效仍有提升空間
1.近幾年度A+淬鍊計畫每年經費約近20億元(詳附表2–7)，主要包括「前瞻技術研發計畫」、「整合型研發計畫」、「鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫」、「全球研發創新夥伴計畫」及「專案類計畫」等子計畫。按經濟部提供資料，108年度「鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫」核定件數13件，共補助1億9,804萬2千元，新聘碩士116人，相較該計畫107年度補助件數同而補助金額增加情況下，108年度新聘碩士卻減少34人(減幅22.67%；詳附表3-10)。鑑於新聘碩士人力係高科技研發重要資源之一，為達成經濟部運用科技專案計畫推動產業升級、留才、促進新創事業發展等目標，允宜持續與教育部、勞動部等跨部會合作以解決我國產業人才問題。
附表3-10：105至108年度「鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫」各年度實際在台設立研發中心之家數及成果概要表
單位：件；新臺幣千元；人
年度	核定件數	補助經費	新聘碩士人力
105年度決算	12	177,081	101
106年度決算	16	233,191	169
107年度決算	13	172,386	150
108年度決算	13	198,042	116

資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料；截至109年6月2日，核定通過3件。
2.為連結與我國產業互補互利之外國企業來臺從事創新研發活動，透過與我國產業合作，進行關鍵及共通性技術研發、經由上中下游技術整合或跨領域技術整合，創造產業鏈價值，進而促成國際創新研發合作，經濟部於A+淬鍊計畫下推動「全球研發創新夥伴計畫」，並自104年5月起公告接受外界申請；惟該計畫實施迄至109年4月底止共核定通過10件，其中「具潛力可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力及附加價值」、「國內外尚未具體成熟之技術，可在未來產業發展中，產生策略性之產品、服務或產業」項目僅分別核定廠商數1件、2件，各該計畫推動成效容有提升空間(詳附表3–11)。
附表3-11：105至109年度4月底「全球研發創新夥伴計畫」具體推動成果情形表
年度	國內外尚未具體成熟之技術，可在未來產業發展中，產生策略性之產品、服務或產業之廠商數	具潛力可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力及附加價值之廠商數	進行關鍵及共通性技術研發、上中下游技術整合或跨領域技術整合，創造產業鏈價值之廠商數
105	0	0	4(1)
106	1	1	2(2)
107	1(1)	0(1)	1(2)
108	0(1)	0(0)	3(1)
109年截至4月底止	0	1	1(1)

說明：表內所填廠商家數即為計畫(廠商)之申請數；推動迄今共核定通過10件計畫(表中括弧內數字為當年核定數)。
資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料。
 (三)A+淬煉計畫中部分已核定計畫因技術問題無法克服或市場、產業態勢變遷等致成效欠佳而提前終止執行
鑑於政府資源有限，業界科專計畫經費並無法支應所有企業之申請案，爰申請企業經由競爭機制而獲得經費補助。然近年部分A+淬煉計畫由於技術問題無法克服、市場或產業態勢變遷、企業財務出狀況或違約等因素致成效欠佳，於計畫期間提前終止執行(詳附表3-12)；其中如107年度生物纖維植牙釘研發計畫，原核定計畫補助金額2,500萬元，已執行計畫補助款金額1,276萬7千元，請款進度51.07%，經濟部查證審議發現其業務推動成效與計畫書所列內容差距過大，經通知限期改善而未改善，爰建議計畫終止等。諸如此類情形恐影響資源有效運用，亦排擠其他廠商獲得業界科專計畫補助之機會。
另審計部於107年度中央政府總決算審核報告亦指出，截至107年底止，A+淬鍊計畫項下前瞻技術研發計畫已結案14案，整合型研發計畫已結案26案，其中整合型研發計畫於「帶動或創造產值」、「衍生商品產值」及「產品上市金額」之目標達成率分別僅26.11％、75.46％及31.14％；至於前瞻型技術研發計畫，於「新產品開發產值」、「增加就業人數」之目標達成率各23.11％及94.97％，主要係廠商申請補助時對未來帶動或創造產值估計較為樂觀，惟市場發展不如預期等所致，亟待提升研發效益[8]等相關審核意見。
[8] .資料來源，中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，乙394頁。
附表3-12：107、108年度A+企業創新研發淬煉計畫因執行成效不佳或廠商違約，予以中止或解除計畫一覽表 單位：新臺幣千元
公司名稱	計畫年度	計畫名稱	原核定計畫補助金額	已執行計畫補助款金額	應結清並繳回補助款金額	提前終止原因	終止後處理情形
巨Ｏ光纖股份有限公司	107	生物纖維植牙釘研發計畫	25,000	12,767	-	1.107年4月27日召開期中查證會議：因計畫目標主要為onepiece，現行為twopiece，與原規劃有所差距，材料特性是否合乎法規的要求，應要有樣品數(n)及標準差(ErrorBar)等數據，另產品規格在做機械強度及細胞毒性前未確認，所使用的數據無法認列。 / 2.本案經查證審議，業務推動成效與計畫書所列內容差距過大，經通知限期改善而未改善，建議計畫終止，計畫經費認列至106年9月止，惟執行單位具有明顯技術優勢，但欠缺醫材開發的經驗，故未來仍可申請計畫。	無補助款繳回
彩Ｏ精技股份有限公司	107	彩豐精技OLED材料與元件研發中心計畫	12,000	2,116	478	1.107年12月19日來函說明因國內無廠商發展AMOLED，致使客戶僅能鎖定大陸面板廠，而大陸現有政策為材料國產，使彩豐精技面臨市場窘境，且因國內專業研發人力短缺，計畫執行迄今無法延攬足夠之專業研發人力持續投入計畫，故申請計畫終止。 / 2.108年1月23日召開審查會議審議，同意計畫終止，經費認列至107年12月31日止，考量本案終止原因非屬技術、市場、情事變遷、財務狀況或不可抗力情形之原因，自終止執行日起2年內不得再提出計畫申請。	已返還補助款；停權2年
弘Ｏ生物科技股份有限公司	108	應用於非小細胞肺癌EGFR多樣性檢測平台系統開發之臨床試驗計畫	4,592	2,913	186	1.108年2月21日召開期中查證會議：因本計畫欲開發的檢測器材『Femtopath』與市面上Rochecobas@的檢測結果資料比較，在特定基因突變位點的檢測結果完全不一致，且廠商於期限內仍無從改善此不一致的問題，未來申請查驗登記時會有困境。 / 2.本案經查證審議，業務推動成效與計畫書所列內容差距過大，且經限期改善而未改善者或無從改善，建議計畫終止，計畫經費認列至108年1月31日止。	已返還補助款
中國ＯＯ化學工業開發股份有限公司	108	己二腈/己二胺關鍵製程技術開發計畫(尼龍66中間體)	48,000	3,161	8,085	1.該公司因違反環保相關法規且經認定情節重大，已繳回應返還之補助款，後續年度皆不再給付補助款，並於還款後3年內不得提出計畫申請。 / 2.該公司於108年9月16日來函說明因違反環保相關法規且經認定情節重大，已繳回應返還之補助款，該公司認為無法繼續執行本計畫，故申請計畫終止。 / 3.108年10月16日召開計畫變更審查會議，審查結果為公司已完成部分成果，執行到108年6月30日，並同意計畫終止。本計畫符合補助契約書所稱因情事變遷情形而無法完成本計畫。	已返還補助款，停權3年
太Ｏ能源科技股份有限公司	108	太陽能電池與模組最佳化前瞻技術研發中心計畫	6,840	1,897	871	1.108年9月26日召開年度查證會議，查證結果為太陽能產業變動大，該公司因應太陽能電池市場變動，研發中心擬轉型跨入半導體領域，迥異於與原規劃之研發領域。 / 2.本案經查證會議，建議計畫終止，經費認列至108年7月止。本計畫符合補助契約書所稱因技術、市場、情事變遷情形而無法完成本計畫。	已返還補助款
永Ｏ應用材料股份有限公司	108	抗菌微過濾膜暨系統整合研發中心計畫	13,500	2,835	906	1.108年9月18日及10月5日召開年度查證會議，查證結果為該公司人員招聘困難，人力聘用進度落後預定目標，研發中心目前僅為臨時性空間，各項研發管理制度未見落實。 / 2.本案經查證會議，在各項條件未能成熟之際，建議先行終止本計畫，計畫經費認列至108年9月止。本計畫符合補助契約書所稱因市場、情事變遷情形而無法完成本計畫。	已返還補助款
遠ＯＯ世紀股份有限公司	108	芳香族聚醯胺聚合與紡絲技術開發計畫	60,000	9,205	6,001	1. 該公司因違反職業安全衛生法規屬情節重大，已繳回應返還之補助款，後續年度皆不再給付補助款，並於還款後3年內不得提出計畫申請。 / 2.該公司於108年10月25日來函說明因108年之後將不再撥付補助款，致影響計畫執行，故申請計畫終止。 / 3.108年11月22日召開計畫變更審查會議，審查結果為本案屬情事變遷、財務狀況因素，建議同意計畫終止。	已返還補助款，停權3年

資料來源：經濟部109年6月提供。

四、已取得專利數年尚未使用者達7千件，且我國產業研發與製程中所需相關技術仍多倚賴進口
按科學技術基本法第5條規定，為推廣政府出資之應用性科學技術研究發展成果，政府應監督或協助法人、業學界等執行研究發展單位，將研究發展成果轉化為實際之生產或利用。經查：
(一)已取得之專利超過6年尚未使用者逾7千件，近3年增幅將近5成，且未使用專利每年相關管理維護費用達億元
近幾年法人科專計畫以規劃開發未來產業發展所需核心技術，以及建立相關產業關鍵零組件與產品之關鍵技術計畫經費為主，105至109年度關鍵技術計畫經費介於92億元至114億元間，占各年度法人科專經費逾7成(詳附表3-2)。然法人科專計畫近年取得專利證數減少外，且截至108年底已取得之專利超過6年尚未使用者達7,012件，較105年度4,678件，增加2,334件，增幅49.89%。而各法人機構依規定應自行負擔該未使用專利之維護及確保費用，亦由105年度9,444萬9千元攀升至108年度之1億2,364萬1千元(詳附表3-13)。另該期間經過檢討評估無運用價值並向主管機關申請終止維護之專利總計達2,794件，其中相當比例均未曾被運用，凸顯示政府補捐助各法人機構研發經費所產出之專利權，部分未獲致應有效益，恐有虛擲國家資源之虞。
附表3-13：105至108年度法人科專計畫之專利應用及維護費用一覽表 單位：新臺幣千元；件(項)數
項目/年度	105	106	107	108
當年度專利獲得件數(A)	1,870	1,692	1,524	1,422
當年度專利應用件數(B)	1,251	1,141	1,188	1,223
專利應用比率(C=B/A)	66.90%	67.43%	77.95%	86.01%
已取得專利超過6年尚未使用之件數	4,678	6,110	6,496	7,012
逾6年未使用專利之年度相關管理維護費用	94,449.21	104,600.15	104,153.53	123,641.32
當年度申請終止維護之專利件數	759	495	791	749

資料來源：經濟部109年6月提供。依經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第27條，執行單位應自行負擔研發成果之維護費用及確保費用。
(二)近年我國智慧財產權使用費貿易逆差雖有下降，惟仍逾18.5億美元
1.「國外技術引進」及「國外合作件數」係法人科專計畫執行績效指標之一，且為國內法人研究機構吸取國外研究機構重要技術經驗途徑，然105至108年度法人科專計畫之國外技術引進件數每年僅4~5件，並無明顯成長；而國外合作件數則逐年遞減，108年度僅16件，較105年度34件大幅減少18件，減幅達52.94%(詳附表3-14)。
附表3-14：105至108年度法人科專計畫國外技術引進及國外合作件數彙總表 單位：件
年度	105	106	107	108
技術引進件數	4	5	5	4
國外合作件數	34	28	26	16

說明：表內技術引進係指研究機構引進國外產學研機構之技術；國外合作係指研究機構與國外產學研機構各自運用自身資源共同進行合作研究。
資料來源：經濟部109年6月提供。
2.參照中央銀行國際收支統計，我國屬經常帳服務類之智慧財產權使用費購買金額近年來雖稍有下降，惟108年度購買金額及貿易逆差仍分別達32.63億美元、18.58億美元(詳附表3-15)，顯示國內技術供給缺口仍大。復依台灣電子設備協會於107年11月電子設備產業白皮書指出，106年台灣電子設備產值為2,946億元，全球排名第5，同年度台灣電子設備市場創造超逾5,000億元需求，然設備自給率僅為12%，我國電子設備主要需求為半導體及平面顯示器兩大產業，而設備卻多數由美、日、荷所供應，有相當大之關鍵設備與技術缺口掌握在國外廠商，形成掣肘[9]，恐影響我國產業長期發展。
[9] .參自107年11月8日工商時報即時新聞，「電子設備產業協會發表產業白皮書向政府提建言」。
附表3-15：98至108年度我國智慧財產權使用費貿易統計表
     單位：百萬美元
年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
智慧財產權使用費銷售金額	242	460	838	932	1,017	866	1,190	1,235	1,698	1,541	1,405
智慧財產權使用費購買金額	3,424	4,943	5,788	5,681	5,197	5,276	5,543	5,290	3,761	3,609	3,263
智慧財產權使用費貿易逆差	3,182	4,483	4,950	4,749	4,180	4,410	4,353	4,055	2,063	2,068	1,858

資料來源：中央銀行國際收支統計；109年7月7日查詢結果。

五、部分科專計畫支持及法人進駐成立之區域產業創新園區(中心)營運成效尚待提升
為運用法人技術能量，並配合政府平衡南北區域發展目標，經濟部以往陸續藉由科技專案計畫等經費支持及法人進駐成立各區域產業創新園區(中心)，期提升在地企業技術與協助區域產業轉型(詳附圖3-1)。
附圖3-1：經濟部推動各區域產業創新園區(中心)分布圖

資料來源：經濟部網站，「2019/2020經濟部技術處簡介」。
按經濟部提供資料顯示，由於各區域產業創新園區(中心)大多強調不以營利為目的，成立迄今僅有南台灣創新園區略有盈餘，其餘如：中台灣創新園區、嘉義產業創新研發中心、東部深層海水創新研發中心等則須仰賴進駐法人分攤費用等而勉力達成收支平衡；且觀察105至108年度部分園區(中心)，如：嘉義產業創新研發中心、東部深層海水創新研發中心等收入幾呈現逐年減少趨勢(詳附表3-16)。鑑於科技專案計畫將不再挹注各該園區(中心)營運經費，未來除藉由法人進駐執行科技專案計畫外，允宜建立其他營運具體規劃，如：與產業廠商合作研發，或將研發成果透過技轉、工業服務等方式，以促使產業技術升級、提升產業技術能量，俾達成各該園區(中心)之設立目標。
此外，目前經濟部對各該園區(中心)並未進行績效評核，而係就各法人機構之科技專案計畫依其年度執行情形進行評核；按附表3-3所載，經濟部補捐助法人機構如：自行車中心108年度及石資中心107、108年績效評核等級結果均未達「優」僅為「良」，其中是否因推動創新園區(中心)相關科專計畫成效欠佳進而影響評等結果？允宜充分揭露並檢討改善，俾真正落實政府平衡南北發展，協助在地企業技術與協助區域產業轉型之目標。
附表3-16：經濟部藉由科專計畫支持及法人進駐，成立各區域產業創新園區/中心近年資源投入及其營運、財務概況表
單位/興建規劃階段與相關計畫	營運模式	營運及進駐法人/園區營運計畫	財務自主營運狀況	105年度起營運收支情形
中台灣創新園區/ / (99~103年)配合中興新村高等研究園區推動計畫	中創園區之設立，係為導入法人研發能量，透過法人與產業之合作研發計畫，提供中創園區之場地與研究設備，協助廠商與法人研發合作，促進地方產業升級發展。 / 中創園區以「新世代智慧設備技術、先進溫室系統技術、服務科技與感性設計技術等3大研發主軸，輔導廠商設置研發中心、技術共同研發、研發聯盟等專業服務。	營運：工研院；進駐：工研院、資策會/ / 1.104：經濟部中台灣創新園區先期營運計畫 / 2.105-107：經濟部中台灣創新園區營運計畫 / 3.108年起無營運計畫	1.該園區將自108年度起自主營運，經濟部不再補助營運計畫。 / 2.「中台灣創新園區」係為導入法人研發能量，協助在地產業升級轉型，非以營利為目的。 / 3.該園區主要透過向各進駐研發單位收取應分攤之使用、管理、清潔、水電等費用；而各研發單位則向產學界提供專利應用、技術移轉、工服等服務，並收取專業服務費用。 / 4.如尚不敷營運支出，將由營運單位自有經費支應。	105年度收支平衡(收支出均為41,822千元)； / 106年度收支平衡(收支均為42,562千元)； / 107年度收支平衡(收支均為43,050千元； / 108年度收支平衡(收支均為45,035千元)
嘉義產業創新研發中心/(98-100年)嘉義產業創新研發中心第一期興建工程計畫(工研院執行)	嘉創中心之設立，係為導入法人研發能量，透過法人與產業之合作研發計畫，以嘉創試驗工廠和生活實驗場域提供技術服務，協助廠商技術提升，促進地方產業升級發展。 / 嘉創中心以「健康」、「保健」及「綠能」為主軸，建構產業技術創新研發服務平台，發展雲嘉南地方特色產業，提升區域產業競爭力。	營運：食品所 / 進駐：食品所、金屬中 心、精機中心、自行車中心/ / 1.101-104年：嘉義產業創新研發中心研發服務平台建置及推動計畫 / 2.105-106年：雲嘉南地方產業創新與價值提升推動計畫 / 3.107年起無營運計畫	1.該中心自107年起開始自主營運，經濟部不另編列營運經費。 / 2.該中心係為導入法人研發能量，協助在地產業升級轉型，非以營利為目的。 / 3.透過向各進駐研發單位收取應分攤之管理、清潔、水電等費用，並由各法人研究團隊加強與廠商技術共同研發，增加工服收入，以支應分攤額度。	105年度收支平衡(收支均為34,401千元)； / 106年度收支平衡(收支均為31,790千元)； / 107年度收支平衡(收支均為25,803千元)； / 108年度收支平衡(收支均為20,779千元)
南台灣創新園區/(91~94年)南部產業創新研發示範專區興建暨營運管理規劃計畫	經濟部於94年以科專計畫建置「創新園區」建設，引進法人研究機構團隊進駐。以工研院等法人團隊400人為核心持續性執行科專計畫、連結南部地區學研資源，有效協助南部產業，以研發創新協助與帶動南臺灣產業轉型與發展。自99年起園區達自主營運，建立創新、永續經營模式，扮演該部在南臺灣「區域創新與價值創造平台」，連結產、官、學、研「Linkage-Hub」角色，促成南部區域產業創新群聚。	營運：工研院 / 進駐：工研院、食品所/ / 1.94-97年：南臺灣創新園區營運計畫 / 2.98年：南臺灣創新園區98年度廠商進駐優惠措施補助計畫 / 3.99年起無營運計畫	1.該園區自99年起達財務自主營運。 / 2.收入來自於進駐法人以分攤營運成本方式分攤空間使用費外(占園區整體營收40%)、另由營運單位透過廠商進駐、會議室/訓練收入、其它等營運收入(占園區整體營收60%)，同時精實支出，已可達成損益平衡、財務自主之營運目標。	105年度收支：各約50,000千元；盈餘：26千元。 / 106年度收支：各約50,000千元；盈餘：26千元。 / 107年度收入：約49,472千元；支出：約49,469千元；盈餘：約3千元。 / 108年度收入：約53,392千元；支出：約53,332千元；盈餘：約60千元。 / ※備註：營運盈餘繳交國庫（2/3繳交經濟部、1/3繳交產業園區開發管理基金）。
東部深層海水創新研發中心/由經濟部水利署推動興建「臺東深層海水低溫利用及多目標技術研發模廠101年3月完成驗收、4月移交技術處後更名為東部深層海水創新研發中心	深層海水中心主要以協助在地推動深層海水資源開發利用為主軸，進行健康海療應用、礦物質分離調控、固態DSW礦物粉末、客製化瓶裝水生產技術之研發。 / 透過產學研相關單位進駐深層海水中心，合作開發深層海水創新產品，以拓展研發能量及產業推動。	營運：石資中心 / 進駐：石資中心 / (無營運計畫)	1.該中心係為導入法人研發能量，以協助在地產業升級轉型及輔導諮詢為主要服務模式，非以營利為目的，爰無自主營運相關規劃。 / 2.該中心相關維運經費係透過向各進駐研發單位收取應分攤之管理、清潔、水電等費用，並由各法人研究團隊加強與廠商技術共同研發，增加工服收入，不足部分再由經濟部計畫補助。	105年度收支平衡(收支均為21,072千元)； / 106年度收支平衡(收支均為16,305千元)； / 107年度收支平衡(收支均為15,459 千元)； / 108年度收支平衡(收支均為16,050千元)

說明：經詢據經濟部技術處，其餘區域產業創新園區(中心)，如紡織所雲林分部係該所自有資金自行營運、東部產業技術服務中心主管機關為工業局，因非由科技專案計畫經費挹注支持，故不納入本表。
資料來源：整理自經濟部109年6月提供資料。

肆、結論
科技與創新係提升國家競爭力之重要關鍵，經濟部長期挹注龐鉅經費推動科技專案計畫，補捐助法人研究機構、業界及學界投入前瞻關鍵技術等領域研發工作；然目前科技專案計畫推動仍存有下列問題：1.法人科技專案計畫預、決算編列分類內容與執行成果依領域別表達方式迥異，且近年法人機構經績效評核結果以「優」者居多，致不易勾稽法人科技專案補助經費，與其工作目標執行良窳暨研發成果效益之關聯性。2.近年法人科專促成廠商投資效益雖有提升，惟取得國內外專利數量呈現逐年遞減趨勢，且部分法人科技研發成果之加值應用及衍生利益部分仍有提升空間。3.業界科專計畫補助廠商多集中於北部區域，且受補助廠商以資本額在1億元以上者占比最高。4.A+淬煉計畫中「鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫」、「全球研發創新夥伴計畫」等推動成效尚有提升空間；另部分已核定子計畫因技術問題無法克服或市場、產業態勢變遷等致成效欠佳而中途提前終止執行。5.已取得之專利數年尚未使用者達7千件，且我國產業研發與製程中所需技術仍多倚賴進口，技術貿易仍呈現赤字。6.部分科技專案計畫支持及法人進駐成立之區域產業創新園區(中心)營運成效仍待提升。
鑑於政府財政資源有限，我國未來科技專案預算規模擴增不易，故經濟部允宜積極精進科技專案計畫事前審查與後續推動機制，並賡續強化科專計畫預算之執行與管理，包括：精進法人科技專案績效考評機制、強化科技專案專利布局與業界需求媒合、加速法人科專成果商業化、加強法人機構自籌財源能力等，以提升政府研發經費效益。另宜審酌我國產業既有優勢，並配合未來經濟發展策略重點，如：資訊數位、5G數位轉型資安、生物醫療科技、國防戰略、綠電再生能源、民生戰備等核心戰略產業，尋找出我國未來科技定位及發展強項，以利科研發展及產業升級轉型。
此外，為改善我國長期以來之技術貿易逆差情形，除賡續提升我國產業關鍵技術如：智慧科技、綠能科技、製造精進、民生福祉及服務創新等關鍵領域之研發及其成果擴散，加強串連法人機構、業界及學界等創新科技研發能量，並推動專利布局及產業需求媒合外；相對於瑞士平均有一成研發經費係來自國外部門之科研合作，對其研發經費之挹注及研發內容多樣性均有相當助益，凸顯我國科技發展於國際合作及對外科研網路連結上未來仍有努力空間，亟待主管機關研議加強提升國際科研合作，俾協助產業技術創新暨提升國際競爭優勢。
 （分機：1926林靜玟）

參考文獻
1.行政院主計總處，「我國中央政府科技經費預算」等統計資料。
2.監察院調查報告，108財調0005，108年1月。
3.審計部，「107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」。
4.科技部，「110年度政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊(含計畫績效評估、執行管考)修訂版」，109年3月。
5.科技部，「科學技術統計要覽」2019年版，2019年12月。
6.經濟部科技研究發展專案–研究機構之「機構管理制度」暨「智慧財產管理制度」評鑑作業手冊，109年4月出版。
7.經濟部，「2019/2020經濟部技術處簡介」。
8.經濟部，「2018科技專案執行年報」。
9.經濟部，「108年度經濟部經濟事務財團法人業務實地查核報告」，立法院第10屆第1會期，經濟委員會第22次全體委員會議，109年5月18日。
10.蘇奕璿、紀凱齡，「研發經費與科技預算之國際比較」，財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心，108年9月。
11.立法院預算中心，「我國科技專案計畫運作機制與執行成效之檢討」，104年。