我國國際商港發展及相關預算執行情形之探討
三、「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」5年總經費571.38億元，允宜妥適規劃及執行，以提升我國港口競爭力，擴大經營績效
港務公司依「商港整體發展規劃(106-110年)」賦予之發展定位、港埠經營環境、運量需求及整體規劃配置，訂定「國際商港計畫(106-110年)」，做為推動各商港發展與建設依據，期許我國國際商港達成「強化亞太樞紐港地位，成為亞洲最佳服務港口」之發展目標。經查：
(一)「國際商港計畫(106-110年)」5年總經費571.38億元，歷次修正均於額度內調整
港務公司依商港法第6條第1項研訂「國際商港計畫(106-110年)」，由交通部報經行政院於105年11月核定5年總經費571.38億元，經費來源由航港建設基金及港務公司分別負擔336.98億元及234.4億元，除少數規模龐大或需辦理前置作業之子計畫將延續至111年後賡續辦理外，其餘預定於110年底前完成。
為配合國家重大政策、港區發展需要及計畫執行進度等因素，截至109年6月底「國際商港計畫(106-110年)」業經2次修正，分別於107年3月及108年4月經行政院准予備查在案，而歷次修正均於額度內調整，爰第2次修正計畫後106至110年度總經費仍為571.38億元，航港建設基金及港務公司[1]負擔金額不變，包括5項延續性及27項新興合計32項子計畫，倘加計展延至111以後年度開始辦理之1項新興子計畫，則共33項子計畫(詳附表3.3.1)。
[1] 「國際商港計畫(106-110年)」修正後，港務公司負擔金額包括前瞻計畫特別預算挹注之18.5億元。
附表3.3.1：「國際商港計畫(106-110年)」第2次修正計畫分年經費表
單位：新臺幣千元
年度	延續性				新興				合計
	航港建設基金		港務公司		航港建設基金		港務公司
	項數	金額	項數	金額	項數	金額	項數	金額	項數	金額
106	3	5,336,959	4	3,092,911	9	718,060	7	1,743,000	21	10,890,930
107	3	3,781,136	4	1,715,495	10	1,585,850	7	1,430,000	22	8,512,481
108	1	2,204,000	2	2,863,078	11	2,770,143	7	3,198,750	20	11,035,971
109	-	-	-	-	12	6,824,133	7	3,730,275	19	10,554,408
110	-	-	-	-	12	10,477,480	8	5,666,923	20	16,144,403
106- / 110	3	11,322,095	4	7,671,484	15	22,375,666	12	15,768,948	32	57,138,193
111 / 以後	-	-	-	-	7	12,632,787	5	10,779,576	12	23,412,363
總計	3	11,322,095	4	7,671,484	15	35,008,453	13	26,548,524	33	80,550,556

※註：1.資料來源，交通部。
2.新興計畫港務公司負擔金額包括前瞻計畫特別預算挹注之18.5億元。
3.部分延續性子計畫資金來源同時包括航港建設基金及港務公司，爰各項數加總與合計欄之項數不一定相符。
(二)延續性計畫預算編列至108年度止，尚有2項子計畫保留部分經費至109以後年度執行
「國際商港計畫(106-110年)」之延續性計畫係賡續辦理105年度以前之計畫，計畫起始期間自98年度至102年度，預算編列至108年度止，106至108年度預算共編列188.44億元，除2項子計畫保留共15.88億元至109年度以後執行外，其餘子計畫業執行完竣，略以：
1.航港建設基金：106至108年度延續性計畫預算執行率介於72.26%至90.82%間(詳附表3.3.2)，其中「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」始自102年度，因與漁筏主協商魚筏搬遷事宜遲遲無法開工，108年度保留數為2.37億元。
2.港務公司：106至108年度延續性計畫預算執行率介於34.73%至91.27%間(詳附表3.3.2)，其中「高雄港客運專區建設計畫」始自99年度，因油污染土需辦理相關程序、配合高雄環狀輕軌同步施工、禁限建規定辦理工程變更，及勞動基準法修正等因素，工期展延至109年12月，且建築工程標帷幕工項因工廠加工備料因素致進度略有落後，108年度保留數為13.51億元。
(三)新興計畫整體預算執行率尚佳
「國際商港計畫(106-110年)」之新興計畫部分，航港建設基金106至109年度預算累計編列97.01億元，106至108年度預算執行率介於95.61%至99.96%間；港務公司106至109年度預算累計編列94.89億元，106年度預算執行率為99.23%，而107及108年度各為124.62%及79.26%，係因108年度預算於107年度先行辦理3.52億元所致，106至108年度累計預算執行率為94.9%，爰「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫整體預算執行率尚佳(詳附表3.3.2)。
附表3.3.2：「國際商港計畫(106-110年)」歷年預算及執行情形
單位：新臺幣千元
類別	預算別	項目	106年度	107年度	108年度	109年度
延續性	航港建設基金	預算數	5,336,959	3,631,136	2,204,000	-
		決算數	3,856,472	3,290,157	2,001,650	-
		執行率	72.26%	90.61%	90.82%	-
	港務公司	預算數	3,092,911	1,715,495	2,863,078	-
		決算數	2,043,063	1,565,792	994,410	-
		執行率	66.06%	91.27%	34.73%	-
新興	航港建設基金	預算數	718,060	1,565,850	2,770,143	4,646,690
		決算數	686,540	1,565,227	2,768,539
		執行率	95.61%	99.96%	99.94%
	港務公司	預算數	1,743,000	1,430,000	3,198,750	3,116,852
		決算數	1,729,522	1,782,053	2,535,359
		執行率	99.23%	124.62%	79.26%
合計		預算數	10,890,930	8,342,481	11,035,971	7,763,542
		決算數	8,315,597	8,203,229	8,299,958
		執行率	76.35%	98.33%	75.21%

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.預算數為當年度法定預算數，決算數除108年度為初編數外，其餘年度為審定數。
(四)「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫係滾動檢討並賦予執行彈性，惟修正頻繁，相關調整允宜妥適規劃及執行
1.新興計畫係滾動檢討並賦予執行彈性：「國際商港計畫(106-110年)」之新興計畫，未如同延續性計畫以子計畫編列預算，而係由航港建設基金及港務公司就各自負擔經費分別編列於「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」中，並於計畫額度內，配合政府政策、港區發展政策、港區需求及執行進度等進行滾動檢討，調整計畫內各子計畫辦理之經費、期程及先後順序等，賦予執行彈性。
2.計畫修正頻繁：「國際商港計畫(106-110年)」經行政院105年11月核定，行政院於107年3月准予備查第1次修正案時，請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；108年4月准予備查該計畫第2次修正案，函復「本案於同一年度提報2次修正計畫[2]，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」。另該計畫持續滾動檢討中，交通部於108年7月30日召開「國際商港未來發展及建設計畫(106-110)年」滾動檢討專案報告會議，港務公司嗣於108年10月25日、109年1月7日、2月12日、4月14日及6月1日等函報交通部滾動檢討修正計畫，迄109年6月底止，尚未經交通部報請行政院備查。
[2] 交通部分別於107年1月及同年11月函請行政院同意第1次及第2次計畫修正案。
3.多數子計畫曾修正經費或期程，相關調整允宜妥適規劃及執行：「國際商港計畫(106-110年)」經2次修正，航港建設基金及港務公司辦理之28項新興子計畫中，依原核定計畫辦理者僅6項(占21%)，新增3項(占11%)，修正期程、經費或兼具者19項(占68%)；子計畫調整期程者以展延居多，調整經費者則因計畫總經費不變及新增部分子計畫，相關子計畫經費互有增減(詳附表3.3.3)。因多數子計畫曾修正經費或期程，且有新增子計畫之情事，相關調整允宜妥適規劃及執行。
附表3.3.3：「國際商港計畫(106-110年)」新興子計畫調整概況
單位：計畫項數
子計畫調整概況			航港建設基金	港務公司	合計
依原核定計畫辦理			5	1	6
修正	預定完工期程	提前	3	1	4
		展延	2	8	10
		不變	3	2	5
	經費	調增	4	3	7
		調減	3	3	6
		不變	1	5	6
	小計		8	11	19
新增			2	1	3
合計			15	13	28

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表新興計畫係以「國際商港計畫(106-110年)」第2次修正計畫統計，含展延至111年度以後開始辦理之1項子計畫。
3.本表調整期程及經費之認定，係以最近1次修正計畫與原核定計畫比較。
綜上，港務公司研訂「國際商港計畫(106-110年)」，做為推動各國際商港發展與建設依據，該計畫5年總經費571.38億元，經費來源由航港建設基金及港務公司分別負擔，歷次修正均於額度內調整。「國際商港計畫(106-110年)」之延續性計畫預算編列至108年度止，尚有2項子計畫保留部分經費至109以後年度執行，允宜積極賡續辦理；新興計畫因係滾動檢討並賦予執行彈性，整體預算執行率尚佳，惟修正頻繁，多數子計畫曾修正經費或期程，且有新增子計畫之情事，相關調整允宜妥適規劃及執行，以提升我國國際商港競爭力，擴大經營績效。