我國國際商港發展及相關預算執行情形之探討目錄

我國國際商港發展及相關預算執行情形之探討
壹、前言
國際商港競爭力為國家整體競爭力之一環，近年來受全球經濟動能減弱及國際海事機構重組等因素影響，導致我國國際商港營運量之增長力道不及主要競爭港口；我國國際商港係由臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)負責經營，為加強競爭力及配合政策，政府近年來投入巨資辦理港口建設，港務公司並積極轉投資相關事業從事多角化經營。另108年底爆發嚴重特殊傳染性肺炎（以下簡稱COVID-19)疫情，嚴重衝擊全球經濟，據交通部之新聞稿，全球疫情重創貿易需求，諸多國際海運諮詢機構研判未來數月全球貨櫃量減幅可能高達3成[1]，為減輕疫情對海運業之衝擊，交通部對相關業者提供紓困振興等多項措施，以協助度過難關。
[1] 詳參交通部網站之交通新聞稿<交通部啟動航運業紓困貸款專案，展現力挺海運產業決心>，109.5.19。
為推動我國國際商港發展與建設，各商港係以5年為一週期訂定未來發展建設計畫，第5期「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」（以下簡稱「國際商港計畫(106-110年)」)刻正執行中。本文擬整理近年我國國際商港營運狀況、對海運業者之紓困振興等措施、「國際商港計畫(106-110年)」暨轉投資等相關之預算執行情形，提供港埠資源利用及競爭力現況之概觀資訊，並探討相關問題。

貳、我國國際商港建設發展規劃及海運業紓困振興措施
一、「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」概述
商港法第6條第1項規定：「商港區域之整體規劃及發展計畫，由商港經營事業機構、航港局或指定機關徵詢商港所在地直轄市、縣(市)政府意見擬訂，並報請主管機關或層轉行政院核定。」交通部自84年度起以每5年為一週期訂定我國商港整體發展規劃，由各商港經管單位參照上開規劃，據以訂定各商港未來5年發展建設計畫。
109年度執行中之第5期「國際商港計畫(106-110年)」係行政院105年11月核定，嗣後辦理2次修正，分別於107年3月及108年4月經行政院准予備查在案，總經費571.38億元，其中航港建設基金負擔336.98億元、港務公司負擔234.4億元(含前瞻基礎建設計畫特別預算挹注之18.5億元，以下簡稱前瞻計畫特別預算)。
依該計畫，我國國際商港以「強化亞太樞紐港地位，成為亞洲最佳服務港口」作為整體發展目標，按國際貨櫃貨運輸、國際散雜貨運輸、國際客運運輸、港埠經營管理及永續與綠色港埠等五大面向分別訂定發展目標(詳附表2.1.1)；並參酌我國7個國際商港之各港發展條件，如腹地、地理位置、觀光特色、既有航線、港區產業、港埠設施等研訂各港之發展定位，而部分港口，如高雄港、安平港、花蓮港及蘇澳港等除客貨運及棧儲物流外，亦將發展為觀光遊憩港(詳附表2.1.2)。
附表2.1.1：我國港埠五大面向發展目標
港埠發展面向	發展目標
國際貨櫃貨運輸	整合港群資源，建構全球航運網絡。
國際散雜貨運輸	配合產業與民生需求，提升港埠設施服務水準。
國際客運運輸	配合國家政策，發展國際客運海運服務。
港埠經營管理	協助產業提升貨物價值，活化港埠經營型態。
永續與綠色港埠	配合國際趨勢與國家環保政策，朝綠色港埠發展。

※註：1.資料來源，交通部「2020版運輸政策白皮書海運分冊」。
附表2.1.2：我國國際商港發展定位
港口別	發展條件	發展定位
基隆港	受限於土地面積，港區擴充不易，惟具近洋貨櫃航線及鄰近臺灣北部地區觀光景點，為東北亞地區近洋貨櫃航線主要靠泊港及國際郵輪靠泊港。	(1)近洋航線貨櫃港。 / (2)國際郵輪母港。
臺北港	為新開發之港口，已具遠洋貨櫃航線，且腹地充裕，現有貨櫃碼頭公司及汽車物流公司進駐，興建中之物流倉儲區、南碼頭區未來亦可提供自貿港區物流業者進駐；鄰近大陸平潭，距桃園國際機場僅20分鐘車程，有利海運快遞及海空聯運業務。	(1)遠洋航線貨櫃港。 / (2)海運快遞及海空聯運港。 / (3)汽車及其他產業物流港。
臺中港	具兩岸航線，為兩岸客貨運及加值物流港；港區遼闊，目前港區內有發電廠、煉鋼廠等臨港基礎工業，並進口大量工業原料。	(1)兩岸客貨運及產業加值港。 / (2)能源及大宗物資儲轉港。 / (3)臨港工業發展基地。
高雄港	具密集主航線及支航線，港埠設施已可提供20,000TEU貨櫃船靠泊，未來七櫃中心完成，更可提供22,000TEU貨櫃船靠泊，足以發展作為洲際樞紐港，同時利用其密集之航線網絡，於自由貿易港區內拓展智慧物流業務，有效連結國際重要港口，推升高雄港成為國際物流轉運中心；另配合舊港區水岸開發，及亞洲新灣區整體發展規劃，具發展客運及觀光遊憩之利基。	(1)洲際貨櫃樞紐港。 / (2)智慧物流運籌港。 / (3)客運及觀光遊憩港。
花蓮港	東部地區礦(砂)石、水泥之出口港，以及油料、煤炭之進口港；配合地方發展，花蓮港可釋出部分鄰近市區或景觀良好之土地轉型發展休閒遊憩產業。	(1)東部地區貨物進出港。 / (2)觀光遊憩港。
安平港	鄰近高雄港，可分擔南部地區散雜貨進出口之功能，提供倉儲、廠房設施、船貨作業服務，提升自貿區營運效能；鄰近臺南古都觀光景點，部分港區可配合地方政府之觀光計畫進行開發。	(1)散雜貨及海運快遞港。 / (2)觀光遊憩港。
蘇澳港	蘭陽地區大宗散貨之進口港，目前有高速船業者經營蘇澳港-花蓮港之客運航線。	(1)蘭陽地區貨物進出港。 / (2)觀光遊憩港。

※註：1.資料來源，交通部「2020版運輸政策白皮書海運分冊」。

二、因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情對海運業之相關協助措施
108年底爆發COVID-19疫情，嚴重衝擊全球經濟，未來產業供應鏈及產業區位之發展勢將有所變化，我國海運業者及國際商港營運面臨嚴峻之考驗。為紓緩COVID-19疫情衝擊，政府對各相關業者提供紓困振興措施，其中海運業部分，由交通部辦理船舶運送業、載客小船所僱駕駛與助手及小三通港口客運場站業者補貼；國際郵輪在台代理、票務場站租金補貼；提撥專款作為海運業融通貸款信用保證；海運業之融通貸款利息補貼；購置防疫物品補助；國際郵輪碼頭碇泊費補貼及國際郵輪來臺掛靠兼營母港獎勵；及國際商港土地租金補貼等，預計經費達36.56億元，資金來源及截至109年6月30日之執行情形詳附表2.2.1。
附表2.2.1：因應COVID-19疫情對海運業之相關協助措施
單位：新臺幣千元
項目	資金來源			截至109年6月30日執行情形
	肺炎特別預算	航港建設基金	合計
船舶運送業、載客小船所僱駕駛與助手及小三通港口客運場站業者補貼	300,000	-	300,000	◼已撥付兩岸直航及小三通客運固定航線停航業者補貼2,460.5萬元，並已撥付國內海運客貨運業者停航或減班補貼1,648.7萬元。
				◼已撥付小三通港口客運場站業者場地租金補貼604.4萬元、載客小船所僱駕駛及助手定額薪資補貼4,752萬元、國內海運客貨運固定航線(含小三通)船舶維修補貼1億3,543.4萬元、國內海運客運固定航線業者因載客量下降補貼油料及船員薪資1,832.1萬元。
國際郵輪在台代理、票務場站租金補貼	1,000	-	1,000	已完成第1、2季租金補貼35.7萬元。
提撥專款作為貸款信用保證	-	2,700,000	2,700,000	航港局已於109年5月19日開立18億元保證專款支票交付信保基金完成專款撥付。
貸款利息補貼	243,000	-	243,000
購置防疫物品補助	192,000	-	192,000	◼國籍船舶運送業及貨櫃集散站經營業：已有130家業者提出申請，已撥付877.9萬元。
				◼港口棧埠作業相關業者：已受理1,119家業者申請，已核撥1,054家共377萬元。
國際郵輪碼頭碇泊費補貼及國際郵輪來臺掛靠兼營母港獎勵	70,000	-	70,000
國際商港土地租金補貼	150,000	-	150,000
合計	956,000	2,700,000	3,656,000

※註：1.資料來源，資金來源為交通部、執行情形為交通部因應COVID-19(武漢肺炎)交通觀光防疫與紓困振興專區(網站更新日期：109年7月1日)；本報告整理。
2.肺炎特別預算之全名為「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」。

參、相關問題探討
一、受全球經貿及海運市場變化影響，我國國際商港貨櫃裝卸量之增長力道趨緩，允宜確實掌握海運發展情勢，持續檢討調整相關配套措施，以提升港口競爭力
據交通部108年12月提出之海運政策白皮書分析，國際海運發展與國際經濟情勢息息相關，近年全球經濟動能減弱，影響海運市場需求；又因海運市場之船舶運力超額供給，航運業陸續發生併購與破產情事，港口受到整體貨量成長趨緩及中國大陸貨櫃港口崛起影響，競爭日益激烈[2]。而108年底爆發COVID-19疫情，嚴重衝擊全球經濟，全球產業鏈、國際貿易及航運業均受影響，我國國際商港營運允宜妥為因應全球經貿及海運市場變化之挑戰，說明如下：
[2] 整理自交通部「2020版運輸政策白皮書海運分冊」p.1，108年12月。
(一)2020年全球經濟成長率下修，影響貨櫃貿易量之增長
全球經濟景氣動向攸關國際海運發展，受美中貿易戰等不確定因素影響，全球經濟動能減弱，2019年全球貨櫃貿易成長明顯放緩[3]；2019年底爆發COVID-19疫情，國際貨幣基金組織(IMF)2020年4月「世界經濟展望」分析，受疫情影響，2020年全球經濟成長預計為-3%，較2020年1月之預測下修6.3個百分點，且較2008-2009年金融危機期間更為低迷，將影響全球貨櫃貿易量之增長。
[3] 航貿週刊202016期「2020年航運業迎來了不祥的開局」，2020年4月27日。
(二)國際海運聯盟重組後調整航線，影響航商於國際商港之業務布局
貨櫃航運業因船舶運力超額供給，於2016-2017年間引發併購浪潮，並導致當時世界第7大貨櫃航運公司韓進海運之破產[4]；2017年後存續之主要航商重組為3大海運聯盟，市占率合計達79.2%，含括約9成歐亞航線與跨太平洋貨櫃航運市場[5]，我國之長榮海運及陽明海運公司分屬Ocean Alliance及THE Alliance 2大聯盟(詳附表3.1.1)，國際海運聯盟重組後調整航線，影響航商於國際商港之業務布局。
[4] 航貿週刊202002期「貨櫃航運業未來歲月之預期」，2020年1月13日。
[5] 產業價值鏈資訊平台>交通運輸及航運產業鏈簡介，https://ic.tpex.org.tw/ introduce.php?ic=T000。
附表3.1.1：全球主要海運聯盟成員及其市占率
海運聯盟名稱	航商成員	市占率
2M	馬士基航運、地中海航運	33.6%
Ocean Alliance	中遠海控、法國達飛輪船、長榮海運、東方海外	28.4%
THE Alliance	赫伯羅特、ONE、陽明海運、現代商船	17.2%
合計		79.2%

※註：1.資料來源，產業價值鏈資訊平台>交通運輸及航運產業鏈簡介；本報告整理，查詢日期：109年6月15日。
(三)高雄港為我國洲際貨櫃樞紐港，貨櫃轉口比率近半，受海運聯盟重組之衝擊，居我國各港之首
1.高雄港貨櫃轉口比率近半：我國國際商港貨櫃裝卸量以高雄港居首，以108年度為例，全國貨櫃量為1,529.8萬TEU，高雄港即達1,042.9萬TEU，占全國68.17%，其次依序為臺中港、臺北港及基隆港，分占11.73%、10.59%及9.51%；而透過我國國際商港轉口之貨櫃量為531萬TEU，其中高達9成經由高雄港轉口，該港之轉口比率為45.94%(詳附表3.1.2)。
2.高雄港貨櫃轉口比率不及往年：高雄港90年度貨櫃裝卸量為754.1萬TEU，轉口櫃量為412.1萬TEU，轉口比率達54.65%；近5年度(104至108年度)貨櫃量增至1千餘萬TEU，介於1,026.4萬TEU至1,046.5萬TEU間，轉口比率則介於44.62%及48.39%間，均低於90年度，其中107年度(44.62%)較90年度(54.65%)減少約10個百分點(詳附表3.1.3)。
3.高雄港轉口貨櫃量以東南亞往返北美航線為大宗：依高雄港108年度轉口實櫃統計[6]，經高雄港轉口之實櫃共240.7萬TEU，其中起運港以東南亞貨櫃量最多，計98.6萬TEU，其次為中國大陸及香港之36.9萬TEU、北美之36.3萬TEU；目的港亦以東南亞貨櫃量最多，計93.3萬TEU，其次為北美之46.6萬TEU及東北亞之38.1萬TEU。航線當中以東南亞往返北美為大宗，去程及返程航線分別為36萬TEU及24.2萬TEU(詳附表3.1.4)。
[6] 高雄港108年度轉口實櫃統計之原始資料來源為財政部關務署之轉運申請書，與表3.1.2高雄港轉口櫃量數值不同，主要係因資料來源及定義不同所致。
4.高雄港貨櫃量受海運聯盟重組衝擊：據港務公司表示，高雄港為我國洲際貨櫃樞紐港，海運3大聯盟均於高雄港提供聯盟航線服務，且因高雄港貨櫃量近半仰賴轉口櫃，海運聯盟重組後，聯盟航商改變航線中轉港之調度作業，對高雄港轉口櫃造成影響。而臺北港、臺中港及基隆港貨櫃量以進出口櫃為重，轉口櫃各占27.8%、2.16%及2.07%(詳附表3.1.2)，聯盟重組對於各該港口營運較無影響。
附表3.1.2：108年度我國國際商港貨櫃裝卸量及轉口櫃量統計
單位：萬TEU(TEU：20呎標準貨櫃)；%
港口別	全港		轉口		轉口比率(2)/(1)
	貨櫃量(1)	占比	貨櫃量(2)	占比
高雄港	1,042.9	68.17	479.1	90.22	45.94
臺中港	179.4	11.73	3.9	0.73	2.16
基隆港	145.5	9.51	3.0	0.57	2.07
臺北港	162.0	10.59	45.1	8.48	27.80
蘇澳港	0.0	0.00	-	-	-
全國合計	1,529.8	100.00	531.0	100.00	34.71

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.「0.0」，代表4捨5入後不及千TEU；「-」表示無數值。合計數因4捨5入至千TEU，可能會產生尾差。
附表3.1.3：高雄港各年度貨櫃裝卸量及轉口櫃量統計
單位：萬TEU(TEU：20呎標準貨櫃)；%
年度	全港(1)	轉口(2)	轉口比率(2)/(1)
90	754.1	412.1	54.65
100	963.6	450.4	46.74
104	1,026.4	482.0	46.96
105	1,046.5	506.4	48.39
106	1,027.1	476.4	46.38
107	1,044.6	466.1	44.62
108	1,042.9	479.1	45.94
108 1-3月	256.2	120.4	46.99
109 1-3月	252.3	118.7	47.03

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
附表3.1.4：高雄港108年度轉口實櫃統計
單位：萬TEU(TEU：20呎標準貨櫃)
起運港 / 目的港	合計	中國大陸及香港	東北亞	南亞	東南亞	北美	澳 洲	歐洲 / 地區	其他 / 地區
合計	240.7	36.9	28.4	6.8	98.6	36.3	4.2	14.4	15.2
中國大陸及香港	27.7	0.1	2.1	0.8	11.4	4.9	1.1	3.2	4.2
東北亞	38.1	2.5	0.1	0.9	20.8	3.8	0.8	5.7	3.5
南亞	3.5	0.8	1.2	-	0.2	0.5	0.0	-	0.7
東南亞	93.3	19.1	15.5	1.2	21.1	24.2	1.9	5.3	5.1
北美	46.6	5.8	1.2	2.6	36.0	-	0.2	0.0	0.8
澳洲	6.1	1.8	1.7	0.0	0.6	1.4	-	0.2	0.4
歐洲地區	7.6	2.7	2.6	-	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0
其他地區	17.7	4.1	4.0	1.2	6.4	1.3	0.2	0.0	0.4

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表原始資料為財政部關務署之轉運申請書，主要係透過轉運申請書上之「起運地」及「目的地」瞭解轉口貨櫃流量。
3.東北亞包括日本及韓國，南亞為印度，東南亞包括泰國、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓及印尼，北美包括加拿大及美國。
4.「0.0」，代表4捨5入後不及千TEU；「-」表示無數值。合計數因4捨5入至千TEU，可能會產生尾差。
(四)中國大陸貨櫃港口崛起，競爭加劇，高雄港貨櫃量成長力道趨緩
高雄港貨櫃裝卸量自103年度起至108年度，已連續6年裝卸量逾千萬TEU[7]，109年第一季因COVID-19疫情致中國大陸延長春假，貨量減少，貨櫃航商採取減班措施，爰貨櫃裝卸量為252.3萬TEU，同比減少3.9萬TEU(-1.52%)，惟與世界各港相較，貨櫃裝卸量成長力道趨緩。高雄港於2000年為全球第4大貨櫃港，之後貨櫃裝卸量排名呈下跌趨勢，至2017年及2018年排名第15名，2018年成長率為1.7%；反觀2000年排名落後於高雄港之鄰近港口，如上海、寧波-舟山、深圳、廣州、青島、天津、廈門等港口，貨櫃量大幅成長，2018年不僅貨櫃量高於高雄港，且成長率亦優於高雄港，依序為4.4%、7.1%、2.1%、7.6%、5.8%、6.2%及3.1%(詳附表3.1.5)，中國大陸貨櫃港口之崛起，使東亞地區商港之競爭加劇。
[7] 高雄港103年度貨櫃裝卸量為1,059.3萬TEU，其餘年度詳附表3.1.3。
附表3.1.5：2018年全球前20大貨櫃港裝卸量統計
單位：百萬TEU(TEU：20呎標準貨櫃)；%
排 名		港 別	國 別/地 區	貨櫃裝卸量		成長率
2018年	2017年			2018年	2017年
1	1	上海	中國大陸	42.0	40.2	4.4
2	2	新加坡	新 加 坡	36.6	33.7	8.7
3	4	寧波-舟山	中國大陸	26.4	24.5	7.1
4	3	深圳	中國大陸	25.7	25.2	2.1
5	7	廣州	中國大陸	21.9	20.4	7.6
6	6	釜山	南 韓	21.7	20.5	5.7
7	5	香港	中國大陸	19.6	20.8	-5.7
8	8	青島	中國大陸	19.3	18.3	5.8
9	10	天津	中國大陸	16.0	15.0	6.2
10	9	杜拜	阿拉伯聯合大公國	15.0	15.4	-2.7
11	11	鹿特丹	荷 蘭	14.5	13.7	5.7
12	12	巴生港	馬來西亞	12.3	12.0	2.8
13	13	安特威普	比 利 時	11.1	10.5	6.2
14	14	廈門	中國大陸	10.7	10.4	3.1
15	15	高雄	中華民國	10.5	10.3	1.7
16	16	大連	中國大陸	9.8	9.7	0.6
17	17	洛杉磯	美 國	9.5	9.3	1.2
18	19	丹絨柏樂巴斯	馬來西亞	9.0	8.3	8.5
19	18	漢堡	德 國	8.7	8.9	-1.0
20	21	長堤	美 國	8.1	7.5	7.2
資料來源：Containerisation International。

※註：1.資料來源，交通部。
(五)港務公司採取之主要因應措施
面對全球經濟動能偏弱、國際海運聯盟重組及其他港口競爭等挑戰，港務公司主要因應措施集中但不限於高雄港，包括：
1.辦理新闢航線、轉口增量、船舶卸轉等年度獎勵項目並持續滾動檢討，例如新闢美西航線及續辦東南亞往返北美航線加碼獎勵，提供誘因降低鄰近港口競爭轉口貨源威脅。
2.加速辦理七櫃興建及貨櫃碼頭續租作業，穩固聯盟航商在高雄中轉基地，提升高雄港轉口櫃量。
3.掌握航商租用高雄港碼頭特性，研提客製穩固貨量方案，鼓勵航商永續經營。
4.續辦「因應全球航運景氣衰退航運業獎勵振興暨促進產業升級措施方案」振興措施。倘因COVID-19疫情致後續臺灣港群貨運吞吐量逐漸產生衝擊，將配合交通部修訂之「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」擬定細部作業方案實施。
綜上，2020年受美中貿易戰及COVID-19疫情等不確定因素影響，全球經濟成長率下修，影響全球貨櫃貿易量之增長；國際海運聯盟重組後調整航線，影響航商於國際商港之業務布局，高雄港為我國洲際貨櫃樞紐港，貨櫃轉口比率近半，首當其衝；加上鄰近中國大陸貨櫃港口崛起，競爭加劇，致高雄港貨櫃量成長力道趨緩。港務公司業針對航商等業者實施相關獎勵振興措施，並加速辦理七櫃興建及貨櫃碼頭續租作業，允宜確實掌握國際海運發展情勢，持續檢討調整港口相關硬體及軟體配套措施，以提升港口競爭力。

二、為穩固貨量，協助航商深耕，對相關業者之行銷獎勵允宜訂定目標值，並依航運市場環境變化，檢討評估各項措施之實際效益
鑒於亞洲主要港口均實施獎勵措施以維持競爭力，港務公司於101年3月成立，9月對航商及港區相關業者實施轉口實櫃行銷獎勵措施(101年9月至102年8月)，其後引入彈性評估機制，依業者特性訂定獎勵標準，於103年7月至104年度實施「103暨104年度客製化行銷獎勵措施」[8]，並依市場情況滾動檢討相關獎勵措施，調整實施範圍[9]或修改獎勵標準等，公告各年度之客製化行銷獎勵措施。另105年11月14日奉行政院同意辦理之「因應全球航運景氣衰退航運業獎勵振興暨促進產業升級措施方案」亦將客製化行銷獎勵措施納入該方案中，以期穩固貨量，協助航商深耕。經查：
[8] 整理自104年9月6日之立法院議案關係文書院總第887號 政府提案第15100號之1978。
[9] 例如：轉口實櫃獎勵，原獎勵範圍為全臺港群、從船獎勵，105年改為從櫃獎勵，108年調整範圍為高雄港。
(一)109年度對航商及港區相關業者辦理之行銷獎勵措施概述
港務公司109年度辦理中之行銷獎勵措施包括轉口實櫃獎勵等11項，以獎勵對象觀之，藍色公路櫃量獎勵等3項以全臺港群貨櫃船舶運送人、散雜貨裝卸倉儲業者及船務代理業者為獎勵對象；貨櫃碼頭作業量獎勵等6項係以高雄港貨櫃碼頭經營業者及貨櫃船舶運送人為獎勵對象；另基隆港對到靠公用自營貨櫃碼頭之貨櫃船舶運送人，給予新闢航線到港及船舶到港獎勵(詳本題後之附錄1)。部分獎勵項目與績效結合，除基本獎勵外，並給予增量獎勵或加碼獎勵，如轉口實櫃獎勵；行銷獎勵措施計算標的包括裝卸櫃量(TEU)、裝卸櫃次、裝卸量計費噸、船舶艘次、航次等(詳附表3.2.1)。
附表3.2.1：行銷獎勵措施實施範圍、計算標的及獎勵方式概況表
項目	實施範圍	計算標的	基本獎勵	增量獎勵	加碼獎勵
轉口實櫃獎勵	高雄港	轉口實櫃裝、卸櫃TEU	V	V	V
藍色公路櫃量獎勵	基隆、臺北、臺中及高雄港	轉運櫃裝、卸櫃次	V	V	-
轉口散雜貨增量獎勵	基隆、臺北、臺中、高雄、安平及花蓮港	轉口散雜貨裝卸量計費噸	V	V	-
船務代理業獎勵	基隆、臺北、蘇澳、臺中、高雄、安平及花蓮港	船舶艘次(不含海事工作船、遊艇)之總噸位級距	-	-	-
貨櫃碼頭作業量獎勵	高雄港	營運碼貨櫃總裝、卸量TEU(不含翻艙作業量)	V	V	-
新闢航線獎勵	高雄港	符合航線條件者，依航次給予獎金	-	-	-
船舶卸轉獎勵	高雄港	獎勵船舶所卸轉口櫃TEU	-	-	-
港內移泊獎勵	高雄港	第二靠(含)以上所產生之曳船費與碇泊費	-	-	-
船型放大獎勵	高雄港	符合航線及船型條件之到靠船舶，依航次給予獎金	-	-	-
公用自營貨櫃碼頭獎勵-新闢航線到港艘次獎勵	基隆港	各航次船舶總噸位	-	-	-
公用自營貨櫃碼頭獎勵－船舶到港艘次增量獎勵	基隆港	超越前一年之到靠艘次，就增量之艘次依級距核發	-	-	-

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
(二)行銷獎勵措施預算執行情形
上開行銷奬勵措施係於101年9月開辦，101年度及102年度預算合計為3.1億元[10]，103年度及104年度預算規模各約為5億元，105年度至109年度預算規模各約6億元；同期間決算數由101年度及102年度之1.43億餘元增至106年度之3.73億餘元後，大增至107年度及108年度之5.43億餘元及6.23億餘元，執行率於107年度始逾8成，達89.18%，108年度執行率逾100%(詳附表3.2.2)，主要係部分行銷獎勵項目加碼[11]及實際運量高於預估值所致[12]。
[10] 係轉口實櫃行銷獎勵(101年9月至102年8月)及102年度藍色公路獎勵合計數。
[11] 如航商轉口櫃增量獎勵金由每TEU 150元增加為300元，詳港務公司網站首頁/ 動態訊息/ 最新消息/鼓勵航商貨量成長 港務公司推出107年度獎勵方案，公告日期107-02-26~108-03-26。
[12] 電詢港務公司表示108年度獎勵金執行率逾100%之主因為轉口實櫃獎勵金預算係按運量成長1%編列，執行結果，運量成長約3%，致相關獎勵金決算超出預算數。
附表3.2.2：行銷獎勵措施實施迄109年6月止之各年度資料
單位：新台幣百萬元
預算數
項目及年度	101-102	102	103	104	105	106	107	108	109	合計
公用自營貨櫃碼頭獎勵及海運快遞獎勵	-	-	-	75.00	135.00	140.00	40.00	20.00	15.00	425.00
高雄港獎勵	-	-	90.00	95.00	210.00	205.00	290.00	290.00	328.00	1,508.00
船務代理獎勵	-	-	-	-	-	10.00	10.00	8.00	5.00	33.00
貨櫃航商客製化獎勵	250.00	-	250.00	175.00	200.00	180.00	160.00	160.00	155.00	1,530.00
貨櫃碼頭作業量獎勵	-	-	90.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
藍色公路獎勵	-	60.00	70.00	82.00	50.00	60.00	105.00	131.00	106.00	664.00
轉口散雜貨獎勵	-	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	0.50	21.50
合計(A)	310.00		500.00	520.00	600.00	600.00	610.00	610.00	609.50	4,359.50
決算數
項目及年度	101-102	102	103	104	105	106	107	108	109	合計
公用自營貨櫃碼頭獎勵及海運快遞獎勵	-	-	-	3.01	6.36	12.77	28.69	10.21	-	61.04
高雄港獎勵	-	-	42.51	91.31	96.83	177.46	206.22	209.08	-	823.40
船務代理獎勵	-	-	-	-	-	1.14	4.41	4.42	-	9.97
貨櫃航商客製化獎勵	80.57	-	96.52	105.48	132.94	75.87	127.16	214.98	-	833.52
貨櫃碼頭作業量獎勵	-	-	34.44	42.19	21.87	47.03	105.16	99.38	-	350.06
藍色公路獎勵	-	63.39	39.91	69.25	44.03	59.26	71.97	85.60	-	433.40
轉口散雜貨獎勵	-	-	-	0.00	0.00	0.07	0.38	0.03	-	0.48
合計(B)	143.96		213.38	311.24	302.02	373.59	543.99	623.68	-	2,511.87
執行率 (B/A)%	46.44		42.68	59.85	50.34	62.27	89.18	102.24	-	57.62

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表係行銷獎勵措施開辦迄109年度之預(決)算數，因各項行銷獎勵措開辦年度不同故起始年別不同。
3.高雄港獎勵含船舶卸轉、船型放大、港內移泊、新闢航線等獎勵；本項獎勵金108年度因部分獎勵採年度結算，截至109年6月底止尚未滿期未完成結算，故本表僅列已核發之108年1-12月獎勵金2億907萬7千元。
(三)允宜衡酌行銷獎勵項目之目的，訂定運量目標值，加強與收入之連結
如前所述，該公司部分行銷獎勵項目與績效結合，相關措施應有助於收入提升，惟由近年度決算觀之(詳附表3.2.3)，105年度行銷獎勵措施費用較104年度減少2.96%，勞務收入增加4.76%；106年度行銷獎勵措施費用較105年度增加23.7%，勞務收入減少1.75%；107年度行銷獎勵措施費用較106年度增加45.61%，勞務收入增加2.38%；108年度行銷獎勵措施費用較107年度增加14.65%，勞務收入增加3.74%。顯示，部分年度收入似未能隨行銷獎勵措施費用增加而提升，存有行銷獎勵措施費用增加、收入減少，或行銷獎勵措施費用減少、收入增加之情形，可能係勞務收入為主要營業項目產生之收入，而行銷獎勵係為推動特定業務而實施，故難由勞務收入觀察獎勵措施成效。
惟該公司行銷獎勵措施並未訂定目標值，致無評估獎勵措施成效之衡量基準，部分獎勵項目存有投入之行銷獎勵費用增加，運量下降情形，例如104年度至108年度轉口實櫃獎勵金費用最低為106年度之7,586萬7千元，其餘各年度均在1億元以上，其中以108年度2.14億餘元最高，惟同期間轉口實櫃量除105年達280萬餘TEU外，其餘各年度介於258.5萬餘TEU及266.9萬餘TEU間(詳附表3.2.4)，且107年度存有獎金較上年度增加67.61%，運量減少2.64%[13]之情形。是以，為評估獎勵之成效，允宜衡酌行銷獎勵項目之目的，訂定運量目標值，以加強與收入之連結。
[13] 107年度轉口實櫃獎勵金1億2,716萬2千元，較106年度7,586萬7千元增加67.61%，同期間轉口實櫃量由106年度之26.55億餘TEU減至107年度之25.85億餘TEU，減幅2.64%。
附表3.2.3：港務公司行銷獎勵措施費用與相關收入一覽表
單位：新台幣千元
年度	行銷獎勵措施之費用		港務公司收益(勞務收入)
	金額	較上年度增減率	金額	較上年度增減率
104	311,243	-	10,018,453	-
105	302,022	-2.96%	10,495,725	4.76%
106	373,594	23.70%	10,312,478	-1.75%
107	543,990	45.61%	10,558,127	2.38%
108	623,682	14.65%	10,952,869	3.74%
109	609,500	-2.27%	11,067,336	1.05%

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.108年為初編決算數、109年為法定預算數，其餘年度為審定決算數。
附表3.2.4：104年度至108年度轉口實櫃獎勵金及轉口實櫃量概況表
        單位：新台幣千元；TEU
年度	轉口實櫃獎勵金決算數	轉口實櫃量
		高雄港	基隆港	臺中港	臺北港	合計
104	105,483	2,338,776	15,477	35,450	237,420	2,627,123
105	132,938	2,488,481	11,310	28,034	279,204	2,807,029
106	75,867	2,377,930	10,523	26,964	240,268	2,655,685
107	127,162	2,337,114	8,753	17,828	221,754	2,585,449
108	214,975	2,407,120	14,244	19,947	228,564	2,669,875

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
綜上，港務公司之行銷獎勵措施係為穩固貨量，協助航商深耕以維持競爭力而推動，部分獎勵金為達吸引航商深耕功能及提升運量之誘因，區分為基本獎金、增量獎金等，由於航運市場競爭激烈，為加強行銷獎勵措施與收入面之連結，允宜衡酌各獎勵項目之目的，訂定運量目標值，以評估實際效益，俾利依航運市場環境變化，適時檢討精進相關措施。
附錄1：109年度對航商及港區相關業者之行銷獎勵措施概況表
項目	獎勵對象	獎勵標準	對我國航運之促進成效
藍色公路櫃量獎勵	全臺港群貨櫃船舶運送人	1.國內固定航線及環島轉運等業務，空、實櫃合計達門檻者，按裝卸櫃次分別領取獎金。 / 2.藍色公路空、實櫃合計櫃次超越其108年總櫃次者，按增量櫃次領取獎金。	為舒緩高速公路拖車流量、強化各港口碼頭作業效能，實施全台藍色公路貨櫃量獎勵措施，鼓勵航商利用藍色公路海上走廊運輸貨櫃。
轉口散雜貨增量獎勵	全臺散雜貨裝卸倉儲業者	租用倉庫、儲槽或露置場之轉散雜貨業者： / 1.108年未有實績者，按109年營運實績領取獎金。 / 2.108年有實績者，按109年營運實績依級距給予獎金。	鼓勵散雜貨業者前來中轉，以強化港口散雜貨物流服務，同時鼓勵裝卸業者持續爭取轉口貨物至台灣港群轉運並進行加值、配銷等作業，進而提升台灣港群競爭力。
船務代理業獎勵	全臺船務代理業者	前3年代理船舶艘次均達10艘次以上，且其代理船舶總噸位達前3年間代理船舶總噸位最小值，按109年度代理進港各船舶艘次，依噸位級距給予獎金。	鼓勵船務代理業服務國外船舶到靠台灣港口。
貨櫃碼頭作業量獎勵	高雄港貨櫃碼頭經營業者	1.貨櫃碼頭裝卸量達108年度實績者，按總量給予基本獎金。 / 2.貨櫃碼頭裝卸量超越108年度者，超越之貨櫃裝卸量給予增量獎金。	鼓勵航商多加選擇高雄港作業，爰辦理此獎勵。
轉口實櫃獎勵	高雄港貨櫃船舶運送人	1.自有轉口實櫃達門檻者，按實櫃總量領取基本獎金。 / 2自有轉口實櫃超越108年實績者，按超越實櫃量領取增量獎金。 / 3.自有櫃起訖港於東南亞等8國港口，且經高雄港中轉往返北美等2國，超越設定之門檻櫃量者，按超越之實櫃量領取獎金。	高雄港為我國政府政策扶植之轉口樞紐港，辦理轉口實櫃獎勵有助於增加航商到靠轉口之意願，進而達到鞏固高雄港作為台灣港群在國際海運市場樞紐港之地位。
新闢航線獎勵		依各航次獎勵金額及每航次裝卸量要求給予獎勵金。	吸引新闢之航線到靠高雄港，以鞏固中轉樞紐地位。
船舶卸轉獎勵		1.營運貨櫃船舶因更換航線、船舶保養(換脫硫器)、解租、出售、跳港、或有額外增量效果等，到靠進行船舶卸轉作業。 / 2.卸櫃量達該航次抵港時總載運量7成以上、或卸櫃量達2,500TEU，按該航次卸下之轉口櫃量給予獎金。	鼓勵船舶運送業者透過船舶卸轉作業，以達聚沙成塔、額外增量之效果。
港內移泊獎勵		貨櫃船於高雄港港內移泊第二靠(含)以上所產生之曳船費與碇泊費，可領取等額獎勵金。	獎勵降低業者移泊成本，吸引集貨船營運業者攜貨至高雄港中轉，鞏固高雄港轉口櫃貨櫃樞紐地位。
船型放大獎勵		到靠船舶為遠歐、美洲航線且符合船型要求者，依航次給予獎金。	因應船舶大型化趨勢，鼓勵運送人將掛靠高雄港之貨櫃船舶放大，進而增加高雄港貨運量。
公用自營貨櫃碼頭獎勵－新闢航線到港艘次獎勵	基隆港公用自營貨櫃碼頭之貨櫃船舶運送人	船舶運送人新闢航線，達全年到港艘次數要求者，依各航次船舶總噸給予獎勵金。	提供誘因吸引業者開闢新航線，增加為我國進出口貨櫃量，帶動整體產業發展。
公用自營貨櫃碼頭獎勵－船舶到港艘次增量獎勵		貨櫃船舶超越前一年到靠艘次，依艘次數增量級距，就增量之艘次給予定額獎勵金。	提供貨櫃船舶到靠誘因，鼓勵業者增派船舶，提升貨櫃裝卸量。

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。

三、「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」5年總經費571.38億元，允宜妥適規劃及執行，以提升我國港口競爭力，擴大經營績效
港務公司依「商港整體發展規劃(106-110年)」賦予之發展定位、港埠經營環境、運量需求及整體規劃配置，訂定「國際商港計畫(106-110年)」，做為推動各商港發展與建設依據，期許我國國際商港達成「強化亞太樞紐港地位，成為亞洲最佳服務港口」之發展目標。經查：
(一)「國際商港計畫(106-110年)」5年總經費571.38億元，歷次修正均於額度內調整
港務公司依商港法第6條第1項研訂「國際商港計畫(106-110年)」，由交通部報經行政院於105年11月核定5年總經費571.38億元，經費來源由航港建設基金及港務公司分別負擔336.98億元及234.4億元，除少數規模龐大或需辦理前置作業之子計畫將延續至111年後賡續辦理外，其餘預定於110年底前完成。
為配合國家重大政策、港區發展需要及計畫執行進度等因素，截至109年6月底「國際商港計畫(106-110年)」業經2次修正，分別於107年3月及108年4月經行政院准予備查在案，而歷次修正均於額度內調整，爰第2次修正計畫後106至110年度總經費仍為571.38億元，航港建設基金及港務公司[14]負擔金額不變，包括5項延續性及27項新興合計32項子計畫，倘加計展延至111以後年度開始辦理之1項新興子計畫，則共33項子計畫(詳附表3.3.1)。
[14] 「國際商港計畫(106-110年)」修正後，港務公司負擔金額包括前瞻計畫特別預算挹注之18.5億元。
附表3.3.1：「國際商港計畫(106-110年)」第2次修正計畫分年經費表
單位：新臺幣千元
年度	延續性				新興				合計
	航港建設基金		港務公司		航港建設基金		港務公司
	項數	金額	項數	金額	項數	金額	項數	金額	項數	金額
106	3	5,336,959	4	3,092,911	9	718,060	7	1,743,000	21	10,890,930
107	3	3,781,136	4	1,715,495	10	1,585,850	7	1,430,000	22	8,512,481
108	1	2,204,000	2	2,863,078	11	2,770,143	7	3,198,750	20	11,035,971
109	-	-	-	-	12	6,824,133	7	3,730,275	19	10,554,408
110	-	-	-	-	12	10,477,480	8	5,666,923	20	16,144,403
106- / 110	3	11,322,095	4	7,671,484	15	22,375,666	12	15,768,948	32	57,138,193
111 / 以後	-	-	-	-	7	12,632,787	5	10,779,576	12	23,412,363
總計	3	11,322,095	4	7,671,484	15	35,008,453	13	26,548,524	33	80,550,556

※註：1.資料來源，交通部。
2.新興計畫港務公司負擔金額包括前瞻計畫特別預算挹注之18.5億元。
3.部分延續性子計畫資金來源同時包括航港建設基金及港務公司，爰各項數加總與合計欄之項數不一定相符。
(二)延續性計畫預算編列至108年度止，尚有2項子計畫保留部分經費至109以後年度執行
「國際商港計畫(106-110年)」之延續性計畫係賡續辦理105年度以前之計畫，計畫起始期間自98年度至102年度，預算編列至108年度止，106至108年度預算共編列188.44億元，除2項子計畫保留共15.88億元至109年度以後執行外，其餘子計畫業執行完竣，略以：
1.航港建設基金：106至108年度延續性計畫預算執行率介於72.26%至90.82%間(詳附表3.3.2)，其中「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」始自102年度，因與漁筏主協商魚筏搬遷事宜遲遲無法開工，108年度保留數為2.37億元。
2.港務公司：106至108年度延續性計畫預算執行率介於34.73%至91.27%間(詳附表3.3.2)，其中「高雄港客運專區建設計畫」始自99年度，因油污染土需辦理相關程序、配合高雄環狀輕軌同步施工、禁限建規定辦理工程變更，及勞動基準法修正等因素，工期展延至109年12月，且建築工程標帷幕工項因工廠加工備料因素致進度略有落後，108年度保留數為13.51億元。
(三)新興計畫整體預算執行率尚佳
「國際商港計畫(106-110年)」之新興計畫部分，航港建設基金106至109年度預算累計編列97.01億元，106至108年度預算執行率介於95.61%至99.96%間；港務公司106至109年度預算累計編列94.89億元，106年度預算執行率為99.23%，而107及108年度各為124.62%及79.26%，係因108年度預算於107年度先行辦理3.52億元所致，106至108年度累計預算執行率為94.9%，爰「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫整體預算執行率尚佳(詳附表3.3.2)。
附表3.3.2：「國際商港計畫(106-110年)」歷年預算及執行情形
單位：新臺幣千元
類別	預算別	項目	106年度	107年度	108年度	109年度
延續性	航港建設基金	預算數	5,336,959	3,631,136	2,204,000	-
		決算數	3,856,472	3,290,157	2,001,650	-
		執行率	72.26%	90.61%	90.82%	-
	港務公司	預算數	3,092,911	1,715,495	2,863,078	-
		決算數	2,043,063	1,565,792	994,410	-
		執行率	66.06%	91.27%	34.73%	-
新興	航港建設基金	預算數	718,060	1,565,850	2,770,143	4,646,690
		決算數	686,540	1,565,227	2,768,539
		執行率	95.61%	99.96%	99.94%
	港務公司	預算數	1,743,000	1,430,000	3,198,750	3,116,852
		決算數	1,729,522	1,782,053	2,535,359
		執行率	99.23%	124.62%	79.26%
合計		預算數	10,890,930	8,342,481	11,035,971	7,763,542
		決算數	8,315,597	8,203,229	8,299,958
		執行率	76.35%	98.33%	75.21%

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.預算數為當年度法定預算數，決算數除108年度為初編數外，其餘年度為審定數。
(四)「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫係滾動檢討並賦予執行彈性，惟修正頻繁，相關調整允宜妥適規劃及執行
1.新興計畫係滾動檢討並賦予執行彈性：「國際商港計畫(106-110年)」之新興計畫，未如同延續性計畫以子計畫編列預算，而係由航港建設基金及港務公司就各自負擔經費分別編列於「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」中，並於計畫額度內，配合政府政策、港區發展政策、港區需求及執行進度等進行滾動檢討，調整計畫內各子計畫辦理之經費、期程及先後順序等，賦予執行彈性。
2.計畫修正頻繁：「國際商港計畫(106-110年)」經行政院105年11月核定，行政院於107年3月准予備查第1次修正案時，請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；108年4月准予備查該計畫第2次修正案，函復「本案於同一年度提報2次修正計畫[15]，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」。另該計畫持續滾動檢討中，交通部於108年7月30日召開「國際商港未來發展及建設計畫(106-110)年」滾動檢討專案報告會議，港務公司嗣於108年10月25日、109年1月7日、2月12日、4月14日及6月1日等函報交通部滾動檢討修正計畫，迄109年6月底止，尚未經交通部報請行政院備查。
[15] 交通部分別於107年1月及同年11月函請行政院同意第1次及第2次計畫修正案。
3.多數子計畫曾修正經費或期程，相關調整允宜妥適規劃及執行：「國際商港計畫(106-110年)」經2次修正，航港建設基金及港務公司辦理之28項新興子計畫中，依原核定計畫辦理者僅6項(占21%)，新增3項(占11%)，修正期程、經費或兼具者19項(占68%)；子計畫調整期程者以展延居多，調整經費者則因計畫總經費不變及新增部分子計畫，相關子計畫經費互有增減(詳附表3.3.3)。因多數子計畫曾修正經費或期程，且有新增子計畫之情事，相關調整允宜妥適規劃及執行。
附表3.3.3：「國際商港計畫(106-110年)」新興子計畫調整概況
單位：計畫項數
子計畫調整概況			航港建設基金	港務公司	合計
依原核定計畫辦理			5	1	6
修正	預定完工期程	提前	3	1	4
		展延	2	8	10
		不變	3	2	5
	經費	調增	4	3	7
		調減	3	3	6
		不變	1	5	6
	小計		8	11	19
新增			2	1	3
合計			15	13	28

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表新興計畫係以「國際商港計畫(106-110年)」第2次修正計畫統計，含展延至111年度以後開始辦理之1項子計畫。
3.本表調整期程及經費之認定，係以最近1次修正計畫與原核定計畫比較。
綜上，港務公司研訂「國際商港計畫(106-110年)」，做為推動各國際商港發展與建設依據，該計畫5年總經費571.38億元，經費來源由航港建設基金及港務公司分別負擔，歷次修正均於額度內調整。「國際商港計畫(106-110年)」之延續性計畫預算編列至108年度止，尚有2項子計畫保留部分經費至109以後年度執行，允宜積極賡續辦理；新興計畫因係滾動檢討並賦予執行彈性，整體預算執行率尚佳，惟修正頻繁，多數子計畫曾修正經費或期程，且有新增子計畫之情事，相關調整允宜妥適規劃及執行，以提升我國國際商港競爭力，擴大經營績效。

四、為協助我國航運產業永續發展及推動國際化布局而策略性投資之事業，存有虧損或營運規模尚待拓展情形，有待加強監督改善
港務公司自103年起，依其營運方針分階段拓展與港口業務有關之多角化產業投資，初期以港埠核心服務業務為主，中期配合政府新南向政策及離岸風電發展目標，並協助航運產業永續發展進行策略性投資。其中有關配合政府新南向政策及協助航運產業永續發展進行策略性投資部分，說明如下：
(一)策略性投資陽明海運公司，協助我國航運產業永續發展
為配合國家航運產業永續發展政策，減緩全球景氣對我國航運業者之衝擊，港務公司參與陽明海運公司106年度公開募集增資計畫，認購1.195億股普通股，計14.34億元，當時持股比率為5.14%；108年度復以101年度購入陽明海運公司之強制轉換公司債轉換陽明海運公司普通股1.919億股，計13.34億元，合共投資27.68億元、持股3.114億股，持股比率增為11.97%，僅次於交通部之17.98%及行政院國發基金之17.68%，成為陽明海運公司之第3大股東(詳附表3.4.1)。
附表3.4.1：陽明海運公司主要股東持股情形表 單位：新臺幣千元
轉投資事業名稱	股東名稱	比率	迄109年3月底 / 港務公司 / 累計投入資金
陽明海運公司	交通部	17.98%	2,768,150
	行政院國發基金	17.68%
	港務公司	11.97%
	前3大股東持股合計	47.63%

※註：1.資料來源，交通部。
(二)受全球景氣影響，陽明海運公司近年營運呈現虧損，獲利能力不如國內同業，有待加強
受全球景氣衝擊影響，陽明海運公司近年獲利衰退，106年度稅後淨利3.21億元，107及108年度稅後淨損65.9億元及43.1億元，109年第1季亦虧損8.18億元，106至108年度稅後每股盈餘分別為0.17元、-2.53元及-1.66元，且連續數年未發放股利[16]。與陽明海運公司同為全球前10大貨櫃航商之長榮海運公司，106年度後獲利雖呈衰退惟仍維持獲利，至109年第1季因COVID-19疫情甫呈虧損；與陽明海運公司股本規模相近之萬海航運公司，106年度後獲利相對良好，108年度稅後淨利更增至35.7億元，109年度第1季雖受疫情影響惟仍有盈餘，且106年度起年年發放現金股利(詳附表3.4.2)。航運業雖受全球景氣衝擊影響，惟整體而言，陽明海運公司近年之營運呈現虧損，獲利能力不如國內同業，有待加強。
[16] 陽明海運公司自101年度起即曾未發放股利。
港務公司因陽明海運公司獲利欠佳、股價下跌，106至108年度投資權益分別減少5,975萬7千元、3億2,269萬元及2億8,215萬9千元，109年第1季更減少6億2,116萬9千元[17]。港務公司表示，陽明海運公司為其重要往來客戶，為THE聯盟中唯一於高雄港有專用碼頭之航商，對於吸引THE聯盟航商之貨量有正面助益；且港務公司與陽明海運公司合資成立海外公司，強化臺灣航運網絡與海外市場之連結，拓展新南向市場。
[17] 係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益。資料來源，交通部。
附表3.4.2：陽明海運公司及國內同業之營運績效及股利概況表
公司名稱	年度	股本 / (億元)	收盤價(元)	營業收入(億元)	稅後損益(億元)	稅後EPS(元)	現金股利(元)	股票股利(元)
陽明海運	106	232	11.50	1,311	3.21	0.17	0	0
	107	232	8.80	1,418	-65.90	-2.53	0	0
	108	260	7.21	1,492	-43.10	-1.66	0	0
	109Q1	260	6.40	346	-8.18	-0.31	0	0
長榮海運	106	401	16.35	1,506	70.10	1.97	0	0
	107	451	11.90	1,692	2.94	0.07	0.20	0.50
	108	481	12.40	1,906	1.13	0.02	0	0
	109Q1	481	10.75	435	-4.42	-0.09	0	0
萬海航運	106	222	19.25	608	25.40	1.15	0.40	0
	107	222	15.95	668	11.20	0.50	0.50	0
	108	222	18.50	730	35.70	1.61	0.61	0
	109Q1	222	16.05	180	0.83	0.04	0.80	0

※註：1.資料來源，Goodinfo!台灣股市資訊網/基本分析/經營績效。
2.本表稅後損益係歸屬於母公司業主之稅後損益。
(三)與陽明海運公司等公司於東南亞成立合資公司，拓展新南向市場，推動國際化布局
港務公司配合政府推動新南向政策，採用合資模式引進公、民營業者共同投資經營海外事業，轉投資成立臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司(以下簡稱臺印公司)及台源國際控股股份有限公司(以下簡稱台源公司)：
1.臺印公司：港務公司於107年5月結合陽明海運公司及印尼當地業者，共同投資成立臺印公司，開啟海外事業布局。臺印公司經營「貨櫃集散」與「物流倉儲」業務，另提供貨櫃整併、貨櫃維修、內陸及海運託運、第三方物流運籌服務(整合型物流)等支援型業務。迄109年3月底，港務公司已投入資金1,289萬5千元，持股比率34%(詳附表3.4.3)。
2.台源公司：港務公司於107年10月與陽明海運、台灣航業、中華郵政及德翔海運等公、民營公司籌組，以國家航港團隊之戰略思維，共同於新加坡合資成立海外投資控股公司進行投資，將於新南向國家中評估適宜標的進行航港、國際物流及其他產業之投資規劃、招商及管理業務。迄109年3月底，港務公司已投入資金1億996萬2千元，持股比率36%(詳附表3.4.3)。
附表3.4.3：港務公司海外轉投資事業之股東結構表 單位：新臺幣千元
轉投資事業名稱	股東名稱	比率	迄109年3月底 / 港務公司 / 累計投入資金
臺印公司	印尼股東	51%	12,895
	港務公司	34%
	陽明海運公司	15%
	合計	100%
台源公司	港務公司	36%	109,962
	陽明海運公司	34%
	台灣航業公司	15%
	中華郵政公司	10%
	德翔海運公司	5%
	合計	100%

※註：1.資料來源，交通部。
(四)海外轉投資事業處於起步階段，營運規模尚待拓展
臺印公司及台源公司分別於107年5月及同年10月設立，處於起步階段，營運規模尚待拓展，說明如下：
1.臺印公司：臺印公司於印尼泗水新增貨櫃堆場服務與其他業務，期能拓展業務範疇深耕印尼市場。107及108年度營業收入各為769萬餘元及2,105萬餘元，108年度轉虧為盈，港務公司107及108年度分別認列投資損失35萬餘元及投資利益10萬元，計入匯差後，107及108年度投資權益各減少29萬餘元及增加38萬餘元(詳附表3.4.4)。
2.台源公司：台源公司於新加坡購置商辦經營租賃業務，投資金額約242萬美元，已於108年12月完成交易，同年12月13日起計收租金收入，108年度營業收入為15萬餘元；107年度虧損136萬3千元，108年度轉虧為盈558萬6千元，主要係因利息收入挹注所致；港務公司107及108年度分別認列投資損失49萬餘元及投資利益201萬餘元，計入匯差後，107及108年度投資權益各增加11萬餘元及減少68萬餘元(詳附表3.4.4)。另，台源公司於馬來西亞與陽明海運公司及當地股東合資經營貨櫃堆儲場，108年10月已完成合資協議書簽署，109年1月取得營運執照，待疫情趨緩，馬來西亞政府相關單位復工，營運準備作業完成後即可開始營運。
附表3.4.4：港務公司海外轉投資事業之營運概況表
        單位：新臺幣千元
轉投資 / 事業名稱	年度	營業收入	本期損益	累計損益	港務公司投資權益調整數
					透過損益	透過其他綜合損益	合計
臺印公司	107	7,699	-864	-864	-351	52	-299
	108	21,052	304	-560	100	282	382
	109Q1	5,322	864	304	270	-1,884	-1,614
台源公司	107	0	-1,363	-1,363	-491	603	112
	108	154	5,586	4,223	2,013	-2,700	-687
	109Q1	721	751	4,974	273	895	1,168

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表透過其他綜合損益之投資權益調整數，係國外營運機構財務報表換算之兌換差額。
綜上，為配合國家海運產業永續發展政策，減緩我國航運業者受全球景氣衝擊影響，港務公司策略性投資陽明海運公司，與交通部及行政院國發基金等合計持有近半股權，惟陽明海運公司近年營運呈現虧損，獲利能力不如國內同業，允宜督導陽明海運公司改善，並強化與其他相關航運網絡之合作，吸引國際聯盟航商拓展業務，提升我國港埠競爭力，以發揮投資綜效。另港務公司與陽明海運公司等公、民營企業於東南亞成立合資公司，拓展新南向市場，相關事業處於起步階段，營運規模尚待拓展，且整體海運市場發展不確定因素高，仍宜賡續審慎評估國際經貿環境，俾降低相關投資風險。

五、為促進高雄港舊港區土地之轉型活化，與高雄市政府合資成立土開子公司，允宜加速推動開發，提升土地運用效益，以帶動經濟發展
為活化開發高雄港舊港區土地，港務公司於106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司（以下簡稱土開公司），期結合高雄市政府都市規劃、開發及港務公司港區水岸開發，促進高雄港區與周邊高雄市區土地之發展與利用[18]。土開公司資本額1億元，其中港務公司投資5,100萬元，持股比率51%，係屬港務公司之子公司，高雄市政府投資4,900萬元，持股比率49%[19]。經查：
[18] 查自高雄港區土地開發股份有限公司網站http://www.kpld.com.tw/about/1。
[19] 資料來源，交通部。
(一)土開公司營運模式概述
土開公司以高雄市政府及港務公司高雄港舊港區碼頭周邊區域經管之土地進行規劃招商，營運模式[20]如下：
[20] 整理自高雄港區土地開發股份有限公司投資計畫書106年3月修正版之第四章營業計畫。
1.涉及港務公司之土地，採行「租賃」模式：依相關規定承租土地，進行規劃、開發、興建、營運、使用收益及物業管理等業務，並向營運業者收取土地租金或權利金。
2.其他與高雄港市發展建設有關之土地：採行前揭之租賃模式或他多元營運模式，如設定地上權、促參。
(二)土開公司歷年之營運及開發情形
土開公司以高雄港1-10號碼頭與21號碼頭、淺1、2、3碼頭(第3船渠)、高雄港一港口南岸及安平港觀光遊憩商業區(三鯤鯓)等土地為優先開發標的[21]，該公司歷年之營運及開發情形如下：
[21] 整理自港務公司108年度初編決算「壹、業務範圍及經營政策執行情形」、「三、 關於經營管理者」、「(三)高雄港區土地開發股份有限公司」之說明。
1.營運情形：106年度至108年度營業收入增加4.58倍，由2,000萬元增至1億1,155萬6千元；本期淨利增加2.95倍，由268萬2千元增至1,058萬1千元(詳附表3.5.1)。
2.開發實績：實際開發面積由106成立年度之12萬6,700平方公尺增為109年3月之15萬9,216平方公尺，增加3萬2,516平方公尺(25.66%)；開發標的為安平港遊艇碼頭A區及高雄港舊港區，截至109年3月累計開發面積分別為12萬7,407平方公尺及3萬1,809平方公尺(詳附表3.5.2)。另該公司業於107年度完成「高雄多功能經貿園區特定區第20開發工區切分計畫書」及「高雄多功能經貿園區特定區第20工區開發計畫書」[22]。
[22] 資料來源，港務公司107年度及108年度決算。
3.規劃中之開發計畫(詳附表3.5.3)
(1)多功能經貿園區第60期重劃區停3用地：標的面積1萬1,350平方公尺係高雄市政府所有，土開公司與該府合作開發，預計採BOT方式辦理，預期合約期50年之權利金收入約1.2億元。
(2)原高雄港候工室整建營運招商案：標的面積3,100平方公尺係港務公司所有，由土開公司承租後招商興建營運，預期合約期限約19年8個月，開發權利金300萬元，月收租金45萬元，並按營業收入級距收取營運權利金。
附表3.5.1：土開公司近年度營運概況表 單位：新台幣千元
科目	106年度決算數(基期)	107年度			108年度			109年度預算數
		決算	決算較基期增減數	決算較基期增減倍數	決算	決算較基期增減數	決算較基期增減倍數
營業收入	20,000	78,743	58,743	2.94	111,556	91,556	4.58	123,668
營業成本	2,688	49,078	46,390	17.26	67,935	65,247	24.27	71,437
營業費用	13,872	25,001	11,129	0.80	32,086	18,214	1.31	34,659
營業外收入	359	3,325	2,966	8.26	2,036	1,677	4.67	562
營業外費用	561	499	-62	-0.11	345	-216	-0.39	578
所得稅	556	1,522	966	1.74	2,645	2,089	3.76	3,511
本期淨利	2,682	5,968	3,286	1.23	10,581	7,899	2.95	14,045

※註：1.資料來源，各年度決算書及預算書；本報告整理。
2.106年度及107年度為審定決算數，108年度為初編決算數，109年度為法定預算數。
3.本期淨利=營業收入-營業成本-營業費用+營業外收入-營業外費用-所得稅；因4捨5入之故，可能會產生尾差。
附表3.5.2：土開公司近年度開發實績概況表 單位：平方公尺；%
年度 / 項目	106	107	108	109Q1	說明
安平港遊艇碼頭A區	126,700	127,407	127,407	127,407	配合港務公司安平港發展定位「北觀光，南自貿」，推動親水遊憩相關產業招商
高雄港舊港區	0	14,368	31,809	31,809	配合土開公司投資計畫書內容，進行高雄港舊港區招商開發規劃，初步已完成棧貳庫商轉及周邊停車場整合利用。
合計	126,700	141,775	159,216	159,216
開發面積年成長率	-	11.9	12.3	0

※註：資料來源，交通部；本報告整理。
附表3.5.3：土開公司規劃中開發計畫概況表 單位：平方公尺
項目	土地所有權	面積	預計辦理方式	預計收入
多功能經貿園區第60期重劃區停3用地	高雄市	11,350	BOT	合約期50年，權利金2.88億元，需與高雄市政府分潤，其中土開公司42%，約1.2億元。
原高雄港候工室整建營運招商案	港務公司	3,100	自辦招商	由土開公司承租土地招商，合約期19年8個月，開發權利金300萬元，月收租金45萬元，另營業收入逾2,000萬元者，按級距收取2%、3%及5%之營運權利金。

※註：資料來源，交通部；本報告整理。
(三)高雄港舊港區土地亟待開發經營，以轉型活化
「高雄多功能經貿園區第20工區」位於高雄港1-10號、16-18號及21號碼頭，總面積32萬餘平方公尺[23]，土開公司於107年間完成該工區切分計畫書及開發計畫書之審議暨開發許可，惟尚未完成開發許可協議書之簽訂[24]。
[23] 查自高雄市政府全球資訊網之市政府新聞，https://www.kcg.gov.tw/CityNews_Detail1.aspx?n=3A379BB94CA5F12D&sms=36A0BB334ECB4011&ss=690B370D978A0943。
[24] 開發許可協議書係由高雄市政府、交通部航港局及港務公司三方簽訂。
據交通部109年5月6日發布之新聞稿，未完成簽訂開發許可協議書之理由略以，高雄港舊港區座落於「高雄多功能經貿園區第20工區」內，該公司依相關規定研提開發計畫，高雄市政府107年12月5日審查通過，該計畫回饋負擔比率於108年12月16日由42%調回52%[25]，經外部專業評估，以民間業者投資觀點已無土地開發效益，故尚無法完成簽訂開發許可協議書，建議高雄市政府在不高於42%之原則下納入代金回饋、區外回饋及利潤共享等多元方式，以提高業者實質開發利基[26]。因開發許可協議書未完成簽訂，故相關之高雄港舊港區土地未能實質開發經營，予以轉型活化。
[25] 該回饋負擔比率係該工區土地回饋予高雄市政府之比率，以該工區32萬餘平方公尺土地按42%或52%計算，回饋予高雄市政府之土地約為14或17公頃。
[26] 詳交通部網站之交通新聞稿<港務公司積極推動高雄港舊港區轉型開發，期與高雄市政府共同合作打造高雄水岸新亮點>，109.5.6。
綜上，土開公司成立以來，營業收入及獲利均呈成長趨勢，惟以開發面積觀之，109年3月為15萬9,216平方公尺較106年度僅增加3萬2,516平方公尺，開發面積未能大幅成長，主要係「高雄多功能經貿園區第20工區」之回饋負擔比率及回饋方式仍待協調，無法完成簽訂開發許可協議書所致。為促進高雄港舊港區土地之轉型活化，交通部、港務公司與高雄市政府允宜賡續積極協調，加速推動開發，提升土地運用效益，以帶動經濟發展。

六、發展港區離岸風電所投入資金頗為龐大，允宜積極辦理招商及風電產業專業人才相關訓練，俾達發展綠能之政策目標並提升收益
依行政院106年8月16日核定之「風力發電4年推動計畫」，我國離岸風電政策採「先淺海、後深海」之開發模式[27]，港務公司配合相關政策辦理風機預組裝基地、風電國產化基地、港勤運維及人才培訓等業務[28]，投入資金建構港區離岸風電所需基礎建設及購置船舶提供運維服務，並轉投資臺灣風能訓練股份有限公司(以下簡稱風訓公司)，以培育本土化風電產業人才。經查：
[27] 參考自「國際商港未來發展及建設計畫 106-110 年（滾動檢討計畫書）」(草案)第20頁，109年5月。
[28] 詳交通部網站之交通新聞稿<臺灣港務公司離岸風電四大營運主軸逐步落實！>，109.4.20。
(一)國際商港港區離岸風電所需基礎建設及運維船舶等業務相關預算及執行情形
港務公司配合政府離岸風電政策，於相關港口建置專用碼頭，並推動台中港成為離岸風電產業專區[29]，相關預算由航港建設基金及港務公司編列。106年度至109年度共編列56億餘元辦理發展離岸風電所需之造地工程、土地改良、建置組裝碼頭、購置運維船舶、運維及行銷推廣等業務，其中航港建設基金編列10億餘元、港務公司編列45億餘元，截至109年3月底止，累計執行數39億餘元，累計執行率69.97%(詳附表3.6.1)，所辦項目預算執行情形如下(詳附表3.6.2)：
[29] 詳行政院網站之本院新聞 <全力推動離岸風電—打造台灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落>，108.6.13。
1.臺中港離岸風電產業專區：106年度至108年度決算數各5億餘元、7億餘元及10億餘元，除108年度因發包結餘致預算執行率為77.39%外，106年度及107年度預算執行率均為100%；109年度截至3月底之執行數39萬元占全年度預算數2億元之0.19%。
2.臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程：106年度至108年度決算數各1億餘元、2億餘元及3億餘元，預算執行率均達99%以上；109年度預算4億餘元，截至3月底尚無執行數。
3.臺北港南碼頭區S09碼頭暨後線圍堤造地工程：106年度至108年度決算數各3億餘元、1億餘元及1億餘元，預算執行率均達100%；109年度預算1億餘元，截至3月底尚無執行數。
4.離岸風電行銷推廣：106年度及107年度均未編列預算；108年度預算數80萬元，決算數73萬元，預算執行率91.13%；109年度預算17萬元，截至3月底尚無執行數。
5.離岸風電運維船舶購置；106年度至108年度決算數各7,169萬元、1億6,667萬元及7,425萬元，預算執行率分別為71.69%、120.46%及28.56%，係依船舶付款期程，先付首款，其餘保留於次年支付，爰部分年度需支付當年度及上年度購船款，致各年度預算執行率差異較大[30]。109年度預算4億餘元，截至3月底尚無執行數
[30] 106年度購置臺港22601號及22602號之106年度預算執行率為71.69%，尾款次年付，107年度執行數含106年度保留致預算執行率為120.46%係；同理，108年度購置臺港22603號及22605號，當年度預算執行率28.56%，尾款將保留於次年度付款；截109年度截至3月底，108年度購船尾款及當年新船採購均尚未完成。
6.離岸風電運維業務：106年度、107年度及109年度均未編列預算；107年度決算數626萬元，係籌備辦理離岸風電運維業務之相關費用；108年度預算數3,391萬元，決算數3,044萬元，預算執行率89.75%。
附表3.6.1：106年度至109年度國際商港配合發展離岸風電相關預算及執行情形概況表-依預算別分 單位：新台幣百萬元；%
年度	航港建設基金			港務公司預算(合併報表)			合計
	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	執行率
106	122.42	122.03	99.68	1,027.27	998.96	97.24	1,149.69	1,120.99	97.50
107	215.83	215.83	100.00	973.26	1,007.83	103.55	1,189.09	1,223.66	102.91
108	303.14	302.98	99.95	1,767.48	1,272.97	72.02	2,070.62	1,575.95	76.11
109Q1	431.50	-	-	762.84	0.39	0.05	1,194.34	0.39	0.03
合計	1,072.89	640.84	59.73	4,530.85	3,280.14	72.40	5,603.74	3,920.99	69.97

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.港務公司附屬單位預算(簡稱港務公司預算)中之主要表、明細表及參考表係以港務公司與港勤公司、土開公司等2家子公司之合併報表表達，該公司與子公司之預算另以附錄表達。
3.港務公司預算含前瞻計畫特別預算挹注之18.5億元。
4.109年度預算數為全年度數，決算數為第1季(Q1)執行數。
5.因4捨5入之故，可能會產生尾差。
附表3.6.2：106年度至109年度國際商港配合發展離岸風電相關預算及執行情形概況表-依辦理項目分 單位：新台幣百萬元；%
年度、預決算數及執行率		臺中港離岸風電產業專區	臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程	臺北港南碼頭區S09碼頭暨後線圍堤造地工程	離岸風電行銷推廣	離岸風電運維船舶購置	離岸風電運維業務	合計
106	預算數	540.00	122.42	387.27	-	100.00	-	1,149.69
	決算數	540.00	122.03	387.27	-	71.69	-	1,120.99
	執行率	100.00	99.68	100.00	-	71.69	-	97.50
107	預算數	710.00	215.83	124.90	-	138.36	-	1,189.09
	決算數	710.00	215.83	124.90	-	166.67	6.26	1,223.66
	執行率	100.00	100.00	100.00	-	120.46	-	102.91
108	預算數	1,350.00	303.14	122.77	0.80	260.00	33.91	2,070.62
	決算數	1,044.79	302.98	122.77	0.73	74.25	30.44	1,575.95
	執行率	77.39	99.95	100.00	91.13	28.56	89.75	76.11
109	預算數	200.00	431.50	150.00	0.17	412.67	-	1,194.34
	Q1執行數	0.39	-	-	-	-	-	0.39
	執行率	0.19	-	-	-	-	-	0.03
合計	預算數	2,800.00	1,072.89	784.95	0.97	911.02	33.91	5,603.74
	決算數	2,295.18	640.84	634.95	0.73	312.60	36.69	3,920.99
	執行率	81.97	59.73	80.89	75.15	34.31	108.2	69.97

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.因4捨5入之故，可能會產生尾差。
(二)國際商港港區離岸風電收益2年度成長8.45倍，國產化專區尚有3成土地招商中，允宜積極辦理
港務公司於106年開始辦理港區離岸風電相關基礎建設及購置船舶等業務，107年度起陸續向相關業者收取費用；另臺中港離岸風電產業專區規劃107.3公頃土地作為風機零組件國產化專區，截至109年4月20日止計有5家業者進駐，共承租74.7公頃土地，尚有32.6公頃(占30.38%)之土地持續招商中[31]；港區離岸風電各年度相關收益分述如下(詳附3.6.3)：
[31] 資料來源，交通部網站之交通新聞稿<臺灣港務公司離岸風電四大營運主軸逐步落實！>，109.4.20。
1.107年度：港區離岸風電相關收益決算數3,554萬9千元，預算達成率僅20.5%，主要係部分土地於7月始點交、碼頭興建受海象等不可抗力因素影響延後等所致。
2.108年度：港區離岸風電相關收益決算數3億3,595萬元，預算達成率176.29%，除轉投資風訓公司因風電開發商人員訓練需求遞延影響，預計投資收益136萬7千元，決算投資虧損178萬7千元外，其餘各項收入預算達成率逾80%，最高之達成率為投資性不動產收入之308.83%。
3.109年度：截至3月底，港區離岸風電相關收益8,384萬9千元，占全年度預算數之19.27%。
以上可知，港區離岸風電相關收益決算數由107年度3,554萬9千元增至108年度3億3,595萬元，2年度成長8.45倍，惟鑒於發展港區離岸風電所投入資金頗為龐大，而截至109年4月20日止國產化專區尚餘3成土地，允宜積極辦理招商，以達政策目標並提升收益。
附表3.6.3：107年度至109年度國際商港配合發展離岸風電相關收益及達成情形概況表-依辦理項目分 單位：新台幣千元；%
年度、預決算數及執行率		土地租金收入	投資收益	投資性不動產收入	倉儲管理費收入	離岸風電運維服務收入	離岸風電運維租賃收入	合計
107	預算數	41,400	-	94,000	38,000	-	-	173,400
	決算數	35,149	-	-	-	400	-	35,549
	達成率	84.90	-	-	-	-	-	20.50
108	預算數	60,400	1,367	43,600	50,200	35,000	-	190,567
	決算數	75,571	-1,787	134,652	86,702	28,195	12,617	335,950
	達成率	125.12	-130.72	308.83	172.71	80.56	-	176.29
109	預算數	97,098	2,891	235,107	-	90,390	9,640	435,126
	Q1執行數	38,413	1,059	3,893	32,335	533	7,616	83,849
	達成率	39.56	36.63	1.66	-	0.59	79.00	19.27
合計	預算數	198,898	4,258	372,707	88,200	125,390	9,640	799,093
	決算數	149,133	-728	138,545	119,037	29,128	20,233	455,348

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.投資收益為轉投資風能訓練公司之收益。
3.相關資產於106年度開始建置，107年度始有收入。
4.因4捨5入之故，可能會產生尾差。
(三)轉投資風訓公司，實際訓練人數未如預期，俟疫情過後，允宜積極籌辦訓練，俾發揮該公司之功能
港務公司結合國際風電訓練及國內離岸風電相關業者於107年5月共同籌組風訓公司[32]，引進國外訓練標準，提供符合國際認證之風電訓練(GWO)服務，並配合風場開發建設期程，辦理各項風機製造商客製化課程，以培育本土化風電產業人才[33]。
[32] 臺灣風能訓練股份有限公司之股東及持股比率：港務公司：28%、臺灣電力公司：20%、臺英風電公司：20%、中國鋼鐵公司：15%、台船：12%及上緯：5%。
[33] 整理自交通部提供之資料。
風訓公司成立後連續2年度虧損，截至108年度之累計虧損為1,383萬7千元，109年度1月至3月獲利378萬2千元，累計虧損降至1,005萬5千元(詳附表3.6.4)。虧損主要原因為營運初期資金支付國際授權認證之相關顧問與驗證費、購置訓練設備及教材等、訓練中心工程於108年7月完工，自108年8月起正式開辦完整GWO訓練課程[34]。
[34] 包括GWO基礎技術訓練(即Basic Technical Training,簡稱BTT)及GWO基礎安全訓練(即Basic Safety Training,簡稱 BST)。
風訓公司現有師資與設備規模每年可提供訓練能量約800人次，108年度及109年第1季預計訓練380人、107人，實際訓練127人、70人，係風電開發建置期程受躉售電價調整延後及COVID-19疫情影響，致訓練人數未如預期(詳附表3.6.5)。是以，俟疫情過後，允宜積極籌辦相關訓練，俾發揮成立風訓公司之目的。
附表3.6.4：轉投資臺灣風能訓練股份有限公司成立至109年3月之營運情形概況表 單位：新台幣千元
年度	營業收入	本期損益	累計損益
107	346	-6,383	-6,383
108年	12,737	-7,454	-13,837
109.1-3月	10,436	3,782	-10,055

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
附表3.6.5：臺灣風能訓練股份有限公司108年度及109年度3月底之訓練情形概況表 單位：人
訓練項目	基礎技術訓練(BTT)		基礎安全訓練(BST)		合計		實際較預計訓練人數減少原因
	預計	實際	預計	實際	預計	實際
108年	180	23	200	104	380	127	風電開發商受躉售電價調整影響，延後開發建置期程，故人員訓練課程需求遞延。
109年1-3月	22	5	85	65	107	70	受COVID-19疫情影響，部分訓練課程需求遞延至109年下半年。

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
綜上，為配合政府離岸風電再生能源產業發展政策，106年至109年度共編列56億餘元預算辦理港區離岸風電所需基礎建設及運維船舶等業務，截至109年3月底，累計執行數39億餘元，可知，發展港區離岸風電所投入資金頗為龐大，雖108年度港區離岸風電收益3億3,595萬元，較107年度成長8.45倍，惟截至109年4月20止國產化專區出租74.7公頃，尚餘32.6公頃待出租，允宜積極辦理招商，以達政策目標並提升收益；另於107年度轉投資風訓公司以培養本土化風電人才，惟實際訓練人數未如預期，俟疫情過後，允宜積極籌辦訓練，俾發揮該公司之功能。

七、海港自貿區土地使用率達9成，後續成長空間有限，允宜研議有效改善措施，並加強監督轉投資國際物流公司，有效利用自貿港區優勢，積極拓展業務，以強化海港自貿區之功能
自由貿易港區設置管理條例於92年7月10日通過，同年7月23日公布施行。截至109年3月，營運中之海港自由貿易港區(以下簡稱海港自貿區)計有基隆港、臺中港、高雄港、臺北港、安平港及蘇澳港等6處，花蓮港自貿區尚在籌設中[35]。經查：
[35] 查自交通部航港局自由貿易港區網站https://freetrade.motcmpb.gov.tw/。
(一)近年度海港自貿區廠商家數增幅有限，貿易量值集中於臺中港、高雄港及臺北港
近5年度海港自貿區進駐廠商家數由104年度之80家增為108年度之85家，各年度約增加1家或2家，增幅有限；同期間各海港自貿區進駐廠商家數雖有增減，惟係以高雄港及臺中港為多，基隆港及臺北港次之，蘇澳港及安平港最少，以108年度為例，前述各海港自貿區進駐廠商分別為33家、31家、10家、9家、1家及1家(詳附表3.7.1)。而海港自貿區貿易量值主要來自臺中港、高雄港、臺北港，以108年度為例，上述3港自貿區之貿易量合計為612萬公噸、貿易值合計為3,100億7,000萬元，占該年度海港自貿區貿易量值之比率分別為99.43%、98.53%。
附表3.7.1：104年度至108年度海港自貿區進駐廠商家數表 單位：家
年度	基隆港	臺中港	高雄港	臺北港	蘇澳港	安平港	合計
104	11	35	27	6	1	-	80
105	10	34	28	7	1	1	81
106	11	31	31	7	1	1	82
107	10	31	32	8	1	1	83
108	10	31	33	9	1	1	85
5年度增減率%	-9.1	-11.4	22.2	50.0	0	-	6.3

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.安平港自貿區103年度營運，第1家自貿區事業於105年度通過營運許可審查，故104年度無相關數據。
(二)近年度各海港自貿區貿易量值互有消長，惟整體係呈現衰退情形
108年度與104年度相比，基隆港、臺中港及臺北港自貿區之貿易量衰退75.6%、28.9%及81.3%，貿易值衰退53%、8.2%及26.7%；高雄港自貿區108年度貿易量雖低於106及107年度，惟較104年度成長30.4%，然該港自貿區之貿易值除107年度較106年度減少外，其餘各年度均為成長，5年度共成長51.7%。另蘇澳港及安平港自貿區之貿易量值雖有增減，惟規模相對小，對整體之影響有限[36]。
[36] 蘇澳港自貿區各年度貿易量未達千公噸，近5年度貿易值除105年達2千萬元外，其餘各年度介於100萬元至800萬元；安平港自貿區自105年度起始有廠商進駐，貿易量及貿易值有成長之勢，最高為108年度之2萬8千公噸及15億6,100萬元，較105年度成長2.5倍及2.86倍。
是以，近5年度各海港自貿區之貿易量值互有消長，惟整體係呈現衰退情形，108年度之貿易量為615萬5千公噸，較104年度之881萬5千公噸減少30.2%；貿易值減幅較小，108年度為3,146億8,300萬元，較104年度之3,233億2,900萬元減少2.7%(詳附表3.7.2)。上開貿易量值衰退主因包括：近年來油品業者以船艙取代傳統儲油槽以降低操作成本、鄰近國家自貿區之競爭及公海駁油作業受到國際關注等[37]。
[37] 資料來源，交通部。
附表3.7.2：104年度至108年度海港自貿區貿易量值概況表
        單位：千公噸；新台幣百萬元
項目		基隆港	臺中港	高雄港	臺北港	蘇澳港	安平港	合計
貿易量	104年度	27	6,960	745	1,082	未達千公噸	-	8,815
	105年度	11	11,805	770	1,276		8	13,869
	106年度	14	7,808	1,183	511		13	9,529
	107年度	16	5,718	1,116	612		12	7,474
	108年度	7	4,946	972	202		28	6,155
	5年度增減率%	-75.6	-28.9	30.4	-81.3	106.3	-	-30.2
貿易值	104年度	6,487	167,313	59,875	89,646	8	-	323,329
	105年度	2,614	206,430	69,540	69,807	20	404	348,814
	106年度	5,025	168,628	81,326	55,238	7	766	310,991
	107年度	4,612	153,654	80,857	62,519	1	810	302,452
	108年度	3,048	153,556	90,801	65,713	4	1,561	314,683
	5年度增減率%	-53.0	-8.2	51.7	-26.7	-53.3	-	-2.7

※註：1.資料來源，108年度為交通部，其餘年度為港務公司統計年報；本報告整理。
2.安平港自貿區103年度營運，第1家自貿區事業於105年度通過營運許可審查，因104年度無相關數據，故該港未計算5年度增減率%。惟108年度與105年度相比，貿易量由8千公噸增至2萬8千公噸，增幅2.5倍、貿易值由4億400萬元增至15億6,100萬元，增幅2.86倍。
3.蘇澳港自貿區104年度至108年度貿易量各為16、42、85、2及33公噸。
4.5年度增減率%係108年較104年度之增減率，計算公式為[(108年度數據/104年度數據)-1]%。
5.因4捨5入之故，可能會產生尾差。
(三)海港自貿區土地使用面積達9成，後續成長空間有限
104年度至109年3月底，海港自貿區已使用之土地面積由719.75公頃增至751.71公頃，該期間共增加31.96公頃。109年1至3月可使用面積822.11公頃[38]，扣除已使用面積751.71，占91.44%，未來可招商之面積僅70.4公頃，其中最大者為臺中港之53.55公頃，其餘各海港自貿區未來可招商面積大小依序為蘇澳港8.85公頃、高雄港4.87公頃及安平港3.13公頃，而基隆港及臺北港為0(詳附表3.7.3)，顯示海港自貿區土地使用已近飽和，後續成長空間有限。
[38] 可使用面積822.11公頃=已使用面積751.71公頃+可招商面積70.4公頃。
附表3.7.3：104年度至109年3月海港自貿區土地使用情形表
單位：公頃
項目		基隆港	臺中港	高雄港	臺北港	蘇澳港	安平港	總計	較上年度增加
已 / 使 / 用 / 面 / 積	104年度	35.32	264.42	280.09	133.94	5.73	0.25	719.75	-
	105年度	35.36	264.42	283.29	136.75	5.00	0.25	725.07	5.32
	106年度	35.32	283.18	285.29	135.22	5.00	0.37	744.38	19.31
	107年度	35.32	283.18	288.94	135.22	5.00	0.37	748.03	3.65
	108年度	35.15	283.87	288.92	135.22	5.00	0.37	748.53	0.50
	109年1-3月	35.15	289.00	286.76	135.22	5.00	0.58	751.71	3.18
	109年1-3月較104年度增加								31.96
109年3月底可招商面積		0	53.55	4.87	0	8.85	3.13	70.40	-

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
(四)為發展各港公共倉儲並推動港口物流服務，轉投資國際物流公司，107年度轉虧為盈，惟近2年度營業收入各1億餘元，尚未具規模效益
港務公司為發展各港公共倉儲並推動港口物流服務，於103年投資1億2千萬元，與民間業者共同投資成立臺灣港務國際物流股份有限公司(以下簡稱國際物流公司)，於高雄港、臺中港及臺北港經營物流倉儲業務，承租位於自貿區之倉庫，利用自貿區優勢，提供各項高附加價值物流服務[39]。國際物流公司103年度成立後連續4年度虧損，106年度累計虧損1億1,375萬4千元，於107年度轉虧為盈，獲利1萬元、108年度獲利492萬1千元，109年第1季獲利301萬3千元，累計虧損降為1億581萬元；惟國際物流公司107年度及108年度營業收入各僅約1億餘元(詳附表3.7.4)，其物流量值尚未具規模效益，允宜賡續加強監督。
[39] 相關說明係交通部提供；國際物流公司股東及持股比率：港務公司40%、中華電信公司26.66%、世邦國際公司16.67%及泰銘實業公司16.67%。
附表3.7.4：轉投資臺灣港務國際物流股份有限公司成立至109年3月之營運情形概況表 單位：新台幣千元
年度	營業收入	本期損益	累計損益
103	-	-3,184	-3,184
104	3,273	-38,031	-41,215
105	56,274	-46,911	-88,126
106	80,295	-25,628	-113,754
107	113,499	10	-113,744
108	142,883	4,921	-108,823
109Q1	37,449	3,013	-105,810

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
(五)海港自貿區未來加強推動措施
詢據港務公司表示，海港自貿區土地出租率已達9成，後續量值未能有大幅度成長空間，惟該公司仍持續發展自貿區多元營運模式，如委託加工、貨物轉快遞及郵包、跨境電商等業務，以提升自貿區量值；持續辦理招商吸引業者進駐自由港區、協助解決業者面臨議題，提報法規鬆綁內容，以提升整體自貿區業務。
綜上，我國海港自貿區整體土地使用率達9成，多數海港無充裕之土地可供後續發展，未來成長空間有限，雖港務公司仍積極規劃各項加強推動措施，惟在土地面積有限下，似難發揮成效，容待研議改善；另物流與倉儲對自貿區之發展至關重要，港務公司103年度轉投資之國際物流公司於107年度轉虧為盈，惟其近2年度之營業收入各僅約1億餘元，允宜加強監督，有效利用自貿區優勢，積極拓展業務，創造具規模效益之物流量值，強化海港自貿區之功能。

八、疫情重創初具成效之郵輪產業，俟疫情趨緩後，允宜積極發展多元郵輪旅遊型態，吸引外籍郵輪旅客來台觀光，增加我國經濟效益及就業機會
行政院106年度推動發展基隆港及高雄港雙母港政策，設「推動臺灣郵輪產業發展專案小組」，其中港務公司主要負責全臺港口硬體設施及服務強化，進行郵輪相關產業招商；行政院108年度復指示除母港政策外，國際郵輪掛靠[40]我國港口可帶來實際效益，未來應積極推動我國港口爭取為國際郵輪掛靠港[41]，說明如下：
[40] 母港為旅客出發與回程之港口；掛靠港為中途下船旅遊之目的港口，即郵輪航程中任一停靠港。資料來源，港務公司首頁>主題專區>郵輪專區>Q&A。
[41] 整理自港務公司提供資料。
(一)亞洲郵輪旅遊2019年旅客數及郵輪艘次略減，惟近5年仍呈成長趨勢，基隆港為亞洲第二大郵輪港
依國際郵輪協會(CLIA)之2019年亞洲郵輪市場報告，2019年亞洲郵輪旅客數為402萬人，較2018年之426萬人減少5.7%，主要歸因於中國大陸短程郵輪旅遊之減少，惟與2014年之181萬人相較，5年來仍成長122%[42]，其中我國旅客為亞洲第二大郵輪客源市場[43]。
[42] 資料來源，CLIA 2019 Asia Cruise Deployment & Capacity Report。
[43] 資料來源，欣傳媒「特別企劃／CLIA亞洲郵輪市場調查報告出爐 台灣蟬聯第二大客源」，2019年11月14日。我國為亞洲第二大郵輪客源市場，係2018年之統計資料。
2019年於亞洲活躍之郵輪有39個品牌、79艘船，停靠7,154航次[44]，較2018年之7,169航次稍減0.2%；若以國家別，停靠次數最多之前3大國家依序為日本、中國大陸及馬來西亞；若以港口別，停靠次數最多之前3大港口依序為新加坡、基隆港及上海港。
[44] CLIA郵輪航次與港務公司郵輪艘次計算方式不同，艘次係進、出港各計1次，約為航次之2倍。
(二)我國郵輪業務之發展呈成長趨勢且以基隆港居首，惟109年度因疫情受創
我國國際商港整體郵輪旅客自101年度起呈成長趨勢，107年度突破100萬旅客人次；自106年度起，郵輪停靠逾600艘次，108年度達667艘次；109年度為因應COVID-19疫情，自109年2月6日起禁止國際郵輪停靠我國港口[45]，爰109年第1季郵輪旅客人次及艘次較108年第1季驟減(詳附表3.8.1)。
[45] 依交通部網站109年6月30日之交通新聞稿<交通部將推跳島郵輪安心旅遊 星夢郵輪探索夢號進基港檢疫>，交通部於109年6月30日開放基隆港讓探索夢號入港檢疫，若一切順利，預計7月底首航，將以基隆為母港，串連金門、馬祖及澎湖等離島，正式啟動台灣跳島郵輪安心旅遊新頁。
我國國際商港郵輪業務之發展以基隆港居首且穩定成長，因公主郵輪、歌詩達郵輪及星夢郵輪等多家郵輪公司陸續投入基隆港母港營運及掛靠基隆港之郵輪艘次增加，108年度郵輪達595艘次、旅客達94萬餘人次，約占我國各港合計之9成；高雄港郵輪旅客人次則波動不定，受國際情勢影響，兩岸郵輪航線取消，106年度則因麗星郵輪投入處女星號「高雄-香港-馬尼拉」多母港營運及公主郵輪藍寶石公主母港營運，郵輪艘次及旅客人次為近3年最高；臺中港及花蓮港因兩岸郵輪航線取消及航線變更，且景點距離較遠及天候多變等規劃不易，降低郵輪掛靠意願，自105年起郵輪旅客人次不若以往(詳附表3.8.1)。
附表3.8.1：我國國際商港郵輪停靠及郵輪旅客概況
年度	我國國際商港		基隆港		高雄港		臺中港		花蓮港
	艘次	人次	艘次	人次	艘次	人次	艘次	人次	艘次	人次
101	326	326,538	263	274,151	37	30,631	8	8,546	18	13,210
102	373	548,905	276	398,969	37	48,911	38	56,934	20	43,136
103	518	722,415	318	448,839	92	133,743	74	99,875	34	39,958
104	567	824,372	373	563,345	92	128,608	68	94,009	32	37,461
105	495	751,013	439	663,458	24	42,998	10	16,007	21	28,442
106	643	980,247	537	829,903	82	117,559	4	8,202	18	23,698
107	637	1,010,126	565	941,663	54	56,553	4	1,383	12	10,337
108	667	1,050,758	595	946,372	58	90,151	2	2,918	10	10,676
108Q1	170	179,966	150	162,212	16	13,305	-	-	2	3,808
109Q1	54	62,099	46	56,788	8	5,311	-	-	-	-

※註：1.資料來源，交通部。
2.蘇澳港及安平港郵輪艘次及旅客人次相對少，爰不列表，惟相關數據已計入「我國國際商港」欄位中。
3.郵輪艘次及旅客人次之計算，係進、出港各計1次。
(三)郵輪產業商機可期，我國郵輪港口發展以母港營運為主，經行政院檢討母港營運對國家之整體效益不若掛靠港
105年度起，郵輪停靠我國國際商港為港務公司每年帶來2億餘元之港埠收入(詳附表3.8.2)，包括郵輪停泊收入、旅客服務費收入及旅客服務機械使用費收入，其中旅客服務費收入約占9成。郵輪產業商機除港埠收入外，所提供之專業服務例如船舶代理、領港、給水、加油、旅行社等，及衍生經濟產業例如郵輪補給、維修、船員就業及觀光消費等，預期可帶動經濟產業發展、就業機會及增加在地稅收[46]。
[46] 資料來源，行政院第3534次會議港務公司「臺灣郵輪產業化發展策略」簡報，106年2月2日。
依國際郵輪協會(CLIA)資料，2019年郵輪停靠基隆港284航次，加計高雄港及花蓮港等後，郵輪停靠我國港口計304航次，其中母港220航次、占72%，掛靠港81航次、占27%(詳附表3.8.3)，而郵輪停靠日本母港占13%、掛靠港占83%；又，2019年郵輪停靠我國港口航次較2014年成長31%，惟近5年亞洲整體成長88%、東亞成長130%[47]，我國郵輪港口仍有相當發展空間。而我國原以發展國際郵輪母港為目標，行政院於108年度檢討發現，以母港作為郵輪經營基地僅有利於對我國産品之採購，惟掛靠港招攬外人來臺旅遊量較母港效益為佳，為對我國經濟及相關產業產生實益，未來應積極推動我國港口爭取為國際郵輪掛靠港，鼓勵國人發展郵輪事業[48]。
[47] 資料來源，CLIA 2019 Asia Cruise Deployment & Capacity Report。
[48] 資料來源，行政院觀光發展推動委員會郵輪小組近期推動重點及產業未來發展方向會議紀錄，108年3月28日。
附表3.8.2：推動郵輪旅遊之港埠收入情形 單位：新臺幣千元
年度 / 收入科目	105	106	107	108	109
郵輪停泊收入	12,671	15,615	15,653	21,667	16,383
旅客服務費收入	189,603	236,926	250,865	259,634	237,285
旅客服務機械使用費收入	4,446	7,741	6,979	7,818	5,849
合計	206,720	260,282	273,497	289,119	259,517

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表105至107年度係審定決算數，108年度為初編決算數，109年度為法定預算數。
3.本表各項收入含兩岸客船收入。
附表3.8.3：2019年郵輪停靠我國港口情形 單位：航次
型態 / 港口別	母港 / turnaround	掛靠港 / transit	過夜船 / overnight	合計
基隆港	220	61	3	284
高雄港	0	14	0	14
花蓮港	0	5	0	5
其他	0	1	0	1
合計	220	81	3	304

※註：1.資料來源，CLIA 2019 Asia Cruise Deployment & Capacity Report；本報告整理。
2.CLIA報告僅列基隆港、高雄港及花蓮港，其他係以合計數倒推。
3.經洽港務公司瞭解，本表郵輪航次與表3.8.1港務公司郵輪艘次計算方式不同，艘次係進、出港各計1次，約為航次之2倍，且包船可能不計入CLIA之航次。另，港務公司並無統計過夜船之資料。
(四)外籍郵輪旅客僅占3成，俟疫情趨緩後，允宜積極發展不同郵輪旅遊型態，規劃多元深入之行程，以吸引外籍郵輪旅客來台觀光
我國郵輪港口主要為母港營運，106至108年度停靠我國國際商港之郵輪旅客，我國旅客約占7成，外國旅客約占3成，以日本最多，約占6%至9%，其他國家旅客主要來自美國、香港、澳洲、德國、菲律賓、加拿大、中國大陸、英國等，其中以菲律賓107年度6%、香港106年度5%及美國107年度5%之占比較高(詳附表3.8.4)。
我國居亞洲樞紐位置，且蘊含多元地理景觀、風土民情、文化、飲食等獨特觀光資源，基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港、安平港、馬公港、蘇澳港等港口均具郵輪發展優勢及潛力，可供不同噸位等級之郵輪停靠。COVID-19疫情雖暫時中斷國際郵輪航程，惟我國防疫成效優良，未來疫情趨緩、郵輪復航後，於保障國家防疫安全之前提下，除母港營運外，允宜以提供郵輪旅客安全衛生之旅遊環境為基礎，積極發展Fly cruise或多母港、複合母港[49]、掛靠港等不同郵輪旅遊型態，規劃多元深入之行程，如跳島行程、部落旅遊行程等，提供傳統市區觀光行程外之選擇，以吸引外籍郵輪旅客來台觀光，增加我國經濟效益及就業機會。
[49] Fly Cruise，同時具備飛航及郵輪之旅遊模式；多母港，旅客不單只是從某一特定港口，而在多個港口皆可以上下船；複合母港，同時具備母港及掛靠港之航線型態。資料來源，港務公司首頁>主題專區>郵輪專區>Q&A；本報告整理。
附表3.8.4：我國國際商港郵輪進出旅客國籍統計表 單位：人次
106年度			107年度			108年度
國籍別	人次	占比	國籍別	人次	占比	國籍別	人次	占比
我國	682,297	70%	我國	712,609	71%	我國	732,216	70%
日本	57,038	6%	日本	66,961	7%	日本	95,800	9%
香港	50,504	5%	菲律賓	62,361	6%	美國	47,170	4%
菲律賓	36,142	4%	美國	45,955	5%	香港	34,982	3%
美國	35,060	4%	加拿大	17,812	2%	澳洲	23,237	2%
澳洲	17,868	2%	澳洲	17,363	2%	德國	21,837	2%
加拿大	15,835	2%	英國	15,989	2%	中國大陸	18,496	2%
英國	14,976	2%	香港	12,909	1%	加拿大	18,484	2%
德國	13,746	1%	德國	6,310	1%	英國	16,437	2%
中國大陸	11,472	1%	中國大陸	3,367	0%	菲律賓	4,411	0%
其他	45,309	5%	其他	48,490	5%	其他	37,688	4%
總計	980,247	100%	總計	1,010,126	100%	總計	1,050,758	100%

※註：1.資料來源，港務公司；本報告整理。
2.我國國際商港包括基隆港、高雄港、臺中港、花蓮港、蘇澳港及安平港。
3.旅客人次之計算，係進、出港各計1次。
(五)港務公司持續優化郵輪港埠設施及推動相關措施，以助發展郵輪觀光
港務公司近年來配合行政院政策持續推動郵輪產業發展，優化郵輪港埠設施，發展郵輪母港及掛靠港業務。105年度起辦理興建或擴建旅運中心、旅客通廊等郵輪港埠設施優化工程，包括「基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程」，計畫總經費為4億7,350萬元，預計109年度完工；「高雄港客運專區建設計畫-港埠旅運中心新建工程」，計畫總經費為45億1,700萬元，自99年度起辦理，預計延至109年底完工；「花蓮港旅客通關服務站擴建工程」，計畫總經費為2,467萬5千元，業已完工(詳附表3.8.5)。
除港埠硬體之優化外，港務公司為鼓勵郵輪首航、掛靠及非本國籍旅客來臺，給予碼頭碇泊費及旅客服務費優惠等獎勵措施，並透過參加國際性郵輪論壇及於國外媒體曝光，提升臺灣港群國際知名度，吸引郵輪增加彎靠，另建置郵輪旅遊網，便利國內外旅客掌握我國交通及觀光資訊；又為降低疫情對我國郵輪產業衝擊，並鼓勵國際郵輪於解禁後掛靠來台，109年3月16日公告實施國際郵輪場站租金補貼、國際郵輪業者碼頭碇泊費補貼及國際郵輪在臺承攬業者營運郵輪複合母港航線獎勵等紓困振興方案，以助發展郵輪觀光。
附表3.8.5：105年度起辦理優化郵輪港埠設施計畫經費
單位：新臺幣千元
計畫名稱	總經費	辦理期程	至109年3月 / 累計執行數
基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程	473,500	107~109	442,947
高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程	4,517,000	99~109	3,166,402
花蓮港旅客通關服務站擴建工程	24,675	105~106	23,176

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
綜上，亞洲及我國郵輪旅遊發展近年來呈成長趨勢，基隆港為亞洲第二大郵輪港，我國旅客亦為亞洲第二大郵輪客源市場，相對近5年亞洲及東亞之成長幅度，我國仍有相當發展空間；109年度雖因COVID-19疫情致郵輪產業受創，惟未來郵輪產業商機可期。我國郵輪港口發展以母港營運為主，外籍郵輪旅客僅占3成，經行政院檢討母港營運對國家之整體效益不若掛靠港；爰除港務公司持續優化郵輪港埠設施及推動相關措施外，俟疫情趨緩後，於保障國家防疫安全之前提下，中央相關部會允宜與地方政府、郵輪及觀光等產業合作，積極發展不同郵輪旅遊型態，規劃多元深入之行程，以吸引更多外籍郵輪旅客來台觀光，增加我國經濟效益及就業機會。

肆、結論
海運業係我國重要之經濟命脈，近年全球經濟動能減弱，影響海運市場需求，港口整體貨量成長趨緩及鄰近中國大陸貨櫃港口崛起，競爭激烈，導致我國國際商港營運量之增長力道不及主要競爭港口，本報告經整理我國國際商港營運狀況、國際商港計畫(106-110年)暨轉投資等相關之預算執行情形，對未來我國國際商港發展持續強化精進之建議如下：
一、我國國際商港貨櫃裝卸量之增長力道趨緩，允宜確實掌握海運發展情勢，持續檢討調整相關配套措施，以提升港口競爭力。
二、對相關業者之行銷獎勵允宜訂定目標值，並依航運市場環境變化，檢討評估各該方案之實際效益。
三、「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」允宜妥適規劃及執行，以提升我國港口競爭力，擴大經營績效。
四、為協助我國航運產業永續發展及推動國際化布局而策略性投資之事業，存有虧損或營運規模尚待拓展情形，有待加強監督改善。
五、為促進高雄港舊港區土地之轉型活化，允宜加速推動開發，提升土地運用效益，以帶動經濟發展。
六、發展港區離岸風電所投入資金頗為龐大，允宜積極辦理招商及風電產業專業人才相關訓練，俾達發展綠能之政策目標並提升收益。
七、海港自貿區後續成長空間有限，允宜研議有效改善措施，並加強監督轉投資國際物流公司，以強化海港自貿區之功能。
八、俟疫情趨緩後，允宜積極發展多元郵輪旅遊型態，吸引外籍郵輪旅客來台觀光，增加我國經濟效益及就業機會。
(分機：8669馮于容；1916黃怡娟)